## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1515 |  |  | Transmital Date: 19-OCT-22
Document Title: Rough Grading Plan and Details |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1515 |  |  | Transmital Date: 19-OCT-22
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS -D00- BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اعداد و ارقام فایل PDF نامشخص هستند، اصلاح شود |  | 1401-2294-296586 | 1401/08/14 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
2 | درصد شیبها با تراز ارتفاعی درنظر گرفته شده جهت نقاط کنج صحیح نیست و همخوانی نداردلذا مجددا نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. جدول AREA-A بخش R.G.E اصلاح شود |  | 1401-2294-296586 | 1401/08/14 | برای انجام Rough Grading با توجه به موجود بودن کانالهای دفع آبهای سطحی، برای تخلیه رواناب حاصل از بارش به شیوه ای عمل شده که رواناب ازهر چهار طرف به سرعت تخلیه گردد. لازم به ذکر است که در هر چهار سمت Opening در دیواره ی جوبها جهت تخلیه آبهای سطحی موجود است. بنابراین فواصل مساوی از چهار ضلع سایت اختیار شده و نقاط بالادست با ارتفاع بیشینه یکسان معین گردیده و با شیب یکسان به نقاط پایین دست با ارتفاع کمینه یکسان رسیده ایم. لازم به ذکر است که شیب Rough مزبور S=0.0045 بوده که این عدد رند شده و در نقشه S=0..5% درج گردیده است. لازم به ذکر است که جهت شیب در نقشه از نقاط بیشینه ارتفاعی در امتداد عمود بر اضلاع محاسبه و اعلام میشود والا بدیهی است که شیبدر خط اتصال نقاط بیشینه به کنجها با توجه به افزایش فاصله و مورب بودن این خط اتصال با این مقدار یکسان نیست و کاهش مییابد.
3 | با عنایت به وجود کانالهای پیرامونی- که تراز ارتفاعی دیواره بتنی انها حاکم و تعیین کننده درصد شیب بندی جهت هدایت آبهای سطحی می باشند-تراز ارتفاعی خط الراس وسط و درصد شیب بندی مورد نیاز برای کلیه اضلاع( و نه فقط کنجها) درج گردد. |  | 1401-2294-296586 | 1401/08/14 | مطابق فرمایش کارفرمای محترم و با توجه به موجود بودن کانالهای پیرامون و لزوم برتری ارتفاعی محوطه بر دیواره ی کانالهای موجود، ( البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به خاکی بودن محوطه، جهت جلوگیری از ورود خاکهای شسته شده به داخل کانالها لبه بتنی کانالها بالاتر از سطح محوطه موجود است و هر 6 متر یک Opening در دیواره کانال تعبیه شده است.) مرتبه ی ارتفاعی Rough Grading اضلاع پیرامون محوطه در مجاورت کانالها یکسان و 10.85 درنظر گرفته شده و این ارتفاع مختص نقاط کنج نیست بلکه ارتفاع کلیه نقاط مجاور کانالها در چهار طرف ارتفاع کمینه 10.85 میباشد. و همانطور که در بند بالا ذکر گردید، شیب نمایش داده شده در نقشه ، درجهت عمود بر اضلاع پیرامونی میباشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: H. Omani | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 20/09/2021