## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1428 |  |  | Transmital Date: 22-SEP-22
Document Title: Rough Grading Plan and Details |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1428 |  |  | Transmital Date: 22-SEP-22
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS -D00- BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007_D02 |  |  | CRS Status: | C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در پرینت PDF فونت ها و ضخامت کنترل شود |  | BK-SUR-ENG-CIV-01-05783 | 2022-10-02 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
| بخش عمده نظرات بر روی ویرایش قبلی اعمال نشده است |  | BK-SUR-ENG-CIV-01-05783 | 2022-10-02 | مدرک مورد تایید کارفرمای محترم (طرح و پالایش) قرار گرفته و هرگونه تغییر موجب اعتراض کارفرمای محترم خواهد بود
| تداخل نوشتاری برطرف شود |  | BK-SUR-ENG-CIV-01-05783 | 2022-10-02 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
| به کامنتهای قبلی مراجعه گردد. برای مسیر اسلیپرها جاده دسترسی آن مانند محوطه ها مدرک ارائه نگردد |  | BK-SUR-ENG-CIV-01-05783 | 2022-10-02 | کامنت کارفرمای محترم مفهوم نیست
| این شیت ها کافی است و لازم نیست برروی شیتهای قبلی دو کانتور همزمان نمایش داده شود |  | BK-SUR-ENG-CIV-01-05783 | 2022-10-02 | نظر کارفرمای محترم مورد تایید ماست اما این خواسته ی کارفرمای محترم نیسوک بوده و در صورت رجوع به سوابق مدرک این موضوع قابل ملاحظه است
| برمبنای گزارش مکانیک خاک باشد |  | BK-SUR-ENG-CIV-01-05783 | 2022-10-02 | مدرک مورد تایید کارفرمای محترم (طرح و پالایش) قرار گرفته و هرگونه تغییر موجب اعتراض کارفرمای محترم خواهد بود
| مدارک رفرنس مشابه مدارک مورد اشاره نقشه ی ROUGH GRADING کامل شود: PLOT PLAN و OVERALL CIVIL LAYOUT جدول احجام عملیات خاکی به تفکیک در مدرک MTO سیویل درج و ارائه میشود مدارک مربوطه در رفرنس لیست درج شود |  | BK-SUR-ENG-CIV-01-05783 | 2022-10-02 | در MDL پروژه مدرک OVERALL CIVIL LAYOUT یا CIVIL LAYOUT تعریف نشده و درمورد MTO نیز این مدرک پیشفرض آن مدرک خواهد بود . مدرک PLOT PLAN اضافه گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: H. Omani | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 20/09/2021