## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1665 |  |  | Transmital Date: 12/7/2022
Document Title: Calculation Note For PSV Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1665 |  |  | Transmital Date: 12/7/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به پاسخ پیمانکار در بند 1 برگ پاسخ ارسالی، با توجه به تغییرات میزان سطوح مایع (LL) در ظرف V-2104 و متعاقب آن تغییر دبی جرمی عبوری از شیر PSV-2111/2112 در سناریو WETTED FIRE لازم است مدرک CALCULATION NOTE FOR DRUM SIZING نیز مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-415389 | 1401/11/01 | level سیال در V-2104 در مدرک اشاره شده اصلاح گردید.
2 | پاسخ پیمانکار به نظرات این امور در بند چهارم داده برگ پاسخ، مورد قبول نمی باشد. لذا برای تمامی شیرهای PSV که سناریوی غالب آنها BLOCKED OUTLET بوده و بر این اساس سایز شده اند، می باید دمای RELIEF شیر برابر با بیشینه دمای SOURCE سیال ورودی به تجهیزات در نظر گرفته شود و محاسبات سایزینگ با این فرض اصلاح گردد. |  | 1401-2294-415389 | 1401/11/01 | اصلاح گردید.
3 | نظرات این امور در بند پنجم داده برگ پاسخ به وضوح پاسخ داده نشده است. لازم به ذکر است که REQUIRED MASS FLOW برای شیر PSC-2141/2142 جهت سناریو GAS EXPANSION اصلاح شده و باید این پارامتر برای سناریوی WETTED FIRE نیز مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. سپس سناریوی BLOCKED OUTLET به عنوان سناریوی غالب در سایزینگ شیر مذکور در مدرک CALCULATION FOR PSV SIZING در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-415389 | 1401/11/01 | اصلاح گردید.
4 | پاسخ پیمانکار به نظرات این امور در بند ششم داده برگ پاسخ، مورد قبول نمی باشد. لذا برای شیرها PSV-2201 باید شیر یدک در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-415389 | 1401/11/01 | مورد تایید است.
5 | نام شیر PSV-2293 در جدول بخش 5 مدرک CALCULATION NOTE FOR PSV SIZING می باید اصلاح گردد. |  | 1401-2294-415389 | 1401/11/01 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021