## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0020_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1562 |  |  | Transmital Date: 26 Oct 2022
Document Title: PMR FOR FIELD INSTRUMENTATIONS - W007S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date: 26 Oct 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0020_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مدرک به دلایل زیر عودت داده میشود: -تغییر عنوان مدرک در MDL بدون اخذ موافقت کارفرما -با توجه به عدم نهایی سازی نقشه P&ID اضهار نظر مقدور نمیباشد. |  | 01/2291/335123 | 1401/09/08 | - به دلیل انکه خرید بسته W007S به طور مستقل از بسته منیفولد صورت میگیرد, تنها عنوان مدرک مجزا برای این دو بسته تعریف شد و محتوای مدرک تغییری نمیکند. - مدرک مطابق آخرین نسخه های P&ID مورد توافق طرفین به روز رسانی شده و اخرین نسخه مدارک درپیوستها جایگزین شد.
2 | لازم است تغییرات مدرک ابزار دقیق در MDL با حضور کارشناسان فنی (ابزار دقیق ) پیمانکاردر دفاتر کارفرما مورد بحث و کارشناسی قرار گیرد. سپس توافقات انجام شده بروی MDL اعمال شود. قبل از اخذ موافقت کارفرما ، توافقات پیشین ملاک عمل بوده ، لذا بررسی مدارک خارج از MDL توافق شده امکان پذیر نمیباشد. |  | 01/2291/335123 | 1401/09/08 | محتوای مدرک تغییری نکرده است و تنها برای سهولت در امر خرید ، عناوین مختلف برای هر بسته کاری تعریف شده است. مدرک MDL برای کسب نظر کارفرما به طور رسمی ارسال شده و نظرمخالفی در این رابطه اخذ نگردیده است. در صورت نیاز ، این پیمانکار آمادگی خود را برای حضور در جلسات اعلام مینماید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 8 Nov 2022 |  |  |  |  | Date: