## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1382 |  |  | Transmital Date: 9/11/2022
Document Title: Process Main Equipment List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1382 |  |  | Transmital Date: 9/11/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق نظرات قبلی این امور در نامه شماره (1401/06/20) 1401/2294/219105 ، ابعاد V-2206 مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-255978 | 1401/07/18 | مطابق با آخرین توافقات ابعاد V-2206 برابر با ابعاد دست آمده در مطالعات مقدماتی در نظر گرفته شده و تغییرات لازم در مدرک فوق اعمال گردیده است.
2 | فشار طراحی پمپ P-2104 مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-255978 | 1401/07/18 | اعمال گردید
3 | فشار طراحی پمپ P-2201 مطابق با آخرین مدرک "Calculation Note For Pump" اصلاح شود. |  | 1401-2294-255978 | 1401/07/18 | اعمال گردید
4 | در خصوص تغییر نوع P-2201A/B توضیحات لازم ازایه گردد. |  | 1401-2294-255978 | 1401/07/18 | با توجه به محدودیت عمق SU-2201 به دلایلی همچون وجود آبهای سطحی، به منظور تامین NPSH مورد نیاز برای پمپ مذکور، تغییر نوع پمپ صورت گرفته است.ضمن آنکه همین توضیحات در Reply Sheet :NISOC-CR- BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0025-D02 ذکر گردیده است: در صورت الزام استفاده از پمپ افقی جهت تامین NPSH لازم نیاز به حفر پیت تا عمق 8 متر میباشد.با توجه به بالا بودن آبهای سطحی امکان حفر پیت با عمقی تزدیک به8 متر مشکل زا میباشد. و علاوه بر مشکلات عملیاتی و ایمنی ,امکان سیل کردن پیت مشکل است. لذا استفاده از پمپ مذکور ضروری می باشد.
5 | فشار طراحی پمپ P-2201A/B مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-255978 | 1401/07/18 | اعمال گردید.
6 | BHP پمپ P-2203 A/B مطابق با آخرین مدرک "Calculation Note For Pump" به صورت مجزا در جدول مربوطه ارایه گردد. |  | 1401-2294-255978 | 1401/07/18 | اعمال گردید.
7 | با توجه به افزایش ارتفاع تانک TK-2209 از سطح زمسن (از 6 متر به 20 متر) در آخرین نسخه P&ID ضمن اصلاح پارامتر Static Head Above Pump Axis مربوط به سایزینگ P-2209 و اصلاح محاسبات، فشار طراحی و هد پمپ مذکور مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-255978 | 1401/07/18 | اعمالذ گردید.
8 | دمای طراحی کمپرسور C-2101 و کولر هوایی AE-2101 مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-255978 | 1401/07/18 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: