## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1382 |  |  | Transmital Date: 9/11/2022
Document Title: Process Main Equipment List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1382 |  |  | Transmital Date: 9/11/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پیشنهاد می گردد ميزان اختلاف فشار پمپها در جداول مربوطه ارائه گردد |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05778 | 2022-10-01 | اعمال گردید.
2 | مقادیر BHP، پس از نهایی شدن داده برگ تجهیزات مربوطه و مقادیر بازده تجهیزات، امکان پذیر می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05778 | 2022-10-01 | مورد تایید است.
3 | عبارت Note 1 برای مقادیر Min Flow پمپ، در ستون ظرفيت ارائه شود |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05778 | 2022-10-01 | اعمال گردید.
4 | نقطه نظر پیشین: نوشتن عبارت جنس Impeller و Casing براي پكيج ها، كولر ها و... نياز به تصحيح دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05778 | 2022-10-01 | اصلاح گردید.
5 | نقطه نظر پیشین: درخصوص پكيج ها مي بايست ستوني براي ارائه توضيحات اضافه گردد كه مواردي مانند طول فلر، نوع احتراق و يا نقطه تنظيم شبنم پكيج نم زدا و يا ميزان تزريق مواد شيميايي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05778 | 2022-10-01 | اطلاعات فوق در مدارک مرتبط با هر پکیج مانند Duty Spece ، Data Sheets، Calculation ارایه گردیده است.
6 | مسئوليت كامل بودن تعداد تجهيزات مندرج در اين مدرك با ساير مدارك بر عهده پيمانكار مي باشد. پیشنهاد می گردد با توجه به عدم ارائه فهرست تجهیزات مکانیکی نظیر Crane و HVAC در سایر مدارک، فهرست این تجهیزات در مدرک ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05778 | 2022-10-01 | مورد تایید است.
7 | موارد مندرج بصورت VTA مي بايست توسط پيمانكار تكميل گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05778 | 2022-10-01 | موارد مندرج پس از PO و دریافت اطلاعات کامل از سازنده تکمیل می گردد.
| ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05778 | 2022-10-01 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Faramarzpour | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: