## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-BK14-PEDCO-110-CV-DW-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1962 |  |  | Transmital Date: 3/14/2023
Document Title: Civil and Structural drawings - BK14 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1962 |  |  | Transmital Date: 3/14/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-BK14-PEDCO-110-CV-DW-0001-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اعمال شد.
2 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | ابن فرآیند انجام شده است و مستندات آن در ضمائم تقدیم می گردد.
3 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | طبق شرح کار بایستی محوطه ای با مساحت 2050 مترمربع به محوطه بتنی اطراف سلر قدیمی اضافه شود. طبق نقشه برداری انجام شده، مساحت موجود محوطه بتنی حدود 640 مترمربع است که با کسر این عدد از مساحت نهایی محوطه بتنی یعنی 2560 مترمربع(64*40) به عدد 1920 مترمربع می رسیم. هم چنین جهت اجرای کامل محوطه بتنی نهایی با قطعه بندی استاندارد، نیازمند تخریب بخشی از بتن موجود به مساحت 130 مترمربع است. بنابراین میزان مشخص شده در شرح کار یعنی 2050 مترمربع (1920+130) شفاف می گردد. شکل روبرو توضیحات داده شده را نشان می دهد.
4 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح شد.
5 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | شمار ساپورت ها در مدارک بخش پایپینگ ارائه می گردد که در نت شماره 7 نقشه (بخش Access Road)، به رفرنس مربوطه ارجاع گردید.
6 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اضافه شد.
7 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | همانطور که مستحضرید لوله گاز این چاه تعمیری موجود است لذا در محل تقاطع ها از کالورتها و غلافهای موجود استفاده می شود.
8 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | مشخصات فنی در مدارک بخش پایپینگ ارائه خواهد شد در این نقشه روت (مسیر) آن مشخص گردیده است. به رفرنس های کربوطه ارجاع داده شده است.
9 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | با توجه به میزان آب کم موردنیاز، تامین آب از طریق تانکر انجام می گردد.
10 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09
11 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اعمال شد.
12 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اعمال شد.
13 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اعمال شد. بر اساس رفرنس NISOC-E-CE-160 در 11 نقطه تعریض در نظر گرفته شد که در جدول شماره 4 (برگه شماره 93)لیست محدوده ها و مشخصات فنی آنها درج گردید.
14 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | مورد قبول است.
15 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | تراز ارتفاعی و طراحی این چاه تعمیری به نحوی است که سمت 17 متری، در مجاورت کانال انتقال آب و گل قرار دارد و عملا دیوار مورد نظر احداث شده است. علاوه بر آن عرض کانال سمت 17 متری به دلیل اینکه نقش جمع آوری کننده (Collector) دارد، 70 سانتی متری در نظر گرفته شده است (عکس روبرو).
16 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09
17 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | شیب بندی رویه بتنی از پلان شیت 1 حذف گردید
18 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | دیتایل مورد نظربه شیت شماره 3 اضافه گردید
19 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | در شیت شماره 1 سطح موجود نمایش شده است که قسمتی از این سطح (سمت راست) تخریب و مجددا ساخته خواهد شد
20 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | جزئیات مقطع اصلاح گردید
21 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | جزئیات درز انقباضی اصلاح گردید
22 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
23 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اختلاف ارتفاع دیوارها با توجه به قرارگیری دیوار سمت جاده به وجود آمده است و تعداد میلگردها صحیح می باشد
24 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
25 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | عنوان اصلاح گردید
26 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
27 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | پوز جدید تهیه و به لیستوفر اضافه گردید
28 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
29 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
30 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
31 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | میلگرد حرارتی اضافه گردید
32 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
33 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | به درخواست کارفرمای محترم ، شیت از آلبوم حذف گردید
34 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
35 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
36 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | بررسی گردید
37 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | خط اندازه اضافه گردید
38 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | پوزهای مربوط به میلگردهای با طول متغیر بصورت VAR در لیستوفر نمایش داده شد
39 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
40 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
41 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | بررسی گردید
42 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
43 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح مورد نظر انجام گردید
44 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح شد.
45 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | ضخامت لایه های خاکریز در برگه مربوط به مقاطع تیپ عرضی مشخص شده است (برگه شماره 93)
46 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | برگه شماره 23 مربوط به گودال سوخت است که بصورت خاکی اجرا می گردد و ژئوممبران و ژئوتکستایل در آن استفاده نمی گردد.
47 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | سیمان تیپ 2 مطابق با گزارش ژئوتکنیک اضافه کردید
48 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اعمال شد (نت شماره 4 برگه 93)
49 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | محدوده های آسفالتی بر اساس صورتجلسه چاه تعمیری که در پیوست تقدیم شده است مشخص گردیده اند.
50 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09
51 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09
52 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | مورد قبول است.
53 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اعمال شد. طبق صورتجلسه این چاه تعمیری، 5 دستگاه فارسیت بتنی جدید در کیلومترهای 900+0 ، 950+0، 1+050، 3+940 و 384+0 مدنظر قرار گرفت. آبروهای جدید با عبارت NEW CULVERT در پلان و پروفیل متمایز شده اند. در جدول 3 (برگ شماره 93 نیز لیست کالورتهای جدید مشخص شده اند).
54 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اعمال شد. مطابق با صورتجلسه انجام شده در چند محدوده احداث دیوار حائل مد نظر قرار گرفت. در کیلومتر 320+2 تا 350+2 و در محدوده فارسیت بتنی کیلومتر 200+3 و در محدوده کیلومتر 3+330 که در نقشه نشان داده شد. (سمبل مربوطه به لژاندر نقشه اضافه شد). هم چنین مقرر گردید عملیات ترمیم سنگ کاری دیوارهای حائل برخی از فارسیت های موجود با نظارت کارگاهی انجام گردد. محدوده های دیوارهای حائل در نقشه اضافه شد و هم چنین لیست و مشخصات این محدود ها در جدول شماره 2 (برگ شماره 93)آمده است. به دیتیل مربوطه نیز بر اساس نشریه 292 ارجاع شد.
55 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اعمال شد . مشخصات کلیه مصالح راهسازی بر اساس نشریه 101 در نت شماره 4 توضیح داده شده است.
56 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | در مورد محوطه چاه محدوده هایی که نیاز به اصلاح دارد در مقاطع عرضی نقشه Rough منعکس شده است . در مورد جاده دسترسی ، جهت اصلاح هندسی آن، عملیات ریزش برداری، خاکریزی و خاکبرداری که شرح آن در زیر آمده است در نقاط مختلف مسیر بصورت پراکنده اجرا می گردد که در فایل پیوست محدوده ها به همراه مساحت آنها مشخص گردیده است که جمع کل محدوده های اصلاحی حدود 3000 مترمربع می باشد. لازم به ذکر است که جهت احصا این محدوده ها ابتدا آکس مسیر از طریق برازش به کل مسیر به دست آمده و جاده استاندارد با مقایسه جاده موجود که از نقشه برداری به دست آمده مقایسه شده است. در 42 نقطه این مسیر نیاز به اصلاح دارد که در فایل پیوست این محدود ها مشخص شده و در نقشه مقاطع عرضی جاده این موضوع مستتر است. لازم به ذکر است این محدوده ها علاوه بر محدوده هاییست که تحت عنوان تعریض در جدول شماره 4 در برگه شماره 93 به آنها اشاره شده است.
بند 6 (ریزش برداری جاده و چاه) - احجام این بند در نقشه های مقاطع عرضی مسیر دسترسی و مقاطع عرضی چاه (نقشه Rough) نشان داده شده است. در واقع هر نقطه ای که ریزش برداری لازم است بر اساس برداشت های نقشه برداری در مقاطع عرضی منعکس شده است و در مورد جاده در کل مسیر بصورت پراکنده ریزش برداری انجام خواهد شد.
بند 7 (لایروبی کانال)- محدوده کانال موجود در واقع معادل با محدوده واحدهای پسماند جدید است که کل این محدوده برای احداث این محوطه های بتنی لایروبی خواهد شد. قطعا قبل از هر گونه عملیات با وجود دستگاه نظارت لایروبی انجام خواهد شد.
بند 11 (مخلوط ریزی در محوطه چاه و جاده)- همانند بند 6 جهت دستیابی به تراز نهایی چاه و جاده در محل هایی نیازمند خاکریزی هستیم که در مقاطع عرضی نشان داده شده است. در واقع میزان Cut و Fill که نتیجه اجرای جاده و مقاطع عرضی است مربوط به این بند است و در کل مسیر پراکنده است به همین دلیل برای تمام مسیر مقاطع عرضی تهیه شده است.
بند 14- در مقاطع عرضی جاده و تیپ کانالهای کناری با عمق 60 و عرض 80 سانتی متری ترسیم شده است.
57 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اعمال شد.
58 |  |  | 1402-2294-6785 | 1402/01/09 | اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: