## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-BK14-PEDCO-110-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1874 |  |  | Transmital Date: 15-FEB-2023
Document Title : General Civil Layout - BK14 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0001-CV-T-1874 |  |  | Transmital Date: 15-FEB-2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-110-CV-PY-0005-D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد.
2 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | ابن فرآیند انجام شده است و مستندات آن در ضمائم تقدیم می گردد.
3 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | طبق شرح کار بایستی محوطه ای با مساحت 2050 مترمربع به محوطه بتنی اطراف سلر قدیمی اضافه شود. طبق نقشه برداری انجام شده، مساحت موجود محوطه بتنی حدود 640 مترمربع است که با کسر این عدد از مساحت نهایی محوطه بتنی یعنی 2560 مترمربع(64*40) به عدد 1920 مترمربع می رسیم. هم چنین جهت اجرای کامل محوطه بتنی نهایی با قطعه بندی استاندارد، نیازمند تخریب بخشی از بتن موجود به مساحت 130 مترمربع است. بنابراین میزان مشخص شده در شرح کار یعنی 2050 مترمربع (1920+130) شفاف می گردد. شکل روبرو توضیحات داده شده را نشان می دهد.
4 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد. مطابق با صورتجلسه انجام شده در چند محدوده احداث دیوار حائل مد نظر قرار گرفت. در کیلومتر 320+2 تا 350+2 و در محدوده فارسیت بتنی کیلومتر 200+3 و در محدوده کیلومتر 3+330 که در نقشه نشان داده شد. (سمبل مربوطه به لژاندر نقشه اضافه شد). هم چنین مقرر گردید عملیات ترمیم سنگ کاری دیوارهای حائل برخی از فارسیت های موجود با نظارت کارگاهی انجام گردد. محدوده های دیوارهای حائل در نقشه اضافه شد و هم چنین لیست و مشخصات این محدود ها در جدول شماره 2 آمده است. به دیتیل مربوطه نیز بر اساس نشریه 292 ارجاع شد.
5 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد. طبق صورتجلسه، 5 دستگاه فارسیت بتنی جدید در کیلومترهای 900+0 ، 950+0، 1+050، 3+940 و 384+0 مدنظر قرار گرفت. آبروهای جدید با عبارت NEW CULVERT متمایز شده اند. (جدول 3)
6 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | شمار ساپورت ها در مدارک بخش پایپینگ ارائه می گردد که در نت شماره 7 نقشه، به رفرنس مربوطه ارجاع گردید.
7 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد.
8 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | با توجه به میزان آب کم موردنیاز، تامین آب از طریق تانکر انجام می گردد.
9 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09
10 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09
11 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد.
12 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد.
13 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | تراز ارتفاعی و طراحی این چاه تعمیری به نحوی است که سمت 17 متری، در مجاورت کانال انتقال آب و گل قرار دارد و عملا دیوار مورد نظر احداث شده است. علاوه بر آن عرض کانال سمت 17 متری به دلیل اینکه نقش جمع آوری کننده (Collector) دارد، 70 سانتی متری در نظر گرفته شده است (عکس روبرو).
14 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد.
15 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد.
16 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد. بر اساس رفرنس NISOC-E-CE-160 در 11 نقطه تعریض در نظر گرفته شد که در جدول شماره 4 هم در نقشه حاضر و هم در نقشه CV & STR لیست محدوده ها و مشخصات فنی آنها درج گردید.
17 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد.
18 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اصلاح شد. دیوار سمت ورودی حذف گردید.
19 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد.
20 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | مورد قبول است.
21 |  |  | 02/2294/6771 | 1402/01/09 | اعمال شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: