## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008-D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1933 |  |  | Transmital Date: 05/03/2023
Document Title: TBE For Chemical Injection Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0201-ME-TR-1933 |  |  | Transmital Date: 05/03/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008-D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد کلی: -ستون مربوط به مشخصات فنی کالای پروژه مطابق با داده برگ فنی و دیگر مدارک تایید شده در جداول TBE گنجانده شود. ستون نیازمندی های خریدار فاقد اطلاعات است. -محاسبات مربوط به حجم مخزن ذخیره مواد شیمیایی می بایست ارسال گردد و بر اساس آن در پیشنهاد فنی سازندگان مد نظر قرار گیرد. -حداقل ضخامت جداره مخزن مطابق با استاندارد IPS در نظر گرفته شود. -ظرفیت پمپ میبایست مطابق با شرایط و نیازمندی های پروژه تهیه گردد. -مطابقت کامل موارد فنی درج شده در جدول TBE با مندرجات داده برگه ضروری است. -کالای یدکی میبایست بر اساس حداقل های پیوست 11 کتابچه پیمان تحویل گردد. -سازندگان دست دوم کالا (Sub vendor list) نیز میبایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند. |  | 1402-2294-32182 | 1402/01/30 | 1-نقطه نظر کارفرمای محترم به صورت واحد و با ذکر مورد ببان گردد. 2- محاسبات مربوط به حجم مخزن شیمیایی در حیطه مسئولیت سازنده می باشد و در مدرک VPIS ازسازنده درخواست می شود. 3-حداقل ضخامت جداره مخزن مطابق با استاندارد IPS در نظر گرفته شده است. 4- ظرفیت پمپ مطابق شرایط و نیاز پروژه در نظر گرفته شده است که توسط تمامی وندور ها در Technical offer مشخص گردیده است. 5- نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته است. 6- کالای یدکی بر اساس حداقل های پیوست 11 کتابچه پیمان به سازندگان تحویل داده شده است. 7-سازندگان دست دوم کالا (Sub vendor list) از لیست سازندگان مجاز (AVL) انتخاب می شود.
2 | مسیر سبز دلتا : -برنامه بازرسی کالا (ITP) پیشنهادی پیمانکار ارسال گردد در ضمن این مدرک میبایست مطابق با نظر کارفرما و سطح بازرسی کالا تدوین گردد. |  | 1402-2294-32182 | 1402/01/30 | ITP در طول PIM نهایی خواهد شد
3 | کاردانان شرق: -ITP مندرج در پیشنهاد فنی پدیرفتنی نیست و تاکید می گردد دستور العمل بازرسی میبایست در جلسه PIM و با حضور کارفرما، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و سازنده نهایی گردد. لازم به ذکر است برگزاری جلسه منوط به بررسی مدارک بازرس شخص ثالث و تایید آن خواهد بود |  | 1402-2294-32182 | 1402/01/30 | ITP در طول PIM نهایی خواهد شد
4 | کندر صنعت پارتیان: -اخذ تاییدیه کارفرما بر روی Deviation List پیش از عقد قرارداد الزامی است. -ITP مندرج در پیشنهاد فنی پدیرفتنی نیست و تاکید می گردد دستور العمل بازرسی میبایست در جلسه PIM و با حضور کارفرما، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و سازنده نهایی گردد. لازم به ذکر است برگزاری جلسه منوط به بررسی مدارک بازرس شخص ثالث و تایید آن خواهد بود -میزان درصد رادیوگرافی کالا میبایست مطابق با استاندارد IPS در نظر گرفته شود. -سازنده پمپ های پکیج مشخص نشده است. |  | 1402-2294-32182 | 1402/01/30 | 1- لیست انحرافات در جلسه شفاف سازی نهایی خواهد شد. 2- ITP در طول PIM نهایی خواهد شد. 3- میزان درصد رادیوگرافی کالا مطابق با استاندارد IPS توسط سازنده در نظر گرفته می شود. 4- به اطلاع کارفرمای محترم می رساند طراحی و ساخت پمپ های تزریق پکیج شیمیایی توسط سازندگان پکیج (کندر صنعت پارتیان) و مطابق الزامات استاندارد API 675 انجام خواهد شد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By :H.Adineh | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 01/MAY/2023