## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W008N-PEDCO-110-IN-MR-0001_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1091 |  |  | Transmital Date: 19 Jun 2022
Document Title: PMR For WHCP/HPU - W008N |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date: 19 Jun 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W008N-PEDCO-110-IN-MR-0001_D02 |  |  | CRS Status: | C3
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اطلاعات فرآيندي مربوط به SSV و SSSV طبق آخرين اطلاعات ارسال شده تكميل گردد. |  |  | 2022-07-26 | کلیه نظرات کارفرمای محترم در مراحل فنی خرید و در حین انجام تست FAT نهایی گردیده است. از آنجایی که تجهیز مرتبط با این PMR تحویل داده شده است مدرک تنها با به روز رسانی مدارک فنی ضمیمه، FI گردید . نظرات آن کارفرمای محترم در تهیه سایر مدارک در نظر گرفته خواهد شد.
2 | در مدرك return line و Quick exhaust Valve براي لاين SSV ديده شود. |  |  | 2022-07-26
3 | موارد بر اساس آخرين نقطه نظرات تاييد شده توسط كارفرما در صورتجلسه PIM و KOM مربوط به WHCP برگزار شده در شركت كاردانان شرق در تاريخ 26/04/1401 نهايي گردد. |  |  | 2022-07-26
4 | ليست مدارك مهندسي تكميل گردد. براي مثال P&ID و ديتاشيت ادوات به كار رفته اضافه گردد. |  |  | 2022-07-26
5 | در قسمت Vendor's Supply به sensing line ها اشاره گردد و وظايف وندور در اين خصوص در قسمت Battery Limit مشخص شود. |  |  | 2022-07-26
6 | در قسمت Vendor's Supply در قسمت N2 Bottle به مواردي مانند rack، PG روي شبكه نيتروژن و ... اشاره گردد. |  |  | 2022-07-26
7 | Min Requirement ها براي ITP در مدرك آورده شود. (Monitoring/Review/witness) |  |  | 2022-07-26
8 | Quality Control Plan (QCP) بر اساس مدارك پروژه مشخص شود. |  |  | 2022-07-26
9 | براي Trace راحت تر مدرك در يكي از ضمايم، مسئوليت هاي مربوط به Vendor و Purchaser مشخص شود. |  |  | 2022-07-26
10 | مواردمطرح شده در كامنت هاي 7 تا 9 در براي تسريع روند پروژه براي تمامي MR ها در نظر گرفته شود. |  |  | 2022-07-26
11 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار است. |  |  | 2022-07-26
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 26 Jul 2022 |  |  |  |  | Date: