## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W035-PEDCO-110-CV-DW-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1741 |  |  | Transmital Date: 28-Dec-22
Document Title: Rough Grading Plans -W035 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1741 |  |  | Transmital Date: 28-Dec-22
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W035-PEDCO-110-CV-DW-0001-D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | مطابق با اسناد پیمان و صورت جلسات مدیریت پسماند که به پیوست ارسال گردیده است گودال‌های Waste Pit و Cutting Disposal بصورت خاکی با پوشش ژئوتکستایل و ژئوممبران اجرا می‌گردند.
2 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | طبق توافق صورت گرفته تراز تمام شده روی پد بتنی 29/05 متر بوده و بالاترین تراز تمام شده روی محوطه Gravel نیز 29/05 متر می‌باشد.
3 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | اصلاح شد.
4 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | اعمال شد.
5 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | طبق اسناد پیمان تراز روی جاده پیرامونی گودال سوخت 28/5 متر است و همچنین جهت تأمین 1 درصد شیب خط گودال سوخت و عمق 4 متری مورد نیاز گودال سوخت، تراز کف 24/5 متر در نظر گرفته شده است
6 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | طراحی بر اساس اسناد پیمان صورت گرفته است. ضمن آنکه خودروهای سنگین جهت گردش از محوطه چاه استفاده می کنند. در محل اتصال جاده دسترسی به جاده ارتباطی، عرض جاده بصورت تدریجی افزایش یافته و در مدرک General Civil Layout ارائه گردیده است.
7 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | اعمال شد.
8 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | با توجه به اجرا کالورت در کیلومتر 825+0 و 075+1 و همچنین هدایت آب به سمت کالورت‌های مذکور، احداث کالورت جدید با توجه به محاسبات صورت گرفته که در مدرک BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001 ارسال گردیده است، مورد نیاز نمی‌باشد.
9 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | اعمال شد.
10 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | شیب خاکریزی پیرامون محوطه، گودال‌های Waste Pit و Cutting Disposal و جاده‌های دسترسی به لوکیشن و گودال سوخت به 2 عمودی بر 3 افقی تغییر یافت؛ تنها شیب داخلی گودال‌ها جهت تأمین 2000 مترمکعب حجم و جلوگیری از تعمیق زیاد 1 به 1 در نظر گرفته شده است.
11 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | اعمال شد. هم چنین رفرنس و توضیح لازم در بخش NOTES اضافه شد.
12 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | تغییراتی اندک و جزئی به دلیل انطباق حداکثری با توپوگرافی، تدقیق محل کالورتها و بهینه سازی احجام خاکی در محور و تراز راه اعمال شده است. از این بابت کلیه تبعات فنی و مالی مورد پذیرش پیمانکار بوده و هیچ ادعایی در این خصوص ندارد.
13 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | اقدام مقتضی انجام خواهد شد.
14 |  |  | 1401-2294-467256 | 1401/12/07 | اعمال شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date:

## Sheet2
BINAK Oil Field Project Overall Well Location/Facilities Layout | BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-PY-0001