## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1773 |  |  | Transmital Date: 1/8/2023
Document Title: Civil and Structural drawings -W035 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1773 |  |  | Transmital Date: 1/8/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اعمال شد.
2 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | مطابق با اسناد پیمان و صورت جلسات مدیریت پسماند که به پیوست ارسال گردیده است گودال‌های Waste Pit و Cutting Disposal بصورت خاکی با پوشش ژئوتکستایل و ژئوممبران اجرا می‌گردند.
3 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | طبق توافق صورت گرفته تراز تمام شده روی پد بتنی 29/05 متر بوده و بالاترین تراز تمام شده روی محوطه Gravel نیز 29/05 متر می‌باشد.
4 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | شیب های نمایش شده رویه پد بتنی حذف گردید
5 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | پوشش امولوسیونی در نظر گرفته شد و مشخصات فنی اضافه گردید
6
7 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | نت مربوط به استفاده از ژل میکروسیلیس در طرح اختلاط بتن کف و دیوار سلر اضافه گردید
8 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | عنوان تغییر یافت
9 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | ابعاد فونداسیون اصلاح گردید
10 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | با توجه به نظر آن کارفرمای محترم ، دیوار آجری حذف گردید
11 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اصلاحلات انجام شد
12 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | نت مربوط به مصالح مورد نظر اضافه گردید
13 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | میلگرد حرارتی به جزئیات اضافه گردید
14 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | جدول میلگرد مورد بازبینی قرارگرفت
15 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اصلاحلات انجام شد
16 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اصلاحلات انجام شد
17 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اصلاحلات انجام شد
18 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | شیت مربوط به کانکس ، طبق نظر آن کارفرمای محترم حذف گردید
19 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اصلاحلات انجام شد
20 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | شیب خاکریزی پیرامون محوطه، گودال‌های Waste Pit و Cutting Disposal و جاده‌های دسترسی به لوکیشن و گودال سوخت به 2 عمودی بر 3 افقی تغییر یافت؛ تنها شیب داخلی گودال‌ها جهت تأمین 2000 مترمکعب حجم و جلوگیری از تعمیق زیاد 1 به 1 در نظر گرفته شده است.
21 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اعمال گردید.
22 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اعمال گردید.
23 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | طبق اسناد پیمان تراز روی جاده پیرامونی گودال سوخت 28/5 متر است و همچنین جهت تأمین 1 درصد شیب خط گودال سوخت و عمق 4 متری مورد نیاز گودال سوخت، تراز کف 24/5 متر در نظر گرفته شده است
24 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | با توجه به اجرای کالورت در کیلومترهای 825+0 و 075+1 ، هدایت و تخلیه آب از طریق کالورت‌های مذکور به کمک قنوهای کناری انجام می گردد. هم چنین کفایت و جانمایی آبروها پیشتر در مدرک BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001 مورد تایید کارفرمای محترم قرار گرفته است،
25 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | هدایت و تخلیه آب از طریق کالورت‌های قبل و بعد و به کمک قنوهای کناری انجام می گردد.
26 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اعمال گردید.
27 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اعمال گردید.
28 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اعمال گردید.
29 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | تغییراتی اندک و جزئی به دلیل انطباق حداکثری با توپوگرافی، تدقیق محل کالورتها و بهینه سازی احجام خاکی در محور و تراز راه اعمال شده است. از این بابت کلیه تبعات فنی و مالی مورد پذیرش پیمانکار بوده و هیچ ادعایی در این خصوص ندارد.
30 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | بر اساس توافقات جلسه 30/1/1402 اقدام مقتضی انجام شد. فایل C3D در پیوست تقدیم شده است.
31 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | بر اساس نقشه ای پلان و پروفیل طولی نیازی به احداث دیوار حائل نیست. هم چنین در محدوده پلها دیوارهای برگشتی و بالی شکل طبق نشریه 292 در نظر گرفته شده است.
32 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | بدلیل تابش شدید نور خورشید در منطقه قیر سطحی در لایه Black Base تبخیر و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه استفاده از Sub Base مطابق با شرایط و مقتضیات پروژه می باشد.
33 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | در نت نقشه به نشریه 101 اشاره شده است.
34 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | در نت نقشه به نشریه 292 اشاره شد.
35 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اعمال شد.
36 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | این موارد در حیطه دیسیپلین پایپینگ بوده و در مدارک مربوطه ارائه می گردند. جزئیات مربوط به ساپورت ها در مدرک BK-SSGRL-PEDCO-110-PL-DW-0001 ارائه شده اند. در نت نقشه اضافه شد.
37 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اعمال شد.
38 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | سیمان تیپ 2 به نت نقشه ها اضافه گردید
39 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | اعمال شد. محدوده ها و جزئیات مربوطه در شیت شماره 57 نشان داده شده است.
40 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | ویرایش جدید مدرک ژئوتکنیک ارسال گردیده است.
41 |  |  | 1401-2294-468695 | 1401/12/08 | مورد قبول است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: