## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1972 |  |  | Transmital Date: 25 Mar 2023
Document Title: TBE/TBA For Control System/Console/Furniture - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR- 1972 |  |  | Transmital Date: 25 Mar 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | -
2 | كامنت جنرال: جدول Deviationبراي تمامي فروشندگان مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | مدرک مطابق آخرین مدارک ارسالی سازندگان به روز رسانی شد. مدارک تکمیلی قطعا از سازنده منتخب اخذ میگردد.
3 | كامنت جنرال: ذكر عبارت confiremed براي مواردي كه درخواست اطلاعات مشخصي از سوي وندور شده است قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | مدرک مطابق آخرین مدارک ارسالی سازندگان به روز رسانی شد. مواردی که به صورت Confirmed مشخص شده است توسط سازنده تایید گردیده است. اطلاعات تکمیلی قطعا از سازنده منتخب اخذ میگردد.
4 | كامنت جنرال: در موارد مشابه همسان سازي بين فروشندگان صورت نپذيرفته است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | مدرک مطابق آخرین مدارک ارسالی سازندگان به روز رسانی شد. در بسیاری از موارد سازندگان پاسخهای کامل ارايه نکرده اند. مدارک تکمیلی قطعا از سازنده منتخب اخذ میگردد.
5 | كامنت جنرال: نظر پيمانكار در خصوص تمامي موارد ارائه شده در جدول (قابل قبول/غيرقابل قبول) براي هر فروشنده در قالب يك ستون مجزا درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | مدرک مطابق فرمت تایید شده پروژه تهیه و ارسال گردیده است.
6 | كامنت جنرال: جدول TCL، براي تمامي فروشندگان تكميل و مهر و امضا شود. براي مثال شركت ايده گلوبال |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | مدرک مطابق آخرین مدارک ارسالی سازندگان به روز رسانی شد. در بسیاری از موارد سازندگان پاسخهای کامل ارايه نکرده اند.مدارک تکمیلی قطعا از سازنده منتخب اخذ میگردد.
7 | كامنت جنرال: Conclusion براي جداول TCL توسط پيمانكار تكميل و ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | مدرک مطابق آخرین مدارک ارسالی سازندگان به روز رسانی شد. در بسیاری از موارد سازندگان پاسخهای کامل ارايه نکرده اند.مدارک تکمیلی قطعا از سازنده منتخب اخذ میگردد.
8 | كامنت جنرال: در خصوص workstationها، مطابق Spec و MR پروژه در نظر گرفته شود و جدول TBE بر آن اساس تنظيم گردد. (سطوح مورد نظر درج گردد) |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | ردیفهایی که با حرف D شروع می شود، مربوط به مشخصات Workstation ها هست. و مشخصات فنی مربوطه در آنها دیده شده.
9 | كامنت جنرال: در جدول TBE به موارد مندرج در مدارك فروشندگان ارجاع داده شده است. براي بررسي مدرك تمامي سطرها بصورت واضح تكميل و مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | مدرک مطابق آخرین مدارک ارسالی سازندگان به روز رسانی شد. در بسیاری از موارد سازندگان پاسخهای کامل ارايه نکرده اند.مدارک تکمیلی قطعا از سازنده منتخب اخذ میگردد.
10 | كامنت جنرال: نقطه نظرات ذينفع اصلي بر روي اين مدرك در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | اصلاح شد.
11 | كامنت جنرال: 2-years spare part در پروپزال هاي فروشندگان بصورت آپشنال در نظر گرفته شده است، لازم به ذكر است مطابق قرارداد (پيوست 10- بخش تامين كالا) بنظر مي رسد كه جز الزامات قرارداد مي باشد. يكسان سازي موارد مطابق مدارك پيوست 11 قرارداد الزامي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | در عقد قرارداد درنظر گرفته خواهد شد.
12 | كامنت جنرال: سطر 2-years spare part از سطر Commissioning spare part مجزا گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | سطر Start-up & commissioning در ردیف S5-1 و سطر 2 years در ردیف S5-2 لحاظ شده است.
13 | كامنت جنرال: - بنظر مي رسد كه جداول ارائه شده براي TBE سيستم كنترل و ESD مشابه هم مي باشند موارد مجزا شده و موارد مربوط به ESD مانند SIL و … بطور مجزا در جدول مربوط به ESD ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | اصلاح شد.
14 | كامنت IDEH GLOBAL (SUBTEK) Co. - Commissioning and 2 Years spare part list مطابق اسناد پيمان در نظر گرفته شود. - |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | مدرک مطابق آخرین مدارک ارسالی سازندگان به روز رسانی شد. مدارک تکمیلی قطعا از سازنده منتخب اخذ میگردد.
15 | كامنت PATSA Sanat Co.: - Commissioning and 2 Years spare part list ارائه نشده است - 230VAC UPS Power consumption مشخص گردد. - CYBER SECURITY براي پتسا صنعت بصورت آپشنال مي باشد و موارد در نظر گرفته شود مطابق با شرح كار پروژه. -SOFTWARES & LICENCES براي شركت پتسا در BOM نيز مشخص نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | (عطف به کامنت کارفرمای محترم، این شرکت از لیست سازندگان معرفی شده حذف گردید.)
16 | كامنت Control Sazan Pooyande. - Commissioning and 2 Years spare part list مطابق اسناد پيمان در نظر گرفته شود. - 230VAC UPS Power consumption مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | مدرک مطابق آخرین مدارک ارسالی سازندگان به روز رسانی شد. مدارک تکمیلی قطعا از سازنده منتخب اخذ میگردد.
17 | كامنت Havayar Control Pishro Co.: - Commissioning and 2 Years spare part list ارائه نشده است - 230VAC UPS Power consumption مشخص گردد. - Linearity مشخص نشده است. - بين TBE ارائه شده و مدارك spec تناقض وجود دارد. براي مثال battery back-up hours براي وندور هوايار نامشخص است. - وندور هوايار قسمت زيادي از نيازمندي هاي پروژه را تامين نمي كند و ليست Deviation براي آن نيز ارائه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07343 | 2023-04-05 | مدرک مطابق آخرین مدارک ارسالی سازندگان به روز رسانی شد. مدارک تکمیلی قطعا از سازنده منتخب اخذ میگردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari P.hajisadeghi | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 5 Apr 2023 |  |  |  |  | Date: