## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-EL-CN-0002-D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1934 |  |  | Transmital Date: 06-Mar-2023
Document Title: Calculation Note for UPS System - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0112-EL-TR-1934 |  |  | Transmital Date: 06-Mar-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-EL-CN-0002-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به نامه شماره 47232 مورخ 1401/02/11 (پاسخ ذينفع اصلي پروژه به ترنسميتال 852) مبني بر عدم تاييد مدرك I&C Power consumption و همچنين نقطه نظر واحد ابزاردقيق پترو ايران به شرح زير، امكان بررسي محاسبات در اين مقطع وجود نداشته و لذا مقتضي است پيرو مذاكرات قبلي تا زمان نهايي شدن مدرك مذكور از ارسال مجدد اين مدرك خودداري شود. -مدرك I&C Power Consumption Summary - Extension of Binak B/C Manifold (BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0007) بخش ابزاردقيق نهايي نيست لذا موارد ارائه شده در جدول بخش 5، قابل تاييد نمي باشد، لازم است كه مستندات و محاسبات در مدرك فوق بر اساس كامنت هاي مربوطه و نقطه نظرات فعلي، اصلاح، بروز و ارائه گردد. -در خصوص پروتكل هاي ارتباطي بين تمامي بسته هاي كاري (منيفولد و كمپرسور گازي) تا حد امكان يكسان سازي صورت پذيرد. -با توجه به مقادير ارائه شده در مدارك مهندسي پايه و مغايرت با موارد ارائه شده در مهندسي تفصيلي، مستندات مربوط به محاسبات مدرك فوق ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05735 | 2022-09-21 | آخرین ویرایش مدرک ابزاردقیق که با ترنسمیتال شماره 1899 برای آن کارفرمای محترم ارسال شده، مورد بهره برداری قرار گرفته و مدرک ویرایش شده است |  |  | See below item 2.
2 | See above item 1: تاييد نهايي اين مدرك منوط به نهايي سازي مدرك I&C Power Consumption Summary - Extension of Binak B/C Manifold (BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0007) بخش ابزاردقيق ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07206 | 2023-03-13 | لیست بار ابزاردقیق در نظر گرفته شده برای انجام محاسبات، ترنسمیتال 1899 این بخش است که ملاک سایزینگ بخش برق می باشد. در صورت هر گونه تغییر در مدارک ابزاردقیق این مدرک ویرایش خواهد شد.
3 | مطابق با بند 4 نامه شماره 412545 مورخ 1401/10/28 ذينفع اصلي پروژه كانورتر ميبايست در تابلو سيستم كنترل موجود نصب گردد. لذا نوت 2 در صفحه شماره 8 مدرك اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-07206 | 2023-03-13 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 14-Mar-23 |  |  |  |  | Date: