## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1693 |  |  | Transmital Date: 14.Dec.2022
Document Title: Calculation Note For Flow Element Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1693 |  |  | Transmital Date: 14.Dec.2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0003_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | دبی و فشار خروجی RO-2121 تصحیح گردد. اندازه محاسبه شده برای آن (0.21 میلی متر) نیز نیاز به بازنگری دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06598 | 02.Jan.2023 | اصلاح گردید.
2 | فشار ورودي RO-2131 A/B/C تصحیح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06598 | 02.Jan.2023 | اصلاح گردید.
3 | فشار خروجی RO-2134 A/B/C تصحیح گردد. همچنین حداکثر دبی آن با اعداد محاسبه شده 793.6 kg/hr در ویرایش D03 مدرک CN-0007 متفاوت است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06598 | 02.Jan.2023 | مقادیر بر اساس آخرین محاسبات اصلاح گردید.
4 | RO-2134 B در مدرک P&ID به اشتباه RO-2132 B درج شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06598 | 02.Jan.2023 | اصلاح گردید.
5 | فشار خروجی RO-2133 A/B/C تصحیح گردد. همچنین حداکثر دبی آن با اعداد محاسبه شده 1625 kg/hr در ویرایش D03 مدرک CN-0007 متفاوت است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06598 | 02.Jan.2023 | مقادیر بر اساس آخرین محاسبات اصلاح گردید.
6 | فشار خروجی RO-2141 تصحیح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06598 | 02.Jan.2023 | با توجه به اینکه سایزینگ بر اساس Fire Case انجام گرفته است؛ فشار ورودی و خروجی بر اساس سناریوی پیش گفته در نظر گرفته شده است.
7 | پیشنهاد می گردد افت فشار FE وروردی کمپرسورها 125 میلی بار لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06598 | 02.Jan.2023 | اعمال گردید.
11 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06598 | 02.Jan.2023 | اعمال می‌گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021