## QAQC
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT & REPLY SHEET
Document No. : BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1594 |  |  |  | Transmital Date: | 21.Nov.2022
Document Title: PMR FOR PIPES |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1594 |  |  |  | Transmital Date: 21.Nov.2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0001_D00 |  |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بند 5.1.1، عبارت QA Organization به QA/QC Organization Chart تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | اعمال گردید.
2 | در بند 5.1.3 : 1. با توجه به الزامات قراردادي، گواهينامه 3.1به 3.2 تغيير يابد. 2. API 5L 2012 به API 5L 46 Ed تغيير يابد. 3. الزامات Annex H استانداردهاي API5L 46 Ed و IPS-M-PI-190-3 در نظر گرفته شود. 4..استاندارد BS EN10204 جايگزين استاندارد DIN 50049 شده است. لذا استاندارد DIN50049 حذف گردد. 5-جدول 11 استاندارد API 5L مربوط به تلرانس ضخامت لوله ميباشد و تلرانس طول لوله در جدول 12 آمده است. 6. محتويات گواهينامه متريال ميبايست بر اساس حداقل نيازمنديهاي API 5L 46 Ed و IPS-M-PI-190-3 باشد. 7. عبارت In this stage of PMR, ONLY PIPE SIZE of “4” INCHES shall be supplied by vendor حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | اعمال گردید.
3 | در بند 6: 1-عبارت "Project ITP Procedure" به "Commodity Procurement and Manufacturing Inspection Instruction" به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP01-Rev.01 تغيير يابد. همچنين عبارت Data Sheets به Project Specifications تغيير يابد. 2-دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا و تجهيزات به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP02-REV-01 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | اعمال گردید.
4 | در جدول Attachment 1(List of Reference/Applicable Documents): 1-دستورالعمل Packing, Marking, Transportation Procedure اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | اعمال گردید.
5 | در جدول Attachments 2 (Vendor Documents Minimum Requirements): 1. مدارك مشخص شده در سر فصل هاي Quality, Manufacturing, Testing تجميع شده و در يك سر فصل تحت عنوان مدارك QA/QC آورده شود. 2. حداقل نيازمنديهاي مدارك بر اساس الزامات استاندارد API 5L 46ED, IPS-M-PI-190-3 بازنگري گردد. 3. در رديف 018، عبارت "Painting Procedure" به "Coating Procedure" تغيير يابد. 4- عبارت "List of Documents will be Finalized in VDLS" به عنوان نوت اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | اعمال گردید.
6 | نهايي شدن مدارك پيش نياز مانند PMS و Piping Wall Thickness Calculation و MTO For Pipes مربوط به GCS قبل از ارسال اين مدرك ضروري مي باشد. لذا از آنجا كه مدارك پيش نياز اين مدرك هنوز نهايي نشده است تائيد نهايي اين مدرك پس از نهايي شدن مدارك مذكور مقدور مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | این مدارک ارسال شده اند.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri M. Torkaman | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 29/11/2022 |  |  |  |  | Date: 29/11/2022