## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0002-D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1148 |  |  | Transmital Date: 13-Jul-2022
Document Title: Wall Thickness Calculation Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1148 |  |  | Transmital Date: 13-Jul-2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0002-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در فايل اكسل محاسبات، سرويس هاي ذكر شده در كلاسهاي مختلف دقيقاً مطابق جدول 1 در بخش 7.2 مدرك PMS مربوطه باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-03538 | 2022-03-14 | - اعمال گردید. |  |  | Closed
2 | در فايل اكسل محاسبات بخش Stress Relief در صورت عدم نياز حذف گردد. در صورت نياز PWHT در كلاسهاي مختلف بر اساس مدارك SPEC و WPS جوشكاري پروژه بررسي شده و اصلاحات لازم اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-03538 | 2022-03-14 | - مطابق مدرک Specification for Material Requirements in Sour Service به شماره مدرک BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0008 انجام PWHT برای اجزای تحت فشار کربن استیل شامل تجهیزات و لوله کشی که جوشکاری محیطی شده اند، الزامی است. |  |  | Closed
3 | مدرك مطالعات خوردگي در اين بخش هنو.ز مورد تأييد كارفرما قرار نگرفته است. لازم است پيش نيازها رعايت گردد و كامنتهاي كارفرما در خصوص مدرك مطالعات خوردگي اعمال گردد. در صورت تأييد مدرك مطالعات خوردگي به شماره BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0001 پيشبرد گام بعدي مهندسي بلامانع است. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05199 | 2022-07-20 | احتراما مدارک پیش نیاز ارسال شده است. ضمنا این مدرک پیرو توافقات انجام شده طی نامه شماره س ط ب / 4034 ارسال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri | Signature |  |  |  | Clarified By: A.Dabiri | Signature
| Date:20-Jul-2022 |  |  |  |  | Date:20-Jul-2022