## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-GT-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1278 |  |  | Transmital Date:08/03/2022
Document Title: Geotechnical Investigation Report for Pipelines |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-GT-T-1278 |  |  | Transmital Date:08/03/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-GT-RT-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | با هماهنگی بخش DCC وضعیت IFA لحاظ گردید
2 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | ------
3 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | الف: در حریم و شعاع گمانه ها مسئولیت صحت نتایج با مشاور ژئوتکنیک است ب: مطابق با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان شعاع و حریم گمانه ها در ایستگاه ها 50 تا 100 متر و در مسیر خط لوله 200 تا 500 متر می باشد
4 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | مراجع ، استانداردها و نشریه های استفاده شده در تهیه گزارش به پیوست اضافه شد
5 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | اصلاح گردید
6 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | عمق سنگ بستر در صورت برخورد در گزارش اعلام شده است. به لایه خاک نا مناسب شامل خاک نباتی ، دستی و مشابه آن در فصل 3 و 4 اشاره شده است
7 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | حفرات کارستی در لایه های آهکی در معرض آب های زیر سطحی ایجاد می گردد. در محدوده مورد مطالعه با توجه به عدم وجود سطح آب و عدم حضور لایه های آهکی احتمال رخداد پدیده کارت ناچیز خواهد بود . لیکن جهت اطمینان بهتر است محل محدوده مورد مطالعه پوشانده شود
8 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | در گزارش منابع قرضه توصیه مناسب با نتایج CBR و تراکم ، اساس و یراساس ارائه شده است . همچنین توصیه های مرتبط با پی سازی و سایر نتایج آزمایشات در فصل توصیه های کلی درج گردیده است
9 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | در بند 4-7 گزارش ارائه شده است
10 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | در بند 5-7 گزارش ارائه شده است
11 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | در نقشه پلن پروفیل نوع زمین ارائه شده است و بر اساس نقشه های پلن پروفیل ابعاد پل ها از 10 متر کمتر می باشد و از نقشه های استاندارد و نشریه 292 استفاده خواهد شد
12 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | گزارش هیدرولوژی به پیوست تقدیم می گردد
13 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | به نقشه پلن پروفیل پایپ لاین ارجاع شود
14 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | در پیوست ارائه شده است
15 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | در گزارش هیدرولوژی ارائه شده است
16 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | در محل های برخورد شده آزمایش صورت گرفته استو بدیهی است در محل رودخانه فصلی در هنگام جریان آب آزمایش انجام خواهد گرفت
17 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | در پیوست شرح پیمایش گمانه ها مقدار RQD ارائه شده است. بعنوان مثال گمانه BH-PL10 ستون RQD عمق 0.5 تا 1 متر گزارش شده است
18 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | گزارش منابع قرضه و پارامترهای اساس و زیر اساس ارائه شده است
19 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | به پیوست ارائه می گردد
20 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | در فصل توصیه و پیشنهاد ها و منابع قرضه توضیحات لازم ارائه شده است
21 |  |  | 1401-2294-201788 | 1401/06/08 | در متن گزارش ناحیه بندی طول مسیر خط لوله ارائه شده است . بعنوان مثال طول ناحیه 6 بعنوان مسیر قابل بررسی پیشنهاد میگردد
2
3
4
5
6
Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Legend
| CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
Signature | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: