## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0008-D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1604 |  |  | Transmital Date:26-Nov-2022
Document Title: TBE For Stone Trap-W007S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1604 |  |  | Transmital Date:26-Nov-2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0008-D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد کلی : با توجه به این که مدرک PID مربوط به سرچاهی تاکنون نهایی نشده است لذا امکان بررسی و اظهارنظر در خصوص اطلاعات فرآیندی میسر نیست. - همانگونه که در نامه 281062/2294/01 بیان گردید ارائه کتابچه محاسبات ضروری بوده و لذا از آنجا که در هیچ یک از پیشنهادات ارسالی چنین مدرکی وجود ندارد، از این رو اظهارنظر در این مقطع ممکن نیست. ASME SEC VIII- معیار طراحی و محاسبه ضخامت مطابق با کتابچه اسناد پیمان میبایست براساس آخرین ویرایش استاندارد و با فشار 3000 پام در نظر گرفته شود |  | 1402/2294/23257 | 1402/01/26 | * مدرک PID و نهایی شده است. * دفترچه محاسبات مکانیکال (بر اساس کد طراحی (ASME VIII,Div.2)API-6A و شرایط طراحی فرآیندی مربوطه) پس از عقد قرارداد توسط سازنده منتخب ارائه و پیش از شروع کار ساخت، به تایید کارفرمای اصلی محترم خواهد رسید. *نفطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد.
2 | بهسازان جنوب: * کتابچه محاسبات مربوط می بایست به همراه مدرک ارسال شود. * سازندگان دست دوم کالا نیز میبایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند * برنامه بازرسی کالا (ITP) پیشنهادی پیمانکار ارسال گردد در ضمن این مدارک میبایست مطابق با نظر کارفرما و سطح بازرسی کالا تدوین گردد. توصیه فنی: با وجود برخورداری این سازنده از مزیت بومی بودن، عملکرد این شرکت در بعضی پروژه های مشابه و جاری اخیرا" دارای اشکالاتی بوده که سبب وقفه در نهایی سازی مهندسی و ساخت تجهیزات گردیده است ( نامه شماره 291117/1401 بازرسی فنی، نامه های 209513 و 335373 در خصوص تله سنگ پروژه سیاهمکان).از این رو توصیه میگردد ضمن بررسی دقیق موضوع، سختگیری های لازم در این خصوص مدنظر پیمانکار قرار گیرد و سازنده نیز هرگونه نقطه نظر فنی و یا پیشنهاد فنی اصلاحی مدنظر خود را در خصوص اسناد فنی مرجع MR در همین مقطع اعلام نموده تا در صورت تایید از سوی کارفرما همه پیشنهاد دهندگان در این مقطع زمانی از مهندسی کالا، در جریان امر قرار گرفته و شرایط عادلانه ای برای همه ی سازندگان پیشنهاد دهنده ایجاد گردد و بدین وسیله از تغییرات بعدی و احتمال تطویل فرایند مهندسی و ساخت تجهیزات و همچنین به تبع آن ایجاد تاخیرات احتمالی آتی در اجرای پروژه، جلوگیری گردد. پیشبرد گام بعدی خرید کالا، با اخذ تاییدیه کارفرما در خصوص کلیه موارد فوق و لحاظ نمودن توضیحات پیش گفته بلامانع است. |  | 1402/2294/23257 | 1402/01/26 | * دفترچه محاسبات مکانیکال (بر اساس کد طراحی (ASME VIII,Div.2)API-6A و شرایط طراحی فرآیندی مربوطه) پس از عقد قرارداد توسط سازنده منتخب ارائه و پیش از شروع کار ساخت، به تایید کارفرمای اصلی محترم خواهد رسید. *نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردیده است. * ITP در جلسه پیش- بازرسی (PIM) و با حضور سازنده، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و آن کارفرمایان محترم نهایی خواهد شد. *نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار می گیرد.
3 | بهکوش ویستا: * ضخامت مندرج در خصوص لوله ها با شرایط پروژه همخوانی ندارد در ضمن با مشخصات فلنج نیز مغایرت دارد. * مبنای تعیین ضخامت های مندرج مشخص نیست لذا ضروری است کتابچه محاسبات مربوط به همراه مدارک ارسال شود. *ضخامت لوله 4 اینچ با شرایط پروژه مطابقت ندارد. همچنین این مقدار با دیگر پیشنهادات ارائه شده مغایرت دارد. * سازندگان دست دوم کالا نیز میبایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند * برنامه بازرسی کالا (ITP) پیشنهادی پیمانکار ارسال گردد در ضمن این مدارک میبایست مطابق با نظر کارفرما و سطح بازرسی کالا تدوین گردد. با بررسی سوابق پیشین سازنده پیشبرد گام بعدی خرید کالا با در نظر گرفتن و اخذ تاییدیه در خصوص کلیه موارد فوق بلامانع است. * سازندگان دست دوم کالا نیز میبایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند * برنامه بازرسی کالا (ITP) پیشنهادی پیمانکار ارسال گردد در ضمن این مدارک میبایست مطابق با نظر کارفرما و سطح بازرسی کالا تدوین گردد. با بررسی سوابق پیشین سازنده پیشبرد گام بعدی خرید کالا با در نظر گرفتن و اخذ تاییدیه در خصوص کلیه موارد فوق بلامانع است. |  | 1402/2294/23257 | 1402/01/26 | * دفترچه محاسبات مکانیکال (بر اساس کد طراحی (ASME VIII,Div.2)API-6A و شرایط طراحی فرآیندی مربوطه) پس از عقد قرارداد توسط سازنده منتخب ارائه و پیش از شروع کار ساخت، به تایید کارفرمای اصلی محترم خواهد رسید. * دفترچه محاسبات مکانیکال (بر اساس کد طراحی (ASME VIII,Div.2)API-6A و شرایط طراحی فرآیندی مربوطه) پس از عقد قرارداد توسط سازنده منتخب ارائه و پیش از شروع کار ساخت، به تایید کارفرمای اصلی محترم خواهد رسید. * دفترچه محاسبات مکانیکال (بر اساس کد طراحی (ASME VIII,Div.2)API-6A و شرایط طراحی فرآیندی مربوطه) پس از عقد قرارداد توسط سازنده منتخب ارائه و پیش از شروع کار ساخت، به تایید کارفرمای اصلی محترم خواهد رسید *نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردیده است. * ITP در جلسه پیش- بازرسی (PIM) و با حضور سازنده، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و آن کارفرمایان محترم نهایی خواهد شد. *نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار می گیرد.
4 | پتروگاز نامداران: * مشخصات لوله 8 اینچ در پیشنهاد فنی ارائه شده درج نشده است. *مبنای تعیین ضخامت های مندرج مشخص نیست لذا ضروری است کتابچه محاسبات مربوط به همراه مدارک ارسال شود. * سازندگان دست دوم کالا نیز میبایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند * برنامه بازرسی کالا (ITP) پیشنهادی پیمانکار ارسال گردد در ضمن این مدارک میبایست مطابق با نظر کارفرما و سطح بازرسی کالا تدوین گردد. با بررسی سوابق پیشین سازنده پیشبرد گام بعدی خرید کالا با در نظر گرفتن و اخذ تاییدیه در خصوص کلیه موارد فوق بلامانع است. |  | 1402/2294/23257 | 1402/01/26 | * در پیشنهاد فنی ذکر شده است * دفترچه محاسبات مکانیکال (بر اساس کد طراحی (ASME VIII,Div.2)API-6A و شرایط طراحی فرآیندی مربوطه) پس از عقد قرارداد توسط سازنده منتخب ارائه و پیش از شروع کار ساخت، به تایید کارفرمای اصلی محترم خواهد رسید *نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردیده است. * ITP در جلسه پیش- بازرسی (PIM) و با حضور سازنده، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و آن کارفرمایان محترم نهایی خواهد شد. *نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار می گیرد..
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri J.Mousazadeh | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 07.Dec.2022 |  |  |  |  | Date: 07.Dec.2022