## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0008_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1604 |  |  | Transmital Date:26-Nov-2022
Document Title: TBE For Stone Trap-W007S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR- 1604 |  |  | Transmital Date:26-Nov-2022
[5 empty] | CRS No:CRS-BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0008_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | كليه سازنده ها بايستي در AVL شركت نفت باشند. مدارك AVL سازندگان ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما مدارک AVL به پیوست ارائه گردیده است. |  |  | CLOSED
2 | در جدول TBE در قسمت Material مشخصات كامل Internal Pipe و Fittings و Pipe و Stud bolt مطابق با Data Sheet تائيد شده ذكر گردد.( لازم به ذكر مي باشد هنوز Data Sheet تائيد نشده است) |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما به اطلاع می رساند در این مقطع زمانی مدرک دیتاشیت تایید نهایی گردیده است. موارد مربوطه به Material List در مدرک Datasheet با ذکر جزییات قید گردیده است. |  |  | SEE ITEM 10
3 | در جدول TBE در قسمت Design and Fabrication مشخصات زير مجموعه بصورت كامل نوشته شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد. |  |  | CLOSED
4 | در جدول TBE نيازمندي تطابق لوله ها با استانداردهاي IPS-M-PI-190(3) و API 5L و NACE MR-0175/ISO 15156 ذكر گردد . |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما موارد مذکور در مدرک Datasheet مشخص گردیده است. در مدرک TBE از انجاییکه توسط بخش Procurement و بازرگانی نیز به ان استناد می گردد، سعی بر ان می شود که از ذکر جزییات فنی پرهیز گردد. |  |  | SEE ITEM 11
5 | در جدول TBE فشار هيدروتست و زمان هيدروتست مطابق با مدارك تست تائيد شده ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما موارد مذکور در مدرک Datasheet مشخص گردیده است. در مدرک TBE از انجاییکه توسط بخش Procurement و بازرگانی نیز به ان استناد می گردد، سعی بر ان می شود که از ذکر جزییات فنی پرهیز گردد. |  |  | SEE ITEM 12
6 | در جدول TBE موضوع Gaurantee & Warranty مطابق مدارك فني پروژه لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد. |  |  | CLOSED
7 | در جدول TBE سطح بازرسي متربالها مطابق MR ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد. |  |  | OPEN
8 | در جدول TBE موارد مربوط به Packing & Marking ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد. |  |  | CLOSED
9 | مسئوليت انطباق مشخصات متريال و مقدار اقلام سفارش گذاري شده با مشخصات فني و نقشه هاي مهندسي مورد تأييد كارفرما و MTO بر عهده پيمانكار بوده و پيمانكار موظف است Contingency لازم را در نظر بگيرد و مسئوليت هرگونه كسري متريال و عدم انطباق با مشخصات فني پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما اعلام می شود نقطه نظر مذکور لحاظ گردیده است. |  |  | See Item 13
10 | در بخش MATERIAL در بند 2.1.1 در خواست پروژه براي فلنج (API 60K) مي باشددر صورتيكه شركت ويستا فلنج را A 694 F60 پيشنهاد داده لذا بايستي جدول تصحيح شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06371 | 07.Dec.2022 | متریال فرج با استحکام 60K مورد قبول است.
11 | در جدول بابيستي نياز به استاندار NACE MR-0175/ISO 15156 ذكر شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06371 | 07.Dec.2022 | در بند 2.2.4 ذکر شده است.
12 | با توجه به اينكه متريالهاي سرچاهي بايستي مطابق با API 6A باشد ولي شركت ويستا هيدروتست را 1.5 برابر فشار طراحي اعلام كرده است لذا در جدول TBE تمامي شركتها بايستي فشار و زمان تست را ذكر كنند |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06371 | 07.Dec.2022 | تجهیز مطابق ASME SECTION VII طراحی می گردد. لذا نیازی به تست تجهیز با فشار API6A نمی باشد. لازم به ذکر است اگر قرار است محاسبات ضخامت مطابق درخواست NISOC با Section VIII طراحی شود.فشار تست هم باید مطابق همان استاندارد باید انجام شود.
13 | از آنجا كه ديتاشيت و نقشه و ضخامت ها كه پيش نياز TBE مي باشد هنوز تأييد نشده اند مدرك مورد پذيرش نمي باشد بخصوص اينكه ضخامت ها با توجه به فشار طراحي سرچاهي و ميزان CA در مدارك PMS و ديتاشيت مربوطه بايستي بيشتر در نظر گرفته شوند. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06371 | 07.Dec.2022 | تجهیز مطابق ASME SECTION VII طراحی می گردد. لذا محاسبات ضخامت بر اساس همان استاندارد انجام می شود.
14 | در جدول TBE در بخش Delivery براي شركت ويستا زمان ارسال پكيج ذكر نشده است |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06371 | 07.Dec.2022 | اصلاح گردید.
15 | در بند 3.2(Quantity) جدول TBE تعداد مورد نياز نوشته شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06371 | 07.Dec.2022 | اصلاح گردید.
16 | تمامي شركتها بايستي ITP را ارسال كنند |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06371 | 07.Dec.2022 | ITP در جلسه PIM با حضور کارفرمایان محترم ، سازنده و بازرس شخص ثالث هایی می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri J.Mousazadeh | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 07.Dec.2022 |  |  |  |  | Date: 07.Dec.2022