## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W046S-PEDCO-110-PI-DW-0001_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1805 |  |  | Transmital Date:1/17/2023
Document Title: Plot Plan Drawing - W046S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1805 |  |  | Transmital Date: 1/17/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-PI-DW-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | تاج چاه، پمپ IRP و ملحقات آن و جانمايي آنها در نقشه نشان داده شود. براي اين موضوع به نقشه ارائه شده توسط سازنده IRP كه با ايميل BK-SUR-ENG-PIP-01-05781 مورخ 10/2/2022 تحت عنوان Piping arrangement for Wellheads requiring IRP Pump ارسال گرديده است و مدرك پيوست General Arrangement of IRP رجوع گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06277 | 2022-11-27 | اعمال گردید. |  |  | ابعاد اسكيد پمپ IRP مطابق نقشه سازند درج گردد.
2 | در صورت نياز به الكترو پمپ براي مخزن آب لازم است سايز پمپ توسط مشاور محاسبه و در مدارك بخش برق نيز لحاظ گردد. همچنين بايستي در نقشه پلات پلن نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06277 | 2022-11-27 | مخزن آب از نوع هوایی بوده و به صورت ثقلی آبرسانی صورت می پذیرد. |  |  | Closed
3 | در صورت تغيير در نقشه معماري ساختمان سوئيچگير(ادغام شلتر ديزل و ساختمان سوئيچگير) نسبت به اطلاع رساني به بخش برق مشاور اقدامات مورد نياز صورت پذيرد تا تبعات آن در مدارك بخش برق نيز لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06277 | 2022-11-27 | هر گونه تغییری در مدارک پایه در ویرایش های بعدی اعمال می گردد. |  |  | Open
4 | مشخص شود كه Hydraulic Panel و سيستم كنترل در كجا قرار مي گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06277 | 2022-11-27 | این چاه دارای WHCP نمی باشد. |  |  | Closed
5 | فاصله بين چاه تا switch gear مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06277 | 2022-11-27 | موقعیت SWITCH GEAR اصلاح شد. |  |  | Closed
6 | مشخص شود كه كابل هاي ابزاردقيق و تيوب هاي هيدروليك از سيستم كنترل و پنل هيدروليكي از چه مسيري منتقل مي شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06277 | 2022-11-27 | پس از تولید مدارک مربوطه در پلات نمایش داده می شوند. |  |  | Open
7 | مابقي نظرات بصورت مارك شده در مدرك به پيوست ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06277 | 2022-11-27 | اعمال گردید. |  |  | See Item 8
8 | نظرات بصورت مارك شده در مدرك به پيوست ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06793 | 2023-01-25 | پاسخ موارد به پیوست ارسال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri G.Khisravizadegan | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 25-Jan-2023 |  |  |  |  | Date: 25-Jan-2023