## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2051 |  |  | Transmital Date: 4/30/2023
Document Title: Calculation Note For Control Valve Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2051 |  |  | Transmital Date: 4/30/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | برای LCV-2114، محاسباتی ارائه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | محاسبات LCV-2114 ارائه گردید.
2 | Tag مرتبط با PCV-2135 به صورت PCV-2135 A/B/C اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | اصلاح گردید.
3 | در پیوست خروجی نرم افزار، سایز شیرهای کنترلی درج نشده است.ارتباط سايز انتخاب شده شیرها با Cv محاسبه شده مشخص نمی باشد. لذا در خصوص روش انتخاب سايز شیرها شفاف سازی در قالب note در مدرک صورت پذیرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | نحوه انتخاب سایز بر اساس نامه کارفرمای اصلی (NISOC) به شماره نامه 1402-2294-127226 مورخ 1402/04/04 و همچنین توافقات صورت گرفته با شرکت محترم پترو ایران در نظر گرفته شده است.
4 | میزان Opening شیرها در حالتهای مختلف فرآیندی، در خروجی نرم افزار درج نشده است. مطابق Spec پروژه باید این میزان، بین 25% تا 80% متغیر باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | میزان Opening مطابق با توافقات صورت گرفته محاسبه و در مدرک ارائه گردید.
5 | در برخی از شیرها از جمله PCV-2152 و PCV-2201 مقادیر noise، حذف شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | اصلاح گردید.
6 | در صورت استفاده از Trim غير استاندارد (براي كاهش نويز و يا جلوگيري از cavitation) استفاده شده است، موارد در قالب نوت در مدرك ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | موضوع مورد اشاره در زمان خرید در نظر گرفته خواهد شد.
7 | لازم است محاسبات مربوطه پس از انتخاب سازنده، توسط سازنده نيز مجددا صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | مورد تایید است.
8 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07563 | 2023-05-08 | مورد تایید است.
9 | میزان Opening شیرها در حالتهای مختلف فرآیندی که در خروجی نرم افزار درج شده است مربوط به Cv محاسبه شده می باشد. در حالیکه Opening شیرها می بایست با توجه به سایز شیر انتخاب شده بر اساس نظر کارفرما ( Cv Rated) نیز ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | مطابق با توافقات صورت گرفته میزان Openinig مربوط به Cv محاسبه در مدرک گزارش شده است و میزان Cv Rated می بایست توسط سازندگان محاسبه و ارائه گردد.
10 | با توجه به نقطه نظر فوق، در خصوص شیرهایی که بازه Opening آنها خارج از محدوده 25 تا 80% می باشد می بایست تایید کارفرما اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | مطابق با توافقات صورت گرفته میزان Openinig م محاسبه و ارائه گردید.
11 | Cv محاسبه شده در داده برگ ابزار دقیق به روز رسانی گردد. در حال حاضر اعداد مندرج در این مدرک با آخرین ویرایش مدرک ابزار دقیق متفاوت می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | اعمال گردید.
12 | سایز خط ورودی شیر FCV-2111 براساس آخرین ویرایش مدرک P&ID ارسال شده، 4 اینچ می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | مدرک PID بر اساس آخرین تغییرات ارائه شده در مدرک Calculation Note For Control Valve Sizing بروزرسانی و متعاقبا ارسال می گردد.
13 | سایز خط ورودی شیرهای FCV-2135 براساس آخرین ویرایش مدرک P&ID ارسال شده، 6 اینچ می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | مدرک PID بر اساس آخرین تغییرات ارائه شده در مدرک Calculation Note For Control Valve Sizing بروزرسانی و متعاقبا ارسال می گردد.
14 | عدد Critical Presuure برای PCV-2135 به جای 220 psi، عدد 1373psi می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | اصلاح گردید.
15 | عدد Critical Presuure برای PCV-2152 و PCV-2151 به جای 2770 psi، عدد 1536psi می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | اصلاح گردید.
16 | عدد Kinematic Viscosity برای PCV-2292 و PCV-2161 به عدد 18.49Cst اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | اصلاح گردید.
17 | عدد Kinematic Viscosity برای PCV-2211 به عدد 1.8Cst اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | اصلاح گردید.
18 | دبی PCV-2161 و PCV-2162 با توجه به اختلاف دبی پمپهای ورودی و خروجی تانک گلایگول می بایست با هم متفاوت باشند. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | اعمال گردید.
19 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | مورد تایید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: