## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0008_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1569 |  |  | Transmital Date:01-Nov-2022
Document Title: TBE For Stone Trap-W018S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1569 |  |  | Transmital Date:01-Nov-2022
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0008_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | كليه سازنده ها بايستي در AVL شركت نفت باشند. مدارك AVL سازندگان ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما مدارک AVL به پیوست ارائه گردیده است. |  |  | Closed
2 | در جدول TBE در قسمت Material مشخصات كامل Internal Pipe و Fittings و Pipe و Stud bolt مطابق با Data Sheet تائيد شده ذكر گردد.( لازم به ذكر مي باشد هنوز Data Sheet تائيد نشده است) |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما به اطلاع می رساند در این مقطع زمانی مدرک دیتاشیت تایید نهایی گردیده است. موارد مربوطه به Material List در مدرک Datasheet با ذکر جزییات قید گردیده است. |  |  | See Items 10 & 11
3 | در جدول TBE در قسمت Design and Fabrication مشخصات زير مجموعه بصورت كامل نوشته شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد. |  |  | Closed
4 | در جدول TBE نيازمندي تطابق لوله ها با استانداردهاي IPS-M-PI-190(3) و API 5L و NACE MR-0175/ISO 15156 ذكر گردد . |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما موارد مذکور در مدرک Datasheet مشخص گردیده است. در مدرک TBE از انجاییکه توسط بخش Procurement و بازرگانی نیز به ان استناد می گردد، سعی بر ان می شود که از ذکر جزییات فنی پرهیز گردد. |  |  | See Item 12
5 | در جدول TBE فشار هيدروتست و زمان هيدروتست مطابق با مدارك تست تائيد شده ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما موارد مذکور در مدرک Datasheet مشخص گردیده است. در مدرک TBE از انجاییکه توسط بخش Procurement و بازرگانی نیز به ان استناد می گردد، سعی بر ان می شود که از ذکر جزییات فنی پرهیز گردد. |  |  | Closed
6 | در جدول TBE موضوع Gaurantee & Warranty مطابق مدارك فني پروژه لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد. |  |  | Closed
7 | در جدول TBE سطح بازرسي متربالها مطابق MR ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد. |  |  | Closed
8 | در جدول TBE موارد مربوط به Packing & Marking ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما در ویرایش D01 مدرک TBE لحاظ می گردد. |  |  | Closed
9 | مسئوليت انطباق مشخصات متريال و مقدار اقلام سفارش گذاري شده با مشخصات فني و نقشه هاي مهندسي مورد تأييد كارفرما و MTO بر عهده پيمانكار بوده و پيمانكار موظف است Contingency لازم را در نظر بگيرد و مسئوليت هرگونه كسري متريال و عدم انطباق با مشخصات فني پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-04515 | 01.Jun.2022 | احتراما اعلام می شود نقطه نظر مذکور لحاظ گردیده است. |  |  | Closed
10 | از آنجا كه ديتاشيت و نقشه و ضخامت هاي Stone Trap كه پيش نياز TBE مي باشد هنوز مورد تأييد ذينفع اصلي قرار نگرفته است مدرك مورد پذيرش نمي باشد. بعلاوه اينكه كد طراحي بايستي مورد تأييد ذينفع اصلي قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06501 | 24.Dec.2022 | کد طراحی برا اساس ASME SECTION VIIIانتخاب شده و تمام سازندگان این موضوع را تایید کرده اند.
11 | در جدول TBE براي شركت بهسازان جنوب مشخصات فلنج A 694 F60 نوشته شده است بايستي مطابق با DATA SHEET تصحيح شود و همچنين بايستي در بخش material مطابق با DATA SHEET و PMS به گسكت هم اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06501 | 24.Dec.2022 | متریال فرج با استحکام 60K مورد قبول است. اشاره گردید.
12 | در جدول TBE به استانداردهاي IPS-M-PI-190 (3) و ISO 115156اشاره شود. شركت بهسازان جنوب و ويستا در پيشنهاد فني هم به اين استاندارد ها اشاره اي نكرده اند.شركت پتروگاز نامدار در پيشنهاد فني به استاندارد PS-M-PI-190 (3) اشاره اي نكرده است |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06501 | 24.Dec.2022 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
13 | مدرك ITP سازندگان در ويرايش بعدي ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06501 | 24.Dec.2022 | ITP در جلسه PIM با حضور کارفرمایان محترم ، سازنده و بازرس شخص ثالث هایی می گردد.
14 | كاتالوگ براي شركتهاي بهسازان جنوب و پتروگاز نامدار ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06501 | 24.Dec.2022 | کاتالوگ پترو گاز نامداران ارسال می گردد. برای شرکت بهسازان نیز در صورت منتخب بودن دریافت می گردد.
15 | در جدول TBE بايستي به Radiography و PWHT اشاره شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06501 | 24.Dec.2022 | برای موارد مطرح شده در دیتا شیت از سازندگان فرم No deviation در یافت شده است و. لذا این موارد مطابق دیتاشیت خواهد بود.
16 | در جدول TBE به Corrosion Allowance اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06501 | 24.Dec.2022 | برای موارد مطرح شده در دیتا شیت از سازندگان فرم No deviation در یافت شده است و. لذا این مورد مطابق دیتاشیت خواهد بود.
17 | در جدول TBE براي شركت بهسازان جنوب مشخصات فلنج A 694 F60 نوشته شده است بايستي مطابق با DATA SHEET تصحيح شود و همچنين بايستي در بخش material مطابق با DATA SHEET و PMS به گسكت هم اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06100 | 06.Nov.2022 | متریال فرج با استحکام 60K مورد قبول است. اشاره گردید.
18 | در جدول TBE به استانداردهاي IPS-M-PI-190 (3) و ISO 115156اشاره شود. شركت بهسازان جنوب و ويستا در پيشنهاد فني هم به اين استاندارد ها اشاره اي نكرده اند.شركت پتروگاز نامدار در پيشنهاد فني به استاندارد PS-M-PI-190 (3) اشاره اي نكرده است |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06100 | 06.Nov.2022 | برای موارد مطرح شده در دیتا شیت از سازندگان فرم No deviation در یافت شده است و. لذا این مورد مطابق دیتاشیت خواهد بود.
19 | در جدول TBE بند 4 تكميل شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06100 | 06.Nov.2022 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
20 | در تمامي بندهاي 2 مربوط به Design بايستي به As Per Data Sheet اشاره شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06100 | 06.Nov.2022 | احتراما اعلام می شود نقطه نظر مذکور لحاظ گردیده است.
21 | مدرك ITP سازندگان در ويرايش بعدي ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06100 | 06.Nov.2022 | ITP در جلسه PIM با حضور کارفرمایان محترم ، سازنده و بازرس شخص ثالث هایی می گردد.
22 | كاتالوگ براي شركتهاي بهسازان جنوب و پتروگاز نامدار ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06100 | 06.Nov.2022 | کاتالوگ پترو گاز نامداران ارسال می گردد. برای شرکت بهسازان نیز در صورت منتخب بودن دریافت می گردد.
23 | در جدول TBE بايستي به Radiography و PWHT اشاره شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06100 | 06.Nov.2022 | کاتالوگ پترو گاز نامداران ارسال می گردد. برای شرکت بهسازان نیز در صورت منتخب بودن دریافت می گردد.
24 | در جدول TBE سطح بازرسي متربالها مطابق با MR ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06100 | 06.Nov.2022 | برای موارد مطرح شده در MR از سازندگان فرم No deviation در یافت شده است و. لذا این موارد مطابق MR خواهد بود.
25 | در جدول TBE به Corrosion Allowance اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06100 | 06.Nov.2022 | برای موارد مطرح شده در دیتا شیت از سازندگان فرم No deviation در یافت شده است و. لذا این مورد مطابق دیتاشیت خواهد بود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri J.Mousazadeh | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 14.Nov.2022 |  |  |  |  | Date: 14.Nov.2022