## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0009_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1503 |  |  | Transmital Date: 17 Oct 2022
Document Title: Data Sheets For Pressure & Safety Relief Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-هد-TR- 1503 |  |  | Transmital Date: 17 Oct 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0009_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | اين مدرك با مدرك پيش نياز مانند Index تناقض دارد. موارد مجددا بررسي و در اين مدرك اعمال گردد. همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. براي مثال به كامنت شماره 2 ارجاع داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | اعمال گردید.
2 | موارد مربوط به PVSV و TRV در اين مدرك درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | PVSV های مدرک INDEX ، همان طور که در نوت 11 صفحه 14 مدرک P&ID نوشته شده است ، با وندور تانک تامین میگردد. ضمنا برای TRV موردی در مدرک INDEX یافت نشد. اما TSV-2281 به مدرک اضافه گردید.
3 | service براي تمامي موارد گاز در نظر گرفته شده است اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | اصلاح گردید.
4 | آيتم 35 مربوط به Orifice Designation با جدول ارائه شده در spec تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | آیتم 35 Latent Heat of Vaporization (Kj/Kg) می باشد. در خصوص Orifice Designation به استحضار می رساند ، Orifice Designation در این مدرک و مدارک Calculation Note For PSV Sizing به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004_D06" و مدرک Relief Load Summery به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008_D05" همسان سازی گردید.
5 | با توجه به اينكه مدرك Area Classification بصورت نهايي نمي باشد اظهار نظر در اين خصوص امكان پذير نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | باتوجه به تایید مدارک Calculation Note For PSV Sizing به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004_D06" و مدرک Relief Load Summery به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008_D05" و کامنت فوق در این مرحله از پروژه موضوعیت ندارد
6 | اين مدرك با مدرك spec، تناقضات بسياري وجود دارد در زير به بخشي از آنها اشاره شده است، تمامي موارد مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نظر های کارفرمای محترم بر روی مدرک اعمال گردید.
7 | در تمامي موارد Trim Material مطابق با spec در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | حداقل خواسته SPEC. دیده شده است.
8 | متريال spring مطابق با spec در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | متریال spring مطابق spec اراِئه شده است: Valve bonnet or spring housing material shall be the same as the valve body material.
9 | براي CONVENTIONAL TYPE بر اساس spec: For flammable or toxic services, bonnets shall be vented to the discharge side of the relief valve. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نوت مرتبط اضافه گردید.
10 | بر اساس مدرك spec: Balanced bellows valves shall have open bonnet construction. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نوت مرتبط اضافه گردید.
11 | بر اساس مدرك spec: In bellows type, bonnet shall be vented separately from discharge. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نوت مرتبط اضافه گردید.
12 | بر اساس مدرك spec: In valves with balancing bellow, the bonnet shall have a ½” threaded hole, NPT as per ANSI 1.20.1. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نوت مرتبط اضافه گردید.
13 | Valves shall, in general, be of the direct spring loaded full nozzle with minimum inlet flange rating of 300#, |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | general spec
14 | Lifting lever shall be provided whenever the fluid to be relieved, is steam, air, or hot water (60°C and above) اين مورد براي شير اطمينان خروجي هوا در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نوت مرتبط اضافه گردید.
15 | آيتم 43 مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | اصلاح گردید.
16 | Calculated Area بر اساس in2 ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | این مدرک مطابق مدرک calculation فرایند تهیه گردیده است .
17 | فرمت مدارك ارائه شده براي ديتاشيت ها در ناحيه منيفولد و كمپرسورهاي گازي با هم تفاوت دارد. فرمت ارائه مدارك در پروژه با هم تطابق داشته باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | در صورت وجود نقصان و وجود ابهام کارفرمای محترم با ذکر مورد بیان بفرمایند تا مدرک اصلاح گردد.
Process Comments
18 | داده های مرتبط با PSV-2111 و PSV-2112 می بایست بر اساس سطح جدید مایع در ظرف V-2104، اصلاح و بازنگری گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | اطلاعات مدرک فوق باتوجه به مدارک Calculation Note For PSV Sizing به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004_D06" و مدرک Relief Load Summery به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008_D05" بروزرسانی گردید.
19 | برای همه PSV هایی که Sizing آن ها بر اساس Fire Case انجلم شده است، میزان Back pressure می بایست بر اساس تخلیه Load اصلاح شده PSV-211 وPSV-2112 انجام شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | رجوع شود به پاسخ بند 18 فوق
20 | برای PSV-2121 دبی مندرج مربوط به حالت Wetted fire و دمای درج شده مربوط به حالت Unwetted است که می بایست اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | رجوع شود به پاسخ بند 18 فوق
21 | برای PSV-2271 دبی مندرج مربوط به حالت Wetted fire و دمای درج شده مربوط به حالت Unwetted است که می بایست اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | رجوع شود به پاسخ بند 18 فوق
Piping Comments
22 | ميزان Corrosion Allowance بر اساس مدرك PMS بايستي در تمامي ديتاشيت ها مشخص گردد. بطور مثال در كلاس AN07 ميزان آن 6 ميليمتر مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | ارائه گردید.
23 | در مورد رنگ شيرها چيزي در ديتاشيت ها اشاره نشده است. پيشنهاد مي شود براي خطوط كربن استيل مطابق مدرك رنگ Pipingپروژه باشد و مدرك رنگ پروژه نيز در ليست ريفرنس مدارك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | در مدرک اضافه گردید.
24 | درتمامي صفحات به آخرين ويرايش PMS رفرنس داده شود در اين مقطع زماني ويرايش D02 دريافت گرديده ولي هنوز نهايي نشده است |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | ارائه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 31 Oct 2022 |  |  |  |  | Date: