## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DC-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1316 |  |  | Transmital Date:8/27/2022
Document Title:Civil Design Criteria |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1316 |  |  | Transmital Date:8/27/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS - D01-BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DC-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اکثر قریب به اتفاق کامنتهای مطروحه در نامه شماره 413090 مورخ 1400/11/27 مربوط به ویرایش قبلی این مدرک لحاظ نشده و موارد همچنان به قوت خود باقی است لذا مقتضی است پیمانکاربا مراجعه به نظرات پیشین ارائه شده نسبت به بازنگری کلی و اصلاح مدرک ارسالی اقدام نماید. رویه پیمانکار در خصوص عدم لحاظ نظرات کارفرما مورد پذیرش نبوده و بایسته است که این رویه اصلاح شود. بدیهی است که در صورت تکرار، مدارک بدون هرگونه بررسی عودت داده خواهد شد. |  | 1401-2294-210124 | 1401/06/05 | تذکرات کارفرمای محترم مطابق خواست ایشان اعمال گردیده است، تنها مواردیکه مربوط به سرفصلهای سازه ای هستند اعمال نشده که دلیل آن وجود مدرک: Structural Design Criteria است که این موارد در آن مدرک لحاظ گردیده و مدرک توسط کارفرمای محترم Approved شده است. پیرو صحبت شفاهی با کارفرمای محترم مناطق، مدرک بدون تغییر نسبت به ویرایش قبلی جهت ملاحظه خدمت ایشان ارسال میگردد.
2 | ارسال این مدرک با وضعیت IFA اشتباه است. لذا با P.O.I=IFC اصلاح گردد. |  | 1401-2294-210124 | 1401/06/05
3 | برای چندمین مرحله اعلام میگردد، تمامی تغییرات انجام شده در مدارک، نسبت به ترنسمیتال پیشین خود میبایست با REV. MARK مشخص گردند که در این مدارک رعایت نشده است. مقتضی است دقت عمل بیشتری صورت پذیرد. |  | 1401-2294-210124 | 1401/06/05 | پس از ارسال ریویژن صفر مدرک و عدم رضایت کارفرمای محترم ،از آن کارفرمای محترم درخواست شد که سرفصلها یا نمونه شابه مورد قبول خود را به ما ارائه کنند تا موارد سرفصلها مطابق خواست و سلیقه ایشان اعمال گردد که بنابراین کلیه متن ویرایش صفر تغییر کرد و این در صفحه اعلام تغییرات اعلام شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: