## CRS
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-ME-TB-0001-D03_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1570 |  |  | Transmital Date: 01/11/2022
Document Title: TBE For Pig Traps |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-1570 |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-ME-TB-0001-D02 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
موارد کلی
1 | مقدار مندرج شده برای خوردگی مجاز مورد تایید نبوده و این عدد میبایست بر اساس مدارک تایید شده پروژه تعیین شود. |  | 1401/2294/329495 | 1401/09/05 | میزان C.A منطبق بر مدارک پایه و نیز دیتاشیت و مدرکمطالعات خوردگی تایید شده فاز طراحی تفصیلی میباشد.
2 | با توجه به نهایی نشدن مدرک PMR و دیگر مدارک مربوطه (مندرج در پیوست 1 مدرک PMR) ضروری است مدارک مذکور پیش از شروع به ساخت نهایی شده و ملاک عمل قرار گیرد. |  | 1401/2294/329495 | 1401/09/05 | مدارک نهایی شده مربوطه، ملاک عمل ساخت قرار خواهند گرفت.
3 | برنامه بازرسی (ITP) پیش از شروع به ساخت میبایست به تایید کارفرما برسد. |  | 1401/2294/329495 | 1401/09/05 | - برنامه بازرسی (ITP) در جلسه پیش- بازرسی (PIM) و با حضور سازنده، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و آن کارفرمایان محترم نهایی خواهد گردید.
نام آوران به کوش ویستا
1 | تعداد کالا مندرج در صفحه 1 مدرک متناسب با نیازمندیهای پروژه اصلاح گردد. |  | 1401/2294/329495 | 1401/09/05 | با توجه به ارایه مدرک پیشنهاد فنی مستقل جهت تجهیزات دریافت کننده و ارسال کننده توپک تعداد کالا مندرج در مدارک مذکور صحیح می باشد.
2 | فایل خام محاسباتی تحلیل اجزاء محدود میبایست به کارفرما ارایه گردد. |  | 1401/2294/329495 | 1401/09/05 | محاسبات مربوطه، پس از عقد قرارداد، توسط سازنده منتخب ارائه و قبل از شروع عملیات ساخت به تایید کارفرمای محترم خواهد رسید.
3 | با توجه به عدم تایید حذف سوییچ درب در کمیته تغییرات ضروری است مطابق با اسناد پایه عمل گردد. |  | 1401/2294/329495 | 1401/09/05 | این موضوع پیش تر در مطالعات HAZOP و نیز مدارک P&ID (پس از آن) جمع بندی و نهایی گردیده است.
4 | در خصوص ضخامتهای مندرج در پیشنهاد فنی ارایه کتابچه محاسبات الزامی است. |  | 1401/2294/329495 | 1401/09/05 | محاسبات مربوطه، پس از عقد قرارداد، توسط سازنده منتخب ارائه و قبل از شروع عملیات ساخت به تایید کارفرمای محترم خواهد رسید.
پترو گاز نامداران
1 | پیشنهاد فنی میبایست در برگیرنده محاسبات و تعیین ضخامتها باشد از این رو ارایه کتابچه محاسبات الزامی است. |  | 1401/2294/329495 | 1401/09/05 | محاسبات مربوطه، پس از عقد قرارداد، توسط سازنده منتخب ارائه و قبل از شروع عملیات ساخت به تایید کارفرمای محترم خواهد رسید.
2 | لزوم انجام تست HIC/SSC با صلاحدید کارفرما و در جلسات فنی تعیین خواهد شد. |  | 1401/2294/329495 | 1401/09/05 | لزوم تست HIC/SSC (مطابق با تعهدات قراردادی) در جلسات PIM با سازنده منتخب نهایی خواهد شد.
تاکستان
1 | شرکت معرفی شده جزء سازندگان مجاز وزارت نفت برای ساخت تجهیز فوق نیست. |  | 1401/2294/329495 | 1401/09/05 | این شرکت جزو سازندگان مجاز مخازن تحت فشار می باشد. با توجه به اینکه تجهیزات توپک ران و توپک گیر به نوعی یک مخزن تحت فشار محسوب میشوند، این سازنده نیز در لیست TBE قرار گرفته است. در هر صورت نتیجه بررسی این شرکت به صورت Conditionally Accepted (منوط به تایید کارفرما) قید شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: H.Ghadyani | Signature | M.Fakharian
Date:8/13/2022