## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1967 |  |  | Transmital Date: 25 Mar 2023
Document Title: TBE/TBA For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1967 |  |  | Transmital Date: 25 Mar 2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در خصوص موارد مطرح درReply sheet (پیوست) که بصورت : در مدارک سازنده منتخب ( بعد از PO) لحاظ خواهد گردید( در این مقطع در پیشنهاد فنی اعمال نشده است) ،‌ذکر گردیده ، ضروری است این مورد قبل از عقد قرارداد مشخص گردد. بدیهی است این موارد در تعهد پیمانکار بوده و بدون تبعات مالی میباشد. |  | 1402-2294-40761 | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | این موارد در تعهد این پیمانکار بوده و بدون تبعات مالی (برای آن کارفرمای محترم) در قرارداد مربوطه با سازنده منتخب لحاظ می گردد.
2 | کلاس بیان شده (900#) در مدرک ارسالی معادل API 3000 نمیباشد. لذا توضیحات ارائه شده توسط شرکت پیشرو صنعت آمال در این خصوص پذیرفتنی نیست. |  | 1402-2294-40761 | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | با توجه به این انحراف، نتیجه بررسی پیشنهاد فنی شرکت پیشروصنعت آمال به صورت Conditionally Accepted در TBE درج گردید.
4 | مدرک MR پس از تولید و نهایی شدن مدارک مهندسی تفصیلی مربوطه ( مانند مشخصات فنی، داده برگ ها، MTO و ...) می بایست تولید گردد. زیرا تمامی مدارک مذکور در مورد هر پکیج خرید، میبایست با درج ویرایش نهایی و عنوان آن در متن ، ضمیمه MR ها شود. |  | 1402-2294-40761 | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | MR نهایی ضمیمه قرارداد خواهد شد و پیشنهاد سازنده در مرحله نهایی با آخرین تاییدات کارفرما هماهنگ میگردد.
5 | ساختار کلی مدرک مورد تایید بوده و لیکن ارسال نسخه بعدی مدارک فوق منوط به نهایی سازی مدارک مهندسی مربوطه و درج نسخ تایید شده (AFC) است. لذا برای پرهیز ازمکاتبات مضاعف و تسریع در تاییدمدارک فوق ، نهایی سازی مدرک پیش نیاز( که در پیوست ۱ مدارک اشاره شده است) در دستور کار تیم مهندسی ان پیمانکار قرار گیرد. ضمنا میبایست MTO کالا نیز جزء مدارک خرید درج گردد. مزیدتاکید اعلام میگردد از آنجا که مسئولیت طراحی تفصیلی پروژه جزو تعهدات پیمانکار پروزه بوده وهمچنین با استناد به وضعیت مدارکارسالی(IFI) ، مسئولیت کامل عدم تطابق متریال مندرج در این مدرک ( مشخصات فنی یا تعداد) در مرحله سفارش گذاری و خرید برعهده آن پیمانکار می باشد. |  | 1402-2294-40761 | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | MR نهایی ضمیمه قرارداد خواهد شد و پیشنهاد سازنده در مرحله نهایی با آخرین تاییدات کارفرما هماهنگ میگردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 5 Apr 2023 |  |  |  |  | Date: