## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001-D08 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1762 |  |  | Transmital Date: 04-Jan-2023
Document Title: Master Document List ( MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-GE-TR-1762 |  |  | Transmital Date: 04-Jan-2023
[5 empty] | CRS No: ‍CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_D08 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Mechanical: در خصوص مدارك بخش مكانيك نقطه نظر خاصي نميباشد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06738 | 2023-01-22 | -
2 | HVAC: در مورد CCTV CONTROL ROOM ها ، مدارك زير اضافه گردد : - HVAC CALCULATION & PLUMBING AND SEWAGE CALCULATION - براي كليه ساختمان ها مدرك CALCULATION NOTE FOR PLUMBING & SEWAGE اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06738 | 2023-01-22 | اضافه گردید
3 | DCC : با توجه به اعمال نقطه نظرات قبلی بر روی ویرایش جدید، نظری مطرح نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06738 | 2023-01-22 | -
4 | Piping & Pipe Line : 1- در بسته هاي كاري مربوط به Subsurface مدارك MTO for Painting و PMR for Painting و TBE for Painting بايستي در نظر گرفته شود. 2- اصلاحات از W0046S به W046S در تمامي مدارك مربوطه مثل Line List و P&ID اعمال گردد. 3- كاربرد مدرك Data Sheet for Expansion Joint در MDL بخش Piping چيست؟. در صورت كاربرد آن بايستي مدارك PMR و TBE نيز براي Expansion Joint در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06738 | 2023-01-22 | 1- با توجه به ماهیت این خرید نیازی به تهیه PMR و TBE نمی باشد. 2- اعمال گردید. 3- این مدرک نیاز نبوده و حذف میگردد
5 | Electrical : پيرو مذاكره تلفني، حذف مدرك محاسبات كاتديك ايستگاه تقويت فشار گاز صحيح نميباشد (با توجه به ادغام دو مدرك خط و ايستگاه در اين مدرك). لذا اصلاحات لازم صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06738 | 2023-01-22 | طبق نظر کارفرمای محترم، مدرک محاسبات مربوطه در بسته GCS و سایر مدارک مرتبط در بسته خط لوله لحاظ می گردد.
6 | Electrical : پيرو مذاكره تلفني، عنوان مدارك PMR مربوط به اقلام چاه شماره 7 و منيفولد (با توجه به توضيحات قيد شده در Chang Log و تفكيك آنها از يكديگر) همانند MTO اصلاح گردد. در ضمن در خصوص TBE هاي چاه شماره 007 و منيفولد نيز اين موضوع صادق ميباشد و در Change Log نيز ميبايست درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06738 | 2023-01-22 | اعمال شده است
7 | Telecom: پيرو مذاكرات گذشته مقرر گرديد مدارك به شرح ذيل (مدارك مربوط به بخش مخابرات در ساختار بخش ابزاردقيق) نيز كه در ويرايش هاي قبل موجود بوده و در ويرايش G07 به يكباره و بدون توضيح حذف شده است مجددا به ليست مدارك بازگردد كه تا كنون محقق نگرديده است: 1- Block Diagram For CCTV System - BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0002 2- Block Diagram For CCTV in Binak DU - BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0003 |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06738 | 2023-01-22 | از آنجا که این مدارک توسط سازنده می بایست تهیه گردد، لذا پس از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانکار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد.
8 | Structral : در خصوص فايل change log موارد مدارك حذف شده ( پيوست 1 ) توضيحي /دليلي ارائه نشده است. توضيحات مشاور در خصوص دلايل حذف مدارك ارائه شود: چنانچه سازه هاي pipe rack از سوي بخش پايپينگ مورد نياز باشد ، مدارك سازه اي مربوطه سازه اي نيز مي بايست ارائه شود براي فونداسيون هاي تاور هاي برق و ... نيز توضيحات ارائه شود كه آيا در چه بخشي مدارك سازه اي و نقشه ها ارائه خواهد شد |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06738 | 2023-01-22 | توضیحات مربوطه، مطابق با فایل پیوست ارائه شده است.
9 | HSE : با توجه به اينكه اطلاعات مدرك EPC WASTE MANAGEMENT در مدرك EMP وجود دارد .لذا مدرك مذكور از ليست مدارك ميتواند حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06738 | 2023-01-22 | اعمال گردید
10 | HSE : با توجه به تاييد نهايي مدرك EPR و يكسان بودن مطالب درون دو دستورالعمل ، مدرك Crisis Management لازم نميباشد لذا مدرك Crisis Managemen ميتواند حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06738 | 2023-01-22 | اعمال گردید
11 | Process : با توجه به اعمال نقطه نظرات قبلی بر روی ویرایش جدید، نظری مطرح نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-01-06738 | 2023-01-22 | اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By:A.Lahijani | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 22-Jan-23 |  |  |  |  | Date:

## حذفیات سیویل-سازه-معماری G08
Description | Binak Doc No. | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | F-Number |  |  |  |  | Class | Final Status | Weight (%) | Add/ Modify | Remarks
[10 empty] | Prefix letter | Size | Filing Class | Serial No.
G08
Architectural Drawing For WHCP/HPU Shelter of Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | AR | DW | 0002 | F4B-707649 | F | 4 | B | 707649 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به عدم وجود WHCP برای چاه های مجهز به تلمبه درون چاهی، این مدرک حذف میگردد
Foundation Drawing For Transmission Line Tower - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0013 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0013 | F4Q-707667 | F | 4 | Q | 707667 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به درنظر گرفتن مدرک Standard Drawing For Transmission Tower Foundations FI W در بخش Sub-Surface Common Docst به صورت مشترک برای تمامی پایه های خط انتقال برق موجود در پروژه، مدارک اختصاصی برای هر چاه حذف شده است.
Architectural Drawing For WHCP/HPU Shelter of Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | AR | DW | 0002 | F4B-708043 | F | 4 | B | 708043 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به عدم وجود WHCP برای چاه های مجهز به تلمبه درون چاهی، این مدرک حذف میگردد
Foundation Drawing For Transmission Line Tower - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0020 | F4Q-708068 | F | 4 | Q | 708068 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به درنظر گرفتن مدرک Standard Drawing For Transmission Tower Foundations FI W در بخش Sub-Surface Common Docst به صورت مشترک برای تمامی پایه های خط انتقال برق موجود در پروژه، مدارک اختصاصی برای هر چاه حذف شده است.
Calculation Note for Glycol Sump Pit (SU-2101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0022 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0022 | F0Z-709137 | F | 0 | Z | 709137 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به قرارگیری مخزن Glycol Sump Drum و به صورت مشترک در پیت Closed Drain/Flare KO Drum نیازی به این مدرک نمی باشد
Calculation Note for Pipe rack | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0025 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0025 | F0Z-709140 | F | 0 | Z | 709140 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به وجود صرفا Sleeper (و عدم نیاز به Rack طبق اسناد بیسیک و نیز طراحی تفصیلی این پیمانکار)، این مدرک حذف میگردد
Foundation Drawing For Degassing Drum (V-2106) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0019 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0019 | F4Q-709157 | F | 4 | Q | 709157 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز (طی مطالعات مهندسی ارزش صورت گرفته) این مدرک حذف میگردد
Foundation Drawing For Slug Storage Tank (TK-2101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0025 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0025 | F4Q-709162 | F | 4 | Q | 709162 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز (طی مطالعات مهندسی ارزش صورت گرفته) این مدرک حذف میگردد
Foundation Drawing For Methanol Injection Package (PK-2208) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0030 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0030 | F4Q-709167 | F | 4 | Q | 709167 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز (طی مطالعات مهندسی ارزش صورت گرفته) این مدرک حذف میگردد
Dike Wall Drawing For Slug Storage Tank (TK-2101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0034 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0034 | F4M-709171 | F | 4 | M | 709171 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز (طی مطالعات مهندسی ارزش صورت گرفته) این مدرک حذف میگردد
Foundation Drawing For Glycol Sump Pit (SU-2101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0035 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0035 | F4Q-709172 | F | 4 | Q | 709172 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به قرارگیری مخزن Glycol Sump Drum و به صورت مشترک در پیت Closed Drain/Flare KO Drum نیازی به این مدرک نمی باشد
Foundation Drawing For Pipe rack | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0054 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0054 | F4Q-709191 | F | 4 | Q | 709191 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به وجود صرفا Sleeper (و عدم نیاز به Rack طبق اسناد بیسیک و نیز طراحی تفصیلی این پیمانکار)، این مدرک حذف میگردد
Structural Drawing For Pipe rack | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0055 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0055 | F4M-709192 | F | 4 | M | 709192 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به وجود صرفا Sleeper (و عدم نیاز به Rack طبق اسناد بیسیک و نیز طراحی تفصیلی این پیمانکار)، این مدرک حذف میگردد