## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DC-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0931 |  |  | Transmital Date: 11 May 2022
Document Title: Instrument & Control System Design Criteria |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0931 |  |  | Transmital Date: 11 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DC-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بخش 5 به سيستم كنترل آدرس پذير براي ادوات F&G اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04458 | 2022-05-28 | در انتهای بند 5.3 توضیحات آورده شده است.
2 | در جدول ارائه شده براي كانكشن ها، Piping connection و Instrument Connectionها نيز در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04458 | 2022-05-28 | به جهت جلوگیری از تکرار مطالب، رجوع به مدرک Hookup اضافه شد.
3 | جدول ارائه شده براي كانكشن ها با مدارك و توافقات پروژه مغايرت دارد براي مثال ارتباط PG ارتباط 1/2" بصورت فلنجي در نظر گرفته شده است. موارد بررسي و مجددا ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04458 | 2022-05-28 | اصلاح شد.
4 | تمام كانكشن ها مانند pneumatic نيز در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04458 | 2022-05-28 | به جهت جلوگیری از تکرار مطالب، رجوع به مدرک Hookup اضافه شد.
5 | با توجه به ماهيت مدرك كه نيازمندي هاي پروژه براي ايستگاه تقويت فشار گاز در نظر گرفته شده است، تمامي نيازمندي ها براي اين ايستگاه در نظر گرفته شود مثلا در قسمت سيستم ها به UCP ها و LCP ها بصورت شفاف اشاره گردد و ارتباطات بين سيستمي مشخص شود. (مشخص شود كه در اين مدرك يا مدرك spec ارائه گردد) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04458 | 2022-05-28 | در این مدرک به طور کلی به موارد اشاره شده و رجوع به مدرک Specification for Instrument and Control of Package Units نیز اورده شده است.جزئیات مرتبط با هر پکیج در Specification آن به طور کامل توضیح داده شده است. با توجه به اینکه کارفرمای اصلی کلیات مدرک را پذیرفته پیشنهاد میشود برای اضافه شدن اطلاعاتی که در سایر مدارک وجود دارد ،‌تغییر عمده در این مدک ایجاد نشود.
6 | تمامي ادوات ابزاردقيقي كه در بسته كاري ايستگاه تقويت فشار گاز استفاده شده است در اين مدرك اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04458 | 2022-05-28 | در این مدرک به طور کلی به موارد اشاره شده و رجوع به مدرکSpecification for instrumentation نیز اورده شده است. با توجه به اینکه کارفرمای اصلی کلیات مدرک را پذیرفته پیشنهاد میشود برای اضافه شدن اطلاعاتی که در سایر مدارک وجود دارد ،‌تغییر عمده در این مدک ایجاد نشود.
7 | تغذيه پكيج ها در اين مدرك يا مدرك وابسته Specification for Instrument and Control of Package Unit System (PU). بصورت شفاف مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04458 | 2022-05-28 | جزئیات مربوط به سیستم کنترل هر Type پکیج در مدرک Specification for Instrument and Control of Package Units آورده شده است. سایر اطلاعات مربوطبه تغذیه پکیج در مدارک برق و یا Specifiation هر پکیج ذکر میشود.
8
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 28 May 2022 |  |  |  |  | Date: