## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2149 |  |  | Transmital Date: 27 May 2023
Document Title: TBE/TBA For Control System/Console/Furniture - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2149 |  |  | Transmital Date: 27 May 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | ملاحظه شد.
2 | كامنت جنرال: (تكراري) جدول Deviationبراي تمامي فروشندگان مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | مطابق آخرین پیشنهاد ارائه شده توسط سازندگان، مدرک TBE به روز رسانی شد.
3 | كامنت جنرال: (تكراري) ذكر عبارت confirmed براي مواردي كه درخواست اطلاعات مشخصي از سوي وندور شده است قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | مطابق آخرین پیشنهاد ارائه شده توسط سازندگان، مدرک TBE به روز رسانی شد.
4 | كامنت جنرال: (تكراري) در موارد مشابه همسان سازي بين فروشندگان صورت نپذيرفته است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | مطابق آخرین پیشنهاد ارائه شده توسط سازندگان، مدرک TBE به روز رسانی شد.
5 | در خصوص جوابيه كامنت شماره 5 مدرك پيشين اين مدرك مطابق فرمت TBE ارائه شده براي WHCP/HPU اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | مدرک مطابق فرمت تایید شده پروژه تهیه و ارسال گردیده است.
6 | كامنت جنرال: (تكراري) جدول TCL، براي تمامي فروشندگان تكميل و مهر و امضا شود. براي مثال شركت ايده گلوبال |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | آخرین جدول TCL دریافت شده از وندور پیوست می باشد.
7 | كامنت جنرال: (تكراري) Conclusion براي جداول TCL توسط پيمانكار تكميل و ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | مطابق آخرین پیشنهاد ارائه شده توسط سازندگان، انجام شد.
8 | كامنت جنرال: (تكراري) مطابق اسناد پروژه يك DCS/ESD Operation WOS، يك عدد لپ تاپ براي تعميرات و DCS Engineering workstation در نظر گرفته شود. تمامي موارد در جدول TBE مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | در ردیف D3-33 گنجانده شد.
9 | كامنت جنرال: در جدول TBE به موارد مندرج در مدارك فروشندگان ارجاع داده شده است. براي بررسي مدرك تمامي سطرها بصورت واضح تكميل و مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | مطابق آخرین پیشنهاد ارائه شده توسط سازندگان، مدرک TBE به روز رسانی شد.
10 | Manufacturer's Location براي بعضي از وندورها بصورت As requested درج شده است. لطفا موارد اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | اصلاح شد.
11 | كامنت جنرال: - بر اساس مدارك پروژه براي E/O WOS مانيتور Dual 32" در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | برای وندور هایی که مانیتور Dual در نظر نگرفته اند: در TCL اضافه شد.
12 | IDEH GLOBAL (SUBTEK) Co. - جدول Deviation ارائه نشده است. - |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | اصلاح شد.
13 | بند C1، Reliability براي شركت هوايار (آيتم D) قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07846 | 2023-06-10 | اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari P.hajisadeghi | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 Jun 2023 |  |  |  |  | Date: