## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2134 |  |  | Transmital Date: 5/22/2023
Document Title: Duty Specification for LP Flare Package (PK-2201) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2134 |  |  | Transmital Date: 5/22/2023
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | می بایست در مدرک ارسالی به کلیه رفرنس ها و آخرین ویرایش آن ها اشاره گردد، به عنوان مثال به آخرین ویرایش مدرک P&ID اشاره گردد. |  | 1402-2294-207507 | 1402/05/28 | اصلاح گردید.
2 | توضیحات بخش General می بایست اصلاح گردد. |  | 1402-2294-207507 | 1402/05/28 | اصلاح گردید.
3 | در قسمت scope مدرک ارسالی می بایست به موارد بیشتر از جمله دمنده های هوا و ... اشاره کرد. |  | 1402-2294-207507 | 1402/05/28 | این قسمت از مدرک بر اساس Design Basis طراحی پایه و شرح خدمات پروژه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است تجهیز دمنده در قسمت SCOPE ارائه شده است.
4 | در خصوص Flare Structure Height، در مدرک ارسالی 22.2 متر لحاظ شده است در صورتی که در اسناد پایه برابر 40 متر در نظر گرفته شده لذا پیمانکار می بایست در این خصوص توضیحات لازم را ارائه نماید. آیا با این تغییر فواصل ایمنی به خوبی رعایت می گردند؟ |  | 1402-2294-207507 | 1402/05/28 | بر اساس آخرین رویژن ارسال شده مدرک Flare Radiation & Dispersion Study Report که مورد تایید آن کارفرمای محترم قرار گرفته است، ارتفاع محاسبه شده برابر با 22.2 متر می باشد. لازم به ذکر است مبانی طراحی تجهیز فوق بر اساس Process Design Criteria دنظر گرفته شده است.
5 | در خصوص LPG Bottle for Backup در مدرک ارسالی ذخیره سازی برای 12 ساعت لحاظ شده است در صورتی که در اسناد پیمان این مقدار برایر 24 ساعت در نظر گرفته شده است لذا پیمانکار می بایست اصلاحات لازم را صورت پذیرد. |  | 1402-2294-207507 | 1402/05/28 | اصلاح گردید.
6 | در خصوص استفاده از High Energy Generator به جای FFG می بایست توضیحات لازم ارئه گردد. |  | 1402-2294-207507 | 1402/05/28 | بر اساس استاندارد API-537 از FFG برای مسافت های در حدود 90 متر استفاده می شود، با توجه به فاصله بیش از 90 متری از پای استک در این پروژه تایپ Ignition Panel ، High Energy Generator در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس Practice های موجود هنگامی که از Assist Gas به منظور Smokeless کردن شعله استفاده می شود، از تایپ High Energy Generator استفاده می شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021