## COVER PAGE
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2287 |  |  | Transmital Date: 8/5/2023
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-T-2287 |  |  | Transmital Date:8/5/2023
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G09 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
|  |  | 1402/2290/209420 | 1402/05/28 | اصلاحات مقتضی (طبق توافقات صورت جلسه مورخ 1402/05/24) اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## AR-CV-ST
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2287 |  |  | Transmital Date: 8/5/2023
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-T-2287 |  |  | Transmital Date: 8/5/2023
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G09 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
3 | توضیحات آن پیمانکار در خصوص بند 3 بخش سیویل مورد پذیرش نبوده و نقطه نظرات ذینفع اصلی بر قوت خود باقی است. بنابراین می بایست نسبت به حذف ردیف های 451 و 452 با عناوین مدارک "MTO For Structural Works - W007S" , "MTO For Structural Works - Extension of Binak B/C Manifold" از مدرک MDL اقدام گردد. |  | 1401/2290/495200 | 1401/12/27 | اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## EL&TE
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT & REPLY SHEET
Document No. : BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PI-TT-0001 |  |  |  |  | Transmital Date: |  | 2021-07-07
Document Title: Master Document Identification List (MDL) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: - |  |  |  |  | Transmital Date: -
[5 empty] | CRS No: BK-PEDCO-NISOC-CRS-0002 |  |  |  |  | CRS Status:
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT & REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 | [5 empty] | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2287 |  |  |  | Transmital Date: 8/5/2023
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating | [5 empty] | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-GE-T-2287 |  |  |  | Transmital Date: 8/5/2023
[6 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G09 |  |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  |  | Brief Action | Client Conclusion | Clarification (By EPC Contractor)
Electrical
1 | پيرو مذاكره تلفني با توجه به تفكيك محاسبات DC/AC UPS كلاستر بينك از سرچاهي ها و اضافه نمودن مدارك مربوط به DC/AC UPS كلاستر بينك در ليست مدارك، ضروري است تغييرات اعمال شده در شيت مربوط به Change Log ثبت گردد. |  | س ط ب /10642 | 2022-07-20 | مطابق با صورتجلسه مربوطه تغییرات در نظر گرفته شد |  |  |  |  | Noted and Closed.
2 | پيرو مذاكرات تلفني قبلي با توجه به مشخص شدن عدم نياز سرچاهي ها به AC UPS لذا مدارك مربوط به آن از ليست مدارك پروژه حذف گردد. |  | س ط ب /10642 | 2022-07-20 | مطابق با صورتجلسه مربوطه تغییرات در نظر گرفته شد |  |  |  |  | Noted and Closed.
1 | با توجه به بند یک فایل Reply Sheet لازم است مدرک داده برگ UPS سیستم CCTV پس از ارائه توسط سازنده جهت بررسی و اظهار نظر به ذینفع اصلی ارائه گردد. |  | 1401/2290/495200 | 1401/12/27 | این مورد مدنظر قرار می گیرد.
2
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: | [5 empty] | Date: 07.Aug.2021

## IN
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2287 |  |  | Transmital Date:8/5/2023
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-GE-T-2287 |  |  | Transmital Date: 8/5/2023
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G09 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اصلاحات مطابق توضیحات ارائه شده در فایل پیوست صورت گیرد. |  | 413/ س ط ب | 1402/01/19 | مطابق با توضیحات فایل پیوست، موارد به نحو مقتضی مدنظر و اعمال گردید.
1
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## ابزاردقیق
Document Name | Document Number | Remarks | پاسخ اخیر کارفرما | پاسخ اخیر پیمانکار | MOM dated 1402/05/24 | Clarification (By EPC Contractor)
Data Sheets For Pressure Switch and Differential Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0011 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست. | مدرک حذف نگردد، عنوان مدرک بجای سویچ به ترانسمیتر برای ESD تغییر کند. | ترانسمیتر های مربوط به ESD مطابق توافقات قبل در مدرک مربوط به ترانسمیتر ها آورده شده و در چندنسخه ارسال وبعضا نهایی سازی شده است. با توجه به اینکه ترانسمیترهای سیستم ESD وDCS تفاوت چندانی نداشته و از یک سازنده خرید میشوند ارسال اطلاعات در دو مدرک توصیه نمیشود. لذا اتغییر در این مرحله از پروژه امکان پذیر نمیباشد. | در مدرک DATA SHEET ترانسمیترها، صفحه مربوط به ادوات DCS وESD جدا میشوند. با لحاظ این موضوع مدارک Data sheet،PMR وTBE سوییچ ها حذف میشود. | این مدارک از لیست مدارک حذف شده اند
PMR For Pressure Transmitter/Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0010 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست. | مدرک حذف نگردد، عنوان مدرک بجای سویچ به ترانسمیتر برای ESD تغییر کند. | مطابق توضیحات بالا امکان تفکیک نیست. مدرک حذف نمیشود تنها عبارت سوییچ از عنوان آن حذف میگردد.
TBE/TBA For Pressure Transmitter/Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0010 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست. | مدرک حذف نگردد، عنوان مدرک بجای سویچ به ترانسمیتر برای ESD تغییر کند. | مطابق توضیحات بالا امکان تفکیک نیست. مدرک حذف نمیشود تنها عبارت سوییچ از عنوان آن حذف میگردد.
Fire & Gas Detection Design Criteria | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0002 | حذف. به دلیل آنکه در ایستگاه کمپرسور از فلسفه ایستگاه تبعیت میشود که مدرک مختص به خود را دارد و در سیاهمکان نیز اصلا تجهیز اعلان حریق در محوطه پیگ رانی استفاده نشده ، پس تجهیزات جدید مطابق فلسفه ایستگاه برای تجهیزات موجود طراحی میشود) | مدرک حذف نگردد. | تجهیزی برای این بسته کاری با این عنوان وجود ندارد. | با توجه به اظهار نظر پیمانکار به دلیل عدم نیاز به وجود تجهیزات F&G با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد. مقرر شد پیمانکار مستندات لازم برای حذف کالا از CBSرا ارایه نماید. ( به صورت کاهش کاری یا غیر کاهش کاری) | حذف گردید
Data Sheets For F&G Detectors & Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0011 | در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود) | مدرک حذف نگردد. | تجهیزی برای این بسته کاری با این عنوان وجود ندارد. | با توجه به اظهار نظر پیمانکار به دلیل عدم نیاز به وجود تجهیزات F&G با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد. مقرر شد پیمانکار مستندات لازم برای حذف کالا از CBSرا ارایه نماید. ( به صورت کاهش کاری یا غیر کاهش کاری) | این مدارک از لیست مدارک حذف شده اند
ESD Level Hierarchy | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0003 | حذف . چون تنها یک تجهیزبرای توقف اضطراری دارد و جزئیات در لاجیک نمایش داده میشود) | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به اینکه اطلاعات لازم در مدرک logic diagram آورده شده این مدرک حذف میگردد.
ESD System Loop Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0004 | Mergeed with BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0005 | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به وجود این اطلاعات در سایر مدارک با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد
ESD Logic Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0002 | Merged wiith BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0001 | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به وجود این اطلاعات در سایر مدارک با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
Control Room Cable Route Layout | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0001 | حذف. به دلیل انکه تعداد کابلها در سیاهمکان اندک است و نقشه کابل اتاق موجود برای کشیدن جزئیات وجود ندارد. ورودی کابل به اتاق در مدرک مسیر کابل اصلی نشان داده میشود و بقیه در سایت تصمیم گیری و نهایی میگردد. در ایستگاه تقوییت فشار در نقشه های مرتبط با بسته ایستگاه جزئیات اورده شده است) | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به انجام کابل کشی اندک در ساختمان و وجود مدرک cable route برای محوطه، با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
Control Room Arrangement Layout | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0006 | حذف. تابلو یا تجهیز جدیدی در اتاق اضافه نمیشود) | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به عدم اضافه شدن تجهیز خاص و تنها نصب ادوات برروی تابلوی موجود نیاز به تولید مدرک نیست. جمله لازم در مدرک Block diagram برای مشخص شدن تابلوی موجود اضافه میشود. | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
F&G System Loop Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0007 | حذف مطابق بالا.در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود) | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به اظهار نظر پیمانکار به دلیل عدم نیاز به وجود تجهیزات F&G با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد. مقرر شد پیمانکار مستندات لازم برای حذف کالا از CBSرا ارایه نماید. ( به صورت کاهش کاری یا غیر کاهش کاری) | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
F&G Cause and Effect Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0008 | حذف مطابق بالا .در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به اظهار نظر پیمانکار به دلیل عدم نیاز به وجود تجهیزات F&G با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد. مقرر شد پیمانکار مستندات لازم برای حذف کالا از CBSرا ارایه نماید. ( به صورت کاهش کاری یا غیر کاهش کاری) | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
F&G Location Layout For Process Area | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0009 | حذف مطابق بالا .در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود) | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به اظهار نظر پیمانکار به دلیل عدم نیاز به وجود تجهیزات F&G با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد. مقرر شد پیمانکار مستندات لازم برای حذف کالا از CBSرا ارایه نماید. ( به صورت کاهش کاری یا غیر کاهش کاری) | حذف گردید
I/O List For ESD /F&G System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0003 | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0002 | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به وجود این اطلاعات در سایر مدارک با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
I&C Power Consumption Summary | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0006 | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست. | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به وجود این اطلاعات در سایر مدارک با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد. از آنجا که تغییرات داخل پانل موجود است ، جمله لازم در خصوص تغذیه در مدرک loop diagram اضافه میشود. | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
F&G Detector List | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0008 | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست. | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به اظهار نظر پیمانکار به دلیل عدم نیاز به وجود تجهیزات F&G با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد. مقرر شد پیمانکار مستندات لازم برای حذف کالا از CBSرا ارایه نماید. ( به صورت کاهش کاری یا غیر کاهش کاری) | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
PMR For ESD System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0002 | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0001 | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به وجود این اطلاعات در سایر مدارک با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
TBE For ESD System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0002 | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0001 | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به وجود این اطلاعات در سایر مدارک با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
PMR For F&G Devices | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0019 | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست. | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به اظهار نظر پیمانکار به دلیل عدم نیاز به وجود تجهیزات F&G با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد. مقرر شد پیمانکار مستندات لازم برای حذف کالا از CBSرا ارایه نماید. ( به صورت کاهش کاری یا غیر کاهش کاری) | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
TBE For F&G Devices | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0019 | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست. | مدرک حذف نگردد. | محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. اطلاعات لازم در سایر مدارک دیده شده است. | با توجه به اظهار نظر پیمانکار به دلیل عدم نیاز به وجود تجهیزات F&G با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد. مقرر شد پیمانکار مستندات لازم برای حذف کالا از CBSرا ارایه نماید. ( به صورت کاهش کاری یا غیر کاهش کاری) | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
Data Sheets For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0007 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست. | مدرک حذف نگردد، عنوان مدرک بجای سویچ به ترانسمیتر برای ESD تغییر کند. | ترانسمیتر های مربوط به ESD مطابق توافقات قبل در مدرک مربوط به ترانسمیتر ها آورده شده و در چندنسخه ارسال وبعضا نهایی سازی شده است. با توجه به اینکه ترانسمیترهای سیستم ESD وDCS تفاوت چندانی نداشته و از یک سازنده خرید میشوند ارسال اطلاعات در دو مدرک توصیه نمیشود. لذا اتغییر در این مرحله از پروژه امکان پذیر نمیباشد. | در مدرک DATA SHEET ترانسمیترها، صفحه مربوط به ادوات DCS وESD جدا میشوند. با لحاظ این موضوع مدارک Data sheet،PMR وTBE سوییچ ها حذف میشود. | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
PMR For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0012 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست. | مدرک حذف نگردد، عنوان مدرک بجای سویچ به ترانسمیتر برای ESD تغییر کند. | مطابق توضیحات بالا امکان تفکیک نیست. محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. |  | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است
TBE For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0012 | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست. | مدرک حذف نگردد، عنوان مدرک بجای سویچ به ترانسمیتر برای ESD تغییر کند. | مطابق توضیحات بالا امکان تفکیک نیست. محتوای فنی برای این مدرک وجود ندارد. |  | این مدرک از لیست مدارک حذف شده است

## PI-PL&ME
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2287 |  |  | Transmital Date: 8/5/2023
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-GE-T-2287 |  |  | Transmital Date: 8/5/2023
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G09 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اصلاحات مطابق توضیحات ارائه شده در فایل پیوست صورت گیرد. |  | 413/ س ط ب | 1402/01/19 | مطابق با توضیحات فایل پیوست، موارد به نحو مقتضی مدنظر و اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date:

## مکانیک
[19 empty] | پاسخ پیمانکار |  | Last Client responses | Last Contractor responses | MOM dated 1402/05/24 | Clarification (By EPC Contractor)
Description | Binak Doc No. | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | F-Number |  |  |  |  | Class | Final Status | Weight (%) | Add/ Modify | Remarks
[10 empty] | Prefix letter | Size | Filing Class | Serial No.
Quality Plan | BK-GNRAL-PEDCO-000-PM-QP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PM | QP | 0001 | [7 empty] | 0% | Deleted | از اینجا حذف شود (تکراری است؛ در مدارک QC تحت عنوان Project Quality Plan آورده شده)
Cash Flow Plan | BK-GNRAL-HD-000-PM-CP-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | CP | 0001 | F0Z-707041 | F | 0 | Z | 707041 | 4 | IFI | 0.01974% | Modify
Project Organization Charts | BK-GNRAL-HD-000-PM-CH-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | CH | 0001 | F0Z-707042 | F | 0 | Z | 707042 | 4 | IFI | 0.004386% | Modify
Cost Breakdown Structure (CBS) | BK-GNRAL-HD-000-PM-WB-0002 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | WB | 0002 | F0Z-707043 | F | 0 | Z | 707043 | 2 | AFD | 0.01096% | Modify
EPC HSE Plan | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0001 | F0Z-707044 | F | 0 | Z | 707044 | 2 | AFC | 0.02412% | Modify
Project Emergency Response Plan (ERP) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0002 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0002 | F0Z-707045 | F | 0 | Z | 707045 | 2 | AFC | 0.008772% | Modify
Guideline on Permit To Work System(PTWS) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0003 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0003 | F0Z-707046 | F | 0 | Z | 707046 | 4 | IFI | 0.004386% | Modify
HSE Operation Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0004 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0004 | F0Z-707047 | F | 0 | Z | 707047 | 2 | AFC | 0.006579% | Modify
Environmental Management Plan (EMP) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0005 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0005 | F0Z-707048 | F | 0 | Z | 707048 | 2 | AFC | 0.008772% | Modify
Specification for Medical Services | BK-GNRAL-HD-000-PM-SP-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | SP | 0001 | F0Z-707049 | F | 0 | Z | 707049 | 2 | AFD | 0.004386% | Modify
EPC Waste Management Plan | BK-GNRAL-HD-000-SA-HP-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | SA | HP | 0001 | F0Z-707050 | F | 0 | Z | 707050 | 2 | AFC | 0.008772% | Modify
Crisis Management Plan | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0004 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | PR | 0004 | F0Z-707051 | F | 0 | Z | 707051 | 2 | AFC | 0.006579% | Modify
EPC FMEA report | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0005 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | PR | 0005 | F0Z-707052 | F | 0 | Z | 707052 | 2 | AFC | 0.006579% | Modify
PSSR Procedure | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0006 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | PR | 0006 | F0Z-707053 | F | 0 | Z | 707053 | 2 | AFC | 0.002193% | Modify
Project Coordination Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0001 | F0Z-707055 | F | 0 | Z | 707055 | 2 | AFD | 0.004873% | Modify
Progress Measurement Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0002 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0002 | F0Z-707056 | F | 0 | Z | 707056 | 2 | AFD | 0.009747% | Modify
Document Numbering Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0003 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0003 | F0Z-707057 | F | 0 | Z | 707057 | 2 | AFD | 0.009747% | Modify
Change Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0004 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0004 | F0Z-707058 | F | 0 | Z | 707058 | 2 | AFD | 0.004873% | Modify
Invoicing Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0005 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0005 | F0Z-707059 | F | 0 | Z | 707059 | 2 | AFD | 0.009747% | Modify
Correspondence Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0006 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0006 | F0Z-707060 | F | 0 | Z | 707060 | 2 | AFD | 0.004873% | Modify
Meeting Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0007 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0007 | F0Z-707061 | F | 0 | Z | 707061 | 2 | AFD | 0.004873% | Modify
Reporting Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0008 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0008 | F0Z-707062 | F | 0 | Z | 707062 | 2 | AFD | 0.01462% | Modify
Procurement & Services Contracting Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0009 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0009 | F0Z-707063 | F | 0 | Z | 707063 | 2 | AFD | 0.004873% | Modify
Eng. Document Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0010 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0010 | F0Z-707064 | F | 0 | Z | 707064 | 2 | AFC | 0.009747% | Modify
Material Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0011 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0011 | F0Z-707065 | F | 0 | Z | 707065 | 2 | AFD | 0.009747% | Modify
Completion & Handover Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0012 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0012 | F0Z-707066 | F | 0 | Z | 707066 | 2 | AFD | 0.009747% | Modify
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0025 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0025 | [7 empty] | 0% | Deleted | [6 empty] | 0 | Deleted
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0026 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0026 | [7 empty] | 0% | Deleted | [6 empty] | 0 | Deleted
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0027 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0027 | [7 empty] | 0% | Deleted | [6 empty] | 0 | Deleted
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0028 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0028 | [7 empty] | 0% | Deleted | [6 empty] | 0 | Deleted
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0029 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0029 | [7 empty] | 0% | Deleted | [6 empty] | 0 | Deleted
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0030 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0030 | [7 empty] | 0% | Deleted | [6 empty] | 0 | Deleted
Delay Analysis Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0054 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0054 | [7 empty] | 0% | Deleted
Earthing & Lightning calculation | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-CN-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | CN | 0001 | F0Z-707099 | F | 0 | Z | 707099 | 2 | AFC | 0% | Added
Lighting Calculation | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-CN-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | CN | 0002 | F0Z-707100 | F | 0 | Z | 707100 | 2 | AFC | 0% | Added
Piping Hydrostatic Test Diagram - Sub Surface | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-PR-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | PR | 0002 | [7 empty] | 0 | Deleted |  | این مدرک بصورت جداگانه در هر بسته تهیه می گردد و در لیست مدارک موجود است. |  | ------ | Closed | -
Specification For LBV | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0016 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN | Closed |  | ------ | Closed | -
Pipeline Standard Drawing For Line Marker Post and Cathodic Protection System | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0001 | F4L-707166 | F | 4 | L | 707166 | 2 | AFC | 0 | Modify |  | Closed | Pipeline Standard Drawing For Line Marker | ------ | Closed | -
Pipeline Standard Drawing For Cover Slabs And Set-On-Weight | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0013 | F5L-707177 | F | 5 | L | 707177 | 2 | AFC | 1.6356e-07 | Modify |  | Closed | Pipeline Standard Drawing For Slab Bridge And Set-On-Weight | ------ | Closed | -
Pipeline Hydrostatic Test Diagram - Sub Surface | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-PR-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | PR | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | در بسته های کاری دیده شده است | Closed |  | ------ | Closed | -
Specification For CCTV | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | SP | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
CCTV Typical Installation Details & Notes | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | DW | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Design Criteria for Road and Paving | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DC-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DC | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Merged- Civil Design Criteria
Structural Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DC | 0001 | F0Z-707266 | F | 0 | Z | 707266 | 2 | AFD | 3.9284e-06 | Modify |  |  | Design Criteria For Concrete Works
Design Criteria For Steel Structure | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DC-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DC | 0002 | [7 empty] | 0 | Deleted | Merged- Structural Design Criteria
Design Criteria For Load & Forces | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DC-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DC | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Merged- Structural Design Criteria
Field Joint Coating Procedure For Pipeline | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0035 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0035 | F0Z-707315 | F | 0 | Z | 707315 | 2 | AFC | 6.1388e-06 | Moved | Moved From QC General Document
Pressure Test Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0046 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0046 | F0Z-707316 | F | 0 | Z | 707316 | 2 | AFC | 6.1388e-06 | Added
Process Data Sheets For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707347 | F | 0 | Z | 707347 | 2 | AFC | 3.9899e-06 | Added
Process Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-DT-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | DT | 0002 | F0Z-707348 | F | 0 | Z | 707348 | 2 | AFC | 3.9899e-06 | Added
WHCP Hydraulic \Peneumatic Diagrams - Wellheads | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DG-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | DG | 0002 | F2J-707372 | F | 2 | J | 707372 | 2 | AFC | 1.4834e-06 | Modify
HVAC Power Cabling Arrangement Layout of Well Pad Buildings | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0009 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | PY | 0009 | [7 empty] | 0 | Deleted
PDMS Model Review Report (30%) - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0004 | F0Z-707958 | F | 0 | Z | 707958 | 2 | AFC | 1.3383e-06 | Modify |  | Closed |  | ------ | Closed | -
Data sheet for Level Transmitter - W007S & Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0012 | F9Z-707982 | F | 9 | Z | 707982 | 2 | AFC | 5.6632e-07 | Added
Access Platforms Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0017 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate
PMR For Level Transmitter - W007S & Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0019 | F0Z-708139 | F | 0 | Z | 708139 | 4 | IFI | 1.871e-07 | Added
TBE/TBA For Level Transmitter - W007S & Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0019 | F0Z-708140 | F | 0 | Z | 708140 | 4 | IFI | 4.3657e-07 | Added
Transversal Profiles For Gas Pipeline (to Siahmakan) | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DW-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DW | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Moved to SU | Closed |  | ------ | Closed | -
Plan & Profile Drawings For Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DW-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DW | 0004 | [7 empty] | 0 | Deleted | Moved to SU | Closed |  | ------ | Closed | -
Transversal Profiles For Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DW-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DW | 0005 | [7 empty] | 0 | Deleted | Moved to SU | Closed |  | ------ | Closed | -
Data Sheets For Temperature Gauge | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0004 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate
Plan & Profile Drawings For Gas Pipeline (to Siahmakan) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0001 | F4A-708656 | F | 4 | A | 708656 | 2 | AFC | 2.1017e-05 | Added
Plan & Profile Drawings For Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0002 | F4A-708657 | F | 4 | A | 708657 | 2 | AFC | 1.0508e-05 | Added
Transversal Profiles For Gas Pipeline (to Siahmakan) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0003 | F4A-708658 | F | 4 | A | 708658 | 2 | AFC | 1.5763e-05 | Added
Transversal Profiles For Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0004 | F4A-708659 | F | 4 | A | 708659 | 2 | AFC | 5.2542e-06 | Added
PMR For Bulk Items, Earthing & Lighting in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MR-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MR | 0004 | F0Z-708716 | F | 0 | Z | 708716 | 4 | IFI | 1.7391e-06 | Modify
TBE For Electrical Bulk Items, Earthing & Lighting in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-TB-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | TB | 0004 | F0Z-708717 | F | 0 | Z | 708717 | 4 | IFI | 4.0579e-06 | Modify
Process Data Sheets of Diesel Pump | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0029 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0029 | F0Z-708773 | F | 0 | Z | 708773 | 2 | AFC | 1.715e-05 | Added
Mechanical Data Sheets For Glycol Sump Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0034 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0034 | F0Z-708862 | F | 0 | Z | 708862 | 2 | AFC | 1.0666e-05 | Added
Mechanical Data Sheets For Glycol Drain Pump | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0035 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0035 | F0Z-708863 | F | 0 | Z | 708863 | 2 | AFC | 1.0666e-05 | Added
Mechanical Data Sheets For Chemical Injection Packages | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0032 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0032 | [7 empty] | 0 | Deleted |  | با توجه به تهیه مدرک Duty specification for chemical package تمامی اطلاعات مورد نیاز در این مدرک موجود می باشد و نیازی به تهیه مدارک مشابه نمی باشد. |  | ماهيت و كاربرد مدرك Duty specification for chemical package متفاوت است حذف نگردد. | تمامی داده های مربوطه در duty Specification گنجانده شده است و براین اساس خرید این تجهیز در حال نهایی شدن است. درصورت ممکن این مدرک بصورت مجزا ارائه نگردد. | مقرر گردید اطلاعات مربوط به این مدرت در انتهای مدرک Duty Spec. این پکیج درج گردد | Closed
Mechanical Data Sheets For Overhead Traveling Cranes | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0033 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0033 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate | این مدرک در لیست مدارک موجود است به علت تکرار آن ( دوبار تکرار شده بود) ، یکی از این مدارک حذف گردید. |  | ------ | Closed | -
CCTV Typical Installation Details & Notes | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DW-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DW | 0002 | [7 empty] | 1.5022e-06 | Deleted | Duplicate
CCTV Equipment Layout For Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0009 | [7 empty] | 2.2493e-05 | Deleted | Duplicate
CCTV Equipment Layout For Desalting Unit Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0010 | [7 empty] | 2.2493e-05 | Deleted | Duplicate
Wiring Diagram For Interposing Relay Panel (IRP) | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0011 | [7 empty] | 6.9575e-06 | Deleted | Duplicate
Data Sheets For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-TE-DT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | DT | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Block Diagram For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0002 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Block Diagram For CCTV in Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
CCTV Equipment Layout For Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
CCTV Equipment Layout For Desalting Unit Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0004 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Cable Schedule For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | LI | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Cable Schedule For CCTV in Binak DU Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | LI | 0002 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
MTO For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MT | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
MTO For CCTV in Binak DU Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MT | 0002 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Geotechnic | [16 empty] | Modify
TBE For Bolt/Nuts | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0006 | F0Z-709254 | F | 0 | Z | 709254 | 4 | IFI | 1.5358e-06 | Modify |  | اسم مدرک تصحیح یافته است. | PMR For Bolt/Nuts | محتواي مدارك PMR و TBE متفاوت است لذا حذف اين مدرك پذيرفتني نيست. | مدرکی حذف نگردیده است . تغییرات جزئی در اسم مدرک اعمال شده بود. | CLOSED
PMR For CCTV System | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MR | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate
TBE For CCTV System | BK-GCS-PEDCO-120-TE-TB-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | TB | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate
Earthing & Lightning calculation | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-CN-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | CN | 0001 | F0Z-707099 | F | 0 | Z | 707099 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه تهیه این مدارک توسط پیمانکار ساندویچ پنل ، نیازی به تهیه آنها نیست.
Lighting Calculation | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-CN-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | CN | 0002 | F0Z-707100 | F | 0 | Z | 707100 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه تهیه این مدارک توسط پیمانکار ساندویچ پنل ، نیازی به تهیه آنها نیست.
Specification For Pipeline Cleaning and Flushing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0013 | F0Z-707163 | F | 0 | Z | 707163 | 2 | AFD |  | Deleted | ادغام دو مدرک مشخص شده و تهیه وارسال آنها درقالب مدرک Specification for Pipeline Flushing, Cleaning and Hydrostatic Testing. | این مدرک با توجه به نقطه نظرات دریافتی در اوایل پروژه ادغام گردیده است و قبلا توسط آن کارفرمای محترم تایید گردیده است. |  | ------ | Closed | -
Specification For Civil Works | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | SP | 0001 | F0Z-707241 | F | 0 | Z | 707241 | 2 | AFD |  | Deleted | کلیه مشخصات فنی لازم در سایر مدارک این زیرشاخه ارائه شده است.
Standard Drawing For Civil Works | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0001 | F4S-707247 | F | 4 | S | 707247 | 2 | AFD |  | Deleted | کلیه دیتیل های لازم در سایر مدارک ارائه شده است و اگر احیانا دیتیلی باقی بماند در مدرک Miscellaneous Items ارائه می شود.
Standard Drawing For Concrete Continues Weight | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0010 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0010 | F4S-707256 | F | 4 | S | 707256 | 2 | AFD |  | Deleted | بنابر کامنت کارفرمای اصلی (نفت خیز جنوب) اطلاعات این مدرک به بخش خط لوله منتقل شده است.
Standard Drawing For Major Floodway Crossing | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0012 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0012 | F4S-707257 | F | 4 | S | 707257 | 2 | AFD |  | Deleted | دیتیل های این مدرک مربوط به خط لوله است که در مدارک مربوط به Crossing در بخش مربوط به خطوط لوله به صورت مبسوط ارائه شده است.
Specification For Steel Structural Works | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | SP | 0008 | F0Z-707274 | F | 0 | Z | 707274 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به آنکه دور مدرک Fabrication و Erection ارائه می شود، مطلب دیگری در خصوص سازه های فلزی باقی نمی ماند. لذا درخواست می شود که این مدرک حذف شود.
Concrete Reinforcement Shape Code | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0016 | F4M-707287 | F | 4 | M | 707287 | 2 | AFD |  | Deleted | بنابر کامنت کارفرمای اصلی این مدرک حذف شده است. کلیه جداول مربوط به آرماتوربندی همراه با شکل کامل قطعه در تمامی مدارک بتنی ارائه می شود.
Data Sheets For Pressure Switch and Differential Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0011 | F9Z-707981 | F | 9 | Z | 707981 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
PMR For Pressure Transmitter/Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0010 | F0Z-708121 | F | 0 | Z | 708121 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
TBE/TBA For Pressure Transmitter/Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0010 | F0Z-708122 | F | 0 | Z | 708122 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
P&ID for Diesel Oil Drum- BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-708186 | F | 2 | A | 708186 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Potable Water Tank - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-708187 | F | 2 | A | 708187 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Line List - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-708188 | F | 0 | Z | 708188 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Process Data Sheets For Instrument Devices - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-708189 | F | 0 | Z | 708189 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Diesel Oil Drum- BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-708272 | F | 2 | A | 708272 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Potable Water Tank - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-708273 | F | 2 | A | 708273 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Line List - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-708274 | F | 0 | Z | 708274 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Process Data Sheets For Instrument Devices - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-708275 | F | 0 | Z | 708275 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Diesel Oil Drum- BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-708354 | F | 2 | A | 708354 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Potable Water Tank - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-708355 | F | 2 | A | 708355 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Line List - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-708356 | F | 0 | Z | 708356 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Process Data Sheets For Instrument Devices - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-708357 | F | 0 | Z | 708357 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Diesel Oil Drum- BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-708436 | F | 2 | A | 708436 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Potable Water Tank - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-708437 | F | 2 | A | 708437 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Line List - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-708438 | F | 0 | Z | 708438 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Process Data Sheets For Instrument Devices - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-708439 | F | 0 | Z | 708439 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
MTO For Insulation Joints | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0007 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0007 | F8Z-708562 | F | 8 | Z | 708562 | 3 | IFI |  | Deleted | خطوط پایپینگی عایق دار در این واحد وجود ندارد | با توجه به عدم وجود تجهیز مذکور ، مدارک مرتبط حذف گردیده است. |  | ------ | Closed | -
MTO For Coating of Underground Piping | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0010 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0010 | F8Z-708565 | F | 8 | Z | 708565 | 3 | IFI |  | Deleted | خط پایپینگی دفنی در این واحد وجود ندارد | با توجه به عدم وجود تجهیز مذکور ، مدارک مرتبط حذف گردیده است. |  | با توجه به اينكه خطوط لوله زيرزميني در مسير، حذف اين مدرك مورد پذيرش نيست. | مدرک مربوط به خط لوله حذف نشده است و در لیست مدارک موجود است. با توجه به نبود piping دفنی این مدرک حذف گردیده است. | CLOSED
Stress Analysis Calculations Report For Pipelines | BK-PPL-PEDCO-320-PL-RT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | RT | 0001 | F0Z-708575 | F | 0 | Z | 708575 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به حذف خط روزمینی 4 اینچی دیگر نیازی به تهیه این محاسبات نمی باشد. | با توجه به عدم وجود تجهیز مذکور ، مدارک مرتبط حذف گردیده است. |  | خط 8 اينچ در اين بسته وجود دارد حذف نگردد. | برای خط دفنی نیازی به انجام محاسبات استرس نمی باشد. | CLOSED
Fire & Gas Detection Design Criteria | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DC | 0002 | F0Z-708580 | F | 0 | Z | 708580 | 2 | AFD |  | Deleted | خذف. به دلیل آنکه در ایستگاه کمپرسور از فلسفه ایستگاه تبعیت میشود که مدرک مختص به خود را دارد و در سیاهمکان نیز اصلا تجهیز اعلان حریق در محوطه پیگ رانی استفاده نشده ، پس تجهیزات جدید مطابق فلسفه ایستگاه برای تجهیزات موجود طراحی میشود)
Data Sheets For F&G Detectors & Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0011 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0011 | F9Z-708588 | F | 9 | Z | 708588 | 2 | AFD |  | Deleted | در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود)
ESD Level Hierarchy | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0003 | F2J-708594 | F | 2 | J | 708594 | 2 | AFD |  | Deleted | حذف چون تنها یک تجهیزبرای توقف اضطراری دارد و جزئیات در لاجیک نمایش داده میشود)
ESD System Loop Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0004 | F2J-708595 | F | 2 | J | 708595 | 2 | AFD |  | Deleted | Mergeed with BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0005
ESD Logic Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LD | 0002 | F1J-708600 | F | 1 | J | 708600 | 2 | AFD |  | Deleted | Merged wiith BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0001
Control Room Cable Route Layout | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0001 | F2J-708601 | F | 2 | J | 708601 | 1 | AFC |  | Deleted | حذف. به دلیل انکه تعداد کابلها در سیاهمکان اندک است و نقشه کابل اتاق موجود برای کشیدن جزئیات وجود ندارد. ورودی کابل به اتاق در مدرک مسیر کابل اصلی نشان داده میشود و بقیه در سایت تصمیم گیری و نهایی میگردد. در ایستگاه تقوییت فشار در نقشه های مرتبط با بسته ایستگاه جزئیات اورده شده است)
Control Room Arrangement Layout | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0006 | F2J-708604 | F | 2 | J | 708604 | 1 | AFC |  | Deleted | حذف. تابلو یا تجهیز جدیدی در اتاق اضافه نمیشود)
F&G System Loop Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0007 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0007 | F2J-708605 | F | 2 | J | 708605 | 1 | AFC |  | Deleted | حذف مطابق بالا.در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود)
F&G Cause and Effect Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0008 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0008 | F2J-708606 | F | 2 | J | 708606 | 1 | AFC |  | Deleted | حذف مطابق بالا .در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود
F&G Location Layout For Process Area | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0009 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0009 | F2J-708607 | F | 2 | J | 708607 | 1 | AFC |  | Deleted | حذف مطابق بالا .در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود)
I/O List For ESD /F&G System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0003 | F0Z-708610 | F | 0 | Z | 708610 | 2 | AFD |  | Deleted | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0002
I&C Power Consumption Summary | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0006 | F0Z-708613 | F | 0 | Z | 708613 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
F&G Detector List | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0008 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0008 | F0Z-708615 | F | 0 | Z | 708615 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
Data Sheets For Safety Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-DT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | DT | 0002 | F0Z-708623 | F | 0 | Z | 708623 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Data Sheets For fire fighting Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-DT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | DT | 0003 | F0Z-708624 | F | 0 | Z | 708624 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Data Sheets For safety sign | BK-PPL-PEDCO-320-SA-DT-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | DT | 0004 | F0Z-708625 | F | 0 | Z | 708625 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout | BK-PPL-PEDCO-320-SA-PY-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | PY | 0002 | F2L-708627 | F | 2 | L | 708627 | 1 | AFC |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Escape Route & Safety Sign Layout | BK-PPL-PEDCO-320-SA-PY-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | PY | 0003 | F2L-708628 | F | 2 | L | 708628 | 1 | AFC |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
MTO For Safety & Fire Fighting Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-MT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | MT | 0001 | F8Z-708631 | F | 8 | Z | 708631 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Calculation Note For Cathodic Protection System for Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-CN-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | CN | 0001 | F0Z-708632 | F | 0 | Z | 708632 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به ارسال این مدرک در بسته GCS، نیازی به تولید مجدد مدرک نمی باشد
PMR For ESD System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0002 | F0Z-708674 | F | 0 | Z | 708674 | 2 | AFD |  | Deleted | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0001
TBE For ESD System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0002 | F0Z-708675 | F | 0 | Z | 708675 | 3 | IFI |  | Deleted | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0001
PMR For F&G Devices | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0019 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0019 | F0Z-708700 | F | 0 | Z | 708700 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
TBE For F&G Devices | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0019 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0019 | F0Z-708701 | F | 0 | Z | 708701 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
PMR For Safety Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-MR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | MR | 0001 | F0Z-708704 | F | 0 | Z | 708704 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
TBE For Safety Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-TB-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | TB | 0001 | F0Z-708705 | F | 0 | Z | 708705 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
PMR For Fire Fighting Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-MR-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | MR | 0002 | F0Z-708706 | F | 0 | Z | 708706 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
TBE For Fire Fighting Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-TB-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | TB | 0002 | F0Z-708707 | F | 0 | Z | 708707 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
PMR For Safety Signs | BK-PPL-PEDCO-320-SA-MR-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | MR | 0003 | F0Z-708708 | F | 0 | Z | 708708 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
TBE For Safety Signs | BK-PPL-PEDCO-320-SA-TB-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | TB | 0003 | F0Z-708709 | F | 0 | Z | 708709 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Process Data Sheets For Glycol Sump Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0027 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0027 | F0Z-708771 | F | 0 | Z | 708771 | 2 | AFD |  | Deleted
Plumbing & Sewage Piping Layout For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0005 | F4B-708875 | F | 4 | B | 708875 | 1 | AFC |  | Deleted | Not Applicable
HVAC System Duct Plan For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0007 | F4B-708878 | F | 4 | B | 708878 | 1 | AFC |  | Deleted | Not Applicable
Overall Plot Plan Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DW | 0008 | F5A-708898 | F | 5 | A | 708898 | 2 | AFD |  | Deleted | Not Applicable as the whole system is shown in the GCS unit Plot Plan | تمامی آیتم ها در پلات پلن ایستگاه نشان داده شده است و نیازی به تهیه این مدرک نیست. |  | ماهيت مدارك متفاوت است حذف نگردد. | تمامی اطلاعات مربوط (شامل آفسایت ف فلر و ...) در پلات پلن ایستگاه نشان داده شده است | این مدرک میبایست تولید و به لیست مدارک اضافه گردد. | این مدرک بنا به اصرار کارفرمای محترم اضافه گردید (هرچند که به لحاظ محتوایی تقریبا معادل مدرک Unit Plot Plan میباشد)
Data Sheets For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0007 | F9Z-708928 | F | 9 | Z | 708928 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
Calculation Note for UPS of CCTV in Desalting, Production & CS Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0010 | F0Z-709016 | F | 0 | Z | 709016 | 2 | AFD |  | Deleted | By Vendor
Data Sheets For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0012 | F0Z-709029 | F | 0 | Z | 709029 | 2 | AFD |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
Wiring Diagrams For Cathodic Protection Systems | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DG | 0006 | F2P-709044 | F | 2 | P | 709044 | 2 | AFD |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
Cathodic Protection System Layout | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0009 | F2P-709054 | F | 2 | P | 709054 | 1 | AFC |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
Single Line Diagram for UPS of CCTV in Desalting, Production & CS Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | SL | 0009 | F2P-709057 | F | 2 | P | 709057 | 1 | AFC |  | Deleted | By Vendor
Cable Schedule For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | LI | 0004 | F0Z-709069 | F | 0 | Z | 709069 | 2 | AFD |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
MTO For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MT | 0005 | F8Z-709077 | F | 8 | Z | 709077 | 3 | IFI |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
Typical Installation Details & Notes For Telecommunication Tower | BK-GCS-PEDCO-120-TE-DW-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | DW | 0001 | F2T-709085 | F | 2 | T | 709085 | 3 | IFI |  | Deleted | By Vendor
PMR For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0012 | F0Z-709289 | F | 0 | Z | 709289 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
TBE For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0012 | F0Z-709290 | F | 0 | Z | 709290 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
PMR For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0013 | F0Z-709351 | F | 0 | Z | 709351 | 2 | AFD |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
TBE For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0013 | F0Z-709352 | F | 0 | Z | 709352 | 3 | IFI |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
PMR For UPS of CCTV in Desalting, Production & CS Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0017 | F0Z-709359 | F | 0 | Z | 709359 | 2 | AFD |  | Deleted | By Vendor
TBE for UPS of CCTV in Desalting, Production & CS Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0017 | F0Z-709360 | F | 0 | Z | 709360 | 3 | IFI |  | Deleted | By Vendor
Progress Measurement Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0014 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0014 | F0Z-707056 | F | 0 | Z | 707056 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc No
Sanitary System & Potable Water Layout For Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-CV-PY-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | CV | PY | 0002 | F4S-709382 | F | 4 | S | 709382 | 1 | AFC |  | Added
Specification For Pipeline Flushing, Cleaning And Hydrostatic Testing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0008 | F0Z-707158 | F | 0 | Z | 707158 | 2 | AFD |  | Modified |  | با مدرک ردیف 95 ادغام گردیده است و اسم مدرک تصحیح یافته است. |  | ------ | Closed | -
Specification For LBV | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0016 | F9J-707191 | F | 9 | J | 707191 | 2 | AFD |  | Moved from IN
Pipeline Standard Drawing For Line Marker | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0001 | F4L-707166 | F | 4 | L | 707166 | 2 | AFD |  | Modified | درخواست کارفرمای اصلی (مناطق) مبنی بر حذف اطلاعات مربوط به حفاظت کاتدیک بوده است. لذا فقط مارکر در این نقشه ارائه می شود. | با توجه به نقطه نظرات دریافتی از آن کارفرمای محترم ، اسم مدرک تغییر یافته است. |  | حذف مدرك پذيرفتني نيست. | مدرک حذف نگردیده است. اسم مدرک تغییر یافته است. | CLOSED
Specification For LBV | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0013 | F9J-707191 | F | 9 | J | 707191 | 2 | AFD |  | Moved to PL
Standard Drawing For Valve Box | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0016 | F4S-707258 | F | 4 | S | 707258 | 3 | IFI |  | Modified | IFI to AFC
Standard Drawing For Fire Hydrant PAD | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0018 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0018 | F4S-707259 | F | 4 | S | 707259 | 3 | IFI |  | Modified | با توجه آنکه هایدرانت ها داخل پیت و زیر زمین قرار نمی گیرد و در سطح زمین است بنابراین اسم مدرک تغییر داده شده است. IFI to AFC
Standard Drawing For Cable Pull Pit | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0020 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0020 | F4S-707260 | F | 4 | S | 707260 | 3 | IFI |  | Modified | IFI to AFC
Data Sheets For Diesel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-DT-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | DT | 0001 | F0Z-707351 | F | 0 | Z | 707351 | 2 | AFD |  | Modified |  | اسم مدرک تغییر یافته است. |  | ------ | Closed | -
Architectural Drawing For Fire Shed | BK-SSGRL-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4A-709388 | F | 4 | A | 709388 | 2 | AFD |  | Added
Foundation Drawing For Fire Shed | BK-SSGRL-PEDCO-110-ST-DW-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ST | DW | 0001 | F4A-709389 | F | 4 | A | 709389 | 2 | AFD |  | Added
Structural Drawing For Fire Shed | BK-SSGRL-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4A-709389 | F | 4 | A | 709389 | 2 | AFD |  | Added
PMR For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-MR-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | MR | 0001 | F0Z-709384 | F | 0 | Z | 709384 | 2 | AFD |  | Added
TBE For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-TB-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | TB | 0001 | F0Z-709385 | F | 0 | Z | 709385 | 3 | IFI |  | Added
PMR For Potable Water Tank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-MR-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | MR | 0002 | F0Z-709386 | F | 0 | Z | 709386 | 2 | AFD |  | Added
TBE For Potable Water Tank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-TB-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | TB | 0002 | F0Z-709387 | F | 0 | Z | 709387 | 3 | IFI |  | Added
Material Flow Diagram - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707436 | F | 2 | A | 707436 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type | Closed |  | ------ | Closed | -
Calculation Note For WHCP/HPU Shelter | BK-W018S-PEDCO-110-ST-CN-0003 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | CN | 0003 | F0Z-709394 | F | 0 | Z | 709394 | 2 | AFD |  | Added
Process Data Sheets For Instrument Devices - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707519 | F | 0 | Z | 707519 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Material Flow Diagram - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707523 | F | 2 | A | 707523 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type | Closed |  | ------ | Closed | -
Process Data Sheets For Instrument Devices - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707607 | F | 0 | Z | 707607 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Material Flow Diagram - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707619 | F | 2 | A | 707619 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type | Closed |  | ------ | Closed | -
Process Data Sheets For Instrument Devices - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707749 | F | 0 | Z | 707749 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Material Flow Diagram - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707753 | F | 2 | A | 707753 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type | Closed |  | ------ | Closed | -
Process Data Sheets For Instrument Devices - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707835 | F | 0 | Z | 707835 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Material Flow Diagram - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707839 | F | 2 | A | 707839 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type | Closed |  | ------ | Closed | -
Process Data Sheets For Instrument Devices - W007S & Extension Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707931 | F | 0 | Z | 707931 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Material Flow Diagram - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707948 | F | 2 | A | 707948 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type | Closed |  | ------ | Closed | -
Material Flow Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DG-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0002 | F2A-707949 | F | 2 | A | 707949 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type | Closed |  | ------ | Closed | -
Calculation Note for DC Charger System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-CN-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | CN | 0001 | F0Z-709390 | F | 0 | Z | 709390 | 2 | AFD |  | Added
Calculation Note for UPS System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-CN-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | CN | 0002 | F0Z-709391 | F | 0 | Z | 709391 | 2 | AFD |  | Added
Data Sheets for DC Charger - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-DT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | DT | 0001 | F0Z-709392 | F | 0 | Z | 709392 | 2 | AFD |  | Added
Data Sheets for UPS - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-DT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | DT | 0002 | F0Z-709393 | F | 0 | Z | 709393 | 2 | AFD |  | Added
Site Visit Report - Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-SU-RT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SU | RT | 0001 | F0Z-708052 | F | 0 | Z | 708052 | 3 | IFI |  | Modified
TBE For Line Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PL-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PL | TB | 0001 | F0Z-708100 | F | 0 | Z | 708100 | 3 | IFI |  | Modified |  | Closed |  | ------ | Closed | -
Site Visit Report (Civil Work) - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708212 | F | 0 | Z | 708212 | 3 | IFI |  | Modified
Site Visit Report (Civil Work) - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708298 | F | 0 | Z | 708298 | 3 | IFI |  | Modified
Site Visit Report (Civil Work) - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708380 | F | 0 | Z | 708380 | 3 | IFI |  | Modified
Site Visit Report (Civil Work) - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708462 | F | 0 | Z | 708462 | 3 | IFI |  | Modified
Process Data Sheets For Instrument Devices | BK-PPL-PEDCO-320-PR-DT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | DT | 0001 | F0Z-708539 | F | 0 | Z | 708539 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
MTO For Pipe Line Underground Coating | BK-PPL-PEDCO-320-PL-MT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | MT | 0002 | F8Z-708577 | F | 8 | Z | 708577 | 3 | IFI |  | Modified | با توجه به نیاز پروژه و نامفهوم بودن عنوان مدرک اصلاح گردید | Closed |  | ------ | Closed | -
Control System/ESD system Loop Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0005 | F2J-708596 | F | 2 | J | 708596 | 2 | AFD |  | Modified
Instrument Junction Box Termination Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0007 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0007 | F2J-708598 | F | 2 | J | 708598 | 2 | AFD |  | Modified
Control System /ESD Logic Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LD | 0001 | F1J-708599 | F | 1 | J | 708599 | 2 | AFD |  | Modified
I/O List For Control /ESD System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0002 | F0Z-708609 | F | 0 | Z | 708609 | 2 | AFD |  | Modified
Instrument Cable List | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0007 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0007 | F0Z-708614 | F | 0 | Z | 708614 | 2 | AFD |  | Modified
MTO For Instrument Cable | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MT | 0002 | F8Z-708617 | F | 8 | Z | 708617 | 3 | IFI |  | Modified
MTO For Instrument Junction box and Gland | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MT | 0003 | F8Z-708618 | F | 8 | Z | 708618 | 3 | IFI |  | Modified
Site Visit Report (Civil Work) - 8" & 4" Pipelines | BK-PPL-PEDCO-320-CV-RT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | CV | RT | 0001 | F0Z-708651 | F | 0 | Z | 708651 | 3 | IFI |  | Modified
PMR For Control System/ESD | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0001 | F0Z-708672 | F | 0 | Z | 708672 | 2 | AFD |  | Modified
TBE For Control System/ESD | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0001 | F0Z-708673 | F | 0 | Z | 708673 | 3 | IFI |  | Modified
PMR For Instrument Junction box and Gland | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0016 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0016 | F0Z-708694 | F | 0 | Z | 708694 | 2 | AFD |  | Modified
TBE For Instrument Junction box and Gland | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0016 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0016 | F0Z-708695 | F | 0 | Z | 708695 | 3 | IFI |  | Modified
PMR For Instrument Cable | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0018 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0018 | F0Z-708698 | F | 0 | Z | 708698 | 2 | AFD |  | Modified
TBE For Instrument Cable | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0018 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0018 | F0Z-708699 | F | 0 | Z | 708699 | 3 | IFI |  | Modified
Duty Specification for LP Flare Package (PK-2201) | BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | SP | 0003 | F0Z-708737 | F | 0 | Z | 708737 | 2 | AFD |  | Modified
Mechanical Data Sheets For Glycol Sump Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0036 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0036 | F0Z-709383 | F | 0 | Z | 709383 | 2 | AFD |  | Added
Material flow Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DG-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DG | 0001 | F2A-708900 | F | 2 | A | 708900 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type | Closed |  | ------ | Closed | -
CCTV Equipment Layout For GCS Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0007 | F2J-708964 | F | 2 | J | 708964 | 1 | AFC |  | Modified
CCTV Control Room Location Layout in Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0009 | F2J-709413 | F | 2 | J | 709413 | 1 | AFC |  | Added
CCTV Rack Room Location Layout in Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0010 | F2J-709414 | F | 2 | J | 709414 | 1 | AFC |  | Added
Telecomm Equipment Layout For Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0005 | F2T-709091 | F | 2 | T | 709091 | 1 | AFC |  | Modified
Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0008 | F4B-709396 | F | 4 | B | 709396 | 2 | AFD |  | Added
Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0009 | F4B-709397 | F | 4 | B | 709397 | 2 | AFD |  | Added
Architectural Drawing For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0010 | F4B-709398 | F | 4 | B | 709398 | 2 | AFD |  | Added
Rough Grading Plan and Details | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0007 | F5S-709395 | F | 5 | S | 709395 | 1 | AFC |  | Added
Site Visit Report (Civil Work) - GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-RT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | RT | 0001 | F0Z-709116 | F | 0 | Z | 709116 | 3 | IFI |  | Modified
Calculation Note For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0027 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0027 | F0Z-709399 | F | 0 | Z | 709399 | 2 | AFD |  | Added
Calculation Note for CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0028 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0028 | F0Z-709400 | F | 0 | Z | 709400 | 2 | AFD |  | Added
Calculation Note For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0029 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0029 | F0Z-709401 | F | 0 | Z | 709401 | 2 | AFD |  | Added
Foundation Drawing For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0075 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0075 | F4Q-709402 | F | 4 | Q | 709402 | 2 | AFD |  | Added
Structural Drawing For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0076 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0076 | F4M-709403 | F | 4 | M | 709403 | 2 | AFD |  | Added
Foundation Drawing For CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0077 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0077 | F4Q-709404 | F | 4 | Q | 709404 | 2 | AFD |  | Added
Structural Drawing For CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0078 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0078 | F4M-709405 | F | 4 | M | 709405 | 2 | AFD |  | Added
Foundation Drawing For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0079 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0079 | F4Q-709406 | F | 4 | Q | 709406 | 2 | AFD |  | Added
Structural Drawing For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0080 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0080 | F4M-709407 | F | 4 | M | 709407 | 2 | AFD |  | Added
LV Switchgear Single Line Diagram for Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-HV-PY-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | HV | PY | 0003 | F4B-709422 | F | 4 | B | 709422 | 2 | AFC |  | Added
LV Switchgear Single Line Diagram for Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-SL-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | SL | 0001 | F2P-709419 | F | 2 | P | 709419 | 2 | AFC |  | Added
Specification For LBV | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0016 | F9J-707191 | F | 9 | J | 707191 | 2 | AFD |  | Deleted |  | با توجه به نقطه نظرات دریافتی از آن کارفرمای محترم ، ازاین بخش حذف وبه بخش ابزاردقیق انتقال یافته است. |  | ------ | Closed | -
Specification For Control Panels and System Cabinets | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0011 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0011 | F9J-707188 | F | 9 | J | 707188 | 2 | AFD |  | Deleted
Standard Drawing For Pipe Bedding | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0039 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0039 | F4S-707264 | F | 4 | S | 707264 | 2 | AFC |  | Modify
Specification for Welding Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0015 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0015 | F0Z-707302 | F | 0 | Z | 707302 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به تهیه این مدرک با عناوین WPS برای هر بخش نیازی به تهیه این مدرک نمی باشد. | این مدرک با عنوان WPS بصورت جداگانه در هر بخش تهیه می گردد و در لیست مدارک موجود است. |  | ماهيت مدارك متفاوت است حذف نگردد. | تمامی مشخصات مربوطه در WPS گنجانده می شود. اگر کارفرمای محترم اطلاعات و یا فرمت خاصی در نظردارد لطفا نمونه آن در اختیار این پیمانکار قرار گیرد تا نسبت به تهیه آن اقدام گردد. | CLOSED
Pressure Test Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0046 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0046 | F0Z-707316 | F | 0 | Z | 707316 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به وجود مدرک نظیر در بخش پایپینگ، از اینجا حذف میشود | Closed |  | ------ | Closed | -
Data sheets for level Gauge | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0004 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | DT | 0004 | F9Z-709408 | F | 9 | Z | 709408 | 2 | AFD |  | Deleted
Set Point & Alarm List- Wellheads | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-LI-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | LI | 0002 | F0Z-709420 | F | 0 | Z | 709420 | 2 | AFC |  | Added
Calculation Note For UPS System of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0006 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0006 | F0Z-707382 | F | 0 | Z | 707382 | 2 | AFD |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
Data Sheets For UPS of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DT | 0002 | F0Z-707389 | F | 0 | Z | 707389 | 2 | AFC |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
Road Crossing Location List | BK-W018S-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707448 | F | 0 | Z | 707448 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد | اطلاعات مربوط به این مدرک در نقشه های پلن پروفیل خطوط لوله جریانی هر چاه نشان داده می شود و نیازی به تهیه این مدرک نیست. |  | ------ | Closed | -
PMR For Steel Structure Items - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-707502 | F | 0 | Z | 707502 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-707503 | F | 0 | Z | 707503 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-707504 | F | 0 | Z | 707504 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-707505 | F | 0 | Z | 707505 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Geomembrane - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-707506 | F | 0 | Z | 707506 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-707507 | F | 0 | Z | 707507 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-707508 | F | 0 | Z | 707508 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-707509 | F | 0 | Z | 707509 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
Road Crossing Location List | BK-W028-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707535 | F | 0 | Z | 707535 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد | اطلاعات مربوط به این مدرک در نقشه های پلن پروفیل خطوط لوله جریانی هر چاه نشان داده می شود و نیازی به تهیه این مدرک نیست. |  | ------ | Closed | -
PMR For Steel Structure Items - W028 | BK-W028-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-707588 | F | 0 | Z | 707588 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W028 | BK-W028-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-707589 | F | 0 | Z | 707589 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W028 | BK-W028-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-707590 | F | 0 | Z | 707590 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W028 | BK-W028-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-707591 | F | 0 | Z | 707591 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Geomembrane - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-707592 | F | 0 | Z | 707592 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-707593 | F | 0 | Z | 707593 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-707594 | F | 0 | Z | 707594 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-707595 | F | 0 | Z | 707595 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
Road Crossing Location List | BK-W046S-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707632 | F | 0 | Z | 707632 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد | اطلاعات مربوط به این مدرک در نقشه های پلن پروفیل خطوط لوله جریانی هر چاه نشان داده می شود و نیازی به تهیه این مدرک نیست. |  | ------ | Closed | -
PMR For Level Gauge- W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-MR-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0004 | F0Z-709411 | F | 0 | Z | 709411 | 2 | AFD |  | Deleted
TBE/TBA For Level Gauge- W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-TB-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0004 | F0Z-709412 | F | 0 | Z | 709412 | 3 | IFI |  | Deleted
PMR For UPS System - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-707710 | F | 0 | Z | 707710 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
TBE For UPS System - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-707711 | F | 0 | Z | 707711 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
PMR For Steel Structure Items - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-707730 | F | 0 | Z | 707730 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-707731 | F | 0 | Z | 707731 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-707732 | F | 0 | Z | 707732 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-707733 | F | 0 | Z | 707733 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-707734 | F | 0 | Z | 707734 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-707735 | F | 0 | Z | 707735 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
PMR For Geomembrane - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-707736 | F | 0 | Z | 707736 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-707737 | F | 0 | Z | 707737 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-707738 | F | 0 | Z | 707738 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-707739 | F | 0 | Z | 707739 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
Road Crossing Location List | BK-W035-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707765 | F | 0 | Z | 707765 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد | اطلاعات مربوط به این مدرک در نقشه های پلن پروفیل خطوط لوله جریانی هر چاه نشان داده می شود و نیازی به تهیه این مدرک نیست. |  | ------ | Closed | -
PMR For Steel Structure Items - W035 | BK-W035-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-707818 | F | 0 | Z | 707818 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W035 | BK-W035-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-707819 | F | 0 | Z | 707819 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W035 | BK-W035-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-707820 | F | 0 | Z | 707820 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W035 | BK-W035-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-707821 | F | 0 | Z | 707821 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Geomembrane - W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-707822 | F | 0 | Z | 707822 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-707823 | F | 0 | Z | 707823 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-707824 | F | 0 | Z | 707824 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-707825 | F | 0 | Z | 707825 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
Road Crossing Location List | BK-W008N-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707851 | F | 0 | Z | 707851 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد | اطلاعات مربوط به این مدرک در نقشه های پلن پروفیل خطوط لوله جریانی هر چاه نشان داده می شود و نیازی به تهیه این مدرک نیست. |  | ------ | Closed | -
PMR For Steel Structure Items - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-707904 | F | 0 | Z | 707904 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-707905 | F | 0 | Z | 707905 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-707906 | F | 0 | Z | 707906 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-707907 | F | 0 | Z | 707907 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Geomembrane - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-707908 | F | 0 | Z | 707908 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-707909 | F | 0 | Z | 707909 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-707910 | F | 0 | Z | 707910 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-707911 | F | 0 | Z | 707911 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
MTO For Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-707962 | F | 8 | Z | 707962 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Fittings - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0002 | F8Z-707963 | F | 8 | Z | 707963 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Flanges - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0003 | F8Z-707964 | F | 8 | Z | 707964 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Manual Valves - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0004 | F8Z-707965 | F | 8 | Z | 707965 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Gaskets - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0005 | F8Z-707966 | F | 8 | Z | 707966 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Bolt & Nuts - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0006 | F8Z-707967 | F | 8 | Z | 707967 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Pipes - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0007 | F8Z-709425 | F | 8 | Z | 709425 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Fittings - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0008 | F8Z-709426 | F | 8 | Z | 709426 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0009 | F8Z-709427 | F | 8 | Z | 709427 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0010 | F8Z-709428 | F | 8 | Z | 709428 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0011 | F8Z-709433 | F | 8 | Z | 709433 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Bolt & Nuts - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0012 | F8Z-709434 | F | 8 | Z | 709434 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
Road Crossing Location List | BK-W007S-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707969 | F | 0 | Z | 707969 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد | اطلاعات مربوط به این مدرک در نقشه های پلن پروفیل خطوط لوله جریانی هر چاه نشان داده می شود و نیازی به تهیه این مدرک نیست. |  | ------ | Closed | -
Data Sheets For Pressure Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0002 | F9Z-707972 | F | 9 | Z | 707972 | 2 | AFC |  | Modify
Data Sheets For Level Transmitter - Extension Of Binak BC Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0012 | F9Z-707982 | F | 9 | Z | 707982 | 2 | AFC |  | Modify
Earthing Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | PY | 0001 | F2P-708026 | F | 2 | P | 708026 | 2 | AFC |  | Deleted
Earthing & Lightning Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | PY | 0004 | F2P-708033 | F | 2 | P | 708033 | 2 | AFC |  | Deleted
PMR For Level Guage - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0020 | F0Z-709409 | F | 0 | Z | 709409 | 2 | AFD |  | Deleted
TBE/TBA For Level Guage - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0020 | F0Z-709410 | F | 0 | Z | 709410 | 3 | IFI |  | Deleted
PMR For Steel Structure Items - W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-708171 | F | 0 | Z | 708171 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-708172 | F | 0 | Z | 708172 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-708173 | F | 0 | Z | 708173 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-708174 | F | 0 | Z | 708174 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-708175 | F | 0 | Z | 708175 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-708176 | F | 0 | Z | 708176 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
PMR For Geomembrane - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-708177 | F | 0 | Z | 708177 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-708178 | F | 0 | Z | 708178 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-708179 | F | 0 | Z | 708179 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-708180 | F | 0 | Z | 708180 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For UPS System - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708237 | F | 0 | Z | 708237 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
TBE For UPS System - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-708238 | F | 0 | Z | 708238 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
PMR For Steel Structure Items - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-708257 | F | 0 | Z | 708257 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-708258 | F | 0 | Z | 708258 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-708259 | F | 0 | Z | 708259 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-708260 | F | 0 | Z | 708260 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-708261 | F | 0 | Z | 708261 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-708262 | F | 0 | Z | 708262 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
PMR For Geomembrane - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-708263 | F | 0 | Z | 708263 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-708264 | F | 0 | Z | 708264 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-708265 | F | 0 | Z | 708265 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-708266 | F | 0 | Z | 708266 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For UPS System - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708323 | F | 0 | Z | 708323 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
TBE For UPS System - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-708324 | F | 0 | Z | 708324 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
PMR For Steel Structure Items - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-708343 | F | 0 | Z | 708343 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-708344 | F | 0 | Z | 708344 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-708345 | F | 0 | Z | 708345 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-708346 | F | 0 | Z | 708346 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-708347 | F | 0 | Z | 708347 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-708348 | F | 0 | Z | 708348 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
PMR For UPS System - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708405 | F | 0 | Z | 708405 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
TBE For UPS System - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-708406 | F | 0 | Z | 708406 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
PMR For Steel Structure Items - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-708425 | F | 0 | Z | 708425 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-708426 | F | 0 | Z | 708426 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-708427 | F | 0 | Z | 708427 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-708428 | F | 0 | Z | 708428 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-708429 | F | 0 | Z | 708429 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-708430 | F | 0 | Z | 708430 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
PMR For UPS System - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708487 | F | 0 | Z | 708487 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
TBE For UPS System - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-708488 | F | 0 | Z | 708488 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
PMR For Steel Structure Items - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-708507 | F | 0 | Z | 708507 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-708508 | F | 0 | Z | 708508 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-708509 | F | 0 | Z | 708509 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-708510 | F | 0 | Z | 708510 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-708511 | F | 0 | Z | 708511 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-708512 | F | 0 | Z | 708512 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
Unit Plot Plan For Binak Production Unit | BK-PPL-PEDCO-320-PI-PY-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | PY | 0002 | F5A-708546 | F | 5 | A | 708546 | 2 | AFC |  | Deleted | در محدوده کاری پروژه نمی باشد. | Closed |  | ------ | Closed | -
Unit Plot Plan For LBV | BK-PPL-PEDCO-320-PI-PY-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | PY | 0003 | F5A-709424 | F | 5 | A | 709424 | 2 | AFC |  | Added
Fire & Gas Detection Design Criteria | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DC | 0002 | F0Z-709423 | F | 0 | Z | 709423 | 2 | AFD |  | Added
Data Sheets For Pressure Gauge | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0001 | F9Z-708581 | F | 9 | Z | 708581 | 2 | AFC |  | Modify
Data Sheets For Expansion of LV Switchgear in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-DT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | DT | 0001 | F0Z-708633 | F | 0 | Z | 708633 | 2 | AFC |  | Deleted | براساس کامنت کارفرما (پتروایران)
MTO For Earthing & Lightning Systems in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MT | 0001 | F8Z-708644 | F | 8 | Z | 708644 | 3 | IFI |  | Deleted
TBE For Instrument Junction box and Gland | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0016 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0016 | F0Z-708695 | F | 0 | Z | 708695 | 3 | IFI |  | Modify
PMR For Expansion Of LV Switchgear in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MR | 0001 | F0Z-708710 | F | 0 | Z | 708710 | 3 | IFI |  | Deleted | براساس کامنت کارفرما (پتروایران)
TBE For Expansion Of LV Switchgear in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-TB-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | TB | 0001 | F0Z-708711 | F | 0 | Z | 708711 | 3 | IFI |  | Deleted | براساس کامنت کارفرما (پتروایران)
PMR For Bulk Items, Earthing & Lighting in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MR-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MR | 0004 | F0Z-708716 | F | 0 | Z | 708716 | 3 | IFI |  | Deleted
TBE For Electrical Bulk Items, Earthing & Lighting in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-TB-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | TB | 0004 | F0Z-708717 | F | 0 | Z | 708717 | 3 | IFI |  | Deleted
Chemical Regeneration Procedure | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PR | 0001 | F0Z-708732 | F | 0 | Z | 708732 | 2 | AFC |  | Deleted
Process Data Sheets For Degassing Vessel | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0015 | F0Z-708760 | F | 0 | Z | 708760 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به نتایج مهندسی ارزش از محدوده کاری حذف گردید.
Chemical Injection Points Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DG-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DG | 0001 | F2A-708806 | F | 2 | A | 708806 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به توافقات با بخش فرآیند کارفرما حذف گردید.
Mechanical Data Sheets For Slug Catcher | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0014 | F0Z-708845 | F | 0 | Z | 708845 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به نتایج مهندسی ارزش از محدوده کاری حذف گردید. | Closed |  | ------ | Closed | -
Mechanical Data Sheets For Degassing Vessel | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0015 | F0Z-708846 | F | 0 | Z | 708846 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به نتایج مهندسی ارزش از محدوده کاری حذف گردید. | Closed |  | ------ | Closed | -
Mechanical Data Sheets For Slug Storage Tank | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0018 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0018 | F0Z-708849 | F | 0 | Z | 708849 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به نتایج مهندسی ارزش از محدوده کاری حذف گردید. | Closed |  | ------ | Closed | -
Mechanical Data Sheets For Glycol Sump Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0034 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0034 | F0Z-708862 | F | 0 | Z | 708862 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به نتایج مهندسی ارزش از محدوده کاری حذف گردید. | Closed |  | ------ | Closed | -
HVAC System Layout & Section For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0002 | F4B-708871 | F | 4 | B | 708871 | 2 | AFC |  | Modify
HVAC System Roof Layout For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0008 | F4B-708879 | F | 4 | B | 708879 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به جانمایی تجهیزات مربوطه در سطح زمین نیازی به تهیه این مدرک نمی باشد.
HVAC System Layout And Plumbing For CCTV Conrol Room - BINAK GCS | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0009 | F4B-709421 | F | 4 | B | 709421 | 2 | AFC |  | Added
HVAC System Layout And Plumbing For CCTV Conrol Room – BINAK DU | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0010 | F4B-709431 | F | 4 | B | 709431 | 2 | AFC |  | Added
HVAC System Layout And Plumbing For CCTV Conrol Room – BINAK PU | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0011 | F4B-709432 | F | 4 | B | 709432 | 2 | AFC |  | Added
Data sheet for Temperature transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0005 | F9Z-708926 | F | 9 | Z | 708926 | 2 | AFC |  | Modify
Block Diagram For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | BD | 0002 | F2T-708962 | F | 2 | T | 708962 | 2 | AFC |  | Deleted | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
Block Diagram For CCTV in Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | BD | 0003 | F2T-708963 | F | 2 | T | 708963 | 2 | AFC |  | Deleted | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
CCTV Equipment Layout for New GCS Process Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0007 | F2J-708964 | F | 2 | J | 708964 | 2 | AFC |  | Modify | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
Security CCTV Equipment Layout For Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0008 | F2J-708965 | F | 2 | J | 708965 | 2 | AFC |  | Modify | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
CCTV Equipment Layout Inside CCTV Control Room in Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0009 | F2J-709413 | F | 2 | J | 709413 | 2 | AFC |  | Modify
CCTV Equipment Layout Inside CCTV Rack Room in Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0010 | F2J-709414 | F | 2 | J | 709414 | 2 | AFC |  | Modify
Security CCTV Equipment Layout For Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0011 | F2J-709416 | F | 2 | J | 709416 | 2 | AFC |  | Added
Security CCTV Equipment Layout For Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0012 | F2J-709417 | F | 2 | J | 709417 | 2 | AFC |  | Added
CCTV Equipment Layout Inside CCTV Control Room in Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0013 | F2J-709418 | F | 2 | J | 709418 | 2 | AFC |  | Added
Cable Schedule For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0010 | F0Z-708976 | F | 0 | Z | 708976 | 2 | AFC |  | Deleted | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
Cable Schedule For CCTV in Binak DU Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0011 | F0Z-708977 | F | 0 | Z | 708977 | 2 | AFC |  | Deleted | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
Calculation Note For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0008 | F0Z-709014 | F | 0 | Z | 709014 | 2 | AFD |  | Deleted | به خرید خط لوله منتقل گردیده است
Data Sheet for UPS of CCTV in Desalting, Production & CS Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0017 | F0Z-709033 | F | 0 | Z | 709033 | 2 | AFC |  | Deleted | این مدرک وجود ندارد و از سیستم UPS جدید، برای تغذیه سیستم تله کام استفاده خواهد شد
Telecom Overall Block Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0001 | F2T-709084 | F | 2 | T | 709084 | 2 | AFC |  | Deleted | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
Cable Schedule For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | LI | 0003 | F0Z-709093 | F | 0 | Z | 709093 | 2 | AFC |  | Modify
MTO For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MT | 0003 | F8Z-709095 | F | 8 | Z | 709095 | 3 | IFI |  | Modify
Calculation Note For Inside Surface Water Drainage Channels for GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | CN | 0001 | F0Z-709114 | F | 0 | Z | 709114 | 2 | AFC |  | Modify
Calculation Note for offsite flood control system for GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | CN | 0002 | F0Z-709115 | F | 0 | Z | 709115 | 2 | AFC |  | Modify
PMR For Temperature Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0014 | F0Z-709293 | F | 0 | Z | 709293 | 3 | IFI |  | Modify
TBE For Temperature Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0014 | F0Z-709294 | F | 0 | Z | 709294 | 3 | IFI |  | Modify
PMR For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MR-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MR | 0003 | F0Z-709363 | F | 0 | Z | 709363 | 3 | IFI |  | Modify
TBE For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-TB-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | TB | 0003 | F0Z-709364 | F | 0 | Z | 709364 | 3 | IFI |  | Modify
Process Data Sheets For Chemical Injection Packages | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0031 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0031 | F0Z-708775 | F | 0 | Z | 708775 | 2 | AFC |  | Deleted
MTO For Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-707962 | F | 8 | Z | 707962 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Fittings - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0002 | F8Z-707963 | F | 8 | Z | 707963 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Flanges - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0003 | F8Z-707964 | F | 8 | Z | 707964 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Manual Valves - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0004 | F8Z-707965 | F | 8 | Z | 707965 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Gaskets - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0005 | F8Z-707966 | F | 8 | Z | 707966 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Bolt & Nuts - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0006 | F8Z-707967 | F | 8 | Z | 707967 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد | Closed |  | ------ | Closed | -
MTO For Pipes - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0007 | F8Z-709425 | F | 8 | Z | 709425 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Fittings - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0008 | F8Z-709426 | F | 8 | Z | 709426 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0009 | F8Z-709427 | F | 8 | Z | 709427 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0010 | F8Z-709428 | F | 8 | Z | 709428 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0011 | F8Z-709433 | F | 8 | Z | 709433 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Bolt & Nuts - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0012 | F8Z-709434 | F | 8 | Z | 709434 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO for Bulk Item and Installation Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0001 | F8Z-708011 | F | 8 | Z | 708011 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Instrument/F&G Cable - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0002 | F8Z-708012 | F | 8 | Z | 708012 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Instrument/F&G Junction box and Gland - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0003 | F8Z-708013 | F | 8 | Z | 708013 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0004 | F8Z-708014 | F | 8 | Z | 708014 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Instrument Cable Tray/Ladder - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0005 | F8Z-708015 | F | 8 | Z | 708015 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO for Bulk Item and Installation Accessories - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0006 | F8Z-709455 | F | 8 | Z | 709455 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Earthing & Lightning Systems - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0001 | F8Z-708036 | F | 8 | Z | 708036 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Lighting & Small Powers - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0002 | F8Z-708037 | F | 8 | Z | 708037 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Power & Control Cables - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0003 | F8Z-708038 | F | 8 | Z | 708038 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Tray/Ladder and Accessories - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0004 | F8Z-708039 | F | 8 | Z | 708039 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Electrical Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0005 | F8Z-708040 | F | 8 | Z | 708040 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Earthing & Lightning Systems - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0007 | F8Z-709461 | F | 8 | Z | 709461 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Lighting & Small Powers - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0008 | F8Z-709462 | F | 8 | Z | 709462 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Power & Control Cables - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0009 | F8Z-709463 | F | 8 | Z | 709463 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Tray/Ladder and Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0010 | F8Z-709464 | F | 8 | Z | 709464 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Electrical Bulk Items - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0011 | F8Z-709465 | F | 8 | Z | 709465 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Structural Works - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-708069 | F | 8 | Z | 708069 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Structural Works - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MT | 0002 | F8Z-709466 | F | 8 | Z | 709466 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0022 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0022 | F0Z-709471 | F | 0 | Z | 709471 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Instrument Cable Tray/Ladder - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0023 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0023 | F0Z-709473 | F | 0 | Z | 709473 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Level Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0024 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0024 | F0Z-709475 | F | 0 | Z | 709475 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0001 | F0Z-708141 | F | 0 | Z | 708141 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Fire Safety Sign - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0002 | F0Z-708143 | F | 0 | Z | 708143 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0003 | F0Z-709477 | F | 0 | Z | 709477 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Fire Safety Sign - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0004 | F0Z-709479 | F | 0 | Z | 709479 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For LV Switchgear & MCC - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0001 | F0Z-708145 | F | 0 | Z | 708145 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For UPS System - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0002 | F0Z-708147 | F | 0 | Z | 708147 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For DC Charger - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0003 | F0Z-708149 | F | 0 | Z | 708149 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Earthing & Lightning System - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708151 | F | 0 | Z | 708151 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Power & Control Cables - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0005 | F0Z-708153 | F | 0 | Z | 708153 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Tray/Ladder and Accessories - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0006 | F0Z-708155 | F | 0 | Z | 708155 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Electrical Bulk Items - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0007 | F0Z-708157 | F | 0 | Z | 708157 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For LV Switchgear & MCC - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0014 | F0Z-709481 | F | 0 | Z | 709481 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For UPS System - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0015 | F0Z-709483 | F | 0 | Z | 709483 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For DC Charger - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0016 | F0Z-709485 | F | 0 | Z | 709485 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Earthing & Lightning System - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0017 | F0Z-709487 | F | 0 | Z | 709487 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Power & Control Cables - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0018 | F0Z-709489 | F | 0 | Z | 709489 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Tray/Ladder and Accessories - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0019 | F0Z-709491 | F | 0 | Z | 709491 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Electrical Bulk Items - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0020 | F0Z-709493 | F | 0 | Z | 709493 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Burn Pit Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709454 | F | 0 | Z | 709454 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709500 | F | 0 | Z | 709500 | 3 |  |  | Added
PMR For Pipes - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0010 | F0Z-709435 | F | 0 | Z | 709435 | 3 | FI |  | Added
TBE For Pipes - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0010 | F0Z-709436 | F | 0 | Z | 709436 | 3 | FI |  | Added
PMR For Fittings - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0012 | F0Z-709437 | F | 0 | Z | 709437 | 3 | FI |  | Added
TBE For Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0012 | F0Z-709438 | F | 0 | Z | 709438 | 3 | FI |  | Added
PMR For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0013 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0013 | F0Z-709439 | F | 0 | Z | 709439 | 3 | FI |  | Added
TBE For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0013 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0013 | F0Z-709440 | F | 0 | Z | 709440 | 3 | FI |  | Added
PMR For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0014 | F0Z-709441 | F | 0 | Z | 709441 | 3 | FI |  | Added
TBE For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0014 | F0Z-709442 | F | 0 | Z | 709442 | 3 | FI |  | Added
PMR For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0015 | F0Z-709443 | F | 0 | Z | 709443 | 3 | FI |  | Added
TBE For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0015 | F0Z-709444 | F | 0 | Z | 709444 | 3 | FI |  | Added
PMR For Bolt/Nuts - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0016 | F0Z-709445 | F | 0 | Z | 709445 | 3 | FI |  | Added
TBE For Bolt/Nuts - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0016 | F0Z-709446 | F | 0 | Z | 709446 | 3 | FI |  | Added
PMR For Pipe Support - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0017 | F0Z-709447 | F | 0 | Z | 709447 | 3 | FI |  | Added
TBE For Pipe Support - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0017 | F0Z-709448 | F | 0 | Z | 709448 | 3 | FI |  | Added
PMR For Burn Pit Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709449 | F | 0 | Z | 709449 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709495 | F | 0 | Z | 709495 | 3 | FI |  | Added
PMR For Burn Pit Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709450 | F | 0 | Z | 709450 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709496 | F | 0 | Z | 709496 | 3 | FI |  | Added
PMR For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709451 | F | 0 | Z | 709451 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709497 | F | 0 | Z | 709497 | 3 | FI |  | Added
PMR For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709452 | F | 0 | Z | 709452 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709498 | F | 0 | Z | 709498 | 3 | FI |  | Added
PMR For Burn Pit Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709453 | F | 0 | Z | 709453 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709499 | F | 0 | Z | 709499 | 3 | FI |  | Added
MTO For Fire Fighting & Safety Equipment - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MT | 0004 | F8Z-709460 | F | 8 | Z | 709460 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
TBE For Differential Pressure/Pressure Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0015 | F0Z-708132 | F | 0 | Z | 708132 | 3 | FI |  | Modify
TBE/TBA For Temperature Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0016 | F0Z-708134 | F | 0 | Z | 708134 | 3 | FI |  | Modify
TBE/TBA For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0017 | F0Z-708136 | F | 0 | Z | 708136 | 3 | FI |  | Modify
TBE/TBA For Instrument Cable Tray/Ladder - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0018 | F0Z-708138 | F | 0 | Z | 708138 | 3 | FI |  | Modify
TBE/TBA For Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0021 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0021 | F0Z-709470 | F | 0 | Z | 709470 | 3 | FI |  | Added
PMR For Differential Pressure/Pressure Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0015 | F0Z-708131 | F | 0 | Z | 708131 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Temperature Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0016 | F0Z-708133 | F | 0 | Z | 708133 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0017 | F0Z-708135 | F | 0 | Z | 708135 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Instrument Cable Tray/Ladder - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0018 | F0Z-708137 | F | 0 | Z | 708137 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Level Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0019 | F0Z-708139 | F | 0 | Z | 708139 | 3 | FI |  | Modify
TBE/TBA For Level Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0019 | F0Z-708140 | F | 0 | Z | 708140 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Field Instrument - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0020 | F0Z-709467 | F | 0 | Z | 709467 | 3 | FI |  | Added
TBE/TBA For Field Instrument - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0020 | F0Z-709468 | F | 0 | Z | 709468 | 3 | FI |  | Added
PMR For Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0021 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0021 | F0Z-709469 | F | 0 | Z | 709469 | 3 | FI |  | Added
PMR For Cyclone - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0018 | F0Z-709501 | F | 0 | Z | 709501 | 3 | FI |  | Added
TBE For Cyclone - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0018 | F0Z-709470 | F | 0 | Z | 709470 | 3 | FI |  | Added

## PR
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2287 |  |  | Transmital Date: 8/5/2023
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-GE-T-2287 |  |  | Transmital Date: 8/5/2023
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G09 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | جهت چاه تعمیری می بایست مدارک فرآیندی در لیست مدارک مهندسی لحاظ گردد. |  | 1401/2290/495200 | 1401/12/27 | با توجه به شرح کار قراردادی، نیازی به طراحی مجدد چاههای تعمیری نمی باشد و درنتیجه مدارک فرآیندی نیاز نمی باشد. همچنین درخصوص بخش آب و گازوئیل (یوتیلیتی) چاه های تعمیری، طی نظر رئیس مهندسی سطح الارض مدارک مربوطه (در رویژن 06 به 07) حذف گردید و به طور مشترک در بخش Sub-surface Common Docs لحاظ شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date: