## Sheet1
| N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
| Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001-D09 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2287 |  |  | Transmital Date:8/5/2023
| Document Title: Master Document List ( MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-GE-TR-2287 |  |  | Transmital Date: 8/5/2023
[6 empty] | CRS No: ‍CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_D09 |  |  | CRS Status:
| Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion | Clarification (By EPC Contractor)
| 1 | Mechanical: در خصوص مدارك بخش مكانيك نقطه نظر خاصي نميباشد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-02-08357 | 2023-08-30 | - |  |  | در خصوص تجهيز Slug catcher ، لازم است Data sheet مربوطه به مدارك مكانيكال اضافه گردد و همچنين در MR و TBE مريوط به مخازن تحت فشار به اين تجهيز نيز اشاره شود و يا MR و TBE جداگانه براي اين تجهيز به مدارك مكانيكال اضافه گردد. | این دیتاشیت (که به اشتباه در ویرایس قبلی MDL حذف شده بود) اضاف گردید. ضمنا MR و TBE مخازن تحت فشار در ویرایش های آتی دربرگیرنده این Vessel نیز خواهد بود.
| 2 | HVAC: در مورد CCTV CONTROL ROOM ها ، مدارك زير اضافه گردد : - HVAC CALCULATION & PLUMBING AND SEWAGE CALCULATION - براي كليه ساختمان ها مدرك CALCULATION NOTE FOR PLUMBING & SEWAGE اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-02-08357 | 2023-08-30 | اضافه گردید |  |  | مدرك Plumbing & Sewage Piping Layout For CCTV Conrol Room – BINAK PU به ليست مدارك HVAC اضافه شود. | اعمال گردید
| 3 | DCC : با توجه به اعمال نقطه نظرات قبلی بر روی ویرایش جدید، نظری مطرح نمی باشد. |  |  |  | - |  |  | نقطه نظر خاصي در اين خصوص مطرح نميباشد.
| 4 | Piping & Pipe Line : 1- در بسته هاي كاري مربوط به Subsurface مدارك MTO for Painting و PMR for Painting و TBE for Painting بايستي در نظر گرفته شود. 2- اصلاحات از W0046S به W046S در تمامي مدارك مربوطه مثل Line List و P&ID اعمال گردد. 3- كاربرد مدرك Data Sheet for Expansion Joint در MDL بخش Piping چيست؟. در صورت كاربرد آن بايستي مدارك PMR و TBE نيز براي Expansion Joint در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-GEN-02-08357 | 2023-08-30 | 1- با توجه به ماهیت این خرید نیازی به تهیه PMR و TBE نمی باشد. 2- اعمال گردید. 3- این مدرک نیاز نبوده و حذف میگردد |  |  | موضوع مدارك مورد نياز جهت خريد اقلام در شرح كار پيمانكار براي چاههاي تعميري اضافه گردد. همچنين كامنت قبلي در خصوص اضافه نمودن مدارك MTO for Painting و TBE for Painting و PMR for Painting براي چاههاي جديد و تعميري مطابق صورتجلسه 1401/12/09 پيوست تصميم گيري شده است بطوري كه در صورت درخواست كارفرماي اصلي به MDL اضافه خواهد گرديد. | با توجه به شرح کارهای در تعهد این پیمانکار (مطابق با پیوست 10 قراردادی) و مشخص بودن کارهای قابل انجام در بخش چاه های تعمیری (به صورت آیتم به آیتم)، مدرک دیگری موردنیاز نمی باشد.
| 5 | Electrical : پيرو مذاكره تلفني، حذف مدرك محاسبات كاتديك ايستگاه تقويت فشار گاز صحيح نميباشد (با توجه به ادغام دو مدرك خط و ايستگاه در اين مدرك). لذا اصلاحات لازم صورت پذيرد. |  |  |  | طبق نظر کارفرمای محترم، مدرک محاسبات مربوطه در بسته GCS و سایر مدارک مرتبط در بسته خط لوله لحاظ می گردد. |  |  | اعمال شده است و لذا نقطه نظر خاصي در اين خصوص مطرح نميباشد.
| 6 | Electrical : پيرو مذاكره تلفني، عنوان مدارك PMR مربوط به اقلام چاه شماره 7 و منيفولد (با توجه به توضيحات قيد شده در Chang Log و تفكيك آنها از يكديگر) همانند MTO اصلاح گردد. در ضمن در خصوص TBE هاي چاه شماره 007 و منيفولد نيز اين موضوع صادق ميباشد و در Change Log نيز ميبايست درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-GEN-02-08357 | 2023-08-30 | اعمال شده است |  |  | اعمال نشده است و لذا مقتضي است در ويرايش بعدي اعمال گردد. | اصلاحات مربوطه اعمال گردید.
ن | 7 | Telecom: پيرو مذاكرات گذشته مقرر گرديد مدارك به شرح ذيل (مدارك مربوط به بخش مخابرات در ساختار بخش ابزاردقيق) نيز كه در ويرايش هاي قبل موجود بوده و در ويرايش G07 به يكباره و بدون توضيح حذف شده است مجددا به ليست مدارك بازگردد كه تا كنون محقق نگرديده است: 1- Block Diagram For CCTV System - BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0002 2- Block Diagram For CCTV in Binak DU - BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0003 |  |  |  | از آنجا که این مدارک توسط سازنده می بایست تهیه گردد، لذا پس از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانکار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد. |  |  | نقطه نظر خاصي در اين خصوص مطرح نميباشد.
| 8 | Structral : در خصوص فايل change log موارد مدارك حذف شده ( پيوست 1 ) توضيحي /دليلي ارائه نشده است. توضيحات مشاور در خصوص دلايل حذف مدارك ارائه شود: چنانچه سازه هاي pipe rack از سوي بخش پايپينگ مورد نياز باشد ، مدارك سازه اي مربوطه سازه اي نيز مي بايست ارائه شود براي فونداسيون هاي تاور هاي برق و ... نيز توضيحات ارائه شود كه آيا در چه بخشي مدارك سازه اي و نقشه ها ارائه خواهد شد |  | BK-SUR-ENG-GEN-02-08357 | 2023-08-30 | توضیحات مربوطه، مطابق با فایل پیوست ارائه شده است. |  |  | نظري مطرح نمي باشد: شماره مدرك محاسباتي Structural Calculation Note For Warehouse بصورت ST-CN منظور گردد | اصلاحات مربوطه اعمال گردید.
| 9 | HSE : با توجه به اينكه اطلاعات مدرك EPC WASTE MANAGEMENT در مدرك EMP وجود دارد .لذا مدرك مذكور از ليست مدارك ميتواند حذف گردد. |  |  |  | اعمال گردید |  |  | نقطه نظر خاصي در اين خصوص مطرح نميباشد.
| 10 | HSE : با توجه به تاييد نهايي مدرك EPR و يكسان بودن مطالب درون دو دستورالعمل ، مدرك Crisis Management لازم نميباشد لذا مدرك Crisis Managemen ميتواند حذف گردد. |  |  |  | اعمال گردید |  |  | نقطه نظر خاصي در اين خصوص مطرح نميباشد.
| 11 | Process : با توجه به اعمال نقطه نظرات قبلی بر روی ویرایش جدید، نظری مطرح نمی باشد. |  |  |  | اعمال گردید |  |  | در جلسه مورخ 24 مرداد 1402 بررسي گرديد
| 12 | instrument: موارد انحرافي و اختلاف در خصوص ليست مدارك ابزاردقيق در جلسه مورخ 24 مرداد 1402 بررسي گرديد و صورتجلسه آن طي نامه شماره 9493 مورخ 05/30 ارسال گرديد | [6 empty] | موارد انحرافي و اختلاف در خصوص ليست مدارك ابزاردقيق در جلسه مورخ 24 مرداد 1402 بررسي گرديد
| 13 | General : ساختار شكست مدارك مهندسي ميبايست مطابق با ساختار شكست عنوان شده در نظامنامه مديريت پروژه هاي شركت ملي نفت(هشت بخش مجزا ) براي هرپكيج اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-GEN-02-08357 | 2023-08-30 |  |  |  |  | با توجه به عمومی بودن برخی مدارک در بسته های کاری پروژه (بعضی در کل بسته ها و بعضی نیر صرفا در بسته های کاری تحت الارضی مشترک میباشند) فهرست مدارک مهندسی با تایید آن کارفرمایان محترم، بدین گونه در MDL درنظرگرفته شده است. لازم به ذکر است PMS مطابق با نظامنامه تهیه شده است.
| Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
|  | Commented By:Engineering | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
|  | Date: 28-Aug-23 |  |  |  |  | Date: