## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2284 |  |  | Transmital Date:8/2/2023
Document Title: Architectural Drawing For Fire Water Pumps Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0004-AR-T-2284 |  |  | Transmital Date: 8/2/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0006_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در شیت 1/7 تراز ارتفاعی L.P.L +0.11 (در پلان) به 0.10 اصلاح شود.همچنین این رقوم در سکشن های A و B شیت 5/7 مندرج گردد. |  | 1402-2294-211789 | 1402/05/30 | ترازها بر اساس آخرین تغییرات اصلاح گردید
2 | دیتایل یک از شیت 6/7 بازنگری و اصلاح گردد.در این خصوص ضخامت کف سازی بازنگری شودو ضخامت بتن مگر به 10 سانتیمتر اصلاح گردد. |  | 1402-2294-211789 | 1402/05/30 | کفسازی کلیه ساختمان ها بر اساس هماهنگی صورت گرفته با کارفرمای محترم یکسان سازی شده است.
3 | در شیت 6/7 برای ورق فلاشینگ به عبارت Hot Dip Galvanized Flashing 0.7 mm و جهت ورق گاتر به Hot Dip Galvanized Flashing 1mm اصلاح گردد. |  | 1402-2294-211789 | 1402/05/30 | اعمال گردید
4 | در reply sheet در خصوص ترنچ های برق و ابزار دقیق عنوان شده است: "ترنچ های برق و ابزار دقیق با هماهنگی طرفین ترسیم گردید." که شرح درج شده و عبارت طرفین روشن نیست. |  | 1402-2294-211789 | 1402/05/30 | ترنچ های برق و ابزاردقیق بر اساس طراحی بخش های مربوطه و مسیر آنها به این مدرک اضافه شده است.
5 | لازم است جهت ابعاد ترنچ به مدرک cable route استناد گردد. |  | 1402-2294-211789 | 1402/05/30 | مدارک مذکور در بخش رفرنس آورده شدند.
6 | لازم است مسیر ترنچ ها تا زیر CABLE BOX هر موتور توسعه داده شود. |  | 1402-2294-211789 | 1402/05/30 | مسیرهای مورد نظر ارائه شده است.
7 | با عنایت به تغییر رخ داده در مساحت این شلتر، مقتضی است به همراه ویرایش آتی مدرک فرم CR و تبعات مالی/زمانی مترتبه نیز ارسال گردد بدیهی است AFC شدن این مدرک منوط به تایید تغییر در کمیته تغییرات می باشد. |  | 1402-2294-211789 | 1402/05/30 | فرم مورد درخواست توسط تیم مدیریت پروژه ارائه خواهد شد.
16 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
17
18 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
19 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
20
21 | Date: |  |  |  |  | Date:
22
23
24
25
26
Legend
Signature