## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0005_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2256 |  |  | Transmital Date: 23 Jul 2023
Document Title: PMR For Control Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2256 |  |  | Transmital Date: 23 Jul 2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0005_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اینکه مدارک پیش نیاز نهایی نشده است بررسی مدرک در این مقطع امکان پذیر نمی باشد. قابل ذکر است پس از رفع این مورد برای نسخه ی آینده این مدرک موارد زیر رعایت گردد: |  | 1402/2294/203643 | 1402/05/24 | نظر کارفرمای رویت گردید و آخرین نسخه مدارک ضمیمه ، قرار داده شد.
2 | بخش Definition تکمیل گردد (عبارت Sub-vendor) |  | 1402/2294/203643 | 1402/05/24 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
3 | بخش Abbreviation به مدرک اضافه و تمام کلمات مخفف استفاده شده در متن به آن اضافه گردد. |  | 1402/2294/203643 | 1402/05/24 | با توجه به اینکه در هیچ کدام از مدارک MR این بخش وجود ندارد لذا در صورت مبهم بودن و نیاز به ارائه مخفف کلمات استفاده شده، کارفرمای محترم لطفا ذکر کنند تا در مقابل کلمه توضیح کامل داده شود.
4 | جدول تجهیزات بجای قسمت جنرال مناسب است در قسمت SCOPE OF SUPPLY آورده شود. |  | 1402/2294/203643 | 1402/05/24 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
5 | در کل متن عبارت IF ANY حذف گردد . (Attachment 2) |  | 1402/2294/203643 | 1402/05/24 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
6 | در attachment2 ردیف 32 باید به تایید کارفرما برسد و در ستون purpose حرف I به A تغیییر یابد. |  | 1402/2294/203643 | 1402/05/24 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
7 | در attachment2 ردیف های 33 و 37 در ستون Q/Type عبارت 4N درج گردد |  | 1402/2294/203643 | 1402/05/24 | مدرک مطابق نظر کارفرمای محترم تهیه گردیده بود و موردی یافت نشد
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: