## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1845 |  |  | Transmital Date: 06-FEB-2023
Document Title: Calculation Note For Cathodic Protection System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0111-EL-TR-1845 |  |  | Transmital Date: 06-FEB-2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | همانگونه که در مکاتبات قبل اعلام گردید، بر اساس مدرک مشخصات فنی سامانه حفاظت کاتدی، اندازه گیری مقاومت ویژه خاک، PH و باکتری های SRB در تعهد پیمانکار است. با توجه به آند فدا MMO و حساسیت این آند به مقاومت ویژه خاک و همچنین طول قابل توجه خط لوله (43 کیلومتر) ضروری است مقاومت ویژه خاک در طول مسیر خط لوله در حضور نماینده اداره خوردگی فلزات - ستاد اندازه گیری گردد و سپس نسبت به انتخاب نوع آند و سایر مراحل طراحی اقدام شود. لازم به ذکر است نتایج این آزمایشات در زمان بهره برداری خط لوله نیز مورد استفاده قرار میگیرد و به عنوان یک فعالیت در تعهد پیمانکار می بایست انجام و نتایج آن به کارفرما ارائه گردد. |  | 1401-2294-487782 | 1401-12-21 | مطالعات میدانی ژئوتکنیک (شامل اندازه گیری مقاومت ویژه خاک، PH و باکتری های SRB) پیش تر (در مردادماه 1401) توسط مشاور ذیصلاح رتبه 1 و مورد تایید کارفرمای اصلی انجام شده و گزارش نهایی آن نیز (ضمیمه این برگه جوابیه) ارائه گردیده است. محاسبات حفاظت کاتدی نیز بر همین اساس تهیه شده است.
2 | در طراحی ارائه شده دو ایستگاه حفاظت کاتدی در ابتدا و انتهای خط لوله در نظر گرفته شده که با نتایج محاسبات ارائه شده (پوشش هر بستر حفاظت کاتدی به میزان 12 کیلومتر از هر طرف) و طول خط لوله (43 کیلومتر( مطابقت ندارد. لذا اصلاحات لازم انجام و نتایج مجددا بررسی گردد. |  | 1401-2294-487782 | 1401-12-21 | مطابق با بررسی های تکمیلی و محاسبات اصلاح شده (و منطبق بر مطالعات پایه پروژه) دو دستگاه ترانس رکتیفایر (یکی در ابتدا و دیگری در انتهای خط) کفایت میکند.
3 | بر اساس مدرک مشخصات فنی حفاظت کاتدی پروژه، در صورت وجود تقاطع با خطوط لوله زیرزمینی و یا عبور لوله از درون غلاف، به منظور حفاظت لوله اصلی، مجاور و همچنین غلاف، آند فداشونده می بایست لحاظ گردد. لذا ضمن اعلام وجود/ عدم وجود موارد فوق، تعداد آندهای فداشونده بر این اساس اصلاح گردد. |  | 1401-2294-487782 | 1401-12-21 | بر اساس اطلاعات بدست آمده و مدارک در دسترس این موارد وجود ندارد. توضیح اینکه درصورت نیاز، اقدام مقتضی انجام خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20-Feb-23 |  |  |  |  | Date: