## QA-QC
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0007_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1984 |  |  | Transmital Date: 3/29/2023
Document Title: PMR FOR F&G DETECTOR- EXTENSION OF BINAK B/C MANIFOLD |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1984 |  |  | Transmital Date: 3/29/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-W007S-BK-GCS-PEDCO-110-IN-MR-0007_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07379 | 2023-04-11 | ملاحظه گردید.
2 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك نهايي نيست در صورت هر گونه تغيير در اين مدرك نيز منعكس گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07379 | 2023-04-11 | مدرک مطابق اخرین نسخه مدارک پیش نیاز تهیه گردید.
3 | تعداد ادوات در جدول مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07379 | 2023-04-11 | با توجه به ضمیمه شدن آخرین نسخه مدرک دیتاشیت، به منظور جلوگیری از ازدیاد داده در این مدرک مطابق خواسته ذی نفع اصلی، جزئیات ارائه نمی گردد. همچنین برای قسمت Calibration Devices & Test Kits با توجه به وندور مربوطه انتخاب میشود و بیان حداقل ها در این مدرک کارا نیست.
4 | تگ هر كدام از ادوات در جدول مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07379 | 2023-04-11
5 | در توضيحات بخش 5.1.1 به تعداد 51 ديتكتور اشاره شده است كه موارد به تفكيك در جدول درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07379 | 2023-04-11
6 | در توضيحات بخش 5.1.1 به آيتم All required Calibration Devices & Test Kits اشاره شده است، مشخصات بصورت واضح مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07379 | 2023-04-11
7 | لزوم ارائه مدارك ITP, QCP, MPS توسط سازنده قبل از برگزاري جلسه PIM در مدرك درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07379 | 2023-04-11 | اعمال گردید.
8 | كلمات VENDOR و SUPPLIER در مدرك يكسان سازي شده و مطابق توضيحات بخش GENERAL DEFINITION از كلمه VENDOR استفاده گردد . |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07379 | 2023-04-11 | اصلاح گردید.
9 | در بند 6 ، مدرك شماره E&C-QC-IN-SP-1 حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07379 | 2023-04-11 | اصلاح گردید.
10 | درNoteهاي ارائه شده در انتهاي پيوست 2 ، عبارت VPIS به VDIS تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07379 | 2023-04-11 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
Date: