## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0004_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1788 |  |  | Transmital Date:1/14/2023
Document Title: TBE For Manual Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1788 |  |  | Transmital Date:1/14/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | متریال شیرآلات میبایست مطابق با PMS پروژه تعیین گردد. از آن جا که مدرک فوق نهایی نشده است لذا در این خصوص نمیتوان اظهارنظر کرد. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر در نظر گرفته شد. و ویرایش جدید pms برای آن کارفرمای محترم ارسال شده است.
2 | اخذ تاییدیه کارفرما بر روی Deviation List پیش از عقد قرارداد الزامی است. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
3 | شیر آلات توپی از نوع Top Entry در نظر گرفته شوند. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نیاز مندی های IPS-E-PI-110 اعمال میگردد.
4 | ITP مندرج در پیشنهاد فنی پذیرفتنی نیست و تاکید میگردد دستورالعمل بازرسی میبایست در جلسه PIM و با حضور کارفرما،پیمانکار،بازرس شخص ثالث وسازنده نهایی گردد.لازم به ذکر است برگزاری جلسه مذکور منوط به بررسی مدارک بازرس شخص ثالث و تایید آن خواهد بود. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
5 | مطابقت کامل موارد فنی درج شده در جدول TBE با مندرجات داده برگها ضروری است. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
6 | کالای یدکی میبایست براساس حداقل های پیوست 11 کتابچه پیمان تحویل گردد. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
7 | با توجه به حجم کالا تامین کالا از انبار سازنده مورد پذیرش نبوده و کالا میبایست ساخته گردد. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
8 | مسئولیت کامل عدم تطابق متریال مندرج در این مدرک صدرالذکر (مشخصات فنی و یا تعداد) در مرحله سفارش گذاری و خرید برعهده ی آن پیمانکار است. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
9 | پترو تجهیز سپاهان: اخذ تاییدیه کارفرما بر روی Deviation List پیش از عقد قرارداد الزامی است. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
10 | پترو تجهیز سپاهان:متریال مندرج در پیشنهاد فنی ارسالی با ویرایش اولیه PMS نیز مغایرت دارد. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
11 | پویا صنعت سپهر کیهان: پیشنهاد سازنده در خصوص استفاده از شیرآلات Full Bore به جای Red Boreمورد تایید است. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
12 | پویا صنعت سپهر کیهان:استفاده از متریال SS316L به جای SS316 مورد تایید است. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
13 | پویا صنعت سپهر کیهان: دستورالعمل پیشنهادی سازنده جهت بازرسی کالا در پیشنهاد فنی گنجانده شود. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
14 | شیر سازی اردبیل: اخذ تاییدیه کارفرما بر روی Deviation List پیش از عقد قرارداد الزامی است. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
15 | کادوس: اخذ تاییدیه کارفرما بر روی Deviation List پیش از عقد قرارداد الزامی است. |  | 01/2294/466441 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال میگردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: