## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0004_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1788 |  |  | Transmital Date:14-Jan-2023
Document Title: TBE For Manual Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1788 |  |  | Transmital Date:14-Jan-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك از جمله DATA SHEET FOR MANUAL VALVES و PMS و MTO هنوز در اين مقطع نهايي نشده است و پيش نيازها رعايت نگرديده لذا مدرك TBE در اين مقطع قابل بررسي نمي باشد. در ضمن انطباق مشخصات و تعداد اقلام سفارش گذاري شده با مشخصات فني و تائيد شده مهندسي براساس آخرين ويرايش PMS و MTO و DATA SHEET FOR MANUAL VALVES پروژه ضروري مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 25.Jan.2022 | مدارک مربوطه ارسال شده اند.
2 | كليه شركت ها بايستي در AVL شركت نفت باشند. مدارك AVL براي تمامي شركتها ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 25.Jan.2022 | تمامی سازندگان مطابق AVL خواهد بود.
3 | با توجه به اينكه شركت CASPIAN VALVE KADOUS (CVK) در خصوص سرویس ترش تاکنون سابقه ای ارایه نکرده است لذا براي سرويس هاي ترس مورد تأييد نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 25.Jan.2022 | مدارک مورد نیاز ارسال میگردد.
4 | در جدول TBE هر جا به MTO رفرنس داده شده SPECIFICATION FOR VALES و DATA SHEET هم اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 25.Jan.2022 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
5 | در جدول TBE بخش Material به تطابق شيرها با استاندارد NACE MR-0175/ISO15156 اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 25.Jan.2022 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
6 | در جدول TBE سطح بازرسي شيرها مطابق MR ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06789 | 25.Jan.2022 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال شده بود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: