## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-ME-MR-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1386 |  |  | Transmital Date:9/11/2022
Document Title: PMR For Pumps - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-1386 |  |  | Transmital Date: 9/11/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-ME-MR-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بند 5.1.2، عبارت "QA Organization" به "QA/QC Organization Chart" تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-01-05755 | 2022-09-24 | Noted |  |  | Closed
2 | در بند 6: -دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا و تجهيزات به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP02-REV-01 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-01-05755 | 2022-09-24 | Noted |  |  | Closed
3 | در جدول Attachment 2: -در رديف 1، عبارت "See Attachment 2" حذف گردد. - عبارت "List of Documents will be Finalized in VPIS" در نوتها اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-01-05755 | 2022-09-24 | Noted |  |  | Closed
4 | در بند 6 عبارت "QC Plan" و "Quality Control Plan" به "Inspection and Test Plan (ITP)" تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-01-06855 | 2023-02-01 | Noted
5 | لزوم ارائه مدارك ITP, QCP, MPS توسط سازنده قبل از برگزاري جلسه PIM در مدرك درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-01-06855 | 2023-02-01 | Noted
6 | در جدول Attachments 2 (Vendor Documents Minimum Requirements): 1. مدارك SAT Procedure, Motor Type Test Procedure, Motor Routine Test Procedure اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-01-06855 | 2023-02-01 | Noted
| با توجه به نظر كارفرما مبني بر عدم ارسال MR قبل از نهايي شدن ضمائم مربوطه ، موارد فوق تصحيح شده و پس از نهايي شدن ضمائم بصورت جايگزين با همين ويرايش ارسال گردد. (اين مدرك به كارفرما ارسال نشده) |  | BK-SUR-ENG-MEC-01-06855 | 2023-02-01 | مدرک PMR For Pumps - Extension of Binak B/C Manifold به همراه آخرین ویرایش مدارک مرجع (ATTACHMENT#1) خدمت کارفرمای محترم ارسال می گردد.با توجه به اینکه مدارک پیوست تقریباً نهایی شده است لذا خواهشمند است جهت تسریع در امور خرید بررسی مدرک مذکور در دستور کار آن کارفرمای محترم قرار گیرد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M. Torkaman AH.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: S.Zafaresmaeili | Signature | M.Fakharian
| Date: 02/01/2023 |  |  |  |  | Date: 10/8/2023