## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0017 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2019 |  |  | Transmital Date: 11.Apr.2023
Document Title: P&ID - Close Drain System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2019 |  |  | Transmital Date: 11.Apr.2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0017_D06 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با اعمال نظرات ذیل، مدرک مورد تایید می باشد. شایان ذکر است که مطابق شرایط عمومی پیمان فی ما بین و با توجه به مسئولیتهای مالی-قراردادی پیمانکار، مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده از سوی پیمانکار اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده و یا نشده باشد بر عهده پیمانکار است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | مورد تایید است.
2 | با توجه به Note-1، عبارت Duty/Standby به Lead/Lag Pump می بایست تغییر یابد. همچنین به جای 1st و 2nd عبارت Lead/Lag درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اعمال گردید.
3 | برای پمپهای P-2203 ، لازم است Duty/Standby Selector لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اعمال گردید.
4 | هر کجا از Slope استفاده شده میزان آن درج گردد. (به عنوان نمونه گاز خروجی از Drum و درون Sump) |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اعمال گردید.
5 | در صفحه 1، شیب 0.2% می بایست به حداقل 0.5% اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اعمال گردید.
6 | نظر پیشین: فرمان Start از DCS به MCC برای پمپهای 2202، نمایش داده شود. پاسخ ارائه شده توسط پیمانکار ارتباطی با موارد مطرح شده در جلسات HAZOP ندارد و تناقض درونی مدرک با توجه به Note-1 می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اعمال گردید.
7 | نظر پیشین: سیگنال فرمان Remote start/Stop برای پمپهای 2203 از DCS به MCC نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021