## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1960 |  |  | Transmital Date:3/13/2023
Document Title: TBE For PIPES |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1960 |  |  | Transmital Date:3/13/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | از آنجا که مسئولیت طراحی تفصیلی پروژه جز تعهدات پیمانکار پروژه است و همچنین با استناد به وضعیت مدارک ارسالی (IFI) ،مسئولیت کامل عدم تطابق متریال مندرج در این مدرک صدرالذکر(مشخصات فنی و یا تعداد) در مرحله ی سفارش گذاری و خرید برعهده ی آن پیمانکار است از این رو ضروری است موارد اختلافی در اسرع وقت اصلاح گردد. |  | 1402/2294/39113 | 1402/02/06 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
2 | مستندات حضور شرکت های تامین کننده در لیست بلند وزارت نفت به همراه پیشنهاد فنی ارائه گردد. |  | 1402/2294/39113 | 1402/02/06 | .اعمال گردید
3 | برنامه بازرسی کالا(ITP) پیشنهادی پیمانکار ارسال گردد در ضمن این مدرک میبایست مطابق با نظر کارفرما و سطح بازرسی کالا تدوین گردد. |  | 1402/2294/39113 | 1402/02/06 | .اعمال گردید
4 | انجام آزمایش و ارائه گواهینامه NACE توسط تامین کنندگان برای هر شماره ذوب الزامی است. |  | 1402/2294/39113 | 1402/02/06 | مورد تایید است.
5 | با توجه به حجم کالا، تهیه کالا از طریق تامین کننده مجاز نبوده و میبایست پروسه ساخت کالا مدنظر قرار گیرد از این رو موارد ذیل در خصوص تامین کنندگان به شرح ذیل اعلام میگردد: انرژی گستران پایدار پرشین: -لیست سوابق پیشین تامین کننده(Reference list)به همراه پیشنهاد فنی ارسال گردد. -لیست موارد اختلافی(Deviation list)میبایست با فرمت مناسب و مهمور به مهر تامین کننده باشد. -گواهینامه ارسالی فاقد کیفیت لازم بوده و ناخوانا می باشد. در ضمن ارائه گواهینامه اصل الزامی است و در صورت ارائه گواهینامه غیراصل انجام نمونه گیری و ارائه نتایج آزمایشگاهی ضرورت دارد. |  | 1402/2294/39113 | 1402/02/06 | .اعمال گردید
6 | پترو تجهیز مدیسا: -در پیشنهاد فنی برای برخی کالاها زمان تحویل درج شده است که می بایست مطابق با زمان بندی پروژه باشد.همچنین اصالت و منشا این کالاها نیز مشخص نیست. -گواهینامه ارسالی فاقد کیفیت لازم بوده و ناخوانا می باشد.در ضمن ارائه گواهینامه اصل الزامی است و در صورت ارائه گواهینامه غیراصل انجام نمونه گیری و ارائه ی نتایج آزمایشگاهی ضرورت دارد. -با توجه به سطح بازرسی کالا، درج مهر Review توسط بازرس کفایت نمی کند. |  | 1402/2294/39113 | 1402/02/06 | .اعمال گردید
7 | پترو سدید: -اصالت و منشا کالا در مدارک ارسالی مشخص نشده است. -ارائه گواهینامه اصل الزامی است و در صورت ارائه گواهینامه غیراصل انجام نمونه گیری و ارائه ی نتایج آزمایشگاهی ضرورت دارد. |  | 1402/2294/39113 | 1402/02/06 | .اعمال گردید
8 | پرگاس پولاد شمس: -ارائه اصل گواهینامه ها الزامی است و در صورت ارائه رونوشت گواهینامه های یاد شده،انجام نمونه گیری و ارائه ی نتایج آزمایشگاهی الزامی است. -لیست سوابق پیشین تامین کننده(Reference list) به همراه پیشنهاد فنی ارسال گردد. |  | 1402/2294/39113 | 1402/02/06 | .اعمال گردید
9 | کلهور: -مدارک حضور شرکت معرفی شده در لیست تامین کنندگان مجاز ضمیمه پیشنهاد فنی گردد. - اصالت و منشا کالا در مدارک ارسالی مشخص نشده است. -در پیشنهاد فنی برای برخی کالاها زمان تحویل درج شده است که می بایست مطابق با زمانبندی پروژه باشد.همچنین اصالت و منشا این کالا ها نیز مشخص نیست. -لیست سوابق پیشین تامین کننده(Reference list) به همراه پیشنهاد فنی ارسال گردد. -گواهینامه کالا ارسال نشده است. |  | 1402/2294/39113 | 1402/02/06 | .اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: