## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1960 |  |  | Transmital Date:13-Mar-2023
Document Title: TBE For PIPES |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1960 |  |  | Transmital Date:13-Mar-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه هنوز مدارك MTO، PMR و مدل PDMS و آيزومتريكهاي پروژه تائيد نشده اند لذا مدرك در اين مقطع زماني قابل بررسي نمي باشد. با اين حال مدارك پيوست وندورها بررسي گرديد لذا پس از نهايي شدن مدارك اشاره شده فوق كامنتهاي زير را در ويرايش بعدي برطرف نمائيد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07227 | 15.Mar.2023 | مدارک مربوطه ارسال شده اند.
2 | با توجه به اينكه MTO تائيد نهايي نشده است لذا پيشنهاد فني تمامي شركت ها قابل بررسي نمي باشد . پيشنهاد فني وندور بايستي براساس MTO مورد تأييد باشد |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07227 | 15.Mar.2023 | مدارک مربوطه ارسال شده اند.
3 | در جدول TBE هر جا به MTO رفرنس داده شده SPECIFICATION FOR PIPES و PMS هم اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07227 | 15.Mar.2023 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | نامه Deviation List براي شركت انرژي گستران در ويرايش بعدي ارسال شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07227 | 15.Mar.2023 | انجام گردید
5 | در جدول TBE نيازمندي تست و بازرسي و تطابق لوله ها با استانداردهاي IPS-M-PI-190(3) و API 5L و NACE MR-0175/ISO 15156 ذكر گردد . بخصوص تطابق لوله ها با ANNEX H استاندارد API 5L ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07227 | 15.Mar.2023 | مورد ANNEX H برای خط لوله بوده و مواردی که برای داخل سایت خریداری میشوند مطابق اسپک های پروژه خواهند بود.
6 | در جدول TBE سطح بازرسي لوله ها مطابق MR ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07227 | 15.Mar.2023 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
7 | در جدول TBE موارد مربوط به Packing & Marking بخصوص در مورد پوشش Cap دو سر لوله ها در زمان حمل ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07227 | 15.Mar.2023 | این مورد در مدرک Packing & Marking ذکر شده و وندور نیز این SPEC را تایید کرده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri J.Mousazadeh | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 14.Mar.2023 |  |  |  |  | Date: 14.Mar.2023