## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1741 |  |  | Transmital Date: 01-JUN-2022
Document Title: General Civil Layout -W028 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1033 |  |  | Transmital Date: 01-JUN-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0001-D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در كلیه ترنزمیتالها, پوشه History حاوي كامنتهاي قبلی كارفرما و هر صورتجلسه مورد استناد اضافه گردد |  | 467256 | 1401/12/07 | این مورد درخصوص چاه- محل های جدید الاحداث مدنظر قرار میگیرد.
2 | جهت تعیین نیاز به احداث هرگونه مستتتتحدثات/ادوات مرتبط با پستتتماند و مديريت ید و یدماد و ابعاد و احجام مربوطه، لازم است پیمانكار در ابتدا طرح خود را به بخش تحت الارض كارفرما ارائه نمايد و نسبت به اخذ تايید آن امور اقدام نمايد. |  | 467256 | 1401/12/07 | طرح پسماند پیش تر تایید شده است.
3 | Water pool از نقشه حذف گردد. |  | 467256 | 1401/12/07 | استخر آب از نیازمندی های تحت الارض پروژه بوده و برای این چاه اجرا شده است.
4 | ابعاد waste pit در پلان نمايش داده شود. |  | 467256 | 1401/12/07 | در نقشه های چون ساخت اعمال می گردد.
5 | مسئولیت هرگونه تغییر كد ارتفاعی محوطه چاه نسبت به اسناد پیماد بر عهده پیمانكار است و كارفرما هیچگونه ادعايی از سوي پیمانكار را در اين خصوص نخواهد پذيرفت. |  | 467256 | 1401/12/07 | مورد قبول است.
6 | عرض سواره روي جاده سوخت از 6 متر به 5 متر تغییر يابد . |  | 467256 | 1401/12/07 | این مورد درخصوص چاه- محل های جدید الاحداث ارسال میگردد، مدنظر قرار میگیرد.
7 | در قسمتی از جاده سوخت كه به گودال سوخت منتهی میشود، عرض جاده افزايش داده شود تا امكاد گردش وسايل نقلیه يا پارك اضطراري آنها فراهم گردد. |  | 467256 | 1401/12/07 | این مورد درخصوص چاه- محل های جدید الاحداث مدنظر قرار میگیرد.
8 | تراز ارتفاعی گودال سوخت با اسناد پیماد تفاوت دارد و بايد از 35 به 29 تغییر يابد. |  | 467256 | 1401/12/07 | گودال سوخت بر اساس مشخصات ضمیمه اسناد پیمان و با توجه به توپوگرافی منطقه درنظر گرفته شده و اجرا شده است. اصلاحات نگارشی و رفع مغایرت های نقشه در نقشه های چون-ساخت اعمال میگردد.
9 | قطر گودال سوخت در طراحی انجام شده 38 متر است كه با مقدار مندرج در جدول remark موجود در برگه شماره 2 متفاوت ا ست. دلیل مغايرت برر سی گردد. بعلاوه، ا سا ساً، درخ صوص طراحی گودال سوخت، لازم ا ست با هماهنگی اداره HSE كارفرما يكی از دو نقشه پیوست اين سند انتخاب و از ید تبعیت گردد. |  | 467256 | 1401/12/07
10 | ابعاد پد بتنی مخزن گازوئیل به 12 × 20 متر يا معادل آن افزايش يابد. |  | 467256 | 1401/12/07 | پد بتنی متناسب با هماهنگی با اداره مجری درنظر گرفته شده و اجرا شده است. علی ایحال این مورد درخصوص چاه- محل های جدید الاحداث (درصورت نیاز و با نظر کارفرمای محترم) مدنظر قرار میگیرد.
11 | شعاع قوس افقی جاده دسترسی در ورودي محوطه چاه ناكافی است و امنیت ترددكنندگان را با خطر مواجه میكند. لذا ن نسبت به ا صلاح شعاع اقدام شود. ضمنا، محور جاده در محل اتصال به محوطه چاه 12 متر به سمت وسط ضلع 80 متري محوطه چاه (در امتداد جنوب شرقی) شیفت داده شود. |  | 467256 | 1401/12/07 | بصورت اجرایی در نظر گرفته شده است. علی ایحال این مورد درخصوص چاه- محل های جدید الاحداث (درصورت نیاز و با نظر کارفرمای محترم) مدنظر قرار میگیرد.
12 | جهت تسهیل گردش خودروهاي سنگین، عرض سواره روي جاده د ستر سی محوطه چاه در 20 متر منتهی به جاده ارتباطی بصورت تدريجی افزايش داده شود. |  | 467256 | 1401/12/07 | طبق اسناد پیمان انجام شده است ضمن آنکه جهت گردش از محوطه لوکیشن استفاده می شود.
13 | فنس دور گودالها در نقشه نمايش داده شود. |  | 467256 | 1401/12/07 | در نقشه های چون ساخت اعمال می گردد.
14 | جنانچه به دلیلی تغییري در آكس جاده ها يا پروفیل آنها نسبت به نقشه هاي مبنا لازم باشد، ضروي است به نحوي متمايز شده اين موضوع در مدارك به اطلاع كارفرما برسد. در هر صورت، مسئولیت هرگونه تغییر در ابعاد جاده دسترسی و سوخت بر عهده پیمانكار است و كارفرما هیچگونه ادعايی را در اين خصوص بررسی نخواهد كرد. |  | 467256 | 1401/12/07 | تغییرات اندک به دلیل تطابق با توپوگرافی است و ازین بابت ادعای خاصی وجود ندارد.
15 | تمهیدات مناسب جهت تردد وسايل نقلیه از روي mud channel در جاده دسترسی wastepit فراهم گردد. |  | 467256 | 1401/12/07 | به دلیل اینکه کف کانال با کف جاده پیرامونی هم تراز است (به دلیل استفاده از حجم Waste Pit ) لذا امکان احداث کالورت نیست. ضمن آنکه محدوده پشت کانال غیرفعال است و دسترسی هم از طریق جاده پیرامونی تامین شده است.
16 | شایان ذكر است كه مطابق شرح كار، احداث كمپ و جاده مربوطه جزء تعهدات پیمانكار است و عدم ارائه آن در نقشه هاي فعلی به منزله عدم نیاز به احداث كمپ نیست. |  | 467256 | 1401/12/07 | این نقشه صرفا برای چاه-محل است. درخصوص دیگر تعهدات قراردادی به نحو مقتضی اقدام میگردد.
17 | ترجیحا، مدارك هر موقعیت چاه در قالب ترنزمیتالی جداگانه ارائه گردد. |  | 467256 | 1401/12/07 | ---
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: