## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0001 | [5 empty] | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1741 |  |  | Transmital Date: 28-DEC-2022
Document Title: General Civil Layout -W028 | [5 empty] | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1741 |  |  | Transmital Date: 28-DEC-2022
[6 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0001-D03 |  |  | CRS Status:
عطف به نامه های شماره 1401/2294/467256 و 1402/2294/89792
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 1- مقتضی است بند های 3،4،8،9،13 در ویرایش آتی مدرک اعمال گردد. (بندهای اشاره شده مربوط به نامه شماره 01/2294/467256 است) |  | بند 3- Water Pool از نقشه حذف گردد. | 1402/2294/89792 | 1402/03/08 | اعمال شد.
|  |  | بند 4- ابعاد Waste Pit در پلان نمایش داده شود. | 1402/2294/89792 | 1402/03/08 | اعمال شد.
|  |  | بند 8- تراز ارتفاعی گودال سوخت با اسناد پیمان تفاوت دارد و باید از 35 به 29 تغییر یابد. | 1402/2294/89792 | 1402/03/08 | با توجه به توپوگرافی منطقه، هماهنگی های لازم انجام شد و نحوه استقرار گودال سوخت طی صورتجلسه و نامه های کارفرمای محترم که در پیوست تقدیم شده است ، موضوع مورد تایید قرار گرفته است.
|  |  | بند 9 - قطر گودال سوخت در طراحی انجام شده 38 متر است که با مقدار Remark موجود در برگه شماره 2 متفاوت است. دلیل مغایرت بررسی گردد. بعلاوه اساسا در خصوص طراحی گودال سوخت لازم است یا هماهنگی اداره HSE کارفرما یکی از دو نقشه پیوست این سند انتخاب و از آن تبعیت گردد. | 1402/2294/89792 | 1402/03/08 | مغایرت اشاره شده اصلاح شد. و مستندات مربوطه در پیوست تقدیم شده است.
|  |  | بند 13 -فنس دور گودالها نمایش داده شود. | 1402/2294/89792 | 1402/03/08 | اعمال شد.
2 | 2- در خصوص سایر بندها نظری مطرح نمی باشد. |  |  | 1402/2294/89792 | 1402/03/08
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: | [5 empty] | Date: