## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-PR-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1574 |  |  | Transmital Date: 11/5/2022
Document Title:Calculation book for (CV,PSV,Pump & Line sizing) - Extension of Binak BC Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1574 |  |  | Transmital Date: 11/5/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-PR-CN-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اینکه برای تعیین اندازه شیرهای ایمنی از سناریو FIRE CASE استفاده شده است لذا می بایست سناریو BLOCK OUTLET نیز مد نظر قرار گیرد . |  | 1401-2294-448346 | 1401/11/24 | اعمال گردید.
2 | داده های فرایندی ارائه شده برای محاسبات PSV SIZING با خروجی نرم افزار HYSYS هم خوانی نداشته ، لذا می بایست مورد بررسی مجدد قرار گیرد . |  | 1401-2294-448346 | 1401/11/24 | سناریو Fire: در محاسبات PSV با نرم افزار HYSYS زمانیکه Relieving Phse Method از گزینه Two Phse استفاده کنیم ، نرم افزار اجازه استفاده از گزینه Two Phse را نمی دهد چراکه نرم افزار سیال را تک فاز در نظر می گیرد و فقط با مدل Direct Integration (HEM) امکان سایزینگ شیرهای PRV در دسترس خواهد بود. در مدل فوق با سناریو آتش سوزی سایز محاسبه گردید. حال با استفاده از نتایج خروجی از نرم افزار HYSYS مانند Latent Heat و Relieving Temp اطلاعات ورودی به نرم افزار ValvStar تکمیل گردیده و سایز شیرهای ایمنی محاسبه گردید. در این سناریو نتایج محاسبات نرم افزار های HYSYS و VALVSTAR یکسان بدست می آید. سناریو Blocked Outlet: در محاسبات PSV با نرم افزار HYSYS زمانیکه Relieving Phse Method از گزینه Two Phse استفاده کنیم ، نرم افزار اجازه استفاده از گزینه Two Phse نمی دهد چراکه نرم افزار سیال را تک فاز در نظر می گیرد (زمانیکه دمای Relieving را برابر با دمای سیال در نظر می گیریم) تنها در صورتیکه دمای Relieving را با استفاده از Vapour Fraction محاسبه کنیم ، سیال نرم افزار را دوفاز در نظر می گیرد که در این حالت دمای Relieving در حدود 250 سانتیگراد توسط نرم افزار محاسبه می شود که فرض درستی در سناریو Blocked Outlet نمی باشد. در این حالت سایز شیر PRV نسبت به نرم افزار ValvStar یک سایز کوچکتر خواهد بود. به عبارت دیگر در نرم افزار Valve Ster با توجه به انتخاب روش سایزینگ سیال دوفاز در نرم افزار و پر کردن اطلاعات مورد نیاز ، سیال دوفاز در نظر گرفته شده و سایزینگ انجام می شود ولی در نزم افزار HYSYS خود نرم افزار با توجه به میزان کم فاز Gas، سیال را بصورت تک فاز مایع در نظر می گیرد. همچنین لازم به ذکر است در ویرایش قبلب مدرک فوق فایل های شبیه سازی HYSYS صرفا به منظور مقایسه نتایج خروجی دو نرم افزار ارئه شده است.
3 | اندازه شیر های کنترلی FCV-1701 A~F مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گیرد.این مهم پیش تر نیز بیان شده بود. |  | 1401-2294-448346 | 1401/11/24 | بر اساس توافقات صورت گرفته با آن کارفرمای محترم مقرر گردید سایز شیرهای کنترلی یک سایز کوچکتر از سایز خطوط جریانی محاسبه گردد لذا با توجه به اینکه سایز خطوز جریانی 4" می باشد، سایز محاسبه شده برای شیرهای کنترلی 3" محاسبه شده است.
4 | در خصوص CV ارائه شده برای موقعیت W007S با فایل محاسباتی همخوانی ندارد . |  | 1401-2294-448346 | 1401/11/24 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: