## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0004_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1306 |  |  | Transmital Date: 8/23/2022
Document Title: PMR For On/off & Shutdown Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR- 1306 |  |  | Transmital Date: 8/23/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05631 | 2022-09-12 | ملاحظه گردید.
2 | Min Requirement ها براي ITP در مدرك آورده شود. (Monitoring/Review/witness) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05631 | 2022-09-12 | طبق توافقات صورت گرفته با کارفرمای محترم جدولITP از فروشنده منتخب برای خرید تجهیزات ،دریافت و به کارفرما برای بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد لذا جدول ITP در این مدرک ارائه نمی گردد.
3 | Quality Control Plan (QCP) بر اساس مدارك پروژه مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05631 | 2022-09-12 | در بند 6 آورده شده است.
4 | براي Trace راحت تر مدرك در يكي از ضمايم، مسئوليت هاي مربوط به Vendor و Purchaser مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05631 | 2022-09-12 | مدرک مطابق فرمت یکسان برای PMR های پروژه تهیه شده است. بخش مربوط به مسئولیت سازنده دیده شده است.
5 | در صورتي كه مدارك پيش نياز مانند ديتاشيت و .... تاييد و نهايي نيست و داراي كامنت اساسي مي باشد MR نهايي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05631 | 2022-09-12 | ملاحظه گردید.
6 | موارد مربوط به Actuator و Accessories در مدرك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05631 | 2022-09-12 | در قالب نوت اضافه گردید.
7 | Attachment-2 بر اساس نياز Valve بروز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05631 | 2022-09-12 | بروز رسانی گردید.
NEW COMMENTS
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08270 | 2023-08-13 | ملاحظه شد
2 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك نهايي نشده است، در صورت هر گونه تغيير در اين مدرك نيز بايد منعكس گردد. نهايي شدن شدن اين مدرك منوط به نهايي شدن مدارك پيش نياز مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08270 | 2023-08-13 | ملاحظه شد
3 | Electrical Certificate براي Solenoid و Limit Switch در جدول پيوست ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08270 | 2023-08-13 | اصلاح شد
4 | لغت ''Purchaser" بايستي در قسمت General Definition تعريف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08270 | 2023-08-13 | اصلاح شد
5 | لزوم ارائه مدارك ITP, QCP, MPS توسط سازنده قبل از برگزاري جلسه PIM در مدرك درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08270 | 2023-08-12 | در لیست مدارک مرحله bid اصلاح شد
6 | در رديف 5.1،QA Organization به QA/QC Organization تغيير بايد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08270 | 2023-08-13 | اصلاح شد
7 | در بند 6 ، عبارت"CLIENT/ EPC CONTRACTOR" به "CLIENT and EPC/EPD(GC) CONTRACTOR"تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08270 | 2023-08-13 | اصلاح شد
8 | جهت يكسان سازي متون، لغت Supplier به Vendor تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08270 | 2023-08-13 | اصلاح شد
9 | در جدول Attachment 2 : . SAT Procedure اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08270 | 2023-08-13 | SAT برای شیرآلات نیاز نمیباشد
10 | با توجه به وضعيت مدرك و كامنت هاي ارائه شده در بالا هر چه سريعتر مدرك مورد بازبيني قرار گيرد و جايگزين گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08270 | 2023-08-13 | مدرک جایگزین شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 12 Aug 2023 |  |  |  |  | Date: