## Cover
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک
MASTER DOCUMENT LIST (MDL) & UPDATING
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 64
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | GNRAL | PEDCO | 000 |  | GE | DN | 0001 | G11
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
MASTER DOCUMENT LIST (MDL) & UPDATING نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
G11 |  | NOV.2023 |  | AFD |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | S.Faramarzpour
G10 |  | SEP.2023 |  | AFD |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | A.M.Mohseni
G09 |  | JUL.2023 |  | AFD |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
G08 |  | JAN.2023 |  | AFD |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
G07 |  | OCT.2022 |  | AFD |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
G06 |  | MAY.2022 |  | AFD |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
G05 |  | DEC.2021 |  | AFD |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
G04 |  | Nov. 2021 |  | AFD |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
G03 |  | OCT. 2021 |  | IFA |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
G02 |  | SEP. 2021 |  | IFA |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | Sh.Ghalikar
G01 |  | AUG. 2021 |  | IFA |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | Sh.Ghalikar
G00 |  | JUL. 2021 |  | IFC |  |  |  | M.Aref |  |  | M.Fakharian |  | Sh.Ghalikar
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class: 2 |  |  |  | CLIENT Doc. Number: |  |  | F0Z-707037
status: | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

## REVISION
NISOC |  |  |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض و ابنیه تحت‌الارض عمومی و مشترک
Master Document List (MDL) & Updating
شماره پیمان: |  |  |  |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 64
9184 – 073 - 053 |  |  |  |  | BK | GNRAL | PEDCO | 000 |  | GE | DN | 0001 |  | G11
REVISION RECORD SHEET
Page | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 | ….. | G09 | G10 | G11 |  | Page | G00 | G01 |  | G02 | G03 | G04 | ….. | G09 | G10 | G11
1 | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | 65 | X | X |  | X | X | X |  | X | X
2 | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | 66 | X | X |  | X | X | X |  | X | X
3 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 67 | X | X |  | X | X | X |  |  | X
4 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 68 | X | X |  | X | X | X |  |  | X
5 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 69 | X | X |  | X | X | X |  |  | X
6 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 70 | X | X |  | X | X | X |  |  | X
7 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 71 | X | X |  | X | X | X
8 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 72 | X | X |  | X | X | X
9 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 73 | X | X |  | X | X | X
10 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 74 | X | X |  | X | X | X
11 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 75 | X | X |  | X | X | X
12 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 76 | X | X |  | X | X | X
13 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 77 | X | X |  | X | X | X
14 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 78 | X | X |  | X | X | X
15 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 79 | X | X |  | X | X | X
16 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 80 | X | X |  | X | X
17 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 81 | X | X |  | X | X
18 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 82 | X | X |  | X | X
19 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 83 | X | X |  | X | X
20 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 84 | X | X |  | X | X
21 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | … | X | X |  | X | X
22 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 88 | X | X |  | X | X
23 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | … | X | X |  | X | X
24 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 91 | X | X |  | X | X
25 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | … | X | X |  | X | X
26 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 117 | X | X |  | X | X
27 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 118 | X | X |  | X | X
28 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 119 | X | X |  | X | X
29 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 120 | X | X |  | X | X
30 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 121 |  |  |  | X | X
31 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 122 |  |  |  | X | X
32 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 123 |  |  |  | X | X
33 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 124 |  |  |  | X | X
34 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | … |  |  |  | X | X
35 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 224 |  |  |  | X | X
36 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 225 |  |  |  | X | X
37 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 226 |  |  |  | X
38 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 227 |  |  |  | X
39 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 228 |  |  |  | X
40 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 229 |  |  |  | X
41 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 230 |  |  |  | X
42 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 231 |  |  |  | X
43 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 232 |  |  |  | X
44 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | … |  |  |  | X
45 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 275 |  |  |  | X
46 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 276 |  |  |  | X
47 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 277
48 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 278
49 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 279
50 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 280
51 | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | 281
52 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 282
53 | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | 283
54 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 284
55 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 285
56 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 286
57 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 287
58 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 288
59 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 289
60 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 290
61 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 291
62 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 292
63 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 293
64 | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | 294

## MDL
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | BINAK OILFIELD DEVELOPMENT SURFACE FACILITIES MASTER DOCUMENT LIST (MDL) & UPDATING | [19 empty] | Min | Max | Up to
[7 empty] | Code | Description | Binak Doc No. | [7 empty] | F-Number |  |  |  |  | Class | Final Status | Weight (%) | Add/ Modify | Remarks | 707035 | 709535 | 709535
[9 empty] | Doc. No. | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | F-Number | Prefix letter | Size | Filing Class | Serial No.
1 | [6 empty] | 1 | GENERAL
1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1.1 | Project Management
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1.1.1 | Project Plans
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.1.1.1 | Procurement & Services Contracting Plan | BK-GNRAL-HD-000-PM-CG-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | CG | 0001 | F0Z-707035 | F | 0 | Z | 707035 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.1.1.2 | Work Breakdown Structure (WBS) | BK-GNRAL-HD-000-PM-WB-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | WB | 0001 | F0Z-707036 | F | 0 | Z | 707036 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.1.1.3 | Master Document List (MDL) & Updating | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | DN | 0001 | F0Z-707037 | F | 0 | Z | 707037 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.1.1.4 | Material Equipment & Control Index (MCI) | BK-GNRAL-HD-000-PM-FO-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | FO | 0001 | F0Z-707038 | F | 0 | Z | 707038 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.1.1.5 | Detailed Schedule & Updating | BK-GNRAL-HD-000-PM-SH-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | SH | 0001 | F0Z-707039 | F | 0 | Z | 707039 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1.1.1.6 | Progress S-curves & Updating | BK-GNRAL-HD-000-PM-PG-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PG | 0001 | F0Z-707040 | F | 0 | Z | 707040 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1.1.1.7 | Production Capacity Realization Plan | BK-GNRAL-PEDCO-000-PM-PS-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PM | PS | 0001 | [5 empty] | 2 | AFD |  | - | مربوط به بخش تحت الارض (پتروایران می باشد)
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1.1.1.8 | Cash Flow Plan | BK-GNRAL-HD-000-PM-CP-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | CP | 0001 | F0Z-707041 | F | 0 | Z | 707041 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1.1.1.9 | Project Organization Charts | BK-GNRAL-HD-000-PM-CH-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | CH | 0001 | F0Z-707042 | F | 0 | Z | 707042 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.1.1.10 | Cost Breakdown Structure (CBS) | BK-GNRAL-HD-000-PM-WB-0002 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | WB | 0002 | F0Z-707043 | F | 0 | Z | 707043 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1.1.1.11 | EPC HSE Plan | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0001 | F0Z-707044 | F | 0 | Z | 707044 | 1 | AFC
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.1.1.1.1 | Project Emergency Response Plan (ERP) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0002 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0002 | F0Z-707045 | F | 0 | Z | 707045 | 1 | AFC
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.1.1.1.2 | Guideline on Permit To Work System(PTWS) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0003 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0003 | F0Z-707046 | F | 0 | Z | 707046 | 1 | AFC
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.1.1.1.3 | Environmental Management Plan (EMP) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0005 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0005 | F0Z-707048 | F | 0 | Z | 707048 | 1 | AFC
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.1.1.1.4 | EPC FMEA report | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0005 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | PR | 0005 | F0Z-707052 | F | 0 | Z | 707052 | 1 | AFC
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.1.1.1.5 | PSSR Procedure | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0006 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | PR | 0006 | F0Z-707053 | F | 0 | Z | 707053 | 1 | AFC
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1.1.1.1.6 | Pigging Safety Requirement | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-PR-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | PR | 0007 | F0Z-707054 | F | 0 | Z | 707054 | 1 | AFC
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 1.1.2 | Project Procedures
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.1.2.1 | Project Coordination Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0001 | F0Z-707055 | F | 0 | Z | 707055 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.1.2.2 | Progress Measurement Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0014 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0014 | F0Z-707056 | F | 0 | Z | 707056 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.1.2.3 | Document Numbering Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0003 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0003 | F0Z-707057 | F | 0 | Z | 707057 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.1.2.4 | Change Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0004 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0004 | F0Z-707058 | F | 0 | Z | 707058 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.1.2.5 | Invoicing Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0005 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0005 | F0Z-707059 | F | 0 | Z | 707059 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.1.2.6 | Correspondence Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0006 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0006 | F0Z-707060 | F | 0 | Z | 707060 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1.1.2.7 | Meeting Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0007 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0007 | F0Z-707061 | F | 0 | Z | 707061 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.1.2.8 | Reporting Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0008 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0008 | F0Z-707062 | F | 0 | Z | 707062 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1.1.2.9 | Procurement & Services Contracting Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0009 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0009 | F0Z-707063 | F | 0 | Z | 707063 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1.1.2.10 | Eng. Document Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0010 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0010 | F0Z-707064 | F | 0 | Z | 707064 | 1 | AFC
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1.1.2.11 | Material Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0011 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0011 | F0Z-707065 | F | 0 | Z | 707065 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1.1.2.12 | Completion & Handover Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0012 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0012 | F0Z-707066 | F | 0 | Z | 707066 | 2 | AFD
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |  | 1.1.3 | Project Performance Report
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.1.3.1 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0001 | F0Z-707067 | F | 0 | Z | 707067 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.1.3.2 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0002 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0002 | F0Z-707068 | F | 0 | Z | 707068 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.1.3.3 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0003 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0003 | F0Z-707069 | F | 0 | Z | 707069 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.1.3.4 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0004 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0004 | F0Z-707070 | F | 0 | Z | 707070 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.1.3.5 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0005 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0005 | F0Z-707071 | F | 0 | Z | 707071 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1.1.3.6 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0006 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0006 | F0Z-707072 | F | 0 | Z | 707072 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1.1.3.7 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0007 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0007 | F0Z-707073 | F | 0 | Z | 707073 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1.1.3.8 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0008 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0008 | F0Z-707074 | F | 0 | Z | 707074 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1.1.3.9 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0009 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0009 | F0Z-707075 | F | 0 | Z | 707075 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.1.3.10 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0010 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0010 | F0Z-707076 | F | 0 | Z | 707076 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1.1.3.11 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0011 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0011 | F0Z-707077 | F | 0 | Z | 707077 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1.1.3.12 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0012 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0012 | F0Z-707078 | F | 0 | Z | 707078 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1.1.3.13 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0013 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0013 | F0Z-707079 | F | 0 | Z | 707079 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1.1.3.14 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0014 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0014 | F0Z-707080 | F | 0 | Z | 707080 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1.1.3.15 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0015 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0015 | F0Z-707081 | F | 0 | Z | 707081 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 1.1.3.16 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0016 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0016 | F0Z-707082 | F | 0 | Z | 707082 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1.1.3.17 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0017 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0017 | F0Z-707083 | F | 0 | Z | 707083 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 1.1.3.18 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0018 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0018 | F0Z-707084 | F | 0 | Z | 707084 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1.1.3.19 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0019 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0019 | F0Z-707085 | F | 0 | Z | 707085 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1.1.3.20 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0020 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0020 | F0Z-707086 | F | 0 | Z | 707086 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1.1.3.21 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0021 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0021 | F0Z-707087 | F | 0 | Z | 707087 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 1.1.3.22 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0022 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0022 | F0Z-707088 | F | 0 | Z | 707088 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 1.1.3.23 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0023 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0023 | F0Z-707089 | F | 0 | Z | 707089 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 1.1.3.24 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0024 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0024 | F0Z-707090 | F | 0 | Z | 707090 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 1.1.3.25 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0025 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0025 | F0Z-707095 | F | 0 | Z | 707095 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 | 1.1.3.26 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0026 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0026 | F0Z-707096 | F | 0 | Z | 707096 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 1.1.3.27 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0027 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0027 | F0Z-707097 | F | 0 | Z | 707097 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 1.1.3.28 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0028 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0028 | F0Z-707098 | F | 0 | Z | 707098 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 | 1.1.3.29 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0029 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0029 | F0Z-707099 | F | 0 | Z | 707099 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 1.1.3.30 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0030 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0030 | F0Z-707100 | F | 0 | Z | 707100 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1.1.3.31 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0031 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0031 | F0Z-707101 | F | 0 | Z | 707101 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 | 1.1.3.32 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0032 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0032 | F0Z-707102 | F | 0 | Z | 707102 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1.1.3.33 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0033 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0033 | F0Z-707103 | F | 0 | Z | 707103 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34 | 1.1.3.34 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0034 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0034 | F0Z-707104 | F | 0 | Z | 707104 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35 | 1.1.3.35 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0035 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0035 | F0Z-707105 | F | 0 | Z | 707105 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 36 | 1.1.3.36 | Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0036 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0036 | F0Z-707106 | F | 0 | Z | 707106 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37 | 1.1.3.37 | Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0050 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0050 | F0Z-707091 | F | 0 | Z | 707091 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | 1.1.3.38 | Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0051 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0051 | F0Z-707092 | F | 0 | Z | 707092 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39 | 1.1.3.39 | Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0052 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0052 | F0Z-707093 | F | 0 | Z | 707093 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 | 1.1.3.40 | Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0053 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0053 | F0Z-707094 | F | 0 | Z | 707094 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 41 | 1.1.3.41 | Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0054 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0054 | F0Z-707107 | F | 0 | Z | 707107 | 3 | FI
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42 | 1.1.3.42 | Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0055 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0055 | F0Z-707108 | F | 0 | Z | 707108 | 3 | FI
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |  | 1.2 | Camp Engineering Documents
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1.2.1 | HVAC/Plumbing
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.2.1.1 | Drawing/Diagram
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2.1.1.1.1 | Plumbing & Sewage Piping Layout | BK-GNRAL-PEDCO-220-HV-PY-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | HV | PY | 0001 | F4B-707095 | F | 4 | B | 707095 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2.1.1.1.2 | HVAC System Layout | BK-GNRAL-PEDCO-220-HV-PY-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | HV | PY | 0002 | F4B-707096 | F | 4 | B | 707096 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1.2.1.2 | List
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2.1.1.2.1 | HVAC Equipment Schedule | BK-GNRAL-PEDCO-220-HV-LI-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | HV | LI | 0001 | F0Z-707097 | F | 0 | Z | 707097 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.2.2 | Safety & Fire Fighting
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1.2.2.2 | Drawing/Diagram
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.2.1.2.2.1 | Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout | BK-GNRAL-PEDCO-220-SA-PY-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | SA | PY | 0001 | F2B-707098 | F | 2 | B | 707098 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 1.2.3 | Electrical
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1.2.3.1 | Drawing/Diagram
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.2.1.3.1.1 | Lighting & Small Power Layout For Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-PY-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | PY | 0001 | F4P-707101 | F | 4 | P | 707101 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.2.1.3.1.2 | Earthing & Lightning Layout For Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-PY-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | PY | 0002 | F4P-707102 | F | 4 | P | 707102 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.2.1.3.1.3 | Cable Route for For Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | DW | 0001 | F4P-707103 | F | 4 | P | 707103 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.2.1.3.1.4 | LV Switchgear Single Line Diagram for Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-SL-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | SL | 0001 | F2P-709419 | F | 2 | P | 709419 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.2.1.3.1.5 | Lighting & Small Power Layout for NISOC Residential Building of Camp | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-PY-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | PY | 0003 | F4P-709516 | F | 4 | P | 709516 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 1.2.3.2 | List
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.2.1.3.2.1 | Electrical Load List | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-LI-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | LI | 0001 | F0Z-707104 | F | 0 | Z | 707104 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 1.2.4 | Architecture
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 1.2.4.2 | Drawing/Diagram
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.2.1.4.2.1 | Architectural Drawing For NISOC Office Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | AR | DW | 0001 | F4B-707105 | F | 4 | B | 707105 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.2.1.4.2.2 | Architectural Drawing For NISOC Residental Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | AR | DW | 0002 | F4B-707106 | F | 4 | B | 707106 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.2.1.4.2.3 | Architectural Drawing For Petro Iran Office Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | AR | DW | 0003 | F4B-707107 | F | 4 | B | 707107 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1.2.1.4.2.4 | Architectural Drawing For Petro Iran/Contractor Restaurant | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | AR | DW | 0004 | F4B-707108 | F | 4 | B | 707108 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1.2.1.4.2.5 | Architectural Drawing For Warehouse of Site Mobilization | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | AR | DW | 0005 | F4B-707109 | F | 4 | B | 707109 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1.2.1.4.2.6 | Architectural Drawing For Drivers Rest Room | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | AR | DW | 0006 | F4B-707110 | F | 4 | B | 707110 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1.2.1.4.2.7 | Architectural Drawing For Petro Iran Residental Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | AR | DW | 0007 | F4B-707111 | F | 4 | B | 707111 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 1.2.5 | Civil
1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 1.2.5.2 | Drawing/Diagram
1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.2.1.5.2.1 | Overall Layout for Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-CV-PY-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | CV | PY | 0001 | F4A-707112 | F | 4 | A | 707112 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.2.1.5.2.2 | Rough Grading Plan For Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-CV-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | CV | DW | 0001 | F4S-707113 | F | 4 | S | 707113 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1.2.1.5.2.3 | Sanitary System & Potable Water Layout For Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-CV-PY-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | CV | PY | 0002 | F4S-709382 | F | 4 | S | 709382 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 1.2.6 | Structure
1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |  | 1.2.6.1 | Drawing/Diagram
1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.2.1.6.1.1 | Foundation Location Drawing For Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0001 | F4Q-707114 | F | 4 | Q | 707114 | 1 | AFC
1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.2.1.6.1.2 | Structural Drawing For NISOC Residental Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0002 | F4M-707115 | F | 4 | M | 707115 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |  | 1.3 | Project Common Docs (Eng. & QA/QC)
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.3.1 | Basic Design Endorsement
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3.1.1 | Endorsement Report For Basic Design & Scope of Work | BK-GNRAL-PEDCO-000-PM-RT-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PM | RT | 0001 | F0Z-707117 | F | 0 | Z | 707117 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3.2 | Process
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1.3.2.1 | Basis/Criteria
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.3.2.1.1 | Process Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PR | DC | 0001 | F0Z-707118 | F | 0 | Z | 707118 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.3.2.1.2 | Process Basis Of Design | BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PR | DB | 0001 | F0Z-707119 | F | 0 | Z | 707119 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1.3.3 | Mechanical
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1.3.3.1 | Basis/Criteria
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.3.3.1.1 | Mechanical Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ME | DC | 0001 | F0Z-707120 | F | 0 | Z | 707120 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 1.3.3.2 | Specification
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.3.3.2.1 | Specification For Pressure Vessels | BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ME | SP | 0001 | F0Z-707121 | F | 0 | Z | 707121 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.3.3.2.2 | Specification For Atmospheric Above Ground Welded Steel Tanks | BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-SP-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ME | SP | 0002 | F0Z-707122 | F | 0 | Z | 707122 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 1.3.3.3 | Drawing/Diagram
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.3.3.3.1 | Standard Detail Drawing For Pressure Vessels and Heat Exchangers | BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ME | DW | 0001 | F2C-707123 | F | 2 | C | 707123 | 3 | FI
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.3.3.3.2 | Standard Detail Drawing For Storage Tanks | BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DW-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ME | DW | 0002 | F2D-707124 | F | 2 | D | 707124 | 3 | FI
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |  | 1.3.4 | HVAC/Plumbing
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1.3.4.1 | Basis/Criteria
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.3.4.1.1 | HVAC & Plumbing Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-HV-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | HV | DC | 0001 | F0Z-707125 | F | 0 | Z | 707125 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 1.3.4.2 | Specification
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.3.4.2.1 | Specification For HVAC Equipment | BK-GNRAL-PEDCO-000-HV-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | HV | SP | 0001 | F0Z-707126 | F | 0 | Z | 707126 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.3.4.2.2 | Specification For Duct Work & Pipe Work | BK-GNRAL-PEDCO-000-HV-SP-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | HV | SP | 0002 | F0Z-707127 | F | 0 | Z | 707127 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |  | 1.3.4.3 | Drawing/Diagram
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.3.4.3.1 | Standard Drawing For HVAC & Plumbing | BK-GNRAL-PEDCO-000-HV-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | HV | DW | 0001 | F4B-707128 | F | 4 | B | 707128 | 3 | FI
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.3.4.3.2 | Symbol & Legend For HVAC & Plumbing | BK-GNRAL-PEDCO-000-HV-DW-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | HV | DW | 0002 | F4B-707129 | F | 4 | B | 707129 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |  | 1.3.5 | Piping
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 1.3.5.1 | Basis/Criteria
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.3.5.1.1 | Piping Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | DC | 0001 | F0Z-707130 | F | 0 | Z | 707130 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 1.3.5.2 | Specification
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.3.5.2.1 | Specification For Color Coding and Marking | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0001 | F0Z-707131 | F | 0 | Z | 707131 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.3.5.2.2 | Specification For Transportation, Handling, Storage of pipes | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0002 | F0Z-707132 | F | 0 | Z | 707132 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1.3.5.2.3 | Specification For the Design of Piping in Mechanical Packages | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0003 | F0Z-707133 | F | 0 | Z | 707133 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1.3.5.2.4 | Specification For Metallic Pipes | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0004 | F0Z-707134 | F | 0 | Z | 707134 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1.3.5.2.5 | Specification For Fittings, Flanges, Gaskets and Bolts | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0005 | F0Z-707135 | F | 0 | Z | 707135 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1.3.5.2.6 | Specification For Painting | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0006 | F0Z-707136 | F | 0 | Z | 707136 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1.3.5.2.7 | Specification For Lining (Internal Protection of Equipment by Painting) | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0007 | F0Z-707137 | F | 0 | Z | 707137 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1.3.5.2.8 | Specification For Material Requirements in Sour service | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0008 | F0Z-707138 | F | 0 | Z | 707138 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1.3.5.2.9 | Specification For Manual Valves | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0009 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0009 | F0Z-707139 | F | 0 | Z | 707139 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1.3.5.2.10 | Specification For Plant Piping Systems Pressure Testing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0010 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0010 | F0Z-707140 | F | 0 | Z | 707140 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1.3.5.2.11 | Specification For Welding of Plant Piping System | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0011 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0011 | F0Z-707141 | F | 0 | Z | 707141 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1.3.5.2.12 | Specification For Flexibility Analysis | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0012 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0012 | F0Z-707142 | F | 0 | Z | 707142 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1.3.5.2.13 | Specification For Coating Of Underground Piping | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0013 | F0Z-707143 | F | 0 | Z | 707143 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 1.3.5.2.14 | Specification For Pipe Support | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0014 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0014 | F0Z-707144 | F | 0 | Z | 707144 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1.3.5.2.15 | Specification For Piping Construction, Fabrication & Erection | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0015 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0015 | F0Z-707145 | F | 0 | Z | 707145 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1.3.5.2.16 | Specification For Piping Design & Plant Layout | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0016 | F0Z-707146 | F | 0 | Z | 707146 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 1.3.5.2.17 | Specification For Piping Cleaning and Flushing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0017 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0017 | F0Z-707147 | F | 0 | Z | 707147 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 1.3.5.2.18 | Specification For HDPE Pipes | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0018 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0018 | F0Z-707148 | F | 0 | Z | 707148 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 1.3.5.2.19 | Specification For Insulation | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0019 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | SP | 0019 | F0Z-707149 | F | 0 | Z | 707149 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |  | 1.3.5.3 | Procedure/Plan
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.3.5.3.1 | 3D-Model (PDMS) Review Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-PR-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | PR | 0001 | F0Z-707150 | F | 0 | Z | 707150 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |  | 1.3.6 | Pipeline
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |  | 1.3.6.1 | Basis/Criteria
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.3.6.1.1 | Pipeline Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DC | 0001 | F0Z-707151 | F | 0 | Z | 707151 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 1.3.6.2 | Specification
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1.3.6.2.1 | Specification For Line Pipes | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0002 | F0Z-707152 | F | 0 | Z | 707152 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1.3.6.2.2 | Specification For Pipeline Cold Bending | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0003 | F0Z-707153 | F | 0 | Z | 707153 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1.3.6.2.3 | Specification For Barred Tee | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0004 | F0Z-707154 | F | 0 | Z | 707154 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1.3.6.2.4 | Specification For Fittings, Flanges, Gaskets and Bolts | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0005 | F0Z-707155 | F | 0 | Z | 707155 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1.3.6.2.5 | Specification For Pipeline Valves | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0006 | F0Z-707156 | F | 0 | Z | 707156 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1.3.6.2.6 | Specification For Pipeline Coating | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0007 | F0Z-707157 | F | 0 | Z | 707157 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1.3.6.2.7 | Specification For Pipeline Flushing, Cleaning And Hydrostatic Testing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0008 | F0Z-707158 | F | 0 | Z | 707158 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1.3.6.2.8 | Specification For Welding of Transportation Pipeline | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0009 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0009 | F0Z-707159 | F | 0 | Z | 707159 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1.3.6.2.9 | Specification For Pipeline Stress Analysis | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0010 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0010 | F0Z-707160 | F | 0 | Z | 707160 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1.3.6.2.10 | Specification For Pipeline Insulation Joint | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0011 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0011 | F0Z-707161 | F | 0 | Z | 707161 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1.3.6.2.11 | Specification For Pipeline Construction | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0012 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0012 | F0Z-707162 | F | 0 | Z | 707162 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1.3.6.2.12 | Specification For Anchor Flanges | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0014 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0014 | F0Z-707164 | F | 0 | Z | 707164 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1.3.6.2.13 | Specification For Pigs | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0015 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0015 | F0Z-707165 | F | 0 | Z | 707165 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |  | 1.3.6.3 | Drawing/Diagram
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1.3.6.3.1 | Pipeline Standard Drawing For Line Marker | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0001 | F4L-707166 | F | 4 | L | 707166 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1.3.6.3.2 | Standard Drawing For Above Ground Pipeline Construction R.O.W | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0002 | F4L-707167 | F | 4 | L | 707167 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1.3.6.3.3 | Standard Drawing For Under Ground Pipeline Construction R.O.W | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0003 | F4L-707168 | F | 4 | L | 707168 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1.3.6.3.4 | Pipeline Standard Drawing For Anchor Support | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0004 | F2L-707169 | F | 2 | L | 707169 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1.3.6.3.5 | Standard Drawing For A/G Pipeline Road Crossing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0005 | F5L-707170 | F | 5 | L | 707170 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1.3.6.3.6 | Standard Drawing For Existing Pipeline Crossing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0006 | F2L-707171 | F | 2 | L | 707171 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1.3.6.3.7 | Pipeline Standard Drawing For Irish Crossing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0007 | F5L-707172 | F | 5 | L | 707172 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1.3.6.3.8 | Pipeline Standard Drawing For Water - Way Crossing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0008 | F5L-707173 | F | 5 | L | 707173 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1.3.6.3.9 | Pipeline Standard Drawing For Pig Signaller Concrete Pit | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0009 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0009 | F2L-707174 | F | 2 | L | 707174 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1.3.6.3.10 | Pipeline Standard Drawing For H-Pipe Support | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0010 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0010 | F5L-707175 | F | 5 | L | 707175 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1.3.6.3.11 | Pipeline Standard Drawing For Vent Valve Pre-cast Concrete Box | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0011 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0011 | F2L-707176 | F | 2 | L | 707176 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1.3.6.3.12 | Pipeline Standard Drawing For Cover Slabs And Set-On-Weight | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0013 | F5L-707177 | F | 5 | L | 707177 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | 1.3.6.3.13 | Pipeline Standard Drawing For River Crossing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0014 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0014 | F5L-707178 | F | 5 | L | 707178 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 |  | 1.3.7 | Control & Instrumentation
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 1.3.7.1 | Specification
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.3.7.1.1 | Specification For Instrumentation | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0001 | F9J-707179 | F | 9 | J | 707179 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1.3.7.1.2 | Specification For Control System | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0002 | F9J-707180 | F | 9 | J | 707180 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1.3.7.1.3 | Specification For ESD System | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0003 | F9J-707181 | F | 9 | J | 707181 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1.3.7.1.4 | Specification For Instrument and Control of Package Unit System (PU) | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0004 | F9J-707182 | F | 9 | J | 707182 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.3.7.1.5 | Specification For Control Valves | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0005 | F9J-707183 | F | 9 | J | 707183 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1.3.7.1.6 | Specification For On-off /Shut Down Valves(ESDV/MOV) | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0006 | F9J-707184 | F | 9 | J | 707184 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1.3.7.1.7 | Specification For Pressure Safety Valves(PSV) | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0007 | F9J-707185 | F | 9 | J | 707185 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1.3.7.1.8 | Specification For Fire & Gas Sensor and Devices | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0009 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0009 | F9J-707186 | F | 9 | J | 707186 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1.3.7.1.9 | Specification For Instrument/F&G Cables | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0010 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0010 | F9J-707187 | F | 9 | J | 707187 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1.3.7.1.10 | Specification For Fire & Gas System | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0012 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0012 | F9J-707189 | F | 9 | J | 707189 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1.3.7.1.11 | Specification For CCTV | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0014 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0014 | F9J-707190 | F | 9 | J | 707190 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 1.3.7.1.12 | Specification For LBV | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0013 | F9J-707191 | F | 9 | J | 707191 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 1.3.7.2 | Drawing/Diagram
1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1.3.7.2.1 | CCTV Typical Installation Details & Notes | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | DW | 0001 | F2J-707192 | F | 2 | J | 707192 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 |  | 1.3.8 | Safety & Fire Fighting
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 |  | 1.3.8.1 | Specification
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.3.8.1.1 | Specification For Fire Fighting Equipment | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | SA | SP | 0001 | F0Z-707193 | F | 0 | Z | 707193 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1.3.8.1.2 | Specification For Hazardous Area Classification | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | SA | SP | 0002 | F0Z-707194 | F | 0 | Z | 707194 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1.3.8.1.3 | Specification For Fire Water System | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | SA | SP | 0003 | F0Z-707195 | F | 0 | Z | 707195 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1.3.8.1.4 | Specification For Environmental Job | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | SA | SP | 0004 | F0Z-707196 | F | 0 | Z | 707196 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1.3.8.1.5 | Specification For Total Flooding System | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | SA | SP | 0005 | F0Z-707197 | F | 0 | Z | 707197 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.3.8.1.6 | Specification For Safety Equipment | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | SA | SP | 0006 | F0Z-707198 | F | 0 | Z | 707198 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1.3.8.1.7 | Specification For passive Fire protection | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | SA | SP | 0007 | F0Z-707199 | F | 0 | Z | 707199 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1.3.8.1.8 | Specification For Safety Signs | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | SA | SP | 0008 | F0Z-707200 | F | 0 | Z | 707200 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 |  | 1.3.8.2 | Drawing/Diagram
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1.3.8.2.1 | Typical Installation Detail for Safety & Fire Fighting Equipment | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-DW-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | SA | DW | 0002 | F2L-707201 | F | 2 | L | 707201 | 3 | FI
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1.3.8.2.2 | Symbol & Legend For Safety & Firefighting Systems | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-DW-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | SA | DW | 0003 | F2L-707202 | F | 2 | L | 707202 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 |  | 1.3.8.3 | Data Sheets
1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1.3.8.3.1 | Material Safety Data Sheets | BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-DT-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | SA | DT | 0001 | F0Z-707203 | F | 0 | Z | 707203 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 |  | 1.3.9 | Electrical
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 |  | 1.3.9.1 | Basis/Criteria
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.3.9.1.1 | Electrical System Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | DC | 0001 | F0Z-707204 | F | 0 | Z | 707204 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 |  | 1.3.9.2 | Specification
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.3.9.2.1 | Specification For LV Switchgear & Motor Control Centers | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0001 | F0Z-707205 | F | 0 | Z | 707205 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1.3.9.2.2 | Specification For MV Switchgear | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0002 | F0Z-707206 | F | 0 | Z | 707206 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1.3.9.2.3 | Specification For UPS System | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0003 | F0Z-707207 | F | 0 | Z | 707207 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1.3.9.2.4 | Specification For Transformers | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0004 | F0Z-707208 | F | 0 | Z | 707208 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1.3.9.2.5 | Specification For DC Charger | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0005 | F0Z-707209 | F | 0 | Z | 707209 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1.3.9.2.6 | Specification For Earthing & Lightning System | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0006 | F0Z-707210 | F | 0 | Z | 707210 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1.3.9.2.7 | Specification For Lighting & Small Power System | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0007 | F0Z-707211 | F | 0 | Z | 707211 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1.3.9.2.8 | Specification For Bulk Materials | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0008 | F0Z-707212 | F | 0 | Z | 707212 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1.3.9.2.9 | Specification For Diesel Generator | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0009 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0009 | F0Z-707213 | F | 0 | Z | 707213 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1.3.9.2.10 | Specification For LV Induction Motors | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0010 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0010 | F0Z-707214 | F | 0 | Z | 707214 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 11 | 1.3.9.2.11 | Specification For Electrical Requirements of Packaged Units | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0011 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0011 | F0Z-707215 | F | 0 | Z | 707215 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1.3.9.2.12 | Specification For Capacitor Bank | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0012 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0012 | F0Z-707216 | F | 0 | Z | 707216 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 13 | 1.3.9.2.13 | Specification For Distribution & Lighting Panels | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0013 | F0Z-707217 | F | 0 | Z | 707217 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14 | 1.3.9.2.14 | Specification For Power & Control Cables | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0014 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0014 | F0Z-707218 | F | 0 | Z | 707218 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 15 | 1.3.9.2.15 | Specification For Cathodic Protection System | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0016 | F0Z-707219 | F | 0 | Z | 707219 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 16 | 1.3.9.2.16 | Specification For MV Induction Motors | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0017 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0017 | F0Z-707220 | F | 0 | Z | 707220 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 17 | 1.3.9.2.17 | Specification For NGR | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0018 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0018 | F0Z-707221 | F | 0 | Z | 707221 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 18 | 1.3.9.2.18 | Specification For Overhead Transmission Lines | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0019 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | SP | 0019 | F0Z-707222 | F | 0 | Z | 707222 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 |  | 1.3.9.3 | Drawing/Diagram
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1.3.9.3.1 | Electrical Legend and Symbols | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | DW | 0001 | F2P-707223 | F | 2 | P | 707223 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1.3.9.3.2 | Typical Installation Details & Notes For Earthing and Lightning Protection System | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-DW-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | DW | 0002 | F2P-707224 | F | 2 | P | 707224 | 3 | FI
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1.3.9.3.3 | Typical Installation Details & Notes For Lighting System | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-DW-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | DW | 0003 | F2P-707225 | F | 2 | P | 707225 | 3 | FI
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1.3.9.3.4 | Typical Installation Details & Notes For Power System | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-DW-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | DW | 0004 | F2P-707226 | F | 2 | P | 707226 | 3 | FI
1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1.3.9.3.5 | Installation Details & Notes For Cathodic Protection Systems | BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-DW-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | EL | DW | 0005 | F2P-707227 | F | 2 | P | 707227 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 |  | 1.3.10 | Intercom. & Telecomm.
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 |  | 1.3.10.1 | Basis/Criteria
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.3.10.1.1 | Telecom. Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | DC | 0001 | F0Z-707228 | F | 0 | Z | 707228 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 |  | 1.3.10.2 | Specification
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1.3.10.2.1 | Specification For Telocomm | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-SP-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | SP | 0002 | F0Z-707229 | F | 0 | Z | 707229 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1.3.10.2.2 | Specification For PAGA | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-SP-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | SP | 0003 | F0Z-707230 | F | 0 | Z | 707230 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1.3.10.2.3 | Specification For Radio | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-SP-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | SP | 0004 | F0Z-707231 | F | 0 | Z | 707231 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1.3.10.2.4 | Specification For Telecommunication Tower | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-SP-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | SP | 0005 | F0Z-707232 | F | 0 | Z | 707232 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1.3.10.2.5 | Specification For Telecom. Cable | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-SP-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | SP | 0006 | F0Z-707233 | F | 0 | Z | 707233 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 |  | 1.3.10.3 | Drawing/Diagram
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1.3.10.3.1 | Telecom Systems Legend and Symbols | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | DW | 0001 | F2T-707234 | F | 2 | T | 707234 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1.3.10.3.2 | Telecom Typical Installation Details & Notes | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | DW | 0002 | F2T-707235 | F | 2 | T | 707235 | 3 | FI
1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 |  | 1.3.11 | Architecture
1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 |  | 1.3.11.1 | Basis/Criteria
1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1.3.11.1.1 | Architectural Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-AR-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | AR | DC | 0001 | F0Z-707236 | F | 0 | Z | 707236 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 |  | 1.3.11.2 | Specification
1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1.3.11.2.1 | Buildings General Specification | BK-GNRAL-PEDCO-000-AR-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | AR | SP | 0001 | F0Z-707237 | F | 0 | Z | 707237 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 |  | 1.3.11.3 | Drawing/Diagram
1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1.3.11.3.1 | Standard Drawing for Architectural Details | BK-GNRAL-PEDCO-000-AR-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | AR | DW | 0001 | F4B-707238 | F | 4 | B | 707238 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 |  | 1.3.12 | Civil
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 |  | 1.3.12.1 | Basis/Criteria
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.3.12.1.1 | Civil Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DC | 0001 | F0Z-707239 | F | 0 | Z | 707239 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1.3.12.1.2 | Design Criteria for Sewerage & Drainage | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DC-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DC | 0002 | F0Z-707240 | F | 0 | Z | 707240 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 |  | 1.3.12.2 | Specification
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1.3.12.2.1 | Specification For Road & Paving | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-SP-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | SP | 0002 | F0Z-707242 | F | 0 | Z | 707242 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1.3.12.2.2 | Specification For Fence & Gate | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-SP-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | SP | 0003 | F0Z-707243 | F | 0 | Z | 707243 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1.3.12.2.3 | Specification For Earth Work | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-SP-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | SP | 0004 | F0Z-707244 | F | 0 | Z | 707244 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1.3.12.2.4 | Specification For Sewerage & Drainage | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-SP-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | SP | 0005 | F0Z-707245 | F | 0 | Z | 707245 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1.3.12.2.5 | Specification For Geological & Geotechnical Survey | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-SP-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | SP | 0006 | F0Z-707246 | F | 0 | Z | 707246 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 |  | 1.3.12.3 | Drawing/Diagram
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1.3.12.3.1 | Standard Drawing For Slope Protection Details | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0002 | F4S-707248 | F | 4 | S | 707248 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1.3.12.3.2 | Standard Drawing For Roads | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0003 | F4S-707249 | F | 4 | S | 707249 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1.3.12.3.3 | Standard Drawing For Electrical Cable Trench | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0004 | F4S-707250 | F | 4 | S | 707250 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1.3.12.3.4 | Standard Drawing For Manholes | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0005 | F4S-707251 | F | 4 | S | 707251 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1.3.12.3.5 | Standard Drawing For Catch Basins | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0006 | F4S-707252 | F | 4 | S | 707252 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1.3.12.3.6 | Standard Drawing For Sewerage & Drainage Details | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0007 | F4S-707253 | F | 4 | S | 707253 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1.3.12.3.7 | Standard Drawing For Civil Underground Crossings | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0008 | F4S-707254 | F | 4 | S | 707254 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1.3.12.3.8 | Standard Drawing For Fence & Gate Details | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0009 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0009 | F4S-707255 | F | 4 | S | 707255 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 9 | 1.3.12.3.9 | Standard Drawing For Valve Box | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0016 | F4S-707258 | F | 4 | S | 707258 | 3 | FI
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 10 | 1.3.12.3.10 | Standard Drawing For Fire Hydrant PAD | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0018 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0018 | F4S-707259 | F | 4 | S | 707259 | 3 | FI
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 11 | 1.3.12.3.11 | Standard Drawing For Cable Pull Pit | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0020 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0020 | F4S-707260 | F | 4 | S | 707260 | 3 | FI
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 12 | 1.3.12.3.12 | Standard Drawing For Culvert & Details | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0014 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0014 | F4S-707261 | F | 4 | S | 707261 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 13 | 1.3.12.3.13 | Standard Drawing For Pavings | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0035 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0035 | F4S-707262 | F | 4 | S | 707262 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 14 | 1.3.12.3.14 | Standard Drawing For Earth Pit | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0037 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0037 | F4S-707263 | F | 4 | S | 707263 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 15 | 1.3.12.3.15 | Standard Drawing For Pipe Bedding | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0039 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0039 | F4S-707264 | F | 4 | S | 707264 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 16 | 1.3.12.3.16 | Standard Details of Miscellaneous Items | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0040 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0040 | F4S-707265 | F | 4 | S | 707265 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 |  | 1.3.13 | Structure
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 |  | 1.3.13.1 | Basis/Criteria
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1.3.13.1.1 | Structural Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DC | 0001 | F0Z-707266 | F | 0 | Z | 707266 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 |  | 1.3.13.2 | Specification
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1.3.13.2.1 | Specification For Concrete Work | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | SP | 0001 | F0Z-707267 | F | 0 | Z | 707267 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1.3.13.2.2 | Specification For Storage Tank Foundation | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | SP | 0002 | F0Z-707268 | F | 0 | Z | 707268 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1.3.13.2.3 | Specification for Fabrication of Steel Structures | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | SP | 0003 | F0Z-707269 | F | 0 | Z | 707269 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1.3.13.2.4 | Specification For Grouting | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | SP | 0004 | F0Z-707270 | F | 0 | Z | 707270 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1.3.13.2.5 | Specification for Erection of Steel Structures | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | SP | 0005 | F0Z-707271 | F | 0 | Z | 707271 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1.3.13.2.6 | Specification for Fireproofing | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | SP | 0006 | F0Z-707272 | F | 0 | Z | 707272 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1.3.13.2.7 | Specification for Design of Blast Resistant Buildings | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | SP | 0007 | F0Z-707273 | F | 0 | Z | 707273 | 2 | AFD
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 |  | 1.3.13.3 | Drawing/Diagram
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1.3.13.3.1 | Standard Drawing For Fire Proofing | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0001 | F4M-707275 | F | 4 | M | 707275 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1.3.13.3.2 | Standard Drawing For Anchor Bolts | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0002 | F4Q-707276 | F | 4 | Q | 707276 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1.3.13.3.3 | Standard Drawing For Steel Stairs | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0003 | F4M-707277 | F | 4 | M | 707277 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1.3.13.3.4 | Standard Drawing For Operating Platform | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0005 | F4M-707278 | F | 4 | M | 707278 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1.3.13.3.5 | Standard Drawing For Handrail | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0006 | F4M-707279 | F | 4 | M | 707279 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 6 | 1.3.13.3.6 | Standard Drawing For Insert Plates in Concrete | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0007 | F4M-707280 | F | 4 | M | 707280 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 7 | 1.3.13.3.7 | Standard Details For Ladder & Safety Cage | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0009 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0009 | F4M-707281 | F | 4 | M | 707281 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 8 | 1.3.13.3.8 | Standard Drawing For Lighting Tower foundation Plan & Details | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0010 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0010 | F4Q-707282 | F | 4 | Q | 707282 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 9 | 1.3.13.3.9 | General Notes - Steel Structures | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0011 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0011 | F4M-707283 | F | 4 | M | 707283 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 10 | 1.3.13.3.10 | General Notes - Reinforced Concrete Structures | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0012 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0012 | F4M-707284 | F | 4 | M | 707284 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 11 | 1.3.13.3.11 | Standard Drawing For Structural Built-up Sections | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0014 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0014 | F4M-707285 | F | 4 | M | 707285 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 12 | 1.3.13.3.12 | Standard Drawing For Steel Flooring, Grating and Chequered Plate | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0015 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0015 | F4M-707286 | F | 4 | M | 707286 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 13 | 1.3.13.3.13 | Standard Drawing For Septic Tank | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0017 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0017 | F4M-707288 | F | 4 | M | 707288 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 |  | 1.3.14 | Risk & Environmental Assessment
1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 |  | 1.3.14.3 | Risk Assessment
1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 |  | 1.3.14.1.3 | Procedure/Plan
1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1.3.14.1.3.1 | HAZOP Study Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-PR-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | PR | 0001 | F0Z-707289 | F | 0 | Z | 707289 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1.3.14.1.3.2 | HAZID Study Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-PR-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | PR | 0002 | F0Z-707290 | F | 0 | Z | 707290 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1.3.14.1.3.3 | SIL Study Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-PR-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | PR | 0003 | F0Z-707291 | F | 0 | Z | 707291 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 |  | 1.3.15 | QC/QA
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.3.15.1 | QC Management
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1.3.15.1.2 | Project Audit Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0003 | F0Z-707292 | F | 0 | Z | 707292 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1.3.15.1.3 | Specification For Final Data Book (FDB) Requirements | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0022 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0022 | F0Z-707293 | F | 0 | Z | 707293 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1.3.15.1.4 | Non Conformance Control Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0042 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0042 | F0Z-707294 | F | 0 | Z | 707294 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1.3.15.1.5 | Corrective Action Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0043 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0043 | F0Z-707295 | F | 0 | Z | 707295 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1.3.15.1.6 | Material Reciving, Storage, Handling Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0044 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0044 | F0Z-707296 | F | 0 | Z | 707296 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1.3.15.1.7 | Packing, Marking, Transportation Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0045 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0045 | F0Z-707297 | F | 0 | Z | 707297 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 8 | 1.3.15.1.8 | Criticality Assessment Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-PM-PR-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PM | PR | 0013 | F0Z-707298 | F | 0 | Z | 707298 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1.3.15.1.9 | Project Quality Plan | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0001 | F0Z-707299 | F | 0 | Z | 707299 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1.3.15.1.10 | Technical Query Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0014 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0014 | F0Z-707300 | F | 0 | Z | 707300 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 11 | 1.3.15.2 | QC General Document
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 1.3.15.2.12 | Quality Control Plan (QCP) | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0002 | F0Z-707301 | F | 0 | Z | 707301 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 13 | 1.3.15.2.13 | Heat Treatment Procedure (Pre Heating , PWHT) | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0016 | F0Z-707303 | F | 0 | Z | 707303 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 14 | 1.3.15.2.14 | Welder Performance Qualification Test (WQT) Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0017 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0017 | F0Z-707304 | F | 0 | Z | 707304 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 15 | 1.3.15.2.15 | NDT Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0018 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0018 | F0Z-707305 | F | 0 | Z | 707305 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 16 | 1.3.15.2.16 | Surface Preparation and Coating/Painting Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0019 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0019 | F0Z-707306 | F | 0 | Z | 707306 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 17 | 1.3.15.2.17 | Control of Inspection Measuring and Test Equipment Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0021 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0021 | F0Z-707307 | F | 0 | Z | 707307 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 18 | 1.3.15.3 | QC Discipline Document
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.3.15.1.1 | Piping
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.3.15.1.1.1 | ITP For Piping Works | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0004 | F0Z-707308 | F | 0 | Z | 707308 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1.3.15.1.1.2 | PIPING PWPS (Preliminary Welding Procedure Specification) | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0023 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0023 | F0Z-707309 | F | 0 | Z | 707309 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1.3.15.1.1.3 | PIPING WPS (Welding Procedure Specification) | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0024 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0024 | F0Z-707310 | F | 0 | Z | 707310 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1.3.15.1.1.4 | PIPING PQR (Procedure Qualification Record) | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0025 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0025 | F0Z-707311 | F | 0 | Z | 707311 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1.3.15.1.1.5 | PIPING PWPS (Preliminary Welding Procedure Specification) for Repair Welding | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0026 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0026 | F0Z-707312 | F | 0 | Z | 707312 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1.3.15.1.1.6 | PIPING WPS (Preliminary Welding Procedure Specification) for Repair Welding | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0027 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0027 | F0Z-707313 | F | 0 | Z | 707313 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1.3.15.1.1.7 | PIPING PQR (Procedure Qualification Record) for Repair Welding | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0028 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0028 | F0Z-707314 | F | 0 | Z | 707314 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 8 | 1.3.15.2.2 | Telecomm.
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1.3.15.2.2.1 | ITP For Telecommunication Installation | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0012 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0012 | F0Z-707317 | F | 0 | Z | 707317 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1.3.15.2.3 | Safety
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1.3.15.2.3.1 | ITP For Safety Installation | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0013 | F0Z-707318 | F | 0 | Z | 707318 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1.3.15.2.4 | Architectural
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1.3.15.2.4.1 | ITP For Architectural Works | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0008 | F0Z-707319 | F | 0 | Z | 707319 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1.3.15.2.5 | Mechanical
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1.3.15.2.5.1 | ITP For Mechanical Installation | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0009 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0009 | F0Z-707320 | F | 0 | Z | 707320 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1.3.15.2.6 | Structure
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1.3.15.2.6.3 | ITP For Steel Structural Works | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0007 | F0Z-707321 | F | 0 | Z | 707321 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 4 | 1.3.15.2.6.4 | Steel Structure WPS (Welding Procedure Specification) | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0036 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0036 | F0Z-707322 | F | 0 | Z | 707322 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1.3.15.2.6.5 | Steel Structure PQR (Procedure Qualification Record) | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0037 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0037 | F0Z-707323 | F | 0 | Z | 707323 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 6 | 1.3.15.2.6.6 | Steel Structure WPS (Welding Procedure Specification) For Repair Welding | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0038 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0038 | F0Z-707324 | F | 0 | Z | 707324 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 7 | 1.3.15.2.6.7 | Steel Structure PQR (Procedure Qualification Record) For Repair Welding | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0039 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0039 | F0Z-707325 | F | 0 | Z | 707325 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 8 | 1.3.15.2.6.8 | Weld Map For Steel Structures | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0040 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0040 | F0Z-707326 | F | 0 | Z | 707326 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 9 | 1.3.15.2.6.9 | NDT Plan For steel Structures | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0041 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0041 | F0Z-707327 | F | 0 | Z | 707327 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 7 | 10 | 1.3.15.2.7 | Instrumentation
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 7 | 11 | 1.3.15.2.7.11 | ITP For I&C Installation | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0011 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0011 | F0Z-707328 | F | 0 | Z | 707328 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 12 | 1.3.15.2.8 | Pipeline
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 13 | 1.3.15.2.8.13 | ITP For Pipeline | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0005 | F0Z-707329 | F | 0 | Z | 707329 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 14 | 1.3.15.2.8.14 | PIPELINE PWPS (Preliminary Welding Procedure Specification) | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0029 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0029 | F0Z-707330 | F | 0 | Z | 707330 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 15 | 1.3.15.2.8.15 | PIPELINE WPS (Welding Procedure Specification) | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0030 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0030 | F0Z-707331 | F | 0 | Z | 707331 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 16 | 1.3.15.2.8.16 | PIPELINE PQR (Procedure Qualification Record) | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0031 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0031 | F0Z-707332 | F | 0 | Z | 707332 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 17 | 1.3.15.2.8.17 | PIPELINE PWPS (Preliminary Welding Procedure Specification) for Repair Welding | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0032 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0032 | F0Z-707333 | F | 0 | Z | 707333 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 18 | 1.3.15.2.8.18 | PIPELINE WPS (Preliminary Welding Procedure Specification) for Repair Welding | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0033 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0033 | F0Z-707334 | F | 0 | Z | 707334 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 19 | 1.3.15.2.8.19 | PIPELINE PQR (Procedure Qualification Record) for Repair Welding | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0034 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0034 | F0Z-707335 | F | 0 | Z | 707335 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 20 | 1.3.15.2.8.20 | Field Joint Coating Procedure For Pipeline | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0035 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0035 | F0Z-707315 | F | 0 | Z | 707315 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 9 | 21 | 1.3.15.2.9 | Civil
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 9 | 22 | 1.3.15.2.9.22 | ITP For Civil Works | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0006 | F0Z-707336 | F | 0 | Z | 707336 | 1 | AFC
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 | 23 | 1.3.15.2.10 | Electrical
1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 | 24 | 1.3.15.2.10.24 | ITP For Electrical Installation | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0010 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0010 | F0Z-707337 | F | 0 | Z | 707337 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 |  | 2 | SUB-Surface DEVELOPMENT
2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 10 |  | 2.1 | Sub-Surface Common Docs
2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 10 |  | 2.1.1 | Detail Design Engineering
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |  | 2.1.1.1 | Value Engineering
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2.1.1.1.1 | Value Engineering Study Report | BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | GE | RT | 0002 | F0Z-707338 | F | 0 | Z | 707338 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2.1.1.1.2 | HAZID Report For WHF & Flowlines | BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | GE | RT | 0003 | F0Z-707339 | F | 0 | Z | 707339 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2.1.1.1.3 | HAZOP Report For Binak B/C Manifold Extension | BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0004 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | GE | RT | 0004 | F0Z-707340 | F | 0 | Z | 707340 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2.1.1.1.4 | SIL Report For Binak B/C Manifold Extension | BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0005 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | GE | RT | 0005 | F0Z-707341 | F | 0 | Z | 707341 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2.1.1.2 | Process
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2.1.1.2.10 | Philosophy
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2.1.1.2.10.1 | Drainage Philosophy | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PH-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | PH | 0001 | F0Z-707342 | F | 0 | Z | 707342 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2.1.1.2.10.2 | Control Philosophy | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PH-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | PH | 0002 | F0Z-707343 | F | 0 | Z | 707343 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2.1.1.2.10.3 | Flare,Blow Down And Relief Philosophy | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PH-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | PH | 0003 | F0Z-707344 | F | 0 | Z | 707344 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2.1.1.2.10.4 | Isolation Philosophy | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PH-0004 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | PH | 0004 | F0Z-707345 | F | 0 | Z | 707345 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2.1.1.2.10.5 | ESD Philosophy | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PH-0005 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | PH | 0005 | F0Z-707346 | F | 0 | Z | 707346 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |  | 2.1.1.2.11 | Data Sheets
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2.1.1.2.11.1 | Process Data Sheets For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707347 | F | 0 | Z | 707347 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2.1.1.2.11.2 | Process Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-DT-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | DT | 0002 | F0Z-707348 | F | 0 | Z | 707348 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |  | 2.1.1.2.12 | Drawing/Diagram
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2.1.1.2.12.1 | Symbol & Legend For PFD and P&ID | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-707349 | F | 2 | A | 707349 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2.1.1.2.12.2 | P&ID for Diesel Oil Drum | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-709507 | F | 2 | A | 709507 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2.1.1.2.12.3 | P&ID for Potable Water Tank | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PI-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | PI | 0003 | F2A-709508 | F | 2 | A | 709508 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |  | 2.1.1.2.13 | List
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2.1.1.2.13.1 | Consumption List | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-707350 | F | 0 | Z | 707350 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |  | 2.1.1.3 | Mechanical
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |  | 2.1.1.3.13 | Data Sheets
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2.1.1.3.13.1 | Data Sheets For Diesel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-DT-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | DT | 0001 | F0Z-707351 | F | 0 | Z | 707351 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2.1.1.3.13.2 | Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-DT-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | DT | 0002 | F0Z-707352 | F | 0 | Z | 707352 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 |  | 2.1.1.4 | Piping
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 2.1.1.4.1 | Specification
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.1.1.4.1.1 | Piping Material Specification | BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-SP-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PI | SP | 0001 | F0Z-707353 | F | 0 | Z | 707353 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2.1.1.4.2 | Data Sheets
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.1.1.4.2.1 | Data Sheets For Stone Trap | BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-DT-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PI | DT | 0001 | F0Z-707354 | F | 0 | Z | 707354 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |  | 2.1.1.4.3 | Drawing/Diagram
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2.1.1.4.3.1 | Standard Pipe Support Drawings | BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-DW-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PI | DW | 0001 | F1L-707355 | F | 1 | L | 707355 | 3 | FI
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.1.1.4.3.2 | Piping Assembly Drawing | BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-DW-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PI | DW | 0002 | F1L-707356 | F | 1 | L | 707356 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2.1.1.4.3.3 | Piping Hydrostatic Test Diagram - Sub Surface | BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-DW-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PI | DW | 0003 | F2L-707357 | F | 2 | L | 707357 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |  | 2.1.1.4.4 | Calculation
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2.1.1.4.4.1 | Piping Wall Thickness Calculation | BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-CN-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PI | CN | 0001 | F0Z-707358 | F | 0 | Z | 707358 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |  | 2.1.1.4.5 | Report
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2.1.1.4.5.1 | Piping Corrosion Study & Material Selection Report | BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-RT-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PI | RT | 0001 | F0Z-707359 | F | 0 | Z | 707359 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |  | 2.1.1.5 | Pipeline & Flowline
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |  | 2.1.1.5.1 | Specification
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.1.1.5.1.1 | Pipeline Material Specification | BK-SSGRL-PEDCO-110-PL-SP-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PL | SP | 0001 | F0Z-707360 | F | 0 | Z | 707360 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.1.1.5.2 | Drawing/Diagram
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.1.1.5.2.1 | Pipeline Standard Support Drawings | BK-SSGRL-PEDCO-110-PL-DW-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PL | DW | 0001 | F2L-707361 | F | 2 | L | 707361 | 3 | FI
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.1.1.5.2.2 | Pipeline Hydrostatic Test Diagram - Sub Surface | BK-SSGRL-PEDCO-110-PL-DG-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PL | DG | 0001 | F2L-707362 | F | 2 | L | 707362 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |  | 2.1.1.5.3 | Calculation
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2.1.1.5.3.1 | Pipeline Wall Thickness Calculation | BK-SSGRL-PEDCO-110-PL-CN-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PL | CN | 0001 | F0Z-707363 | F | 0 | Z | 707363 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |  | 2.1.1.5.4 | Report
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2.1.1.5.4.1 | Pipeline Corrosion Study & Material Selection Report | BK-SSGRL-PEDCO-110-PL-RT-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PL | RT | 0001 | F0Z-707364 | F | 0 | Z | 707364 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |  | 2.1.1.6 | Control & Instrumentation
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |  | 2.1.1.6.1 | Basis/Criteria
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.1.1.6.1.1 | Fire & Gas Detection Design Criteria | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DC-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | DC | 0001 | F0Z-707365 | F | 0 | Z | 707365 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2.1.1.6.1.2 | Instrument & Control System Design Criteria | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DC-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | DC | 0002 | F0Z-707366 | F | 0 | Z | 707366 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 2.1.1.6.2 | Specification
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.1.1.6.2.1 | Specification For WHCP/HPU | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-SP-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | SP | 0001 | F9J-707367 | F | 9 | J | 707367 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |  | 2.1.1.6.3 | Data Sheets
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2.1.1.6.3.1 | Data Sheets For WHCP/HPU - Wellheads | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | DT | 0001 | F9Z-707368 | F | 9 | Z | 707368 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2.1.1.6.3.2 | Data Sheets For Pressure Gauge - Wellheads | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | DT | 0002 | F9Z-707369 | F | 9 | Z | 707369 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2.1.1.6.3.3 | Data Sheets For Temperature Gauge - Wellheads | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | DT | 0003 | F9Z-707370 | F | 9 | Z | 707370 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |  | 2.1.1.6.4 | Drawing/Diagram
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2.1.1.6.4.1 | Instrument Hook-up Diagram - Wellheads | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DG-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | DG | 0001 | F2J-707371 | F | 2 | J | 707371 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2.1.1.6.4.2 | WHCP Hydraulic \Peneumatic Diagrams - Wellheads | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DG-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | DG | 0002 | F2J-707372 | F | 2 | J | 707372 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 |  | 2.1.1.6.5 | List
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2.1.1.6.5.1 | Instrument Index For New Wells & Manifold Extension | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-LI-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | LI | 0001 | F0Z-707373 | F | 0 | Z | 707373 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2.1.1.6.5.2 | Set Point & Alarm List- Wellheads | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-LI-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | LI | 0002 | F0Z-709420 | F | 0 | Z | 709420 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |  | 2.1.1.7 | Safety
2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |  | 2.1.1.7.1 | Basis/Criteria
2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2.1.1.7.1.1 | Active Fire Protection and Safety Concept | BK-SSGRL-PEDCO-110-SA-DC-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | SA | DC | 0001 | F0Z-707374 | F | 0 | Z | 707374 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.1.1.7.2 | Data Sheets
2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.1.1.7.2.1 | Data Sheets For Fire Fighting Equipment | BK-SSGRL-PEDCO-110-SA-DT-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | SA | DT | 0001 | F0Z-707375 | F | 0 | Z | 707375 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2.1.1.7.2.2 | Data Sheets For Safety Equipment | BK-SSGRL-PEDCO-110-SA-DT-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | SA | DT | 0002 | F0Z-707376 | F | 0 | Z | 707376 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2.1.1.7.2.3 | Data Sheets For Safety Sign | BK-SSGRL-PEDCO-110-SA-DT-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | SA | DT | 0003 | F0Z-707377 | F | 0 | Z | 707377 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |  | 2.1.1.8 | Electrical
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |  | 2.1.1.8.1 | Calculation
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2.1.1.8.1.1 | Calculation Note For Lighting System of Well Pads Switchgear Building | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0002 | F0Z-707378 | F | 0 | Z | 707378 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2.1.1.8.1.2 | Calculation Note For Lighting System of Well Pads Security Building | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0003 | F0Z-707379 | F | 0 | Z | 707379 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2.1.1.8.1.3 | Calculation Note For Lighting System of Well Pads Area | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0004 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0004 | F0Z-707380 | F | 0 | Z | 707380 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2.1.1.8.1.4 | Calculation Note For Cable Sizing of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0005 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0005 | F0Z-707381 | F | 0 | Z | 707381 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.1.1.8.1.5 | Calculation Note For Earthing & Lightning System of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0007 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0007 | F0Z-707383 | F | 0 | Z | 707383 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2.1.1.8.1.6 | Calculation Note For Diesel Generator Sizing of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0008 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0008 | F0Z-707384 | F | 0 | Z | 707384 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2.1.1.8.1.7 | Calculation Note For DC Charger of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0009 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0009 | F0Z-707385 | F | 0 | Z | 707385 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2.1.1.8.1.8 | Calculation Note For 11 KV Over Head Line Sag and Tension | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0011 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0011 | F0Z-707387 | F | 0 | Z | 707387 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2.1.1.8.1.9 | Calculation Note For 33 KV Over Head Line Sag and Tension | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0012 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0012 | F0Z-707388 | F | 0 | Z | 707388 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |  | 2.1.1.8.2 | Data Sheets
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.1.1.8.2.1 | Data Sheets For DC Charger of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DT | 0003 | F0Z-707390 | F | 0 | Z | 707390 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2.1.1.8.2.2 | Data Sheets For Diesel Generator of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0004 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DT | 0004 | F0Z-707391 | F | 0 | Z | 707391 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2.1.1.8.2.3 | Data Sheets For LV Switchgear of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0008 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DT | 0008 | F0Z-707393 | F | 0 | Z | 707393 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2.1.1.8.2.4 | Data Sheets For Power & Control Cables of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0009 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DT | 0009 | F0Z-707394 | F | 0 | Z | 707394 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2.1.1.8.2.5 | Data Sheets For Power Transformers of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0010 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DT | 0010 | F0Z-707395 | F | 0 | Z | 707395 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2.1.1.8.2.6 | Data Sheets For Distribution & Lighting Panels of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0011 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DT | 0011 | F0Z-707396 | F | 0 | Z | 707396 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2.1.1.8.2.7 | Data Sheets For 11 KV Over Head Line Equipment | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0012 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DT | 0012 | F0Z-707397 | F | 0 | Z | 707397 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2.1.1.8.2.8 | Data Sheets For 33 KV Over Head Line Equipment | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0013 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DT | 0013 | F0Z-707398 | F | 0 | Z | 707398 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 |  | 2.1.1.8.3 | Drawing/Diagram
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2.1.1.8.3.1 | Typical Installation Details For Over Head Line Equipment | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DW-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DW | 0001 | F2P-707399 | F | 2 | P | 707399 | 3 | FI
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2.1.1.8.3.2 | Installation Detail & Notes for Connection OHL to Gantries for Wells | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DW-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DW | 0002 | F2P-707400 | F | 2 | P | 707400 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2.1.1.8.3.3 | Electrical Typical Schematic Diagrams For LV Panels of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DG-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DG | 0001 | F2P-707401 | F | 2 | P | 707401 | 3 | FI
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2.1.1.8.3.4 | Control Logic Diagram For LV Incomers of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-LD-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | LD | 0001 | F2P-707402 | F | 2 | P | 707402 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2.1.1.8.3.5 | Earthing Layout For Electrical Tower (Gantry) of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | PY | 0001 | F2P-707403 | F | 2 | P | 707403 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2.1.1.8.3.6 | Overall Single Line Diagram of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | SL | 0001 | F2P-707405 | F | 2 | P | 707405 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2.1.1.8.3.7 | Single Line Diagram For LV Switchgear of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | SL | 0002 | F2P-707406 | F | 2 | P | 707406 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2.1.1.8.3.8 | Single Line Diagram For LV Power Distribution Panel of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | SL | 0003 | F2P-707407 | F | 2 | P | 707407 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 2.1.1.8.3.9 | Single Line Diagram For DC Charger of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0004 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | SL | 0004 | F2P-707408 | F | 2 | P | 707408 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2.1.1.8.3.10 | Interconnection Wiring Diagram of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DG-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DG | 0002 | F2P-707410 | F | 2 | P | 707410 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2.1.1.8.3.11 | Area Lighting & Small Power Layout of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | PY | 0003 | F2P-707411 | F | 2 | P | 707411 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 2.1.1.8.3.12 | Lighting & Small Power Layout For Switchgear Building of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0004 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | PY | 0004 | F2P-707412 | F | 2 | P | 707412 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 2.1.1.8.3.13 | Lighting & Small Power Layout For Security Building of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0005 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | PY | 0005 | F2P-707413 | F | 2 | P | 707413 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 2.1.1.8.3.14 | Area Electrical Cable Route & Section Layout of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0006 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | PY | 0006 | F2P-707414 | F | 2 | P | 707414 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 2.1.1.8.3.15 | Electrical Cable Route & Section Layout For Switchgear Building of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0007 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | PY | 0007 | F2P-707415 | F | 2 | P | 707415 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2.1.1.8.3.16 | Electrical Equipment Arrangement Layout For Switchgear Building of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0008 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | PY | 0008 | F2P-707416 | F | 2 | P | 707416 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 17 | 2.1.1.8.3.17 | Earthing & Lightning Layout for well pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0010 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | PY | 0010 | F2P-707417 | F | 2 | P | 707417 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 |  | 2.1.1.8.4 | List
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2.1.1.8.4.1 | Electrical Load List of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-LI-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | LI | 0001 | F0Z-707418 | F | 0 | Z | 707418 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2.1.1.8.4.2 | Electrical Power & Control Cable List of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-LI-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | LI | 0002 | F0Z-707419 | F | 0 | Z | 707419 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2.1.1.8.4.3 | Cable Drum Schedule and Cutting List of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-LI-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | LI | 0003 | F0Z-707420 | F | 0 | Z | 707420 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 |  | 2.1.1.8.5 | Report
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2.1.1.8.5.1 | Electrical Network (Load Flow, Motor Starting & Short Circuit) Study Report of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-RT-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | RT | 0002 | F0Z-707421 | F | 0 | Z | 707421 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2.1.1.8.5.2 | Relay Coordination & Setting Study Report of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-RT-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | RT | 0003 | F0Z-707422 | F | 0 | Z | 707422 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2.1.1.8.5.3 | 11KV Over Head Line Study Report | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-RT-0004 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | RT | 0004 | F0Z-707423 | F | 0 | Z | 707423 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2.1.1.8.5.4 | 33KV Over Head Line Study Report | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-RT-0005 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | RT | 0005 | F0Z-707424 | F | 0 | Z | 707424 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 |  | 2.1.1.9 | Architecture
2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 |  | 2.1.1.9.1 | Drawing/Diagram
2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2.1.1.9.1.1 | Architectural Drawing For Fire Shed | BK-SSGRL-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4A-709388 | F | 4 | A | 709388 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 2.1.1.10 | Civil
2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 2.1.1.10.1 | Drawing/Diagram
2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2.1.1.10.1.1 | BINAK Oil Field Project Overall Well Location/Facilities Layout | BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | CV | PY | 0001 | F4A-707425 | F | 4 | A | 707425 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 |  | 2.1.1.10.2 | Calculation
2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2.1.1.10.2.1 | Calculation Note For Flood Control | BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | CV | CN | 0001 | F0Z-707426 | F | 0 | Z | 707426 | 1 | AFC
2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 |  | 2.1.1.11 | Structure
2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 |  | 2.1.1.11.1 | Drawing/Diagram
2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2.1.1.11.1.1 | Foundation Drawing For Fire Shed | BK-SSGRL-PEDCO-110-ST-DW-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ST | DW | 0001 | F4A-709389 | F | 4 | A | 709389 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2.1.1.11.1.2 | Structural Drawing For Fire Shed | BK-SSGRL-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4A-709429 | F | 4 | A | 709429 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2.1.1.11.1.3 | Standard Drawing For Transmission Tower Foundations | BK-SSGRL-PEDCO-110-ST-DW-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ST | DW | 0003 | F4A-709509 | F | 4 | A | 709509 | 2 | AFD
2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 |  | 2.1.1.12 | Geotechnical/Geoelectric
2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 |  | 2.1.1.12.1 | Geotechnical/Geoelectrical
2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 |  | 2.1.1.12.2.1 | Procedure/Plan
2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2.1.1.12.2.1.1 | Geotechnical Investigation Plan for Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-GT-PR-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | GT | PR | 0001 | F0Z-707427 | F | 0 | Z | 707427 | 1 | AFC
2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 |  | 2.1.2 | Procurement Engineering
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2.1.2.2 | Mechanical
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.1.2.2.1 | Fuel Oil Storage Drum
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.1.2.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.1.2.2.1.1.1 | PMR For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-MR-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | MR | 0001 | F0Z-709384 | F | 0 | Z | 709384 | 2 | AFD
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.1.2.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.1.2.2.1.2.1 | TBE For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-TB-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | TB | 0001 | F0Z-709385 | F | 0 | Z | 709385 | 3 | FI
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.1.2.2.2 | Potable Water Tank
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2.1.2.2.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.1.2.2.2.1.1 | PMR For Potable Water Tank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-MR-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | MR | 0002 | F0Z-709386 | F | 0 | Z | 709386 | 2 | AFD
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.1.2.2.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.1.2.2.2.2.1 | TBE For Potable Water Tank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-TB-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | TB | 0002 | F0Z-709387 | F | 0 | Z | 709387 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.2 | Package 01-New Well # W018S
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.2.1 | Detail Design Engineering
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.2.1.1 | Process
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.2.1.1.1 | Drawing/Diagram
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2.1.1.1.1 | Process Flow Diagram - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PR-PF-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PR | PF | 0001 | F2A-707428 | F | 2 | A | 707428 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.2.1.1.1.2 | P&ID - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-707429 | F | 2 | A | 707429 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.2.1.1.2 | List
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.2.1.1.2.1 | Line List - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-707430 | F | 0 | Z | 707430 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2.2.1.1.3 | Report
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.2.1.1.3.1 | Flowline Hydraulic Calculation Report | BK-W018S-PEDCO-110-PR-RT-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PR | RT | 0001 | F0Z-707431 | F | 0 | Z | 707431 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 2.2.1.1.4 | Data Sheet
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.2.1.1.4.1 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707432 | F | 0 | Z | 707432 | 2 | AFD
2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |  | 2.2.1.2 | Piping
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2.2.1.2.1 | Drawing/Diagram
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.2.1.2.1.1 | Plot Plan Drawing - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-PY-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | PY | 0001 | F5A-707433 | F | 5 | A | 707433 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.2.1.2.1.2 | Piping Plan - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-DW-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | DW | 0001 | F4L-707434 | F | 4 | L | 707434 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.2.1.2.1.3 | Isometric Drawings - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-DW-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | DW | 0002 | F2L-707435 | F | 2 | L | 707435 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.2.1.2.1.4 | Material Flow Diagram - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707436 | F | 2 | A | 707436 | 2 | AFD
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.2.1.2.2 | List
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.2.1.2.2.1 | Piping Support List - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-LI-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | LI | 0001 | F0Z-707437 | F | 0 | Z | 707437 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2.1.2.2.2 | Critical Line List - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-LI-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | LI | 0002 | F0Z-707438 | F | 0 | Z | 707438 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 2.2.1.2.3 | Report
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.2.1.2.3.1 | PDMS Model Review Report (60%) - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-RT-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0001 | F0Z-707439 | F | 0 | Z | 707439 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.2.1.2.3.2 | PDMS Model Review Report (90%) - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-RT-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0002 | F0Z-707440 | F | 0 | Z | 707440 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 2.2.1.2.4 | MTO
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2.2.1.2.4.1 | MTO For Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-707441 | F | 8 | Z | 707441 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.2.1.2.4.2 | MTO For Fittings - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MT-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0002 | F8Z-707442 | F | 8 | Z | 707442 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2.2.1.2.4.3 | MTO For Flanges - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MT-0003 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0003 | F8Z-707443 | F | 8 | Z | 707443 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.2.1.2.4.4 | MTO For Manual Valves - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MT-0004 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0004 | F8Z-707444 | F | 8 | Z | 707444 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.2.1.2.4.5 | MTO For Gaskets - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MT-0005 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0005 | F8Z-707445 | F | 8 | Z | 707445 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2.2.1.2.4.6 | MTO For Bolt & Nuts - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MT-0006 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0006 | F8Z-707446 | F | 8 | Z | 707446 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 2.2.1.3 | Pipeline & Flowline
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2.2.1.3.1 | MTO
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.2.1.3.1.1 | MTO For Line Pipes (Flowlines) - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PL-MT-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PL | MT | 0001 | F8Z-707449 | F | 8 | Z | 707449 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.2.1.4 | Control & Instrumentation
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.2.1.4.1 | Drawing/Diagram
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.2.1.4.1.1 | Instrument Location Layout Drawing - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-IN-PY-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | IN | PY | 0001 | F2J-707450 | F | 2 | J | 707450 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2.2.1.4.2 | MTO
2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.2.1.4.2.1 | MTO For Instrument Tube and Fitting - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-IN-MT-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0001 | F8Z-707451 | F | 8 | Z | 707451 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.2.1.4.2.2 | MTO For Instrument Cable Tray - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-IN-MT-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0002 | F8Z-707452 | F | 8 | Z | 707452 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.2.1.5 | Safety
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2.2.1.5.1 | Drawing/Diagram
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.2.1.5.1.1 | Hazardous Area Classification Layout - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-PY-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0001 | F2L-707453 | F | 2 | L | 707453 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.2.1.5.1.2 | Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-PY-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0002 | F2L-707454 | F | 2 | L | 707454 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.2.1.5.1.3 | Escape Route & Safety Sign Layout - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-PY-0003 | BK | W018S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0003 | F2L-707455 | F | 2 | L | 707455 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.2.1.5.2 | List
2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.2.1.5.2.1 | Hazard Source List - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-LI-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | SA | LI | 0001 | F0Z-707456 | F | 0 | Z | 707456 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |  | 2.2.1.5.3 | MTO
2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.2.1.5.3.1 | MTO For Fire Fighting & Safety Equipment - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-MT-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | SA | MT | 0001 | F8Z-707457 | F | 8 | Z | 707457 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2.2.1.5.3.2 | MTO For Safety Sign - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-MT-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | SA | MT | 0002 | F8Z-707458 | F | 8 | Z | 707458 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |  | 2.2.1.6 | Architecture
2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 2.2.1.6.1 | Drawing/Diagram
2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.2.1.6.1.1 | Architectural Drawing For WHCP/HPU Shelter of Well Pads - W018 | BK-W018S-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4A-707459 | F | 4 | A | 707459 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.2.1.7 | Civil
2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.2.1.7.1 | Drawing/Diagram
2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.2.1.7.1.1 | General Civil Layout - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | PY | 0001 | F4A-707460 | F | 4 | A | 707460 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.2.1.7.1.2 | Civil and Structural drawings - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-PY-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | PY | 0002 | F4S-707461 | F | 4 | S | 707461 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2.2.1.7.1.3 | Rough Grading Plans -W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-DW-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | DW | 0001 | F4S-707462 | F | 4 | S | 707462 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.2.1.7.2 | Calculation
2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.2.7.2.1 | Calculation Note For Heli Pad, Well Pad & Diesel Storage Pad - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-CN-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | CN | 0001 | F0Z-707463 | F | 0 | Z | 707463 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 |  | 2.2.1.7.3 | MTO
2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2.2.1.7.3.1 | MTO For Civil Works - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-MT-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 | F8Z-707464 | F | 8 | Z | 707464 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |  | 2.2.1.8 | Structure
2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 |  | 2.2.1.8.1 | Drawing/Diagram
2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2.2.1.8.1.1 | Structure Drawing For WHCP/HPU Shelter - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-DW-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0001 | F4M-707465 | F | 4 | M | 707465 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2.2.1.8.1.2 | Platform Structure Drawing - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4M-707466 | F | 4 | M | 707466 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 |  | 2.2.1.8.2 | Calculation
2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.2.1.8.2.1 | Calculation Note For WHCP/HPU Shelter | BK-W018S-PEDCO-110-ST-CN-0003 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | CN | 0003 | F0Z-709394 | F | 0 | Z | 709394 | 2 | AFD
2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |  | 2.2.1.8.3 | MTO
2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2.2.1.8.3.1 | MTO For Structural Works - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-707467 | F | 8 | Z | 707467 | 3 | FI
2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 |  | 2.2.1.9 | Survey (Topography) & Geotechnic
2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 |  | 2.2.1.9.1 | Geotechnic
2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 |  | 2.2.1.9.1.2 | Report
2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2.2.1.9.1.2.1 | Geotechnical Investigation Report - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-GT-RT-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | GT | RT | 0001 | F0Z-707468 | F | 0 | Z | 707468 | 1 | AFC
2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.2.1.9.2 | Survey (Topography)
2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.2.1.9.2.2 | Drawing/Diagram
2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2.2.1.9.2.2.1 | Flowline Plan & Profile Drawings - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SU-DW-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | SU | DW | 0001 | F4A-707469 | F | 4 | A | 707469 | 1 | AFC
2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 |  | 2.2.2 | Procurement Engineering
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.2.2.1 | Piping
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.2.2.1.1 | Pipes
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2.2.2.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2.2.1.1.1.1 | PMR For Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-707470 | F | 0 | Z | 707470 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.2.2.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2.2.1.1.2.1 | TBE For Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-707471 | F | 0 | Z | 707471 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.2.2.1.2 | Fittings
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.2.2.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.2.2.1.2.1.1 | PMR For Fittings - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0002 | F0Z-707472 | F | 0 | Z | 707472 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.2.2.1.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.2.2.1.2.2.1 | TBE For Fitting - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0002 | F0Z-707473 | F | 0 | Z | 707473 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.2.2.1.3 | Flanges
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 2.2.2.1.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.2.2.1.3.1.1 | PMR For Flanges - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0003 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0003 | F0Z-707474 | F | 0 | Z | 707474 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.2.2.1.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.2.2.1.3.2.1 | TBE For Flanges - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0003 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0003 | F0Z-707475 | F | 0 | Z | 707475 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 2.2.2.4.4 | Manual Valves
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 2.2.2.4.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.2.2.4.4.1.1 | PMR For Manual Valves - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0004 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0004 | F0Z-707476 | F | 0 | Z | 707476 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 2.2.2.4.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2.2.2.4.4.2.1 | TBE For Manual Valves - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0004 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0004 | F0Z-707477 | F | 0 | Z | 707477 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |  | 2.2.2.4.5 | Gaskets
2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |  | 2.2.2.4.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2.2.2.4.5.1.1 | PMR For Gaskets - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0005 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0005 | F0Z-707478 | F | 0 | Z | 707478 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |  | 2.2.2.4.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2.2.2.4.5.2.1 | TBE For Gaskets - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0005 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0005 | F0Z-707479 | F | 0 | Z | 707479 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |  | 2.2.2.4.6 | Bolt & Nuts
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |  | 2.2.2.4.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2.2.2.4.6.1.1 | PMR For Bolt/Nuts - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0006 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0006 | F0Z-707480 | F | 0 | Z | 707480 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |  | 2.2.2.4.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2.2.2.4.6.2.1 | TBE For Bolt/Nuts - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0006 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0006 | F0Z-707481 | F | 0 | Z | 707481 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |  | 2.2.2.4.7 | Sampling Connection
2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 |  | 2.2.2.4.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2.2.2.4.7.1.1 | PMR For Sampling Connection Set - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0007 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0007 | F0Z-707482 | F | 0 | Z | 707482 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |  | 2.2.2.4.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2.2.2.4.7.2.1 | TBE For Sampling Connection | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0007 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0007 | F0Z-707483 | F | 0 | Z | 707483 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |  | 2.2.2.4.8 | Stone Trap
2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |  | 2.2.2.4.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2.2.2.4.8.1.1 | PMR For Stone Trap - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0008 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0008 | F0Z-707484 | F | 0 | Z | 707484 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |  | 2.2.2.4.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2.2.2.4.8.2.1 | TBE For Stone Trap - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0008 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0008 | F0Z-707485 | F | 0 | Z | 707485 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 |  | 2.2.2.4.9 | Pipe Support
2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 |  | 2.2.2.4.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2.2.2.4.9.1.1 | PMR For Pipe Support - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0010 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0010 | F0Z-707486 | F | 0 | Z | 707486 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 |  | 2.2.2.4.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2.2.2.4.9.2.1 | TBE For Pipe Support - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0010 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0010 | F0Z-707487 | F | 0 | Z | 707487 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 |  | 2.2.2.4.10 | Burn Pit Pipes
2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 |  | 2.2.2.4.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2.2.2.4.10.1.1 | PMR For Burn Pit Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709449 | F | 0 | Z | 709449 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 |  | 2.2.2.4.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2.2.2.4.10.2.1 | TBE For Burn Pit Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709495 | F | 0 | Z | 709495 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |  | 2.2.2.2 | Pipeline
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.2.2.2.1 | Line Pipe
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.2.2.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.2.2.2.1.1.1 | PMR For Line Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PL-MR-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PL | MR | 0001 | F0Z-707488 | F | 0 | Z | 707488 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.2.2.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.2.2.2.1.2.1 | TBE For Line Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PL-TB-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PL | TB | 0001 | F0Z-707489 | F | 0 | Z | 707489 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.2.2.2.2 | Line Support
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2.2.2.2.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.2.2.2.2.1.1 | PMR For Flowline Support - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PL-MR-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PL | MR | 0002 | F0Z-707490 | F | 0 | Z | 707490 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 2.2.2.2.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.2.2.2.3.2.1 | TBE For Flowline Support - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PL-TB-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PL | TB | 0002 | F0Z-707491 | F | 0 | Z | 707491 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.2.2.3 | Control & Instrumentation
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.2.2.3.1 | WHCP/HPU
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2.2.2.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.2.2.3.1.1.1 | PMR For WHCP/HPU - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-IN-MR-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0001 | F0Z-707492 | F | 0 | Z | 707492 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.2.2.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.2.2.3.1.2.1 | TBE/TBA For WHCP/HPU - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-IN-TB-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0001 | F0Z-707493 | F | 0 | Z | 707493 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.2.2.3.2 | Field Instrumentations
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2.2.2.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.2.2.3.2.1.1 | PMR For Field Instrumentations - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-IN-MR-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0002 | F0Z-707494 | F | 0 | Z | 707494 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.2.2.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.2.2.3.2.2.1 | TBE/TBA For Field Instrumentations - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-IN-TB-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0002 | F0Z-707495 | F | 0 | Z | 707495 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.2.2.3.3 | Instrument Bulk Items
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2.2.2.3.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.2.2.3.3.1.1 | PMR For Instrument Bulk Items - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-IN-MR-0003 | BK | W018S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0003 | F0Z-707496 | F | 0 | Z | 707496 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.2.2.3.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.2.2.3.3.2.1 | TBE/TBA For Instrument Bulk Items - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-IN-TB-0003 | BK | W018S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0003 | F0Z-707497 | F | 0 | Z | 707497 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 2.2.2.4 | Safety & Fire Fighting
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.2.2.4.1 | Fire Fighting and Safety Equipment
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |  | 2.2.2.4.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.2.2.4.1.1.1 | PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-MR-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0001 | F0Z-707498 | F | 0 | Z | 707498 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.2.2.4.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.2.2.4.1.2.1 | TBE For Fire Fighting and Safety Equipment - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-TB-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | SA | TB | 0001 | F0Z-707499 | F | 0 | Z | 707499 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.2.2.4.2 | Safety Sign
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 2.2.2.4.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.2.2.4.2.1.1 | PMR For Fire Safety Sign - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-MR-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0002 | F0Z-707500 | F | 0 | Z | 707500 | 3 | FI
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.2.2.4.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.2.2.4.2.2.1 | TBE For Fire Safety Sign - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-SA-TB-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | SA | TB | 0002 | F0Z-707501 | F | 0 | Z | 707501 | 3 | FI
2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |  | 2.2.3 | Commissioning Engineering
2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |  | 2.2.3.2 | Procedure/Plan
2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.2.3.2.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CO-PR-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CO | PR | 0001 | F0Z-707510 | F | 0 | Z | 707510 | 1 | AFC
2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |  | 2.2.4 | Field Engineering
2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |  | 2.2.4.1 | Query
2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.2.4.1.1 | Technical/Site Queries | BK-W018S-PEDCO-110-GE-TQ-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | GE | TQ | 0001 | F7Z-707511 | F | 7 | Z | 707511 | 1 | AFC
2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |  | 2.2.4.2 | Dossier
2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.2.4.2.1 | As-Built Document Booklets - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-GE-DO-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | GE | DO | 0001 | F0Z-707512 | F | 0 | Z | 707512 | 2 | AB-R
2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |  | 2.2.5 | Engineering Final Documentation
2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |  | 2.2.5.1 | Manual
2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.2.5.1.1 | Operating Manual - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-GE-ML-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | GE | ML | 0001 | F7Z-707513 | F | 7 | Z | 707513 | 3 | FI
2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |  | 2.2.5.2 | Dossier
2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.2.5.2.1 | Final Engineering Dossier - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-GE-DO-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | GE | DO | 0002 | F0Z-707514 | F | 0 | Z | 707514 | 2 | AB-A
2 | 3 |  | 5 | 2 | 2 |  | 2.3 | Package 02-New Well # W028 (Bangestan)
2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.3.1 | Detail Design
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.3.1.1 | Process
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.3.1.1.1 | Drawing/Diagram
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.3.1.1.1.1 | Process Flow Diagram - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PR-PF-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PR | PF | 0001 | F2A-707515 | F | 2 | A | 707515 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.3.1.1.1.2 | P&ID - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-707516 | F | 2 | A | 707516 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.3.1.1.2 | List
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.3.1.1.2.1 | Line List - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-707517 | F | 0 | Z | 707517 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2.3.1.1.3 | Report
2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.3.1.1.3.1 | Flowline Hydraulic Calculation Report | BK-W028-PEDCO-110-PR-RT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PR | RT | 0001 | F0Z-707518 | F | 0 | Z | 707518 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 2.3.1.1.4 | Data Sheet
2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.3.1.1.4.1 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707519 | F | 0 | Z | 707519 | 2 | AFD
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 2.3.1.2 | Piping
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2.3.1.2.1 | Drawing/Diagram
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.3.1.2.1.1 | Plot Plan Drawing - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-DW-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | DW | 0001 | F5A-707520 | F | 5 | A | 707520 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.3.1.2.1.2 | Piping Plan - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-DW-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | DW | 0002 | F4L-707521 | F | 4 | L | 707521 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.3.1.2.1.3 | Isometric Drawings - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-DW-0003 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | DW | 0003 | F2L-707522 | F | 2 | L | 707522 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.3.1.2.1.4 | Material Flow Diagram - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707523 | F | 2 | A | 707523 | 2 | AFD
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.3.1.2.2 | List
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.3.1.2.2.1 | Piping Support List - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-LI-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | LI | 0001 | F0Z-707524 | F | 0 | Z | 707524 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3.1.2.2.2 | Critical Line List - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-LI-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | LI | 0002 | F0Z-707525 | F | 0 | Z | 707525 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 2.3.1.2.3 | Report
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.3.1.2.3.1 | PDMS Model Review Report (60%) - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-RT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | RT | 0001 | F0Z-707526 | F | 0 | Z | 707526 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.3.1.2.3.2 | PDMS Model Review Report (90%) - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-RT-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | RT | 0002 | F0Z-707527 | F | 0 | Z | 707527 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 2.3.1.2.4 | MTO
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2.3.1.2.4.1 | MTO For Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-707528 | F | 8 | Z | 707528 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.3.1.2.4.2 | MTO For Fittings - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MT-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0002 | F8Z-707529 | F | 8 | Z | 707529 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2.3.1.2.4.3 | MTO For Flanges - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MT-0003 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0003 | F8Z-707530 | F | 8 | Z | 707530 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.3.1.2.4.4 | MTO For Manual Valves - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MT-0004 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0004 | F8Z-707531 | F | 8 | Z | 707531 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.3.1.2.4.5 | MTO For Gaskets - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MT-0005 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0005 | F8Z-707532 | F | 8 | Z | 707532 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2.3.1.2.4.6 | MTO For Bolt & Nuts - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MT-0006 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0006 | F8Z-707533 | F | 8 | Z | 707533 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 2.3.1.3 | Pipeline & Flowline
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2.3.1.3.1 | MTO
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.3.1.3.1.1 | MTO For Line Pipes (Flowlines) - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PL-MT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PL | MT | 0001 | F8Z-707536 | F | 8 | Z | 707536 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2.3.1.4 | Control & Instrumentation
2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.3.1.4.1 | Drawing/Diagram
2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.3.1.4.1.1 | Instrument Location Layout Drawing - W028 | BK-W028-PEDCO-110-IN-PY-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | IN | PY | 0001 | F2J-707537 | F | 2 | J | 707537 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2.3.1.4.2 | MTO
2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.3.1.4.2.1 | MTO For Instrument Tube and Fitting - W028 | BK-W028-PEDCO-110-IN-MT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | IN | MT | 0001 | F8Z-707538 | F | 8 | Z | 707538 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.3.1.4.2.2 | MTO For Instrument Cable Tray - W028 | BK-W028-PEDCO-110-IN-MT-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | IN | MT | 0002 | F8Z-707539 | F | 8 | Z | 707539 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.3.1.5 | Safety
2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2.3.1.5.1 | Drawing/Diagram
2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.3.1.5.1.1 | Hazardous Area Classification Layout - W028 | BK-W028-PEDCO-110-SA-PY-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | SA | PY | 0001 | F2L-707540 | F | 2 | L | 707540 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.3.1.5.1.2 | Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout - W028 | BK-W028-PEDCO-110-SA-PY-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | SA | PY | 0002 | F2L-707541 | F | 2 | L | 707541 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.3.1.5.1.3 | Escape Route & Safety Sign Layout - W028 | BK-W028-PEDCO-110-SA-PY-0003 | BK | W028 | PEDCO | 110 | SA | PY | 0003 | F2L-707542 | F | 2 | L | 707542 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.3.1.5.2 | List
2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.3.1.5.2.1 | Hazard Source List - W028 | BK-W028-PEDCO-110-SA-LI-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | SA | LI | 0001 | F0Z-707543 | F | 0 | Z | 707543 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |  | 2.3.1.5.3 | MTO
2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.3.1.5.3.1 | MTO For Fire Fighting & Safety Equipment - W028 | BK-W028-PEDCO-110-SA-MT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | SA | MT | 0001 | F8Z-707544 | F | 8 | Z | 707544 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2.3.1.5.3.2 | MTO For Safety Sign - W028 | BK-W028-PEDCO-110-SA-MT-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | SA | MT | 0002 | F8Z-707545 | F | 8 | Z | 707545 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |  | 2.3.1.6 | Architecture
2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 2.3.1.6.1 | Drawing/Diagram
2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.3.1.6.1.1 | Architectural Drawing For WHCP/HPU Shelter of Well Pads - W028 | BK-W028-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4B-707546 | F | 4 | B | 707546 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.3.1.7 | Civil
2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.3.1.7.1 | Drawing/Diagram
2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.3.1.7.1.1 | General Civil Layout -W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0001 | F4A-707547 | F | 4 | A | 707547 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.3.1.7.1.2 | Civil and Structural drawings -W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0002 | F4S-707548 | F | 4 | S | 707548 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2.3.1.7.1.3 | Rough Grading Plans -W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-DW-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | DW | 0001 | F4S-707549 | F | 4 | S | 707549 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.3.1.7.2 | Calculation
2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.3.7.2.1 | Calculation Note For Heli Pad, Well Pad & Diesel Storage Pad - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-CN-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | CN | 0001 | F0Z-707550 | F | 0 | Z | 707550 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |  | 2.3.1.7.3 | MTO
2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2.3.1.7.3.1 | MTO For Civil Works - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-MT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 | F8Z-707551 | F | 8 | Z | 707551 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 |  | 2.3.1.8 | Structure
2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 |  | 2.3.1.8.1 | Drawing/Diagram
2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2.3.1.8.1.1 | Platform Structure Drawing - W028 | BK-W028-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4M-707552 | F | 4 | M | 707552 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 |  | 2.3.1.8.2 | MTO
2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.3.1.8.2.1 | MTO For Structural Works - W028 | BK-W028-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-707553 | F | 8 | Z | 707553 | 3 | FI
2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.3.1.9 | Survey (Topography) & Geotechnic
2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 |  | 2.3.1.9.1 | Geotechnic
2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 |  | 2.3.1.9.1.2 | Report
2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2.3.1.9.1.2.1 | Geotechnical Investigation Report - W028 | BK-W028-PEDCO-110-GT-RT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | GT | RT | 0001 | F0Z-707554 | F | 0 | Z | 707554 | 1 | AFC
2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.3.1.9.2 | Survey (Topography)
2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.3.1.9.2.2 | Drawing/Diagram
2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2.3.1.9.2.2.1 | Flowline Plan & Profile Drawings - W028 | BK-W028-PEDCO-110-SU-DW-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | SU | DW | 0001 | F4A-707555 | F | 4 | A | 707555 | 1 | AFC
2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 |  | 2.3.2 | Procurement Engineering
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.3.2.1 | Piping
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.3.2.1.1 | Pipes
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2.3.2.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3.2.1.1.1.1 | PMR For Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-707556 | F | 0 | Z | 707556 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.3.2.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.3.2.1.1.2.1 | TBE For Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-707557 | F | 0 | Z | 707557 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.3.2.1.2 | Fittings
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.3.2.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.3.2.1.2.1.1 | PMR For Fittings - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0002 | F0Z-707558 | F | 0 | Z | 707558 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.3.2.1.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.3.2.1.2.2.1 | TBE For Fitting - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0002 | F0Z-707559 | F | 0 | Z | 707559 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.3.2.1.3 | Flanges
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 2.3.2.1.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.3.2.1.3.1.1 | PMR For Flanges - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0003 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0003 | F0Z-707560 | F | 0 | Z | 707560 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.3.2.1.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.3.2.1.3.2.1 | TBE For Flanges - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0003 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0003 | F0Z-707561 | F | 0 | Z | 707561 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 2.3.2.1.4 | Manual Valves
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |  | 2.3.2.1.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.3.2.1.4.1.1 | PMR For Manual Valves - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0004 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0004 | F0Z-707562 | F | 0 | Z | 707562 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 2.3.2.1.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.3.2.1.4.2.1 | TBE For Manual Valves - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0004 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0004 | F0Z-707563 | F | 0 | Z | 707563 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | 2.3.2.1.5 | Gaskets
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 2.3.2.1.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2.3.2.1.5.1.1 | PMR For Gaskets - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0005 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0005 | F0Z-707564 | F | 0 | Z | 707564 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | 2.3.2.1.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2.3.2.1.5.2.1 | TBE For Gaskets - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0005 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0005 | F0Z-707565 | F | 0 | Z | 707565 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |  | 2.3.2.1.6 | Bolt & Nuts
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |  | 2.3.2.1.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2.3.2.1.6.1.1 | PMR For Bolt/Nuts - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0006 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0006 | F0Z-707566 | F | 0 | Z | 707566 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |  | 2.3.2.1.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2.3.2.1.6.2.1 | TBE For Bolt/Nuts - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0006 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0006 | F0Z-707567 | F | 0 | Z | 707567 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |  | 2.3.2.1.7 | Sampling Connection
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 2.3.2.1.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2.3.2.1.7.1.1 | PMR For Sampling Connection Set - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0007 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0007 | F0Z-707568 | F | 0 | Z | 707568 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |  | 2.3.2.1.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2.3.2.1.7.2.1 | TBE For Sampling Connection Set - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0007 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0007 | F0Z-707569 | F | 0 | Z | 707569 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 |  | 2.3.2.1.8 | Stone Trap
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 |  | 2.3.2.1.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.3.2.1.8.1.1 | PMR For Stone Trap - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0008 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0008 | F0Z-707570 | F | 0 | Z | 707570 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 |  | 2.3.2.1.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2.3.2.1.8.2.1 | TBE For Stone Trap - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0008 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0008 | F0Z-707571 | F | 0 | Z | 707571 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 |  | 2.3.2.1.9 | Pipe Support
2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 |  | 2.3.2.1.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2.3.2.1.9.1.1 | PMR For Pipe Support - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0009 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0009 | F0Z-707572 | F | 0 | Z | 707572 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 |  | 2.3.2.1.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2.3.2.1.9.2.1 | TBE For Pipe Support - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0009 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0009 | F0Z-707573 | F | 0 | Z | 707573 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |  | 2.3.2.1.10 | Burn Pit Pipes
2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 2.3.2.1.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.3.2.1.10.1.1 | PMR For Burn Pit Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709450 | F | 0 | Z | 709450 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |  | 2.3.2.1.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2.3.2.1.10.2.1 | TBE For Burn Pit Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709496 | F | 0 | Z | 709496 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 |  | 2.3.2.2 | Pipeline
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.3.2.2.1 | Line Pipe
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.3.2.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.3.2.2.1.1.1 | PMR For Line Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PL-MR-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PL | MR | 0001 | F0Z-707574 | F | 0 | Z | 707574 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.3.2.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.3.2.2.1.2.1 | TBE For Line Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PL-TB-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PL | TB | 0001 | F0Z-707575 | F | 0 | Z | 707575 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.3.2.2.2 | Flowline Support
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2.3.2.2.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.3.2.2.2.1.1 | PMR For Flowline Support - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PL-MR-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PL | MR | 0002 | F0Z-707576 | F | 0 | Z | 707576 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.3.2.2.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.3.2.2.2.2.1 | TBE For Flowline Support - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PL-TB-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PL | TB | 0002 | F0Z-707577 | F | 0 | Z | 707577 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3.2.3 | Control & Instrumentation
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.3.2.3.1 | WHCP/HPU
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2.3.2.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.3.2.3.1.1.1 | PMR For WHCP/HPU - W028 | BK-W028-PEDCO-110-IN-MR-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | IN | MR | 0001 | F0Z-707578 | F | 0 | Z | 707578 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.3.2.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.3.2.3.1.2.1 | TBE/TBA For WHCP/HPU - W028 | BK-W028-PEDCO-110-IN-TB-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | IN | TB | 0001 | F0Z-707579 | F | 0 | Z | 707579 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3.2.3.2 | Field Instrumentations
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2.3.2.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.3.2.3.2.1.1 | PMR For Field Instrumentations - W028 | BK-W028-PEDCO-110-IN-MR-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | IN | MR | 0002 | F0Z-707580 | F | 0 | Z | 707580 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.3.2.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.3.2.3.2.2.1 | TBE/TBA For Field Instrumentations - W028 | BK-W028-PEDCO-110-IN-TB-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | IN | TB | 0002 | F0Z-707581 | F | 0 | Z | 707581 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.3.2.3.3 | Instrument Bulk Items
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2.3.2.3.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.3.2.3.3.1.1 | PMR For Instrument Bulk Items - W028 | BK-W028-PEDCO-110-IN-MR-0003 | BK | W028 | PEDCO | 110 | IN | MR | 0003 | F0Z-707582 | F | 0 | Z | 707582 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.3.2.3.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.3.2.3.3.2.1 | TBE/TBA For Instrument Bulk Items - W028 | BK-W028-PEDCO-110-IN-TB-0003 | BK | W028 | PEDCO | 110 | IN | TB | 0003 | F0Z-707583 | F | 0 | Z | 707583 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 2.3.2.4 | Safety & Fire Fighting
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.3.2.4.1 | Fire Fighting and Safety Equipment
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |  | 2.3.2.4.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.3.2.4.1.1.1 | PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - W028 | BK-W028-PEDCO-110-SA-MR-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | SA | MR | 0001 | F0Z-707584 | F | 0 | Z | 707584 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.3.2.4.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.3.2.4.1.2.1 | TBE For Fire Fighting and Safety Equipment - W028 | BK-W028-PEDCO-110-SA-TB-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | SA | TB | 0001 | F0Z-707585 | F | 0 | Z | 707585 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.3.2.4.2 | Safety Sign
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 2.3.2.4.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.3.2.4.2.1.1 | PMR For Fire Safety Sign - W028 | BK-W028-PEDCO-110-SA-MR-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | SA | MR | 0002 | F0Z-707586 | F | 0 | Z | 707586 | 3 | FI
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.3.2.4.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.3.2.4.2.2.1 | TBE For Fire Safety Sign - W028 | BK-W028-PEDCO-110-SA-TB-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | SA | TB | 0002 | F0Z-707587 | F | 0 | Z | 707587 | 3 | FI
2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |  | 2.3.3 | Commissioning Engineering
2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |  | 2.3.3.2 | Procedure/Plan
2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.3.3.2.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CO-PR-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CO | PR | 0001 | F0Z-707596 | F | 0 | Z | 707596 | 1 | AFC
2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |  | 2.3.4 | Field Engineering
2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |  | 2.3.4.1 | Query
2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.3.4.1.1 | Technical/Site Queries | BK-W028-PEDCO-110-GE-TQ-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | GE | TQ | 0001 | F7Z-707597 | F | 7 | Z | 707597 | 1 | AFC
2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |  | 2.3.4.2 | Dossier
2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.3.4.2.1 | As-Built Document Booklets - W028 | BK-W028-PEDCO-110-GE-DO-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0001 | F0Z-707598 | F | 0 | Z | 707598 | 2 | AB-R
2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |  | 2.3.5 | Engineering Final Documentation
2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |  | 2.3.5.1 | Manual
2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.3.5.1.1 | Operating Manual - W028 | BK-W028-PEDCO-110-GE-ML-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | GE | ML | 0001 | F7Z-707599 | F | 7 | Z | 707599 | 3 | FI
2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |  | 2.3.5.2 | Dossier
2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.3.5.2.1 | Final Engineering Dossier - W028 | BK-W028-PEDCO-110-GE-DO-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0002 | F0Z-707600 | F | 0 | Z | 707600 | 2 | AB-A
2 | 4 |  | 5 | 2 | 2 |  | 2.4 | Package 03-New Well # W046S (Bangestan)
2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.4.1 | Detail Design
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.4.1.1 | Process
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.4.1.1.1 | Drawing/Diagram
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.4.1.1.1.1 | Process Flow Diagram - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-PF-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | PF | 0001 | F2A-707601 | F | 2 | A | 707601 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.4.1.1.1.2 | P&ID - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-707602 | F | 2 | A | 707602 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.4.1.1.2 | List
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.4.1.1.2.1 | Line List - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-707605 | F | 0 | Z | 707605 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2.4.1.1.3 | Report
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.4.1.1.3.1 | Flowline Hydraulic Calculation Report | BK-W046S-PEDCO-110-PR-RT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | RT | 0001 | F0Z-707606 | F | 0 | Z | 707606 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 2.4.1.1.4 | Data Sheet
2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.4.1.1.4.1 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707607 | F | 0 | Z | 707607 | 2 | AFD
2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |  | 2.4.1.2 | HVAC/Plumbing
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2.4.1.2.1 | Calculation
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.4.1.2.1.1 | HVAC Calculation Note For Switchgear Building - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-HV-CN-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | HV | CN | 0001 | F0Z-707608 | F | 0 | Z | 707608 | 2 | AFD
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.4.1.2.1.2 | HVAC Calculation Note For Security Building - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-HV-CN-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | HV | CN | 0002 | F0Z-707609 | F | 0 | Z | 707609 | 2 | AFD
2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.4.1.2.2 | Data Sheets
2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.4.1.2.2.1 | Data Sheets For Main HVAC Equipment - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-HV-DT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | HV | DT | 0001 | F0Z-707610 | F | 0 | Z | 707610 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 2.4.1.2.3 | Drawing/Diagram
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.4.1.2.3.1 | HVAC System Layout For Switchgear Building - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-HV-PY-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | HV | PY | 0001 | F4B-707611 | F | 4 | B | 707611 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.4.1.2.3.2 | HVAC System Layout For Security Building - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-HV-PY-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | HV | PY | 0002 | F4B-707612 | F | 4 | B | 707612 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.4.1.2.3.3 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Switchgear Building - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-HV-PY-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | HV | PY | 0003 | F4B-707613 | F | 4 | B | 707613 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2.4.1.2.3.4 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Security Building - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-HV-PY-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | HV | PY | 0004 | F4B-707614 | F | 4 | B | 707614 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 2.4.1.2.4 | MTO
2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2.4.1.2.4.1 | MTO For Building HVAC & Plumbing Systems - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-HV-MT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | HV | MT | 0001 | F8Z-707615 | F | 8 | Z | 707615 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 2.4.1.3 | Piping
2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2.4.1.3.1 | Drawing/Diagram
2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.4.1.3.1.1 | Plot Plan Drawing - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-DW-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | DW | 0001 | F5A-707616 | F | 5 | A | 707616 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.4.1.3.1.2 | Piping Plan - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-DW-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | DW | 0002 | F4L-707617 | F | 4 | L | 707617 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.4.1.3.1.3 | Isometric Drawings - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-DW-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | DW | 0003 | F2L-707618 | F | 2 | L | 707618 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.4.1.3.1.4 | Material Flow Diagram - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707619 | F | 2 | A | 707619 | 2 | AFD
2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 2.4.1.3.2 | List
2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.4.1.3.2.1 | Piping Support List - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-LI-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | LI | 0001 | F0Z-707620 | F | 0 | Z | 707620 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.4.1.3.2.2 | Critical Line List - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-LI-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | LI | 0002 | F0Z-707621 | F | 0 | Z | 707621 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |  | 2.4.1.3.3 | Report
2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.4.1.3.3.1 | PDMS Model Review Report (30%) - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-RT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0001 | F0Z-707622 | F | 0 | Z | 707622 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.4.1.3.3.2 | PDMS Model Review Report (60%) - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-RT-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0002 | F0Z-707623 | F | 0 | Z | 707623 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.4.1.3.3.3 | PDMS Model Review Report (90%) - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-RT-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0003 | F0Z-707624 | F | 0 | Z | 707624 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 2.4.1.3.4 | MTO
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.4.1.3.4.1 | MTO For Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-707625 | F | 8 | Z | 707625 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.4.1.3.4.2 | MTO For Fittings - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MT-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0002 | F8Z-707626 | F | 8 | Z | 707626 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2.4.1.3.4.3 | MTO For Flanges - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MT-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0003 | F8Z-707627 | F | 8 | Z | 707627 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2.4.1.3.4.4 | MTO For Manual Valves - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MT-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0004 | F8Z-707628 | F | 8 | Z | 707628 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2.4.1.3.4.5 | MTO For Gaskets - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MT-0005 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0005 | F8Z-707629 | F | 8 | Z | 707629 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2.4.1.3.4.6 | MTO For Bolt & Nuts - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MT-0006 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0006 | F8Z-707630 | F | 8 | Z | 707630 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |  | 2.4.1.4 | Pipeline & Flowline
2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.4.1.4.1 | MTO
2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.4.1.4.1.1 | MTO For Line Pipes (Flowlines) - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PL-MT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PL | MT | 0001 | F8Z-707633 | F | 8 | Z | 707633 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2.4.1.5 | Control & Instrumentation
2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2.4.1.5.1 | Drawing/Diagram
2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.4.1.5.1.1 | Instrument Location Layout Drawing - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-PY-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | IN | PY | 0001 | F2J-707634 | F | 2 | J | 707634 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.4.1.5.2 | MTO
2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.4.1.5.2.1 | MTO For Instrument Tube and Fitting - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-MT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0001 | F8Z-707635 | F | 8 | Z | 707635 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 2.4.1.6 | Safety
2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 2.4.1.6.1 | Drawing/Diagram
2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.4.1.6.1.1 | Hazardous Area Classification Layout - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SA-PY-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0001 | F2L-707636 | F | 2 | L | 707636 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2.4.1.6.1.2 | Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SA-PY-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0002 | F2L-707637 | F | 2 | L | 707637 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.4.1.6.1.3 | Escape Route & Safety Sign Layout - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SA-PY-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0003 | F2L-707638 | F | 2 | L | 707638 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 2.4.1.6.2 | List
2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.4.1.6.2.1 | Hazard Source List - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SA-LI-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SA | LI | 0001 | F0Z-707639 | F | 0 | Z | 707639 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 |  | 2.4.1.6.3 | MTO
2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.4.1.6.3.1 | MTO For Fire Fighting & Safety Equipment - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SA-MT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SA | MT | 0001 | F8Z-707640 | F | 8 | Z | 707640 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2.4.1.6.3.2 | MTO For Safety Sign - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SA-MT-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SA | MT | 0002 | F8Z-707641 | F | 8 | Z | 707641 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |  | 2.4.1.7 | Electrical
2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.4.1.7.1 | MTO
2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.4.1.7.1.1 | MTO For Transmission Over Head Line - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0001 | F8Z-707642 | F | 8 | Z | 707642 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.4.1.7.1.2 | MTO For Earthing & Lightning Systems - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0002 | F8Z-707643 | F | 8 | Z | 707643 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2.4.1.7.1.3 | MTO For Lighting & Small Powers - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0003 | F8Z-707644 | F | 8 | Z | 707644 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.4.1.7.1.4 | MTO For Power & Control Cables - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0004 | F8Z-707645 | F | 8 | Z | 707645 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2.4.1.7.1.5 | MTO For Tray/Ladder and Accessories - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0005 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0005 | F8Z-707646 | F | 8 | Z | 707646 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2.4.1.7.1.6 | MTO For Electrical Bulk Items - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0006 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0006 | F8Z-707647 | F | 8 | Z | 707647 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 |  | 2.4.1.8 | Architecture
2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 |  | 2.4.1.8.1 | Drawing/Diagram
2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2.4.1.8.1.1 | Architectural Drawing For Diesel Generator Shelter of Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4B-707648 | F | 4 | B | 707648 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2.4.1.8.1.2 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | AR | DW | 0003 | F4B-707650 | F | 4 | B | 707650 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2.4.1.8.1.3 | Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | AR | DW | 0004 | F4B-707651 | F | 4 | B | 707651 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 |  | 2.4.1.8.2 | MTO
2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.4.1.8.2.1 | MTO For Architectural Works - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-AR-MT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | AR | MT | 0001 | F8Z-707652 | F | 8 | Z | 707652 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.4.1.9 | Civil
2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 |  | 2.4.1.9.1 | Drawing/Diagram
2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2.4.1.9.1.1 | General Civil Layout -W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | PY | 0001 | F4A-707653 | F | 4 | A | 707653 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2.4.1.9.1.2 | Civil and Structural drawings -W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | PY | 0002 | F4S-707654 | F | 4 | S | 707654 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2.4.1.9.1.3 | Rough Grading Plans -W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-DW-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | DW | 0001 | F4S-707655 | F | 4 | S | 707655 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.4.9.2 | Calculation
2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2.4.9.2.1 | Calculation Note For Heli Pad, Well Pad & Diesel Storage Pad - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-CN-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | CN | 0001 | F0Z-707656 | F | 0 | Z | 707656 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 |  | 2.4.1.9.3 | MTO
2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2.4.1.9.3.1 | MTO For Civil Works - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-MT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 | F8Z-707657 | F | 8 | Z | 707657 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 |  | 2.4.1.10 | Structure
2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 |  | 2.4.1.10.1 | Drawing/Diagram
2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2.4.1.10.1.1 | Fuel Oil Storage Drum Detail Drawing For Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0003 | F4G-707658 | F | 4 | G | 707658 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2.4.1.10.1.2 | Foundation Drawing For Security Building For Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0004 | F4Q-707659 | F | 4 | Q | 707659 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2.4.1.10.1.3 | Structural Drawing For Security Building For Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0005 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0005 | F4M-707660 | F | 4 | M | 707660 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2.4.1.10.1.4 | Foundation Drawing For Switchgear Building For Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0006 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0006 | F4Q-707661 | F | 4 | Q | 707661 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2.4.1.10.1.5 | Structural Drawing For Switchgear Building For Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0007 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0007 | F4M-707662 | F | 4 | M | 707662 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2.4.1.10.1.6 | Foundation Drawing For Potable Water Tank For Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0008 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0008 | F4Q-707663 | F | 4 | Q | 707663 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2.4.1.10.1.7 | Foundation Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0009 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0009 | F4Q-707664 | F | 4 | Q | 707664 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2.4.1.10.1.8 | Structural Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0010 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0010 | F4M-707665 | F | 4 | M | 707665 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 |  | 2.4.1.10.2 | MTO
2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2.4.1.10.2.1 | MTO For Structural Works - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-707668 | F | 8 | Z | 707668 | 3 | FI
2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 |  | 2.4.1.11 | Survey (Topography) & Geotechnic
2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 |  | 2.4.1.11.1 | Geotechnic
2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 |  | 2.4.1.11.1.2 | Report
2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2.4.1.11.1.2.1 | Geotechnical Investigation Report - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-GT-RT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | GT | RT | 0001 | F0Z-707669 | F | 0 | Z | 707669 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 |  | 2.4.1.11.2 | Survey (Topography)
2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 |  | 2.4.1.11.2.2 | Drawing/Diagram
2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2.4.1.11.2.2.1 | Flowline Plan & Profile Drawings - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SU-DW-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SU | DW | 0001 | F4A-707670 | F | 4 | A | 707670 | 1 | AFC
2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2.4.1.11.2.2.2 | Over Head Line Plan and Profile - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SU-DW-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SU | DW | 0002 | F4A-707671 | F | 4 | A | 707671 | 1 | AFC
2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 |  | 2.4.2 | Procurement Engineering
2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.4.2.1 | Piping
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.4.2.1.1 | Pipes
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2.4.2.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.4.2.1.1.1.1 | PMR For Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-707672 | F | 0 | Z | 707672 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.4.2.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.4.2.1.1.2.1 | TBE For Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-707673 | F | 0 | Z | 707673 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.4.2.1.2 | Fittings
2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.4.2.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.4.2.1.2.1.1 | PMR For Fittings - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0002 | F0Z-707674 | F | 0 | Z | 707674 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.4.2.1.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.4.2.1.2.2.1 | TBE For Fitting - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0002 | F0Z-707675 | F | 0 | Z | 707675 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.4.2.1.3 | Flanges
2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 2.4.2.1.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.4.2.1.3.1.1 | PMR For Flanges - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0003 | F0Z-707676 | F | 0 | Z | 707676 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.4.2.1.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.4.2.1.3.2.1 | TBE For Flanges - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0003 | F0Z-707677 | F | 0 | Z | 707677 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 2.4.2.1.4 | Manual Valves
2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |  | 2.4.2.1.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.4.2.1.4.1.1 | PMR For Manual Valves - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0004 | F0Z-707678 | F | 0 | Z | 707678 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 2.4.2.1.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.4.2.1.4.2.1 | TBE For Manual Valves - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0004 | F0Z-707679 | F | 0 | Z | 707679 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | 2.4.2.1.5 | Gaskets
2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 2.4.2.1.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2.4.2.1.5.1.1 | PMR For Gaskets - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0005 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0005 | F0Z-707680 | F | 0 | Z | 707680 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | 2.4.2.1.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2.4.2.1.5.2.1 | TBE For Gaskets - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0005 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0005 | F0Z-707681 | F | 0 | Z | 707681 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |  | 2.4.2.1.6 | Bolt & Nuts
2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |  | 2.4.2.1.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2.4.2.1.6.1.1 | PMR For Bolt/Nuts - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0006 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0006 | F0Z-707682 | F | 0 | Z | 707682 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |  | 2.4.2.1.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2.4.2.1.6.2.1 | TBE For Bolt/Nuts - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0006 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0006 | F0Z-707683 | F | 0 | Z | 707683 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 |  | 2.4.2.1.7 | Sampling Connection
2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 2.4.2.1.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2.4.2.1.7.1.1 | PMR For Sampling Connection Set - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0007 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0007 | F0Z-707684 | F | 0 | Z | 707684 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 |  | 2.4.2.1.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2.4.2.1.7.2.1 | TBE For Sampling Connection - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0007 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0007 | F0Z-707685 | F | 0 | Z | 707685 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 |  | 2.4.2.1.8 | Stone Trap
2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 |  | 2.4.2.1.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.4.2.1.8.1.1 | PMR For Stone Trap - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0008 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0008 | F0Z-707686 | F | 0 | Z | 707686 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 |  | 2.4.2.1.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2.4.2.1.8.2.1 | TBE For Stone Trap - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0008 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0008 | F0Z-707687 | F | 0 | Z | 707687 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 |  | 2.4.2.1.9 | Pipe Support
2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 |  | 2.4.2.1.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2.4.2.1.9.1.1 | PMR For Pipe Support - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0009 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0009 | F0Z-707688 | F | 0 | Z | 707688 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 |  | 2.4.2.1.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2.4.2.1.9.2.1 | TBE For Pipe Support - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0009 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0009 | F0Z-707689 | F | 0 | Z | 707689 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 |  | 2.4.2.1.10 | Burn Pit Pipes
2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 2.4.2.1.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.4.2.1.10.1.1 | PMR For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709451 | F | 0 | Z | 709451 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 |  | 2.4.2.1.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2.4.2.1.10.2.1 | TBE For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709497 | F | 0 | Z | 709497 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 |  | 2.4.2.2 | HVAC
2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.4.2.2.1 | Main HVAC Equipment
2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.4.2.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4.2.2.1.1.1 | PMR For Main HVAC Equipment - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-HV-MR-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | HV | MR | 0001 | F0Z-707690 | F | 0 | Z | 707690 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.4.2.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.4.2.2.1.2.1 | TBE For Main HVAC Equipment - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-HV-TB-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | HV | TB | 0001 | F0Z-707691 | F | 0 | Z | 707691 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.4.2.3 | Pipeline
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.4.2.3.1 | Line Pipe
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2.4.2.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.4.2.3.1.1.1 | PMR For Line Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PL-MR-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PL | MR | 0001 | F0Z-707692 | F | 0 | Z | 707692 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.4.2.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.4.2.3.1.2.1 | TBE For Line Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PL-TB-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PL | TB | 0001 | F0Z-707693 | F | 0 | Z | 707693 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.4.2.3.2 | Line Support
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2.4.2.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.4.2.3.2.1.1 | PMR For Flowline Support - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PL-MR-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PL | MR | 0002 | F0Z-707694 | F | 0 | Z | 707694 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.4.2.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.4.2.3.2.2.1 | TBE For Flowline Support - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PL-TB-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PL | TB | 0002 | F0Z-707695 | F | 0 | Z | 707695 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.4.2.4 | Control & Instrumentation
2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.4.2.4.1 | Field Instrumentations
2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |  | 2.4.2.4.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.4.2.4.1.1.1 | PMR For Field Instrumentations - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-MR-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0002 | F0Z-707696 | F | 0 | Z | 707696 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.4.2.4.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.4.2.4.1.2.1 | TBE/TBA For Field Instrumentations - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-TB-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0002 | F0Z-707697 | F | 0 | Z | 707697 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.4.2.4.2 | Instrument Bulk Items
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 2.4.2.4.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.4.2.4.2.1.1 | PMR For Instrument Bulk Items - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-MR-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0003 | F0Z-707698 | F | 0 | Z | 707698 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.4.2.4.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.4.2.4.2.2.1 | TBE/TBA For Instrument Bulk Items - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-TB-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0003 | F0Z-707699 | F | 0 | Z | 707699 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |  | 2.4.2.5 | Safety & Fire Fighting
2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |  | 2.4.2.5.1 | Fire Fighting and Safety Equipment
2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |  | 2.4.2.5.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.4.2.5.1.1.1 | PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SA-MR-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0001 | F0Z-707700 | F | 0 | Z | 707700 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |  | 2.4.2.5.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.4.2.5.1.2.1 | TBE For Fire Fighting and Safety Equipment - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SA-TB-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SA | TB | 0001 | F0Z-707701 | F | 0 | Z | 707701 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |  | 2.4.2.5.2 | Safety Sign
2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |  | 2.4.2.5.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.4.2.5.2.1.1 | PMR For Fire Safety Sign - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SA-MR-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0002 | F0Z-707702 | F | 0 | Z | 707702 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |  | 2.4.2.5.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.4.2.5.2.2.1 | TBE For Fire Safety Sign - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-SA-TB-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | SA | TB | 0002 | F0Z-707703 | F | 0 | Z | 707703 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 2.4.2.6 | Electrical
2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |  | 2.4.2.6.1 | Transformers
2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |  | 2.4.2.6.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.4.2.6.1.1.1 | PMR For Transformers - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0001 | F0Z-707704 | F | 0 | Z | 707704 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |  | 2.4.2.6.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.4.2.6.1.2.1 | TBE For Transformers - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0001 | F0Z-707705 | F | 0 | Z | 707705 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 2.4.2.6.2 | LV Switchgear & MCC
2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 |  | 2.4.2.6.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.4.2.6.2.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0002 | F0Z-707706 | F | 0 | Z | 707706 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 2.4.2.6.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.4.2.6.2.2.1 | TBE For LV Switchgear & MCC - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0002 | F0Z-707707 | F | 0 | Z | 707707 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |  | 2.4.2.6.3 | Emergency Diesel Generator
2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 |  | 2.4.2.6.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2.4.2.6.3.1.1 | PMR For Emergency Diesel Generator - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0003 | F0Z-707708 | F | 0 | Z | 707708 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |  | 2.4.2.6.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.4.2.6.3.2.1 | TBE For Emergency Diesel Generator - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0003 | F0Z-707709 | F | 0 | Z | 707709 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |  | 2.4.2.6.4 | DC Charger
2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 |  | 2.4.2.6.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2.4.2.6.4.1.1 | PMR For DC Charger - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0005 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0005 | F0Z-707712 | F | 0 | Z | 707712 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |  | 2.4.2.6.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2.4.2.6.4.2.1 | TBE For DC Charger - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0005 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0005 | F0Z-707713 | F | 0 | Z | 707713 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 |  | 2.4.2.6.5 | Lighting & Distribution Main Panels
2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |  | 2.4.2.6.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2.4.2.6.5.1.1 | PMR For Lighting & Distribution Main Panels - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0007 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0007 | F0Z-707716 | F | 0 | Z | 707716 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 |  | 2.4.2.6.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2.4.2.6.5.2.1 | TBE For Lighting & Distribution Main Panels - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0007 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0007 | F0Z-707717 | F | 0 | Z | 707717 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 |  | 2.4.2.6.6 | Earthing & Lightning System
2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 |  | 2.4.2.6.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2.4.2.6.6.1.1 | PMR For Earthing & Lightning System - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0008 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0008 | F0Z-707718 | F | 0 | Z | 707718 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 |  | 2.4.2.6.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2.4.2.6.6.2.1 | TBE For Earthing & Lightning System - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0008 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0008 | F0Z-707719 | F | 0 | Z | 707719 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 |  | 2.4.2.6.7 | Lighting and Small Power Equipment
2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 |  | 2.4.2.6.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2.4.2.6.7.1.1 | PMR For Lighting and Small Power Equipment - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0009 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0009 | F0Z-707720 | F | 0 | Z | 707720 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 |  | 2.4.2.6.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2.4.2.6.7.2.1 | TBE For Lighting and Small Power Equipment - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0009 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0009 | F0Z-707721 | F | 0 | Z | 707721 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 |  | 2.4.2.6.8 | Tray/Ladder and Accessories
2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 |  | 2.4.2.6.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2.4.2.6.8.1.1 | PMR For Tray/Ladder and Accessories - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0010 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0010 | F0Z-707722 | F | 0 | Z | 707722 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 |  | 2.4.2.6.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2.4.2.6.8.2.1 | TBE For Tray/Ladder and Accessories - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0010 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0010 | F0Z-707723 | F | 0 | Z | 707723 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 |  | 2.4.2.6.9 | Power & Control Cables
2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 |  | 2.4.2.6.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2.4.2.6.9.1.1 | PMR For Power & Control Cables - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0011 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0011 | F0Z-707724 | F | 0 | Z | 707724 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 |  | 2.4.2.6.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2.4.2.6.9.2.1 | TBE For Power & Control Cables - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0011 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0011 | F0Z-707725 | F | 0 | Z | 707725 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 |  | 2.4.2.6.10 | Electrical Bulk Items
2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 |  | 2.4.2.6.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2.4.2.6.10.1.1 | PMR For Electrical Bulk Items - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0012 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0012 | F0Z-707726 | F | 0 | Z | 707726 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 |  | 2.4.2.6.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2.4.2.6.10.2.1 | TBE For Electrical Bulk Items - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0012 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0012 | F0Z-707727 | F | 0 | Z | 707727 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 |  | 2.4.2.6.11 | Transmission Over head Line
2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 |  | 2.4.2.6.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2.4.2.6.11.1.1 | PMR For Transmission Over head Line - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0013 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0013 | F0Z-707728 | F | 0 | Z | 707728 | 3 | FI
2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 |  | 2.4.2.6.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2.4.2.6.11.2.1 | TBE For Transmission Over head Line - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0013 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0013 | F0Z-707729 | F | 0 | Z | 707729 | 3 | FI
2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 |  | 2.4.3 | Commissioning Engineering
2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 |  | 2.4.3.2 | Procedure/Plan
2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2.4.3.2.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CO-PR-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CO | PR | 0001 | F0Z-707740 | F | 0 | Z | 707740 | 1 | AFC
2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 |  | 2.4.4 | Field Engineering
2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 1 |  | 2.4.4.1 | Query
2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2.4.4.1.1 | Technical/Site Queries | BK-W046S-PEDCO-110-GE-TQ-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | GE | TQ | 0001 | F7Z-707741 | F | 7 | Z | 707741 | 1 | AFC
2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 |  | 2.4.4.2 | Dossier
2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2.4.4.2.1 | As-Built Document Booklets - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-GE-DO-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | GE | DO | 0001 | F0Z-707742 | F | 0 | Z | 707742 | 2 | AB-R
2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 |  | 2.4.5 | Engineering Final Documentation
2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 |  | 2.4.5.1 | Manual
2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2.4.5.1.1 | Operating Manual - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-GE-ML-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | GE | ML | 0001 | F7Z-707743 | F | 7 | Z | 707743 | 3 | FI
2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 |  | 2.4.5.2 | Dossier
2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2.4.5.2.1 | Final Engineering Dossier - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-GE-DO-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | GE | DO | 0002 | F0Z-707744 | F | 0 | Z | 707744 | 2 | AB-A
2 | 5 |  | 6 | 11 | 2 |  | 2.5 | Package 04-New Well # W035 (Bangestan)
2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 |  | 2.5.1 | Detail Design
2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 |  | 2.5.1.1 | Process
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.5.1.1.1 | Drawing/Diagram
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5.1.1.1.1 | Process Flow Diagram - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PR-PF-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PR | PF | 0001 | F2A-707745 | F | 2 | A | 707745 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5.1.1.1.2 | P&ID - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-707746 | F | 2 | A | 707746 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.5.1.1.2 | List
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5.1.1.2.1 | Line List - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-707747 | F | 0 | Z | 707747 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2.5.1.1.3 | Report
2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.5.1.1.3.1 | Flowline Hydraulic Calculation Report | BK-W035-PEDCO-110-PR-RT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PR | RT | 0001 | F0Z-707748 | F | 0 | Z | 707748 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 2.5.1.1.4 | Data Sheet
2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.5.1.1.4.1 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707749 | F | 0 | Z | 707749 | 2 | AFD
2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 2.5.1.2 | Piping
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2.5.1.2.1 | Drawing/Diagram
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.5.1.2.1.1 | Plot Plan Drawing - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-DW-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | DW | 0001 | F5A-707750 | F | 5 | A | 707750 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.5.1.2.1.2 | Piping Plan - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-DW-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | DW | 0002 | F4L-707751 | F | 4 | L | 707751 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.5.1.2.1.3 | Isometric Drawings - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-DW-0003 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | DW | 0003 | F2L-707752 | F | 2 | L | 707752 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.5.1.2.1.4 | Material Flow Diagram - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707753 | F | 2 | A | 707753 | 2 | AFD
2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.5.1.2.2 | List
2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5.1.2.2.1 | Piping Support List - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-LI-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | LI | 0001 | F0Z-707754 | F | 0 | Z | 707754 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5.1.2.2.2 | Critical Line List - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-LI-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | LI | 0002 | F0Z-707755 | F | 0 | Z | 707755 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 2.5.1.2.3 | Report
2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.5.1.2.3.1 | PDMS Model Review Report (60%) - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-RT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | RT | 0001 | F0Z-707756 | F | 0 | Z | 707756 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5.1.2.3.2 | PDMS Model Review Report (90%) - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-RT-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | RT | 0002 | F0Z-707757 | F | 0 | Z | 707757 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 2.5.1.2.4 | MTO
2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2.5.1.2.4.1 | MTO For Pipes - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-707758 | F | 8 | Z | 707758 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.5.1.2.4.2 | MTO For Fittings - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MT-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0002 | F8Z-707759 | F | 8 | Z | 707759 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2.5.1.2.4.3 | MTO For Flanges - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MT-0003 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0003 | F8Z-707760 | F | 8 | Z | 707760 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.5.1.2.4.4 | MTO For Manual Valves - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MT-0004 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0004 | F8Z-707761 | F | 8 | Z | 707761 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5.1.2.4.5 | MTO For Gaskets - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MT-0005 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0005 | F8Z-707762 | F | 8 | Z | 707762 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2.5.1.2.4.6 | MTO For Bolt & Nuts - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MT-0006 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0006 | F8Z-707763 | F | 8 | Z | 707763 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 2.5.1.3 | Pipeline & Flowline
2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2.5.1.3.1 | MTO
2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.5.1.3.1.1 | MTO For Line Pipes (Flowlines) - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PL-MT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PL | MT | 0001 | F8Z-707766 | F | 8 | Z | 707766 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.5.1.4 | Control & Instrumentation
2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.5.1.4.1 | Drawing/Diagram
2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.5.1.4.1.1 | Instrument Location Layout Drawing - W035 | BK-W035-PEDCO-110-IN-PY-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | IN | PY | 0001 | F2J-707767 | F | 2 | J | 707767 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2.5.1.4.2 | MTO
2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.5.1.4.2.1 | MTO For Instrument Tube and Fitting - W035 | BK-W035-PEDCO-110-IN-MT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | IN | MT | 0001 | F8Z-707768 | F | 8 | Z | 707768 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.5.1.4.2.2 | MTO For Instrument Cable Tray - W035 | BK-W035-PEDCO-110-IN-MT-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | IN | MT | 0002 | F8Z-707769 | F | 8 | Z | 707769 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |  | 2.5.1.5 | Safety
2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2.5.1.5.1 | Drawing/Diagram
2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.5.1.5.1.1 | Hazardous Area Classification Layout - W035 | BK-W035-PEDCO-110-SA-PY-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | SA | PY | 0001 | F2L-707770 | F | 2 | L | 707770 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.5.1.5.1.2 | Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout - W035 | BK-W035-PEDCO-110-SA-PY-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | SA | PY | 0002 | F2L-707771 | F | 2 | L | 707771 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.5.1.5.1.3 | Escape Route & Safety Sign Layout - W035 | BK-W035-PEDCO-110-SA-PY-0003 | BK | W035 | PEDCO | 110 | SA | PY | 0003 | F2L-707772 | F | 2 | L | 707772 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.5.1.5.2 | List
2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.5.1.5.2.1 | Hazard Source List - W035 | BK-W035-PEDCO-110-SA-LI-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | SA | LI | 0001 | F0Z-707773 | F | 0 | Z | 707773 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |  | 2.5.1.5.3 | MTO
2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.5.1.5.3.1 | MTO For Fire Fighting & Safety Equipment - W035 | BK-W035-PEDCO-110-SA-MT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | SA | MT | 0001 | F8Z-707774 | F | 8 | Z | 707774 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2.5.1.5.3.2 | MTO For Safety Sign - W035 | BK-W035-PEDCO-110-SA-MT-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | SA | MT | 0002 | F8Z-707775 | F | 8 | Z | 707775 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |  | 2.5.1.6 | Architecture
2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 2.5.1.6.1 | Drawing/Diagram
2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.5.1.6.1.1 | Architectural Drawing For WHCP/HPU Shelter of Well Pads - W035 | BK-W035-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4B-707776 | F | 4 | B | 707776 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.5.1.7 | Civil
2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.5.1.7.1 | Drawing/Diagram
2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.5.1.7.1.1 | General Civil Layout -W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0001 | F4A-707777 | F | 4 | A | 707777 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.5.1.7.1.2 | Civil and Structural drawings -W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0002 | F4S-707778 | F | 4 | S | 707778 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2.5.1.7.1.3 | Rough Grading Plans -W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-DW-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | DW | 0001 | F4S-707779 | F | 4 | S | 707779 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.5.7.2 | Calculation
2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.5.7.2.1 | Calculation Note For Heli Pad, Well Pad & Diesel Storage Pad - W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-CN-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | CN | 0001 | F0Z-707780 | F | 0 | Z | 707780 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 |  | 2.5.1.7.3 | MTO
2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2.5.1.7.3.1 | MTO For Civil Works - W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-MT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 | F8Z-707781 | F | 8 | Z | 707781 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 |  | 2.5.1.8 | Structure
2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 |  | 2.5.1.8.1 | Drawing/Diagram
2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2.5.1.8.1.1 | Platform Structure Drawing - W035 | BK-W035-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4M-707782 | F | 4 | M | 707782 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 |  | 2.5.1.8.2 | MTO
2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.5.1.8.2.1 | MTO For Structural Works - W035 | BK-W035-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-707783 | F | 8 | Z | 707783 | 3 | FI
2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.5.1.9 | Survey (Topography) & Geotechnic
2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 |  | 2.5.1.9.1 | Geotechnic
2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 |  | 2.5.1.9.1.2 | Report
2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2.5.1.9.1.2.1 | Geotechnical Investigation Report - W035 | BK-W035-PEDCO-110-GT-RT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | GT | RT | 0001 | F0Z-707784 | F | 0 | Z | 707784 | 1 | AFC
2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.5.1.9.2 | Survey (Topography)
2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.5.1.9.2.2 | Drawing/Diagram
2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2.5.1.9.2.2.1 | Flowline Plan & Profile Drawings - W035 | BK-W035-PEDCO-110-SU-DW-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | SU | DW | 0001 | F4A-707785 | F | 4 | A | 707785 | 1 | AFC
2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 |  | 2.5.2 | Procurement Engineering
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.5.2.1 | Piping
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.5.2.1.1 | Pipes
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2.5.2.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5.2.1.1.1.1 | PMR For Pipes - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-707786 | F | 0 | Z | 707786 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.5.2.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5.2.1.1.2.1 | TBE For Pipes - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-707787 | F | 0 | Z | 707787 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.5.2.1.2 | Fittings
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.5.2.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.5.2.1.2.1.1 | PMR For Fittings - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0002 | F0Z-707788 | F | 0 | Z | 707788 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.5.2.1.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5.2.1.2.2.1 | TBE For Fitting - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0002 | F0Z-707789 | F | 0 | Z | 707789 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.5.2.1.3 | Flanges
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 2.5.2.1.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.5.2.1.3.1.1 | PMR For Flanges - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0003 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0003 | F0Z-707790 | F | 0 | Z | 707790 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.5.2.1.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.5.2.1.3.2.1 | TBE For Flanges - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0003 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0003 | F0Z-707791 | F | 0 | Z | 707791 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 2.5.2.1.4 | Manual Valves
2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |  | 2.5.2.1.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.5.2.1.4.1.1 | PMR For Manual Valves - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0004 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0004 | F0Z-707792 | F | 0 | Z | 707792 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 2.5.2.1.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.5.2.1.4.2.1 | TBE For Manual Valves - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0004 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0004 | F0Z-707793 | F | 0 | Z | 707793 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | 2.5.2.1.5 | Gaskets
2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 2.5.2.1.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2.5.2.1.5.1.1 | PMR For Gaskets - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0005 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0005 | F0Z-707794 | F | 0 | Z | 707794 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | 2.5.2.1.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2.5.2.1.5.2.1 | TBE For Gaskets - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0005 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0005 | F0Z-707795 | F | 0 | Z | 707795 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 |  | 2.5.2.1.6 | Bolt & Nuts
2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 |  | 2.5.2.1.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2.5.2.1.6.1.1 | PMR For Bolt/Nuts - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0006 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0006 | F0Z-707796 | F | 0 | Z | 707796 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 |  | 2.5.2.1.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2.5.2.1.6.2.1 | TBE For Bolt/Nuts - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0006 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0006 | F0Z-707797 | F | 0 | Z | 707797 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 |  | 2.5.2.1.7 | Sampling Connection
2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 2.5.2.1.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2.5.2.1.7.1.1 | PMR For Sampling Connection Set - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0007 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0007 | F0Z-707798 | F | 0 | Z | 707798 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 |  | 2.5.2.1.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2.5.2.1.7.2.1 | TBE For Sampling Connection Set - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0007 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0007 | F0Z-707799 | F | 0 | Z | 707799 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |  | 2.5.2.1.8 | Stone Trap
2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |  | 2.5.2.1.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.5.2.1.8.1.1 | PMR For Stone Trap - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0008 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0008 | F0Z-707800 | F | 0 | Z | 707800 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 |  | 2.5.2.1.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2.5.2.1.8.2.1 | TBE For Stone Trap - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0008 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0008 | F0Z-707801 | F | 0 | Z | 707801 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 |  | 2.5.2.1.9 | Pipe Support
2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 |  | 2.5.2.1.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2.5.2.1.9.1.1 | PMR For Pipe Support - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0009 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0009 | F0Z-707802 | F | 0 | Z | 707802 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 |  | 2.5.2.1.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2.5.2.1.9.2.1 | TBE For Pipe Support - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0009 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0009 | F0Z-707803 | F | 0 | Z | 707803 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 |  | 2.5.2.1.10 | Burn Pit Pipes
2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 2.5.2.1.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.5.2.1.10.1.1 | PMR For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709452 | F | 0 | Z | 709452 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 |  | 2.5.2.1.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2.5.2.1.10.2.1 | TBE For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709498 | F | 0 | Z | 709498 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 |  | 2.5.2.2 | Pipeline
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.5.2.2.1 | Line Pipe
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.5.2.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.5.2.2.1.1.1 | PMR For Line Pipes - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PL-MR-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PL | MR | 0001 | F0Z-707804 | F | 0 | Z | 707804 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.5.2.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.5.2.2.1.2.1 | TBE For Line Pipes - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PL-TB-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PL | TB | 0001 | F0Z-707805 | F | 0 | Z | 707805 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.5.2.2.2 | Line Pipe
2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2.5.2.2.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5.2.2.2.1.1 | PMR For Flowline Support - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PL-MR-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PL | MR | 0002 | F0Z-707806 | F | 0 | Z | 707806 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.5.2.2.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5.2.2.2.2.1 | TBE For Flowline Support - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PL-TB-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PL | TB | 0002 | F0Z-707807 | F | 0 | Z | 707807 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.5.2.3 | Control & Instrumentation
2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.5.2.3.1 | WHCP/HPU
2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2.5.2.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.5.2.3.1.1.1 | PMR For WHCP/HPU - W035 | BK-W035-PEDCO-110-IN-MR-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | IN | MR | 0001 | F0Z-707808 | F | 0 | Z | 707808 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.5.2.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.5.2.3.1.2.1 | TBE/TBA For WHCP/HPU - W035 | BK-W035-PEDCO-110-IN-TB-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | IN | TB | 0001 | F0Z-707809 | F | 0 | Z | 707809 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.5.2.3.2 | Field Instrumentations
2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2.5.2.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.5.2.3.2.1.1 | PMR For Field Instrumentations - W035 | BK-W035-PEDCO-110-IN-MR-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | IN | MR | 0002 | F0Z-707810 | F | 0 | Z | 707810 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.5.2.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.5.2.3.2.2.1 | TBE/TBA For Field Instrumentations - W035 | BK-W035-PEDCO-110-IN-TB-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | IN | TB | 0002 | F0Z-707811 | F | 0 | Z | 707811 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.5.2.3.3 | Instrument Bulk Items
2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2.5.2.3.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.5.2.3.3.1.1 | PMR For Instrument Bulk Items - W035 | BK-W035-PEDCO-110-IN-MR-0003 | BK | W035 | PEDCO | 110 | IN | MR | 0003 | F0Z-707812 | F | 0 | Z | 707812 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.5.2.3.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.5.2.3.3.2.1 | TBE/TBA For Instrument Bulk Items - W035 | BK-W035-PEDCO-110-IN-TB-0003 | BK | W035 | PEDCO | 110 | IN | TB | 0003 | F0Z-707813 | F | 0 | Z | 707813 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 2.5.2.4 | Safety & Fire Fighting
2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.5.2.4.1 | Fire Fighting and Safety Equipment
2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |  | 2.5.2.4.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.5.2.4.1.1.1 | PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - W035 | BK-W035-PEDCO-110-SA-MR-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | SA | MR | 0001 | F0Z-707814 | F | 0 | Z | 707814 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.5.2.4.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.5.2.4.1.2.1 | TBE For Fire Fighting and Safety Equipment - W035 | BK-W035-PEDCO-110-SA-TB-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | SA | TB | 0001 | F0Z-707815 | F | 0 | Z | 707815 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.5.2.4.2 | Safety Sign
2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 2.5.2.4.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5.2.4.2.1.1 | PMR For Fire Safety Sign - W035 | BK-W035-PEDCO-110-SA-MR-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | SA | MR | 0002 | F0Z-707816 | F | 0 | Z | 707816 | 3 | FI
2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.5.2.4.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.5.2.4.2.2.1 | TBE For Fire Safety Sign - W035 | BK-W035-PEDCO-110-SA-TB-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | SA | TB | 0002 | F0Z-707817 | F | 0 | Z | 707817 | 3 | FI
2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |  | 2.5.3 | Commissioning Engineering
2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |  | 2.5.3.2 | Procedure/Plan
2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.5.3.2.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - W035 | BK-W035-PEDCO-110-CO-PR-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CO | PR | 0001 | F0Z-707826 | F | 0 | Z | 707826 | 1 | AFC
2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |  | 2.5.4 | Field Engineering
2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |  | 2.5.4.1 | Query
2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.5.4.1.1 | Technical/Site Queries | BK-W035-PEDCO-110-GE-TQ-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | GE | TQ | 0001 | F7Z-707827 | F | 7 | Z | 707827 | 1 | AFC
2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |  | 2.5.4.2 | Dossier
2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.5.4.2.1 | As-Built Document Booklets - W035 | BK-W035-PEDCO-110-GE-DO-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0001 | F0Z-707828 | F | 0 | Z | 707828 | 2 | AB-R
2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |  | 2.5.5 | Engineering Final Documentation
2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |  | 2.5.5.1 | Manual
2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.5.5.1.1 | Operating Manual - W035 | BK-W035-PEDCO-110-GE-ML-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | GE | ML | 0001 | F0Z-707829 | F | 0 | Z | 707829 | 3 | FI
2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |  | 2.5.5.2 | Dossier
2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.5.5.2.1 | Final Engineering Dossier - W035 | BK-W035-PEDCO-110-GE-DO-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0002 | F0Z-707830 | F | 0 | Z | 707830 | 2 | AB-A
2 | 6 |  | 5 | 3 | 2 |  | 2.6 | Package 05-New Well # W008N
2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 |  | 2.6.1 | Detail Design
2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2.6.1.1 | Process
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.6.1.1.1 | Drawing/Diagram
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.6.1.1.1.1 | Process Flow Diagram - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PR-PF-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PR | PF | 0001 | F2A-707831 | F | 2 | A | 707831 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.6.1.1.1.2 | P&ID - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-707832 | F | 2 | A | 707832 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.6.1.1.2 | List
2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.6.1.1.2.1 | Line List - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-707833 | F | 0 | Z | 707833 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2.6.1.1.3 | Report
2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.6.1.1.3.1 | Flowline Hydraulic Calculation Report | BK-W008N-PEDCO-110-PR-RT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PR | RT | 0001 | F0Z-707834 | F | 0 | Z | 707834 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 2.6.1.1.4 | Data Sheet
2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.6.1.1.4.1 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707835 | F | 0 | Z | 707835 | 2 | AFD
2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 2.6.1.2 | Piping
2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2.6.1.2.1 | Drawing/Diagram
2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.6.1.2.1.1 | Plot Plan Drawing - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-DW-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | DW | 0001 | F5A-707836 | F | 5 | A | 707836 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.6.1.2.1.2 | Piping Plan - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-DW-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | DW | 0002 | F4L-707837 | F | 4 | L | 707837 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.6.1.2.1.3 | Isometric Drawings - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-DW-0003 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | DW | 0003 | F2L-707838 | F | 2 | L | 707838 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.6.1.2.1.4 | Material Flow Diagram - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707839 | F | 2 | A | 707839 | 2 | AFD
2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.6.1.2.2 | List
2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.6.1.2.2.1 | Piping Support List - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-LI-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | LI | 0001 | F0Z-707840 | F | 0 | Z | 707840 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6.1.2.2.2 | Critical Line List - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-LI-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | LI | 0002 | F0Z-707841 | F | 0 | Z | 707841 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 2.6.1.2.3 | Report
2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.6.1.2.3.1 | PDMS Model Review Report (60%) - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-RT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | RT | 0001 | F0Z-707842 | F | 0 | Z | 707842 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.6.1.2.3.2 | PDMS Model Review Report (90%) - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-RT-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | RT | 0002 | F0Z-707843 | F | 0 | Z | 707843 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 2.6.1.2.4 | MTO
2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2.6.1.2.4.1 | MTO For Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-707844 | F | 8 | Z | 707844 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.6.1.2.4.2 | MTO For Fittings - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MT-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MT | 0002 | F8Z-707845 | F | 8 | Z | 707845 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2.6.1.2.4.3 | MTO For Flanges - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MT-0003 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MT | 0003 | F8Z-707846 | F | 8 | Z | 707846 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.6.1.2.4.4 | MTO For Manual Valves - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MT-0004 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MT | 0004 | F8Z-707847 | F | 8 | Z | 707847 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.6.1.2.4.5 | MTO For Gaskets - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MT-0005 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MT | 0005 | F8Z-707848 | F | 8 | Z | 707848 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2.6.1.2.4.6 | MTO For Bolt & Nuts - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MT-0006 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MT | 0006 | F8Z-707849 | F | 8 | Z | 707849 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 2.6.1.3 | Pipeline & Flowline
2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2.6.1.3.1 | MTO
2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.6.1.3.1.1 | MTO For Line Pipes (Flowlines) - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PL-MT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PL | MT | 0001 | F8Z-707852 | F | 8 | Z | 707852 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.6.1.4 | Control & Instrumentation
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.6.1.4.1 | Drawing/Diagram
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.6.1.4.1.1 | Instrument Location Layout Drawing - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-IN-PY-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | IN | PY | 0001 | F2J-707853 | F | 2 | J | 707853 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2.6.1.4.2 | MTO
2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.6.1.4.2.1 | MTO For Instrument Tube and Fitting - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-IN-MT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | IN | MT | 0001 | F8Z-707854 | F | 8 | Z | 707854 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.6.1.4.2.2 | MTO For Instrument Cable Tray - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-IN-MT-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | IN | MT | 0002 | F8Z-707855 | F | 8 | Z | 707855 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.6.1.5 | Safety
2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2.6.1.5.1 | Drawing/Diagram
2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.6.1.5.1.1 | Hazardous Area Classification Layout - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-SA-PY-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | SA | PY | 0001 | F2L-707856 | F | 2 | L | 707856 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.6.1.5.1.2 | Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-SA-PY-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | SA | PY | 0002 | F2L-707857 | F | 2 | L | 707857 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.6.1.5.1.3 | Escape Route & Safety Sign Layout - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-SA-PY-0003 | BK | W008N | PEDCO | 110 | SA | PY | 0003 | F2L-707858 | F | 2 | L | 707858 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.6.1.5.2 | List
2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.6.1.5.2.1 | Hazard Source List - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-SA-LI-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | SA | LI | 0001 | F0Z-707859 | F | 0 | Z | 707859 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 |  | 2.6.1.5.3 | MTO
2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.6.1.5.3.1 | MTO For Fire Fighting & Safety Equipment - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-SA-MT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | SA | MT | 0001 | F8Z-707860 | F | 8 | Z | 707860 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2.6.1.5.3.2 | MTO For Safety Sign - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-SA-MT-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | SA | MT | 0002 | F8Z-707861 | F | 8 | Z | 707861 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 |  | 2.6.1.6 | Architecture
2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 2.6.1.6.1 | Drawing/Diagram
2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.6.1.6.1.1 | Architectural Drawing For WHCP/HPU Shelter of Well Pads - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4B-707862 | F | 4 | B | 707862 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.6.1.7 | Civil
2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.6.1.7.1 | Drawing/Diagram
2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.6.1.7.1.1 | General Civil Layout -W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | PY | 0001 | F4A-707863 | F | 4 | A | 707863 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.6.1.7.1.2 | Civil and Structural drawings -W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-PY-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | PY | 0002 | F4S-707864 | F | 4 | S | 707864 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2.6.1.7.1.3 | Rough Grading Plans -W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-DW-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | DW | 0001 | F4S-707865 | F | 4 | S | 707865 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.6.7.2 | Calculation
2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.6.7.2.1 | Calculation Note For Heli Pad, Well Pad & Diesel Storage Pad - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-CN-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | CN | 0001 | F0Z-707866 | F | 0 | Z | 707866 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 |  | 2.6.1.7.3 | MTO
2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2.6.1.7.3.1 | MTO For Civil Works | BK-W008N-PEDCO-110-CV-MT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 | F8Z-707867 | F | 8 | Z | 707867 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 |  | 2.6.1.8 | Structure
2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 |  | 2.6.1.8.1 | Drawing/Diagram
2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2.6.1.8.1.1 | Platform Structure Drawing - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4M-707868 | F | 4 | M | 707868 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 |  | 2.6.1.8.2 | MTO
2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.6.1.8.2.1 | MTO For Structural Works - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-707869 | F | 8 | Z | 707869 | 3 | FI
2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.6.1.9 | Survey (Topography) & Geotechnic
2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 |  | 2.6.1.9.1 | Geotechnic
2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 |  | 2.6.1.9.1.2 | Report
2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2.6.1.9.1.2.1 | Geotechnical Investigation Report - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-GT-RT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | GT | RT | 0001 | F0Z-707870 | F | 0 | Z | 707870 | 1 | AFC
2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.6.1.9.2 | Survey (Topography)
2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.6.1.9.2.2 | Drawing/Diagram
2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2.6.1.9.2.2.1 | Flowline Plan & Profile Drawings - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-SU-DW-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | SU | DW | 0001 | F4A-707871 | F | 4 | A | 707871 | 1 | AFC
2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 |  | 2.6.2 | Procurement Engineering
2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.6.2.1 | Piping
2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.6.2.1.1 | Pipes
2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2.6.2.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6.2.1.1.1.1 | PMR For Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-707872 | F | 0 | Z | 707872 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.6.2.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.6.2.1.1.2.1 | TBE For Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-707873 | F | 0 | Z | 707873 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.6.2.1.2 | Fittings
2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.6.2.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.6.2.1.2.1.1 | PMR For Fittings - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0002 | F0Z-707874 | F | 0 | Z | 707874 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.6.2.1.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.6.2.1.2.2.1 | TBE For Fitting - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0002 | F0Z-707875 | F | 0 | Z | 707875 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.6.2.1.3 | Flanges
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 2.6.2.1.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.6.2.1.3.1.1 | PMR For Flanges - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0003 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0003 | F0Z-707876 | F | 0 | Z | 707876 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.6.2.1.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.6.2.1.3.2.1 | TBE For Flanges - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0003 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0003 | F0Z-707877 | F | 0 | Z | 707877 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 2.6.2.1.4 | Manual Valves
2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |  | 2.6.2.1.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.6.2.1.4.1.1 | PMR For Manual Valves - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0004 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0004 | F0Z-707878 | F | 0 | Z | 707878 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 2.6.2.1.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.6.2.1.4.2.1 | TBE For Manual Valves - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0004 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0004 | F0Z-707879 | F | 0 | Z | 707879 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | 2.6.2.1.5 | Gaskets
2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 2.6.2.1.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2.6.2.1.5.1.1 | PMR For Gaskets - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0005 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0005 | F0Z-707880 | F | 0 | Z | 707880 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | 2.6.2.1.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2.6.2.1.5.2.1 | TBE For Gaskets - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0005 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0005 | F0Z-707881 | F | 0 | Z | 707881 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 |  | 2.6.2.1.6 | Bolt & Nuts
2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 |  | 2.6.2.1.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2.6.2.1.6.1.1 | PMR For Bolt/Nuts - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0006 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0006 | F0Z-707882 | F | 0 | Z | 707882 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 |  | 2.6.2.1.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2.6.2.1.6.2.1 | TBE For Bolt/Nuts - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0006 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0006 | F0Z-707883 | F | 0 | Z | 707883 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 |  | 2.6.2.1.7 | Sampling Connection
2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | 2.6.2.1.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2.6.2.1.7.1.1 | PMR For Sampling Connection Set - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0007 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0007 | F0Z-707884 | F | 0 | Z | 707884 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 |  | 2.6.2.1.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2.6.2.1.7.2.1 | TBE For Sampling Connection Set - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0007 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0007 | F0Z-707885 | F | 0 | Z | 707885 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 |  | 2.6.2.1.8 | Stone Trap
2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 |  | 2.6.2.1.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.6.2.1.8.1.1 | PMR For Stone Trap - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0008 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0008 | F0Z-707886 | F | 0 | Z | 707886 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 |  | 2.6.2.1.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2.6.2.1.8.2.1 | TBE For Stone Trap - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0008 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0008 | F0Z-707887 | F | 0 | Z | 707887 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 |  | 2.6.2.1.9 | Pipe Support
2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 |  | 2.6.2.1.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2.6.2.1.9.1.1 | PMR For Pipe Support - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0009 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0009 | F0Z-707888 | F | 0 | Z | 707888 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 |  | 2.6.2.1.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2.6.2.1.9.2.1 | TBE For Pipe Support - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0009 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0009 | F0Z-707889 | F | 0 | Z | 707889 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 |  | 2.6.2.1.10 | Burn Pit Pipes
2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 2.6.2.1.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.6.2.1.10.1.1 | PMR For Burn Pit Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709453 | F | 0 | Z | 709453 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 |  | 2.6.2.1.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2.6.2.1.10.2.1 | TBE For Burn Pit Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709499 | F | 0 | Z | 709499 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 |  | 2.6.2.2 | Pipeline
2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.6.2.2.1 | Line Pipe
2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.6.2.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.6.2.2.1.1.1 | PMR For Line Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PL-MR-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PL | MR | 0001 | F0Z-707890 | F | 0 | Z | 707890 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.6.2.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.6.2.2.1.2.1 | TBE For Line Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PL-TB-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PL | TB | 0001 | F0Z-707891 | F | 0 | Z | 707891 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.6.2.2.2 | Flowline Support
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2.6.2.2.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.6.2.2.2.1.1 | PMR For Flowline Support - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PL-MR-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PL | MR | 0002 | F0Z-707892 | F | 0 | Z | 707892 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.6.2.2.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.6.2.2.2.2.1 | TBE For Flowline Support - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PL-TB-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PL | TB | 0002 | F0Z-707893 | F | 0 | Z | 707893 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.6.2.3 | Control & Instrumentation
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.6.2.3.1 | WHCP/HPU
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2.6.2.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.6.2.3.1.1.1 | PMR For WHCP/HPU - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-IN-MR-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | IN | MR | 0001 | F0Z-707894 | F | 0 | Z | 707894 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.6.2.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.6.2.3.1.2.1 | TBE/TBA For WHCP/HPU - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-IN-TB-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | IN | TB | 0001 | F0Z-707895 | F | 0 | Z | 707895 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.6.2.3.2 | Field Instrumentations
2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2.6.2.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.6.2.3.2.1.1 | PMR For Field Instrumentations - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-IN-MR-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | IN | MR | 0002 | F0Z-707896 | F | 0 | Z | 707896 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.6.2.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.6.2.3.2.2.1 | TBE/TBA For Field Instrumentations - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-IN-TB-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | IN | TB | 0002 | F0Z-707897 | F | 0 | Z | 707897 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.6.2.3.3 | Instrument Bulk Items
2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2.6.2.3.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.6.2.3.3.1.1 | PMR For Instrument Bulk Items - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-IN-MR-0003 | BK | W008N | PEDCO | 110 | IN | MR | 0003 | F0Z-707898 | F | 0 | Z | 707898 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.6.2.3.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.6.2.3.3.2.1 | TBE/TBA For Instrument Bulk Items | BK-W008N-PEDCO-110-IN-TB-0003 | BK | W008N | PEDCO | 110 | IN | TB | 0003 | F0Z-707899 | F | 0 | Z | 707899 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 2.6.2.4 | Safety & Fire Fighting
2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.6.2.4.1 | Fire Fighting and Safety Equipment
2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |  | 2.6.2.4.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.6.2.4.1.1.1 | PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-SA-MR-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | SA | MR | 0001 | F0Z-707900 | F | 0 | Z | 707900 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.6.2.4.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.6.2.4.1.2.1 | TBE For Fire Fighting and Safety Equipment - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-SA-TB-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | SA | TB | 0001 | F0Z-707901 | F | 0 | Z | 707901 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.6.2.4.2 | Safety Sign
2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 2.6.2.4.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.6.2.4.2.1.1 | PMR For Fire Safety Sign - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-SA-MR-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | SA | MR | 0002 | F0Z-707902 | F | 0 | Z | 707902 | 3 | FI
2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.6.2.4.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.6.2.4.2.2.1 | TBE For Fire Safety Sign - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-SA-TB-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | SA | TB | 0002 | F0Z-707903 | F | 0 | Z | 707903 | 3 | FI
2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |  | 2.6.3 | Commissioning Engineering
2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |  | 2.6.3.2 | Procedure/Plan
2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.6.3.2.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CO-PR-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CO | PR | 0001 | F0Z-707912 | F | 0 | Z | 707912 | 1 | AFC
2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 |  | 2.6.4 | Field Engineering
2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 |  | 2.6.4.1 | Query
2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.6.4.1.1 | Technical/Site Queries | BK-W008N-PEDCO-110-GE-TQ-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | GE | TQ | 0001 | F7Z-707913 | F | 7 | Z | 707913 | 1 | AFC
2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 |  | 2.6.4.2 | Dossier
2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.6.4.2.1 | As-Built Document Booklets - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-GE-DO-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | GE | DO | 0001 | F0Z-707914 | F | 0 | Z | 707914 | 2 | AB-R
2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 |  | 2.6.5 | Engineering Final Documentation
2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 |  | 2.6.5.1 | Manual
2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.6.5.1.1 | Operating Manual - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-GE-ML-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | GE | ML | 0001 | F0Z-707915 | F | 0 | Z | 707915 | 3 | FI
2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 |  | 2.6.5.2 | Dossier
2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.6.5.2.1 | Final Engineering Dossier - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-GE-DO-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | GE | DO | 0002 | F0Z-707916 | F | 0 | Z | 707916 | 2 | AB-A
2 | 7 |  | 6 | 2 | 2 |  | 2.7 | Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 2.7.1 | Detail Design
2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.7.1.1 | Process
2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.7.1.1.1 | Description
2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.1.1.1 | Process Description - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-DP-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | DP | 0001 | F0Z-707917 | F | 0 | Z | 707917 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.7.1.1.2 | Calculation
2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.7.1.1.2.1 | Calculation book for (CV,PSV,Pump & Line sizing) - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-CN-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | CN | 0001 | F0Z-707918 | F | 0 | Z | 707918 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2.7.1.1.3 | Drawing/Diagram
2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.7.1.1.3.1 | ESD Block Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-DG-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | DG | 0001 | F2A-707919 | F | 2 | A | 707919 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.7.1.1.3.2 | Process Flow Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-PF-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | PF | 0001 | F2A-707920 | F | 2 | A | 707920 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.7.1.1.3.3 | P&ID - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-707921 | F | 2 | A | 707921 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2.7.1.1.3.4 | Cause & Effect Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-DG-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | DG | 0002 | F2A-707922 | F | 2 | A | 707922 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2.7.1.1.3.5 | Process Flow Diagram - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PR-PF-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | PF | 0002 | F2A-707923 | F | 2 | A | 707923 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2.7.1.1.3.6 | P&ID - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-707924 | F | 2 | A | 707924 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 2.7.1.1.4 | List
2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.7.1.1.4.1 | Line List - W007S & Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-707927 | F | 0 | Z | 707927 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.7.1.1.4.2 | Tie-In List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-LI-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | LI | 0002 | F0Z-707928 | F | 0 | Z | 707928 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2.7.1.1.4.3 | Line List - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PR-LI-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | LI | 0003 | F0Z-707929 | F | 0 | Z | 707929 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 |  | 2.7.1.1.5 | Report
2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2.7.1.1.5.1 | Flowline Hydraulic Calculation Report | BK-W007S-PEDCO-110-PR-RT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | RT | 0001 | F0Z-707930 | F | 0 | Z | 707930 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 |  | 2.7.1.1.6 | Data Sheet
2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2.7.1.1.6.1 | Process Data Sheets For Instrument Devices - W007S & Extension Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707931 | F | 0 | Z | 707931 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 |  | 2.7.1.2 | Mechanical
2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2.7.1.2.1 | Specification
2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.2.1.1 | Specification For Positive Displacement Rotary Pumps | BK-W007S-PEDCO-110-ME-SP-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ME | SP | 0001 | F0Z-707932 | F | 0 | Z | 707932 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.7.1.2.2 | Data Sheets
2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.7.1.2.2.2 | Rotary Equipment
2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.7.1.2.2.2.1 | Data Sheets For Oil Sump Pump - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ME-DT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ME | DT | 0001 | F0Z-707933 | F | 0 | Z | 707933 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 2.7.1.3 | HVAC/Plumbing
2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2.7.1.3.1 | Calculation
2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.3.1.1 | HVAC Calculation Note For Switchgear Building - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-HV-CN-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | HV | CN | 0001 | F0Z-707934 | F | 0 | Z | 707934 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.7.1.3.1.2 | HVAC Calculation Note For Security Building - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-HV-CN-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | HV | CN | 0002 | F0Z-707935 | F | 0 | Z | 707935 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 2.7.1.3.2 | Data Sheets
2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.7.1.3.2.1 | Data Sheets For Main HVAC Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-HV-DT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | HV | DT | 0001 | F0Z-707936 | F | 0 | Z | 707936 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 |  | 2.7.1.3.3 | Drawing/Diagram
2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.7.1.3.3.1 | HVAC System Layout For Switchgear Building - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-HV-PY-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | HV | PY | 0001 | F4B-707937 | F | 4 | B | 707937 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.7.1.3.3.2 | HVAC System Layout For Security Building - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-HV-PY-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | HV | PY | 0002 | F4B-707938 | F | 4 | B | 707938 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.7.1.3.3.3 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Switchgear Building - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-HV-PY-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | HV | PY | 0003 | F4B-707939 | F | 4 | B | 707939 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.7.1.3.3.4 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Security Building - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-HV-PY-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | HV | PY | 0004 | F4B-707940 | F | 4 | B | 707940 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 2.7.1.3.4 | MTO
2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.7.1.3.4.1 | MTO For Building HVAC & Plumbing Systems - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-HV-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | HV | MT | 0001 | F8Z-707941 | F | 8 | Z | 707941 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |  | 2.7.1.4 | Piping
2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.7.1.4.1 | Drawing/Diagram
2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.4.1.1 | Plot Plan Drawing - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-PY-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | PY | 0001 | F5A-707942 | F | 5 | A | 707942 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.7.1.4.1.2 | Piping Plan Drawing - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DW-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | DW | 0001 | F4L-707943 | F | 4 | L | 707943 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.7.1.4.1.3 | Isometric Drawings - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DW-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | DW | 0002 | F2L-707944 | F | 2 | L | 707944 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2.7.1.4.1.4 | Plot Plan Drawing - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-PY-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | PY | 0002 | F5A-707945 | F | 5 | A | 707945 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2.7.1.4.1.5 | Piping Plan - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DW-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | DW | 0003 | F4L-707946 | F | 4 | L | 707946 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2.7.1.4.1.6 | Isometric Drawings - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DW-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | DW | 0004 | F2L-707947 | F | 2 | L | 707947 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2.7.1.4.1.7 | Material Flow Diagram - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707948 | F | 2 | A | 707948 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2.7.1.4.1.8 | Material Flow Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DG-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0002 | F2A-707949 | F | 2 | A | 707949 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2.7.1.4.2 | List
2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.7.1.4.2.1 | Critical Line List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-LI-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | LI | 0001 | F0Z-707950 | F | 0 | Z | 707950 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.7.1.4.2.2 | Piping Tie-In List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-LI-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | LI | 0002 | F0Z-707951 | F | 0 | Z | 707951 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.7.1.4.2.3 | Piping Support List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-LI-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | LI | 0003 | F0Z-707952 | F | 0 | Z | 707952 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.7.1.4.2.4 | Piping Support List - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-LI-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | LI | 0004 | F0Z-707953 | F | 0 | Z | 707953 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2.7.1.4.2.5 | Critical Line List - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-LI-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | LI | 0005 | F0Z-707954 | F | 0 | Z | 707954 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 |  | 2.7.1.4.3 | Report
2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.7.1.4.3.1 | PDMS Model Review Report (30%) - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0001 | F0Z-707955 | F | 0 | Z | 707955 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.7.1.4.3.2 | PDMS Model Review Report (60%) - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0002 | F0Z-707956 | F | 0 | Z | 707956 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.7.1.4.3.3 | PDMS Model Review Report (90%) - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0003 | F0Z-707957 | F | 0 | Z | 707957 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2.7.1.4.3.4 | PDMS Model Review Report (30%) - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0004 | F0Z-707958 | F | 0 | Z | 707958 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2.7.1.4.3.5 | PDMS Model Review Report (60%) - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0005 | F0Z-707959 | F | 0 | Z | 707959 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2.7.1.4.3.6 | PDMS Model Review Report (90%) - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0006 | F0Z-707960 | F | 0 | Z | 707960 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2.7.1.4.3.7 | Stress Analysis Calculations Report For Manifold area | BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0007 | F0Z-707961 | F | 0 | Z | 707961 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 |  | 2.7.1.4.4 | MTO
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2.7.1.4.4.1 | MTO For Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-707962 | F | 8 | Z | 707962 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.7.1.4.4.2 | MTO For Fittings - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0002 | F8Z-707963 | F | 8 | Z | 707963 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2.7.1.4.4.3 | MTO For Flanges - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0003 | F8Z-707964 | F | 8 | Z | 707964 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2.7.1.4.4.4 | MTO For Manual Valves - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0004 | F8Z-707965 | F | 8 | Z | 707965 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2.7.1.4.4.5 | MTO For Gaskets - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0005 | F8Z-707966 | F | 8 | Z | 707966 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2.7.1.4.4.6 | MTO For Bolt & Nuts - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0006 | F8Z-707967 | F | 8 | Z | 707967 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2.7.1.4.4.7 | MTO For Pipes - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0007 | F8Z-709425 | F | 8 | Z | 709425 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2.7.1.4.4.8 | MTO For Fittings - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0008 | F8Z-709426 | F | 8 | Z | 709426 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2.7.1.4.4.9 | MTO For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0009 | F8Z-709427 | F | 8 | Z | 709427 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.7.1.4.4.10 | MTO For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0010 | F8Z-709428 | F | 8 | Z | 709428 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2.7.1.4.4.11 | MTO For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0011 | F8Z-709433 | F | 8 | Z | 709433 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2.7.1.4.4.12 | MTO For Bolt & Nuts - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0012 | F8Z-709434 | F | 8 | Z | 709434 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 |  | 2.7.1.5 | Pipeline & Flowline
2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2.7.1.5.1 | MTO
2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.5.1.1 | MTO For Line Pipes (Flowlines) - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PL-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PL | MT | 0001 | F8Z-707970 | F | 8 | Z | 707970 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 2.7.1.6 | Control & Instrumentation
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 2.7.1.6.1 | Data Sheets
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.6.1.1 | Data Sheets For Temperature Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0001 | F9Z-707971 | F | 9 | Z | 707971 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2.7.1.6.1.2 | Data Sheets For Pressure Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0002 | F9Z-707972 | F | 9 | Z | 707972 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.7.1.6.1.3 | Data Sheets For Pressure Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0003 | F9Z-707973 | F | 9 | Z | 707973 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2.7.1.6.1.4 | Data Sheets For Pressure & Safety Relief Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0004 | F9Z-707974 | F | 9 | Z | 707974 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2.7.1.6.1.5 | Data Sheets For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0005 | F9Z-707975 | F | 9 | Z | 707975 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2.7.1.6.1.6 | Data Sheets For Control/Regulator valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0006 | F9Z-707976 | F | 9 | Z | 707976 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2.7.1.6.1.7 | Data Sheets For Flow Transmitter/Diff. Pressure Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0007 | F9Z-707977 | F | 9 | Z | 707977 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2.7.1.6.1.8 | Data Sheets For Orifice Plate/Restriction Orifice - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0008 | F9Z-707978 | F | 9 | Z | 707978 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2.7.1.6.1.9 | Data Sheets For Corrosion Coupon/ Probe - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0009 | F9Z-707979 | F | 9 | Z | 707979 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2.7.1.6.1.10 | Data Sheets For F&G Devices - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0010 | F9Z-707980 | F | 9 | Z | 707980 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2.7.1.6.1.11 | Data Sheets For Level Transmitter - Extension Of Binak BC Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0012 | F9Z-707982 | F | 9 | Z | 707982 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 2.7.1.6.2 | Drawing/Diagram
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.7.1.6.2.1 | Typical Instrument Installation Drawing - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DW-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DW | 0001 | F2J-707983 | F | 2 | J | 707983 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2.7.1.6.2.2 | Block Diagram Configuration For Control/ESD/F&G System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DG | 0001 | F2J-707984 | F | 2 | J | 707984 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2.7.1.6.2.3 | Instrument Earthing Typical Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DG | 0002 | F2J-707985 | F | 2 | J | 707985 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2.7.1.6.2.4 | Instrument Hook-up Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DG | 0003 | F2J-707986 | F | 2 | J | 707986 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2.7.1.6.2.5 | ESD Level Hierarchy - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DG | 0004 | F2J-707987 | F | 2 | J | 707987 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2.7.1.6.2.6 | ESD System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DG | 0005 | F2J-707988 | F | 2 | J | 707988 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2.7.1.6.2.7 | Control System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DG | 0006 | F2J-707989 | F | 2 | J | 707989 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2.7.1.6.2.8 | F&G System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DG | 0007 | F2J-707990 | F | 2 | J | 707990 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2.7.1.6.2.9 | Instrument Air Piping and Air Header Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DG | 0008 | F2J-707991 | F | 2 | J | 707991 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2.7.1.6.2.10 | Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DG | 0009 | F2J-707992 | F | 2 | J | 707992 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2.7.1.6.2.11 | F&G Cause and Effect Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DG | 0010 | F2J-707993 | F | 2 | J | 707993 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2.7.1.6.2.12 | Control System Logic Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LD-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LD | 0001 | F1J-707994 | F | 1 | J | 707994 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2.7.1.6.2.13 | ESD Logic Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LD-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LD | 0002 | F1J-707995 | F | 1 | J | 707995 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 | 2.7.1.6.2.14 | Control Room Layout & Arrangement Drawing - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | PY | 0001 | F2J-707996 | F | 2 | J | 707996 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 15 | 2.7.1.6.2.15 | Control Room Cable Route Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | PY | 0002 | F2J-707997 | F | 2 | J | 707997 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | 2.7.1.6.2.16 | Instrument Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | PY | 0003 | F2J-707998 | F | 2 | J | 707998 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 17 | 2.7.1.6.2.17 | Instrument/F&G Cable Trench/Route Layout Drawing - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | PY | 0004 | F2J-707999 | F | 2 | J | 707999 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 18 | 2.7.1.6.2.18 | F&G Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | PY | 0005 | F2J-708000 | F | 2 | J | 708000 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 19 | 2.7.1.6.2.19 | Instrument Location Layout Drawing - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | PY | 0006 | F2J-708001 | F | 2 | J | 708001 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2.7.1.6.2.20 | Wiring Diagram; Interposing Relay Panel (IRP) - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DG | 0011 | F2J-708002 | F | 2 | J | 708002 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 |  | 2.7.1.6.3 | List
2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.7.1.6.3.1 | I/O List For Control System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0002 | F0Z-708003 | F | 0 | Z | 708003 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2.7.1.6.3.2 | I/O List For ESD Systems - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0003 | F0Z-708004 | F | 0 | Z | 708004 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2.7.1.6.3.3 | I/O List For F&G Systems - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0004 | F0Z-708005 | F | 0 | Z | 708005 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2.7.1.6.3.4 | Panels & Junction Box List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0005 | F0Z-708006 | F | 0 | Z | 708006 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2.7.1.6.3.5 | Set Point & Alarm List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0006 | F0Z-708007 | F | 0 | Z | 708007 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2.7.1.6.3.6 | I&C Power Consumption Summary - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0007 | F0Z-708008 | F | 0 | Z | 708008 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2.7.1.6.3.7 | F&G Detector List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0008 | F0Z-708009 | F | 0 | Z | 708009 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2.7.1.6.3.8 | Instrument /F&G Cable List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0009 | F0Z-708010 | F | 0 | Z | 708010 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 |  | 2.7.1.6.4 | MTO
2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2.7.1.6.4.1 | MTO for Bulk Item and Installation Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0001 | F8Z-708011 | F | 8 | Z | 708011 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2.7.1.6.4.2 | MTO For Instrument/F&G Cable - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0002 | F8Z-708012 | F | 8 | Z | 708012 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2.7.1.6.4.3 | MTO For Instrument/F&G Junction box and Gland - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0003 | F8Z-708013 | F | 8 | Z | 708013 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2.7.1.6.4.4 | MTO For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0004 | F8Z-708014 | F | 8 | Z | 708014 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2.7.1.6.4.5 | MTO For Instrument Cable Tray/Ladder - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0005 | F8Z-708015 | F | 8 | Z | 708015 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2.7.1.6.4.6 | MTO for Bulk Item and Installation Accessories - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0006 | F8Z-709455 | F | 8 | Z | 709455 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 |  | 2.7.1.7 | Safety
2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.7.1.7.1 | Drawing/Diagram
2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.7.1.1 | Hazardous Area Classification Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-PY-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0001 | F2L-708016 | F | 2 | L | 708016 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.7.1.7.1.2 | Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-PY-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0002 | F2L-708017 | F | 2 | L | 708017 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2.7.1.7.1.3 | Escape Route & Safety Sign Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-PY-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0003 | F2L-708018 | F | 2 | L | 708018 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.7.1.7.1.4 | Hazardous Area Classification Layout - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-PY-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0004 | F2L-708019 | F | 2 | L | 708019 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2.7.1.7.1.5 | Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-PY-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0005 | F2L-708020 | F | 2 | L | 708020 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2.7.1.7.1.6 | Escape Route & Safety Sign Layout - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-PY-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | PY | 0006 | F2L-708021 | F | 2 | L | 708021 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.7.1.7.2 | List
2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.7.1.7.2.1 | Hazard Source List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-LI-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | LI | 0001 | F0Z-708022 | F | 0 | Z | 708022 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2.7.1.7.2.2 | Hazard Source List - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-LI-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | LI | 0002 | F0Z-708023 | F | 0 | Z | 708023 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 |  | 2.7.1.7.3 | MTO
2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2.7.1.7.3.1 | MTO For Fire Fighting & Safety Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MT | 0002 | F8Z-708024 | F | 8 | Z | 708024 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2.7.1.7.3.2 | MTO For Fire Fighting & Safety Equipment - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MT | 0004 | F8Z-709460 | F | 8 | Z | 709460 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2.7.1.7.3.3 | MTO For Safety Sign - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MT | 0003 | F8Z-708025 | F | 8 | Z | 708025 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |  | 2.7.1.8 | Electrical
2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 |  | 2.7.1.8.1 | Calculations
2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.8.1.1 | Calculation Note for DC Charger System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-CN-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | CN | 0001 | F0Z-709390 | F | 0 | Z | 709390 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2.7.1.8.1.2 | Calculation Note for UPS System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-CN-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | CN | 0002 | F0Z-709391 | F | 0 | Z | 709391 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 |  | 2.7.1.8.2 | Data Sheets
2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.7.1.8.2.1 | Data Sheets for DC Charger - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-DT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | DT | 0001 | F0Z-709392 | F | 0 | Z | 709392 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2.7.1.8.2.2 | Data Sheets for UPS - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-DT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | DT | 0002 | F0Z-709393 | F | 0 | Z | 709393 | 2 | AFD
2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |  | 2.7.1.8.3 | Drawing/Diagram
2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2.7.1.8.3.1 | LV Switchgear/MCC Expansion SLD - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-SL-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | SL | 0001 | F2P-708027 | F | 2 | P | 708027 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2.7.1.8.3.2 | UPS Single Line Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-SL-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | SL | 0002 | F2P-708028 | F | 2 | P | 708028 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2.7.1.8.3.3 | DC Charger Single Line Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-SL-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | SL | 0003 | F2P-708029 | F | 2 | P | 708029 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2.7.1.8.3.4 | Interconnection Wiring Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-DG-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | DG | 0001 | F2P-708030 | F | 2 | P | 708030 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2.7.1.8.3.5 | Area Electrical Cable Route & Section Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | PY | 0002 | F2P-708031 | F | 2 | P | 708031 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2.7.1.8.3.6 | Electrical Equipment Arrangement Layout In Building - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | PY | 0003 | F2P-708032 | F | 2 | P | 708032 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2.7.1.8.3.7 | Earthing & Lightning Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | PY | 0004 | F2P-709510 | F | 2 | P | 709510 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 |  | 2.7.1.8.4 | List
2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2.7.1.8.4.1 | Electrical Load List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-LI-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | LI | 0001 | F0Z-708034 | F | 0 | Z | 708034 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2.7.1.8.4.2 | Electrical Power & Control Cable List - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-LI-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | LI | 0002 | F0Z-708035 | F | 0 | Z | 708035 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 |  | 2.7.1.8.5 | MTO
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2.7.1.8.5.1 | MTO For Earthing & Lightning Systems - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0001 | F8Z-708036 | F | 8 | Z | 708036 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2.7.1.8.5.2 | MTO For Lighting & Small Powers - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0002 | F8Z-708037 | F | 8 | Z | 708037 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2.7.1.8.5.3 | MTO For Power & Control Cables - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0003 | F8Z-708038 | F | 8 | Z | 708038 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.7.1.8.5.4 | MTO For Tray/Ladder and Accessories - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0004 | F8Z-708039 | F | 8 | Z | 708039 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2.7.1.8.5.5 | MTO For Electrical Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0005 | F8Z-708040 | F | 8 | Z | 708040 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2.7.1.8.5.6 | MTO For Transmission Over Head Line - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0006 | F8Z-708041 | F | 8 | Z | 708041 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2.7.1.8.5.7 | MTO For Earthing & Lightning Systems - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0007 | F8Z-709461 | F | 8 | Z | 709461 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2.7.1.8.5.8 | MTO For Lighting & Small Powers - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0008 | F8Z-709462 | F | 8 | Z | 709462 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 2.7.1.8.5.9 | MTO For Power & Control Cables - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0009 | F8Z-709463 | F | 8 | Z | 709463 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 2.7.1.8.5.10 | MTO For Tray/Ladder and Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0010 | F8Z-709464 | F | 8 | Z | 709464 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 2.7.1.8.5.11 | MTO For Electrical Bulk Items - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0011 | F8Z-709465 | F | 8 | Z | 709465 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 |  | 2.7.1.9 | Architecture
2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 |  | 2.7.1.9.1 | Drawing/Diagram
2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.9.1.1 | Architectural Drawing For Diesel Generator Shelter of Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4B-708042 | F | 4 | B | 708042 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2.7.1.9.1.2 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | AR | DW | 0003 | F4B-708044 | F | 4 | B | 708044 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2.7.1.9.1.3 | Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | AR | DW | 0004 | F4B-708045 | F | 4 | B | 708045 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 |  | 2.7.1.9.2 | MTO
2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2.7.1.9.2.1 | MTO For Architectural Works - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-AR-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | AR | MT | 0001 | F8Z-708046 | F | 8 | Z | 708046 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 |  | 2.7.1.10 | Civil
2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 |  | 2.7.1.10.1 | Drawing/Diagram
2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.10.1.1 | General Civil Layout - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | PY | 0001 | F4A-708047 | F | 4 | A | 708047 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2.7.1.10.1.2 | Civil and Structural drawings - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-PY-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | PY | 0002 | F4S-708048 | F | 4 | S | 708048 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2.7.1.10.1.3 | Rough Grading Plans -W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-DW-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | DW | 0001 | F4S-708049 | F | 4 | S | 708049 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2.7.1.10.1.4 | General Civil Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-CV-PY-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | PY | 0003 | F4A-709415 | F | 4 | A | 709415
2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 |  | 2.7.1.10.2 | Calculation
2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2.7.10.2.1 | Calculation Note For Heli Pad, Well Pad & Diesel Storage Pad - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-CN-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | CN | 0001 | F0Z-708050 | F | 0 | Z | 708050 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 |  | 2.7.1.10.3 | MTO
2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2.7.1.10.3.1 | MTO For Civil Works - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 | F8Z-708051 | F | 8 | Z | 708051 | 3 | FI
2 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 |  | 2.7.1.11 | Structure
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 |  | 2.7.1.11.1 | Drawing/Diagram
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.11.1.1 | Pipe Supports Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0001 | F4Q-708053 | F | 4 | Q | 708053 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2.7.1.11.1.2 | Pipe Supports Structure Drawing For Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4M-708054 | F | 4 | M | 708054 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2.7.1.11.1.3 | Access Platforms Structure Plan & Details For Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0003 | F4M-708055 | F | 4 | M | 708055 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2.7.1.11.1.4 | Access Platforms Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0004 | F4Q-708056 | F | 4 | Q | 708056 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2.7.1.11.1.5 | Fuel Oil Storage Drum Detail Drawing For Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0007 | F4G-708057 | F | 4 | G | 708057 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2.7.1.11.1.6 | Foundation Drawing For Security Building For Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0008 | F4Q-708058 | F | 4 | Q | 708058 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 2.7.1.11.1.7 | Structural Drawing For Security Building For Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0009 | F4M-708059 | F | 4 | M | 708059 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.7.1.11.1.8 | Foundation Drawing For Switchgear Building For Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0010 | F4Q-708060 | F | 4 | Q | 708060 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 9 | 2.7.1.11.1.9 | Structural Drawing For Switchgear Building For Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0011 | F4M-708061 | F | 4 | M | 708061 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 2.7.1.11.1.10 | Foundation Drawing For Potable Water Tank For Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0012 | F4Q-708062 | F | 4 | Q | 708062 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2.7.1.11.1.11 | Foundation Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0013 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0013 | F4Q-708063 | F | 4 | Q | 708063 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2.7.1.11.1.12 | Structural Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0014 | F4M-708064 | F | 4 | M | 708064 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 13 | 2.7.1.11.1.13 | Foundation Drawing For Oil Pump | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0018 | F4Q-708066 | F | 4 | Q | 708066 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | 2.7.1.11.1.14 | Sump Pit Structural Drawing for Oil Pump | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0019 | F4M-708067 | F | 4 | M | 708067 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 |  | 2.7.1.12 | Survey (Topography) & Geotechnic
2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 |  | 2.7.1.12.1 | Geotechnic
2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 |  | 2.7.1.12.1.2 | Report
2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2.7.1.12.1.2.1 | Geotechnical Investigation Report - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-GT-RT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | GT | RT | 0001 | F0Z-708070 | F | 0 | Z | 708070 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 |  | 2.7.1.12.2 | Survey (Topography)
2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 |  | 2.7.1.12.2.2 | Drawing/Diagram
2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2.7.1.12.2.2.1 | Flowline Plan & Profile Drawings - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SU-DW-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SU | DW | 0001 | F4A-708071 | F | 4 | A | 708071 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2.7.1.12.2.2.2 | Over Head Line Plan and Profile - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SU-DW-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SU | DW | 0002 | F4A-708072 | F | 4 | A | 708072 | 1 | AFC
2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 |  | 2.7.1.12.3 | Report
2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2.7.1.12.3.1 | Site Visit Report - Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-SU-RT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SU | RT | 0001 | F0Z-708052 | F | 0 | Z | 708052 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 12 | 3 | 2 |  | 2.7.2 | Procurement Engineering
2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.7.2.1 | Mechanical
2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.7.2.1.1 | Pump
2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2.7.2.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.7.2.1.1.1.1 | PMR For Pumps - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ME-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ME | MR | 0001 | F0Z-708073 | F | 0 | Z | 708073 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.7.2.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.7.2.1.1.2.1 | TBE For Pumps - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ME-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ME | TB | 0001 | F0Z-708074 | F | 0 | Z | 708074 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.7.2.1.2 | Drum
2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.7.2.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.7.2.1.2.1.1 | PMR For Drums - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ME-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ME | MR | 0002 | F0Z-708075 | F | 0 | Z | 708075 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.7.2.1.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.7.2.1.2.2.1 | TBE For Drums - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ME-TB-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ME | TB | 0002 | F0Z-708076 | F | 0 | Z | 708076 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.7.2.1.3 | Potable Tank
2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 2.7.2.1.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.7.2.1.3.1.1 | PMR For Potable Tanks - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ME-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ME | MR | 0003 | F0Z-708077 | F | 0 | Z | 708077 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 2.7.2.1.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.7.2.1.3.2.1 | TBE For Potable Tanks - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ME-TB-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ME | TB | 0003 | F0Z-708078 | F | 0 | Z | 708078 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 2.7.2.2 | HVAC
2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.7.2.2.1 | Main HVAC Equipment
2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.7.2.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.7.2.2.1.1.1 | PMR For Main HVAC Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-HV-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | HV | MR | 0001 | F0Z-708079 | F | 0 | Z | 708079 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.7.2.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.7.2.2.1.2.1 | TBE For Main HVAC Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-HV-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | HV | TB | 0001 | F0Z-708080 | F | 0 | Z | 708080 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.7.2.3 | Piping
2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.7.2.3.1 | Pipes - W007S
2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2.7.2.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.7.2.3.1.1.1 | PMR For Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-708081 | F | 0 | Z | 708081 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.7.2.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.7.2.3.1.2.1 | TBE For Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-708082 | F | 0 | Z | 708082 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.7.2.3.2 | Fittings - W007S
2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2.7.2.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.7.2.3.2.1.1 | PMR For Fittings - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0002 | F0Z-708083 | F | 0 | Z | 708083 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.7.2.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.7.2.3.2.2.1 | TBE For Fitting - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0002 | F0Z-708084 | F | 0 | Z | 708084 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.7.2.3.3 | Flanges - W007S
2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2.7.2.3.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.7.2.3.3.1.1 | PMR For Flanges - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0003 | F0Z-708085 | F | 0 | Z | 708085 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.7.2.3.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.7.2.3.3.2.1 | TBE For Flanges - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0003 | F0Z-708086 | F | 0 | Z | 708086 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 2.7.2.3.4 | Manual Valves - W007S
2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2.7.2.3.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.7.2.3.4.1.1 | PMR For Manual Valves - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0004 | F0Z-708087 | F | 0 | Z | 708087 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 2.7.2.3.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.7.2.3.4.2.1 | TBE For Manual Valves - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0004 | F0Z-708088 | F | 0 | Z | 708088 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 2.7.2.3.5 | Gaskets - W007S
2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 |  | 2.7.2.3.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2.7.2.3.5.1.1 | PMR For Gaskets - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0005 | F0Z-708089 | F | 0 | Z | 708089 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 2.7.2.3.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2.7.2.3.5.2.1 | TBE For Gaskets - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0005 | F0Z-708090 | F | 0 | Z | 708090 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 2.7.2.3.6 | Bolt & Nuts - W007S
2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 |  | 2.7.2.3.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2.7.2.3.6.1.1 | PMR For Bolt/Nuts - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0006 | F0Z-708091 | F | 0 | Z | 708091 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 2.7.2.3.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2.7.2.3.6.2.1 | TBE For Bolt/Nuts - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0006 | F0Z-708092 | F | 0 | Z | 708092 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 |  | 2.7.2.3.7 | Sampling Connection - W007S
2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 |  | 2.7.2.3.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2.7.2.3.7.1.1 | PMR For Sampling Connection Set - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0007 | F0Z-708093 | F | 0 | Z | 708093 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 |  | 2.7.2.3.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2.7.2.3.7.2.1 | TBE For Sampling Connection - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0007 | F0Z-708094 | F | 0 | Z | 708094 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 2.7.2.3.8 | Stone Trap - W007S
2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 |  | 2.7.2.3.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2.7.2.3.8.1.1 | PMR For Stone Trap - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0008 | F0Z-708095 | F | 0 | Z | 708095 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 2.7.2.3.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2.7.2.3.8.2.1 | TBE For Stone Trap - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0008 | F0Z-708096 | F | 0 | Z | 708096 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 |  | 2.7.2.3.9 | Pipe Support - W007S
2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 |  | 2.7.2.3.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2.7.2.3.9.1.1 | PMR For Pipe Support - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0009 | F0Z-708097 | F | 0 | Z | 708097 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 |  | 2.7.2.3.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2.7.2.3.9.2.1 | TBE For Pipe Support - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0009 | F0Z-708098 | F | 0 | Z | 708098 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 |  | 2.7.2.3.10 | Burn Pit Pipes - W007S
2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 |  | 2.7.2.3.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2.7.2.3.10.1.1 | PMR For Burn Pit Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709454 | F | 0 | Z | 709454 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 |  | 2.7.2.3.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2.7.2.3.10.2.1 | TBE For Burn Pit Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709500 | F | 0 | Z | 709500 | 3 | [7 empty] | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 |  | 2.7.2.3.11 | Pipes - Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 |  | 2.7.2.3.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2.7.2.3.11.1.1 | PMR For Pipes - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0010 | F0Z-709435 | F | 0 | Z | 709435 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 |  | 2.7.2.3.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2.7.2.3.11.2.1 | TBE For Pipes - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0010 | F0Z-709436 | F | 0 | Z | 709436 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 |  | 2.7.2.3.12 | Fittings - Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 |  | 2.7.2.3.12.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2.7.2.3.12.1.1 | PMR For Fittings - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0012 | F0Z-709437 | F | 0 | Z | 709437 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 |  | 2.7.2.3.12.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2.7.2.3.12.2.1 | TBE For Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0012 | F0Z-709438 | F | 0 | Z | 709438 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 13 | 2 |  | 2.7.2.3.13 | Flanges - Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 |  | 2.7.2.3.13.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2.7.2.3.13.1.1 | PMR For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0013 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0013 | F0Z-709439 | F | 0 | Z | 709439 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 13 | 2 |  | 2.7.2.3.13.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2.7.2.3.13.2.1 | TBE For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0013 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0013 | F0Z-709440 | F | 0 | Z | 709440 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 |  | 2.7.2.3.14 | Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 1 |  | 2.7.2.3.14.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2.7.2.3.14.1.1 | PMR For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0014 | F0Z-709441 | F | 0 | Z | 709441 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 |  | 2.7.2.3.14.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2.7.2.3.14.2.1 | TBE For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0014 | F0Z-709442 | F | 0 | Z | 709442 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 2 |  | 2.7.2.3.15 | Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 1 |  | 2.7.2.3.15.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2.7.2.3.15.1.1 | PMR For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0015 | F0Z-709443 | F | 0 | Z | 709443 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 2 |  | 2.7.2.3.15.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2.7.2.3.15.2.1 | TBE For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0015 | F0Z-709444 | F | 0 | Z | 709444 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 2 |  | 2.7.2.3.16 | Bolt & Nuts - Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 |  | 2.7.2.3.16.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2.7.2.3.16.1.1 | PMR For Bolt/Nuts - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0016 | F0Z-709445 | F | 0 | Z | 709445 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 2 |  | 2.7.2.3.16.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2.7.2.3.16.2.1 | TBE For Bolt/Nuts - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0016 | F0Z-709446 | F | 0 | Z | 709446 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 17 | 2 |  | 2.7.2.3.17 | Pipe Support - Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 3 | 17 | 1 |  | 2.7.2.3.17.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2.7.2.3.17.1.1 | PMR For Pipe Support - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0017 | F0Z-709447 | F | 0 | Z | 709447 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 17 | 2 |  | 2.7.2.3.17.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2.7.2.3.17.2.1 | TBE For Pipe Support - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0017 | F0Z-709448 | F | 0 | Z | 709448 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 18 | 2 |  | 2.7.2.3.18 | Cyclone - Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 3 | 18 | 1 |  | 2.7.2.3.18.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2.7.2.3.18.1.1 | PMR For Cyclone - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0018 | F0Z-709501 | F | 0 | Z | 709501 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 3 | 18 | 2 |  | 2.7.2.3.18.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2.7.2.3.18.2.1 | TBE For Cyclone - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0018 | F0Z-709502 | F | 0 | Z | 709502 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 4 | 19 | 2 |  | 2.7.2.4 | Pipeline
2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.7.2.4.1 | Line Pipe
2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |  | 2.7.2.4.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.7.2.4.1.1.1 | PMR For Line Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PL-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PL | MR | 0001 | F0Z-708099 | F | 0 | Z | 708099 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 2.7.2.4.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.7.2.4.1.2.1 | TBE For Line Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PL-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PL | TB | 0001 | F0Z-708100 | F | 0 | Z | 708100 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.7.2.4.2 | Line Pipe
2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 2.7.2.4.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.7.2.4.2.1.1 | PMR For Flowline Support - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PL-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PL | MR | 0002 | F0Z-708101 | F | 0 | Z | 708101 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2.7.2.4.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.7.2.4.2.2.1 | TBE For Flowline Support - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PL-TB-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PL | TB | 0002 | F0Z-708102 | F | 0 | Z | 708102 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |  | 2.7.2.5 | Control & Instrumentation
2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 |  | 2.7.2.5.1 | Control System/Console/Furniture- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 |  | 2.7.2.5.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.7.2.5.1.1.1 | PMR For Control System/Console/Furniture - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0001 | F0Z-708103 | F | 0 | Z | 708103 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 |  | 2.7.2.5.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.7.2.5.1.2.1 | TBE/TBA For Control System/Console/Furniture - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0001 | F0Z-708104 | F | 0 | Z | 708104 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |  | 2.7.2.5.2 | ESD System- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 |  | 2.7.2.5.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.7.2.5.2.1.1 | PMR For ESD System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0002 | F0Z-708105 | F | 0 | Z | 708105 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |  | 2.7.2.5.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.7.2.5.2.2.1 | TBE/TBA For ESD System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0002 | F0Z-708106 | F | 0 | Z | 708106 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |  | 2.7.2.5.3 | F&G System- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 |  | 2.7.2.5.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.7.2.5.3.1.1 | PMR For F&G System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0003 | F0Z-708107 | F | 0 | Z | 708107 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |  | 2.7.2.5.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.7.2.5.3.2.1 | TBE/TBA For F&G System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0003 | F0Z-708108 | F | 0 | Z | 708108 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 |  | 2.7.2.5.4 | ON/OFF & Shutdown Valves- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 |  | 2.7.2.5.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2.7.2.5.4.1.1 | PMR For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0004 | F0Z-708109 | F | 0 | Z | 708109 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 |  | 2.7.2.5.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2.7.2.5.4.2.1 | TBE/TBA For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0004 | F0Z-708110 | F | 0 | Z | 708110 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |  | 2.7.2.5.5 | Control Valves- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 |  | 2.7.2.5.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.7.2.5.5.1.1 | PMR For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0005 | F0Z-708111 | F | 0 | Z | 708111 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |  | 2.7.2.5.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2.7.2.5.5.2.1 | TBE/TBA For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0005 | F0Z-708112 | F | 0 | Z | 708112 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 |  | 2.7.2.5.6 | Pressure Safety Valves (PSV)- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 |  | 2.7.2.5.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2.7.2.5.6.1.1 | PMR For Pressure Safety Valves (PSV) - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0006 | F0Z-708113 | F | 0 | Z | 708113 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 |  | 2.7.2.5.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2.7.2.5.6.2.1 | TBE/TBA For Pressure Safety Valves (PSV) - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0006 | F0Z-708114 | F | 0 | Z | 708114 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |  | 2.7.2.5.7 | F&G Devices- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 |  | 2.7.2.5.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2.7.2.5.7.1.1 | PMR For F&G Detector - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0007 | F0Z-708115 | F | 0 | Z | 708115 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |  | 2.7.2.5.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2.7.2.5.7.2.1 | TBE/TBA For F&G Detector - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0007 | F0Z-708116 | F | 0 | Z | 708116 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 |  | 2.7.2.5.8 | Orifice and Restriction Orifice Plate- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 2.7.2.5.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2.7.2.5.8.1.1 | PMR For Orifice and Restriction Orifice Plate - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0008 | F0Z-708117 | F | 0 | Z | 708117 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 |  | 2.7.2.5.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2.7.2.5.8.2.1 | TBE/TBA For Orifice and Restriction Orifice Plate - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0008 | F0Z-708118 | F | 0 | Z | 708118 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 |  | 2.7.2.5.9 | Corrosion Coupon/Probe- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 |  | 2.7.2.5.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2.7.2.5.9.1.1 | PMR For Corrosion Coupon/Probe - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0009 | F0Z-708119 | F | 0 | Z | 708119 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 |  | 2.7.2.5.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2.7.2.5.9.2.1 | TBE/TBA For Corrosion Coupon/Probe - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0009 | F0Z-708120 | F | 0 | Z | 708120 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 |  | 2.7.2.5.10 | Flow Transmitter/ Diff. Pressure Transmitter- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 |  | 2.7.2.5.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2.7.2.5.10.1.1 | PMR For Flow Transmitter/ Diff. Pressure Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0011 | F0Z-708123 | F | 0 | Z | 708123 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 |  | 2.7.2.5.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2.7.2.5.10.2.1 | TBE/TBA For Flow Transmitter/ Diff. Pressure Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0011 | F0Z-708124 | F | 0 | Z | 708124 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 2 |  | 2.7.2.5.11 | Instrument/F&G Cable- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 |  | 2.7.2.5.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2.7.2.5.11.1.1 | PMR For Instrument/F&G Cable - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0012 | F0Z-708125 | F | 0 | Z | 708125 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 2 |  | 2.7.2.5.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2.7.2.5.11.2.1 | TBE/TBA For Instrument/F&G Cable - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0012 | F0Z-708126 | F | 0 | Z | 708126 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 12 | 2 |  | 2.7.2.5.12 | Instrument/F&G Junction box and Gland- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 |  | 2.7.2.5.12.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2.7.2.5.12.1.1 | PMR For Instrument/F&G Junction box and Gland - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0013 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0013 | F0Z-708127 | F | 0 | Z | 708127 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 12 | 2 |  | 2.7.2.5.12.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2.7.2.5.12.2.1 | TBE/TBA For Instrument/F&G Junction box and Gland - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0013 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0013 | F0Z-708128 | F | 0 | Z | 708128 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 2 |  | 2.7.2.5.13 | Instrument Installation Accessories- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 |  | 2.7.2.5.13.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2.7.2.5.13.1.1 | PMR For Bulk Item and Installation Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0014 | F0Z-708129 | F | 0 | Z | 708129 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 2 |  | 2.7.2.5.13.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2.7.2.5.13.2.1 | TBE/TBA For Bulk Item and Installation Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0014 | F0Z-708130 | F | 0 | Z | 708130 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 |  | 2.7.2.5.14 | Differential Pressure/Pressure Gauge- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 |  | 2.7.2.5.14.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2.7.2.5.14.1.1 | PMR For Differential Pressure/Pressure Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0015 | F0Z-708131 | F | 0 | Z | 708131 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 |  | 2.7.2.5.14.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 | 1 | 2.7.2.5.14.2.1 | TBE For Differential Pressure/Pressure Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0015 | F0Z-708132 | F | 0 | Z | 708132 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 15 | 2 |  | 2.7.2.5.15 | Temperature Gauge- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 |  | 2.7.2.5.15.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2.7.2.5.15.1.1 | PMR For Temperature Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0016 | F0Z-708133 | F | 0 | Z | 708133 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 15 | 2 |  | 2.7.2.5.15.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2.7.2.5.15.2.1 | TBE/TBA For Temperature Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0016 | F0Z-708134 | F | 0 | Z | 708134 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 16 | 2 |  | 2.7.2.5.16 | Instrument Tube and Fitting- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 16 | 1 |  | 2.7.2.5.16.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2.7.2.5.16.1.1 | PMR For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0017 | F0Z-708135 | F | 0 | Z | 708135 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 16 | 2 |  | 2.7.2.5.16.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2.7.2.5.16.2.1 | TBE/TBA For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0017 | F0Z-708136 | F | 0 | Z | 708136 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 2 |  | 2.7.2.5.17 | Instrument Cable Tray/Ladder- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 1 |  | 2.7.2.5.17.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 1 | 1 | 2.7.2.5.17.1.1 | PMR For Instrument Cable Tray/Ladder - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0018 | F0Z-708137 | F | 0 | Z | 708137 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 2 |  | 2.7.2.5.17.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 2.7.2.5.17.2.1 | TBE/TBA For Instrument Cable Tray/Ladder - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0018 | F0Z-708138 | F | 0 | Z | 708138 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 18 | 2 |  | 2.7.2.5.18 | Level Transmitter- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 5 | 18 | 1 |  | 2.7.2.5.18.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 18 | 1 | 1 | 2.7.2.5.18.1.1 | PMR For Level Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0019 | F0Z-708139 | F | 0 | Z | 708139 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 18 | 2 |  | 2.7.2.5.18.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2.7.2.5.18.2.1 | TBE/TBA For Level Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0019 | F0Z-708140 | F | 0 | Z | 708140 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 19 | 2 |  | 2.7.2.5.19 | Field Instrument- W007S
2 | 7 | 2 | 5 | 19 | 1 |  | 2.7.2.5.19.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 19 | 1 | 1 | 2.7.2.5.19.1.1 | PMR For Field Instrument - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0020 | F0Z-709467 | F | 0 | Z | 709467 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 19 | 2 |  | 2.7.2.5.19.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 2.7.2.5.19.2.1 | TBE/TBA For Field Instrument - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0020 | F0Z-709468 | F | 0 | Z | 709468 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 20 | 2 |  | 2.7.2.5.20 | Bulk Items- W007S
2 | 7 | 2 | 5 | 20 | 1 |  | 2.7.2.5.20.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2.7.2.5.20.1.1 | PMR For Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0021 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0021 | F0Z-709469 | F | 0 | Z | 709469 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 5 | 20 | 2 |  | 2.7.2.5.20.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 5 | 20 | 2 | 1 | 2.7.2.5.20.2.1 | TBE/TBA For Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0021 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0021 | F0Z-709470 | F | 0 | Z | 709470 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 6 | 20 | 2 |  | 2.7.2.6 | Safety & Fire Fighting
2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 |  | 2.7.2.6.1 | Fire Fighting and Safety Equipment
2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 |  | 2.7.2.6.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.7.2.6.1.1.1 | PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0001 | F0Z-708141 | F | 0 | Z | 708141 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 |  | 2.7.2.6.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.7.2.6.1.2.1 | TBE For Fire Fighting and Safety Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | TB | 0001 | F0Z-708142 | F | 0 | Z | 708142 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 2.7.2.6.2 | Safety Sign
2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 |  | 2.7.2.6.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.7.2.6.2.1.1 | PMR For Fire Safety Sign - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0002 | F0Z-708143 | F | 0 | Z | 708143 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 2.7.2.6.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.7.2.6.2.2.1 | TBE For Fire Safety Sign - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-TB-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | TB | 0002 | F0Z-708144 | F | 0 | Z | 708144 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 |  | 2.7.2.6.3 | Fire Fighting and Safety Equipment
2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 |  | 2.7.2.6.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2.7.2.6.3.1.1 | PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0003 | F0Z-709477 | F | 0 | Z | 709477 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 |  | 2.7.2.6.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2.7.2.6.3.2.1 | TBE For Fire Fighting and Safety Equipment - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-TB-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | TB | 0003 | F0Z-709478 | F | 0 | Z | 709478 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 |  | 2.7.2.6.4 | Safety Sign
2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 |  | 2.7.2.6.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2.7.2.6.4.1.1 | PMR For Fire Safety Sign - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0004 | F0Z-709479 | F | 0 | Z | 709479 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 |  | 2.7.2.6.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2.7.2.6.4.2.1 | TBE For Fire Safety Sign - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-TB-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | TB | 0004 | F0Z-709480 | F | 0 | Z | 709480 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 |  | 2.7.2.7 | Electrical
2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 |  | 2.7.2.7.1 | LV Switchgear & MCC- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 |  | 2.7.2.7.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2.7.2.7.1.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0001 | F0Z-708145 | F | 0 | Z | 708145 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 |  | 2.7.2.7.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.7.2.7.1.2.1 | TBE For LV Switchgear & MCC - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0001 | F0Z-708146 | F | 0 | Z | 708146 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 |  | 2.7.2.7.2 | UPS System- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 |  | 2.7.2.7.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2.7.2.7.2.1.1 | PMR For UPS System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0002 | F0Z-708147 | F | 0 | Z | 708147 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 |  | 2.7.2.7.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.7.2.7.2.2.1 | TBE For UPS System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0002 | F0Z-708148 | F | 0 | Z | 708148 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 |  | 2.7.2.7.3 | DC Charger- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 |  | 2.7.2.7.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2.7.2.7.3.1.1 | PMR For DC Charger - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0003 | F0Z-708149 | F | 0 | Z | 708149 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 |  | 2.7.2.7.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2.7.2.7.3.2.1 | TBE For DC Charger - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0003 | F0Z-708150 | F | 0 | Z | 708150 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 |  | 2.7.2.7.4 | Earthing & Lightning System- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 |  | 2.7.2.7.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2.7.2.7.4.1.1 | PMR For Earthing & Lightning System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708151 | F | 0 | Z | 708151 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 |  | 2.7.2.7.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2.7.2.7.4.2.1 | TBE For Earthing & Lightning System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-708152 | F | 0 | Z | 708152 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 |  | 2.7.2.7.5 | Power & Control Cables- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 |  | 2.7.2.7.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2.7.2.7.5.1.1 | PMR For Power & Control Cables - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0005 | F0Z-708153 | F | 0 | Z | 708153 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 |  | 2.7.2.7.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2.7.2.7.5.2.1 | TBE For Power & Control Cables - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0005 | F0Z-708154 | F | 0 | Z | 708154 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 |  | 2.7.2.7.6 | Tray/Ladder and Accessories- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 |  | 2.7.2.7.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2.7.2.7.6.1.1 | PMR For Tray/Ladder and Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0006 | F0Z-708155 | F | 0 | Z | 708155 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 |  | 2.7.2.7.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2.7.2.7.6.2.1 | TBE For Tray/Ladder and Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0006 | F0Z-708156 | F | 0 | Z | 708156 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 |  | 2.7.2.7.7 | Electrical Bulk Items- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 |  | 2.7.2.7.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2.7.2.7.7.1.1 | PMR For Electrical Bulk Items - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0007 | F0Z-708157 | F | 0 | Z | 708157 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 |  | 2.7.2.7.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2.7.2.7.7.2.1 | TBE For Electrical Bulk Items - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0007 | F0Z-708158 | F | 0 | Z | 708158 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 |  | 2.7.2.7.8 | Transformers - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 |  | 2.7.2.7.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2.7.2.7.8.1.1 | PMR For Transformers - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0008 | F0Z-708159 | F | 0 | Z | 708159 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 |  | 2.7.2.7.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2.7.2.7.8.2.1 | TBE For Transformers - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0008 | F0Z-708160 | F | 0 | Z | 708160 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 |  | 2.7.2.7.9 | Emergency Diesel Generator - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 |  | 2.7.2.7.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2.7.2.7.9.1.1 | PMR For Emergency Diesel Generator - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0009 | F0Z-708161 | F | 0 | Z | 708161 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 |  | 2.7.2.7.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2.7.2.7.9.2.1 | TBE For Emergency Diesel Generator - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0009 | F0Z-708162 | F | 0 | Z | 708162 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 10 | 2 |  | 2.7.2.7.10 | Lighting & Distribution Main Panels - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 |  | 2.7.2.7.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2.7.2.7.10.1.1 | PMR For Lighting & Distribution Main Panels - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0010 | F0Z-708163 | F | 0 | Z | 708163 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 10 | 2 |  | 2.7.2.7.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2.7.2.7.10.2.1 | TBE For Lighting & Distribution Main Panels - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0010 | F0Z-708164 | F | 0 | Z | 708164 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 2 |  | 2.7.2.7.11 | Lighting and Small Power Equipment - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 1 |  | 2.7.2.7.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2.7.2.7.11.1.1 | PMR For Lighting and Small Power Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0011 | F0Z-708165 | F | 0 | Z | 708165 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 2 |  | 2.7.2.7.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2.7.2.7.11.2.1 | TBE For Lighting and Small Power Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0011 | F0Z-708166 | F | 0 | Z | 708166 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 12 | 2 |  | 2.7.2.7.12 | Transmission Over Head Line Equipment - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 12 | 1 |  | 2.7.2.7.12.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2.7.2.7.12.1.1 | PMR For Transmission Over head Line Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0013 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0013 | F0Z-708169 | F | 0 | Z | 708169 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 12 | 2 |  | 2.7.2.7.12.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2.7.2.7.12.2.1 | TBE For Transmission Over head Line Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0013 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0013 | F0Z-708170 | F | 0 | Z | 708170 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 13 | 2 |  | 2.7.2.7.13 | LV Switchgear & MCC - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 13 | 1 |  | 2.7.2.7.13.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2.7.2.7.13.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0014 | F0Z-709481 | F | 0 | Z | 709481 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 13 | 2 |  | 2.7.2.7.13.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2.7.2.7.13.2.1 | TBE For LV Switchgear & MCC - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0014 | F0Z-709482 | F | 0 | Z | 709482 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 14 | 2 |  | 2.7.2.7.14 | UPS System - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 14 | 1 |  | 2.7.2.7.14.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2.7.2.7.14.1.1 | PMR For UPS System - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0015 | F0Z-709483 | F | 0 | Z | 709483 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 14 | 2 |  | 2.7.2.7.14.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2.7.2.7.14.2.1 | TBE For UPS System - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0015 | F0Z-709484 | F | 0 | Z | 709484 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 15 | 2 |  | 2.7.2.7.15 | DC Charger - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 15 | 1 |  | 2.7.2.7.15.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2.7.2.7.15.1.1 | PMR For DC Charger - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0016 | F0Z-709485 | F | 0 | Z | 709485 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 15 | 2 |  | 2.7.2.7.15.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 2.7.2.7.15.2.1 | TBE For DC Charger - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0016 | F0Z-709486 | F | 0 | Z | 709486 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 16 | 2 |  | 2.7.2.7.16 | Earthing & Lightning System - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 16 | 1 |  | 2.7.2.7.16.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2.7.2.7.16.1.1 | PMR For Earthing & Lightning System - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0017 | F0Z-709487 | F | 0 | Z | 709487 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 16 | 2 |  | 2.7.2.7.16.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2.7.2.7.16.2.1 | TBE For Earthing & Lightning System - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0017 | F0Z-709488 | F | 0 | Z | 709488 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 17 | 2 |  | 2.7.2.7.17 | Power & Control Cables - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 17 | 1 |  | 2.7.2.7.17.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2.7.2.7.17.1.1 | PMR For Power & Control Cables - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0018 | F0Z-709489 | F | 0 | Z | 709489 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 17 | 2 |  | 2.7.2.7.17.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2.7.2.7.17.2.1 | TBE For Power & Control Cables - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0018 | F0Z-709490 | F | 0 | Z | 709490 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 18 | 2 |  | 2.7.2.7.18 | Tray/Ladder and Accessories - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 18 | 1 |  | 2.7.2.7.18.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2.7.2.7.18.1.1 | PMR For Tray/Ladder and Accessories - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0019 | F0Z-709491 | F | 0 | Z | 709491 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 18 | 2 |  | 2.7.2.7.18.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 18 | 2 | 1 | 2.7.2.7.18.2.1 | TBE For Tray/Ladder and Accessories - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0019 | F0Z-709492 | F | 0 | Z | 709492 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 19 | 2 |  | 2.7.2.7.19 | Electrical Bulk Items - W007S
2 | 7 | 2 | 7 | 19 | 1 |  | 2.7.2.7.19.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 19 | 1 | 1 | 2.7.2.7.19.1.1 | PMR For Electrical Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0020 | F0Z-709493 | F | 0 | Z | 709493 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 19 | 2 |  | 2.7.2.7.19.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 19 | 2 | 1 | 2.7.2.7.19.2.1 | TBE For Electrical Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0020 | F0Z-709494 | F | 0 | Z | 709494 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 20 | 2 |  | 2.7.2.7.20 | Lighting and Small Power Equipment- Extension of Binak B/C Manifold
2 | 7 | 2 | 7 | 20 | 1 |  | 2.7.2.7.20.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 7 | 2 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2.7.2.7.20.1.1 | PMR For Lighting and Small Power Equipment- Ext. of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0021 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0021 | F0Z-709528 | F | 0 | Z | 709528 | 3 | FI
2 | 7 | 2 | 7 | 20 | 2 |  | 2.7.2.7.20.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 7 | 2 | 7 | 20 | 2 | 1 | 2.7.2.7.20.2.1 | TBE For Lighting & Distribution Main Panels- Ext. of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0021 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0021 | F0Z-709529 | F | 0 | Z | 709529 | 3 | FI
2 | 7 | 3 | 8 | 20 | 2 |  | 2.7.3 | Commissioning Engineering
2 | 7 | 3 | 8 | 20 | 2 |  | 2.7.3.20 | Procedure/Plan
2 | 7 | 3 | 8 | 20 | 2 | 1 | 2.7.3.20.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CO-PR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CO | PR | 0001 | F0Z-708181 | F | 0 | Z | 708181 | 1 | AFC
2 | 7 | 4 | 8 | 20 | 2 |  | 2.7.4 | Field Engineering
2 | 7 | 4 | 8 | 20 | 1 |  | 2.7.4.1 | Query
2 | 7 | 4 | 8 | 20 | 1 | 1 | 2.7.4.1.1 | Technical/Site Queries | BK-W007S-PEDCO-110-GE-TQ-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | GE | TQ | 0001 | F7Z-708182 | F | 7 | Z | 708182 | 1 | AFC
2 | 7 | 4 | 8 | 20 | 2 |  | 2.7.4.2 | Dossier
2 | 7 | 4 | 8 | 20 | 2 | 1 | 2.7.4.2.1 | As-Built Document Booklets - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-GE-DO-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | GE | DO | 0001 | F0Z-708183 | F | 0 | Z | 708183 | 2 | AB-R
2 | 7 | 5 | 8 | 20 | 2 |  | 2.7.5 | Engineering Final Documentation
2 | 7 | 5 | 8 | 20 | 1 |  | 2.7.5.1 | Manual
2 | 7 | 5 | 8 | 20 | 1 | 1 | 2.7.5.1.1 | Operating Manual - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-GE-ML-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | GE | ML | 0001 | F0Z-708184 | F | 0 | Z | 708184 | 3 | FI
2 | 7 | 5 | 8 | 20 | 2 |  | 2.7.5.2 | Dossier
2 | 7 | 5 | 8 | 20 | 2 | 1 | 2.7.5.2.1 | Final Engineering Dossier - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-GE-DO-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | GE | DO | 0002 | F0Z-708185 | F | 0 | Z | 708185 | 2 | AB-A
2 | 8 |  | 8 | 20 | 2 |  | 2.8 | Package 07-Workover # 14
2 | 8 | 1 | 8 | 20 | 2 |  | 2.8.1 | Detail Design
2 | 8 | 1 | 1 | 20 | 2 |  | 2.8.1.1 | HVAC/Plumbing
2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.8.1.1.1 | Calculation
2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.8.1.1.1.1 | HVAC Calculation Note For Switchgear Building - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-HV-CN-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | HV | CN | 0001 | F0Z-708190 | F | 0 | Z | 708190 | 2 | AFD
2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.8.1.1.1.2 | HVAC Calculation Note For Security Building - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-HV-CN-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | HV | CN | 0002 | F0Z-708191 | F | 0 | Z | 708191 | 2 | AFD
2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.8.1.1.2 | Data Sheets
2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.8.1.1.2.1 | Data Sheets For Main HVAC Equipment - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-HV-DT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | HV | DT | 0001 | F0Z-708192 | F | 0 | Z | 708192 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2.8.1.1.3 | Drawing/Diagram
2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.8.1.1.3.1 | HVAC System Layout For Switchgear Building - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-HV-PY-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0001 | F4B-708193 | F | 4 | B | 708193 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.8.1.1.3.2 | HVAC System Layout For Security Building - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-HV-PY-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0002 | F4B-708194 | F | 4 | B | 708194 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.8.1.1.3.3 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Switchgear Building - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-HV-PY-0003 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0003 | F4B-708195 | F | 4 | B | 708195 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2.8.1.1.3.4 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Security Building - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-HV-PY-0004 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0004 | F4B-708196 | F | 4 | B | 708196 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 2.8.1.1.4 | MTO
2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.8.1.1.4.1 | MTO For Building HVAC & Plumbing Systems - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-HV-MT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | HV | MT | 0001 | F8Z-708197 | F | 8 | Z | 708197 | 3 | FI
2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 |  | 2.8.1.2 | Piping
2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2.8.1.2.1 | Drawing/Diagram
2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.8.1.2.1.1 | Plot Plan Drawing – BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PI-PY-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PI | PY | 0001 | F5A-709505 | F | 5 | A | 709505 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.8.1.2.2 | MTO
2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.8.1.2.2.1 | MTO For Pipes - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-708198 | F | 8 | Z | 708198 | 3 | FI
2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 2.8.1.3 | Electrical
2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2.8.1.3.1 | MTO
2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.8.1.3.1.1 | MTO For Transmission Over Head Line - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0001 | F8Z-708199 | F | 8 | Z | 708199 | 3 | FI
2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.8.1.3.1.2 | MTO For Lighting & Small Powers - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0002 | F8Z-708200 | F | 8 | Z | 708200 | 3 | FI
2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.8.1.3.1.3 | MTO For Power & Control Cables - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0003 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0003 | F8Z-708201 | F | 8 | Z | 708201 | 3 | FI
2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.8.1.3.1.4 | MTO For Tray/Ladder and Accessories - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0004 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0004 | F8Z-708202 | F | 8 | Z | 708202 | 3 | FI
2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2.8.1.3.1.5 | MTO For Electrical Bulk Items - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0005 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0005 | F8Z-708203 | F | 8 | Z | 708203 | 3 | FI
2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2.8.1.3.1.6 | MTO For Earthing & Lightning Systems - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0006 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0006 | F8Z-708204 | F | 8 | Z | 708204 | 3 | FI
2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.8.1.4 | Architecture
2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.8.1.4.1 | Drawing/Diagram
2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.8.1.4.1.1 | Architectural Drawing For Diesel Generator Shelter of Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4B-708205 | F | 4 | B | 708205 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.8.1.4.1.2 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-AR-DW-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0002 | F4B-708206 | F | 4 | B | 708206 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.8.1.4.1.3 | Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-AR-DW-0003 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0003 | F4B-708207 | F | 4 | B | 708207 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2.8.1.4.2 | MTO
2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.8.1.4.2.1 | MTO For Architectural Works - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-AR-MT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | AR | MT | 0001 | F8Z-708208 | F | 8 | Z | 708208 | 3 | FI
2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.8.1.5 | Civil
2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2.8.1.5.1 | Drawing/Diagram
2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.8.1.5.1.1 | Civil and Structural drawings - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-DW-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | DW | 0001 | F4S-708209 | F | 4 | S | 708209 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.8.1.5.1.2 | General Civil Layout - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0001 | F4A-708210 | F | 4 | A | 708210 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.8.1.5.1.3 | Rough Grading Plans -BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-PY-0003 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0003 | F4S-708211 | F | 4 | S | 708211 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2.8.1.5.1.4 | General Civil Layout for gantry of BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-PY-0004 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0004 | F4A-709511 | F | 4 | A | 709511 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.8.1.5.2 | Report
2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.8.1.5.2.1 | Site Visit Report (Civil Work) - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708212 | F | 0 | Z | 708212 | 3 | FI
2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 |  | 2.8.1.5.3 | MTO
2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.8.1.5.3.1 | MTO For Civil Works - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-MT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 | F8Z-708213 | F | 8 | Z | 708213 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 |  | 2.8.1.6 | Structure
2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 2.8.1.6.1 | Drawing/Diagram
2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.8.1.6.1.1 | Fuel Oil Storage Drum Detail Drawing For Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-DW-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0001 | F4G-708214 | F | 4 | G | 708214 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2.8.1.6.1.2 | Foundation Drawing For Security Building For Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4Q-708215 | F | 4 | Q | 708215 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.8.1.6.1.3 | Structural Drawing For Security Building For Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-DW-0003 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0003 | F4M-708216 | F | 4 | M | 708216 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2.8.1.6.1.4 | Foundation Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-DW-0004 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0004 | F4Q-708217 | F | 4 | Q | 708217 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2.8.1.6.1.5 | Structural Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-DW-0005 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0005 | F4M-708218 | F | 4 | M | 708218 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2.8.1.6.1.6 | Foundation Drawing For Potable Water Tank For Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-DW-0006 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0006 | F4Q-708219 | F | 4 | Q | 708219 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2.8.1.6.1.7 | Foundation Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-DW-0007 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0007 | F4Q-708220 | F | 4 | Q | 708220 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2.8.1.6.1.8 | Structural Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - BK-14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-DW-0008 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0008 | F4M-708221 | F | 4 | M | 708221 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 2.8.1.6.2 | MTO
2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.8.1.6.2.1 | MTO For Structural Works - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-708222 | F | 8 | Z | 708222 | 3 | FI
2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.8.1.7 | Survey (Topography) & Geotechnic
2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.8.1.7.1 | Geotechnic
2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.8.1.7.1.2 | Report
2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.8.1.7.1.2.1 | Geotechnical Investigation Report - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-GT-RT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | GT | RT | 0001 | F0Z-708223 | F | 0 | Z | 708223 | 1 | AFC
2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.8.1.7.2 | Survey (Topography)
2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.8.1.7.2.2 | Drawing/Diagram
2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.8.1.7.2.2.1 | Over Head Line Plan and Profile - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-SU-DW-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | SU | DW | 0001 | F4P-708224 | F | 4 | P | 708224 | 1 | AFC
2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2.8.2 | Procurement Engineering
2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.8.2.1 | Piping
2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.8.2.1.1 | Piping Items
2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2.8.2.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8.2.1.1.1.1 | PMR For Piping Items - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-708225 | F | 0 | Z | 708225 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.8.2.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.8.2.1.1.2.1 | TBE For Piping Items - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-708226 | F | 0 | Z | 708226 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.8.2.1.2 | Pipe Support
2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.8.2.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.8.2.1.2.1.1 | PMR For Pipe Support - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PI-MR-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0002 | F0Z-708227 | F | 0 | Z | 708227 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.8.2.1.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.8.2.1.2.2.1 | TBE For Pipe Support - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PI-TB-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0002 | F0Z-708228 | F | 0 | Z | 708228 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.8.2.2 | HVAC
2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.8.2.2.1 | Main HVAC Equipment
2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.8.2.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.8.2.2.1.1.1 | PMR For Main HVAC Equipment - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-HV-MR-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | HV | MR | 0001 | F0Z-708229 | F | 0 | Z | 708229 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.8.2.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.8.2.2.1.2.1 | TBE For Main HVAC Equipment - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-HV-TB-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | HV | TB | 0001 | F0Z-708230 | F | 0 | Z | 708230 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.8.2.3 | Electrical
2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.8.2.3.1 | Transformers
2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2.8.2.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.8.2.3.1.1.1 | PMR For Transformers - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0001 | F0Z-708231 | F | 0 | Z | 708231 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.8.2.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.8.2.3.1.2.1 | TBE For Transformers - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0001 | F0Z-708232 | F | 0 | Z | 708232 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.8.2.3.2 | LV Switchgear & MCC
2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2.8.2.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.8.2.3.2.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0002 | F0Z-708233 | F | 0 | Z | 708233 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.8.2.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.8.2.3.2.2.1 | TBE For LV Switchgear & MCC - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0002 | F0Z-708234 | F | 0 | Z | 708234 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.8.2.3.3 | Emergency Diesel Generator
2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2.8.2.3.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.8.2.3.3.1.1 | PMR For Emergency Diesel Generator - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0003 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0003 | F0Z-708235 | F | 0 | Z | 708235 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.8.2.3.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.8.2.3.3.2.1 | TBE For Emergency Diesel Generator - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0003 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0003 | F0Z-708236 | F | 0 | Z | 708236 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 2.8.2.3.4 | DC Charger
2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2.8.2.3.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.8.2.3.4.1.1 | PMR For DC Charger - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0005 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0005 | F0Z-708239 | F | 0 | Z | 708239 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 2.8.2.3.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.8.2.3.4.2.1 | TBE For DC Charger - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0005 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0005 | F0Z-708240 | F | 0 | Z | 708240 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 2.8.2.3.5 | Lighting & Distribution Main Panels
2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 |  | 2.8.2.3.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2.8.2.3.5.1.1 | PMR For Lighting & Distribution Main Panels - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0007 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0007 | F0Z-708243 | F | 0 | Z | 708243 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 2.8.2.3.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2.8.2.3.5.2.1 | TBE For Lighting & Distribution Main Panels - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0007 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0007 | F0Z-708244 | F | 0 | Z | 708244 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 2.8.2.3.6 | Earthing & Lightning System
2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 |  | 2.8.2.3.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2.8.2.3.6.1.1 | PMR For Earthing & Lightning System - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0008 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0008 | F0Z-708245 | F | 0 | Z | 708245 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 2.8.2.3.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2.8.2.3.6.2.1 | TBE For Earthing & Lightning System - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0008 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0008 | F0Z-708246 | F | 0 | Z | 708246 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 |  | 2.8.2.3.7 | Lighting and Small Power Equipment
2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 |  | 2.8.2.3.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2.8.2.3.7.1.1 | PMR For Lighting and Small Power Equipment - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0009 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0009 | F0Z-708247 | F | 0 | Z | 708247 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 |  | 2.8.2.3.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2.8.2.3.7.2.1 | TBE For Lighting and Small Power Equipment - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0009 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0009 | F0Z-708248 | F | 0 | Z | 708248 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 2.8.2.3.8 | Tray/Ladder and Accessories
2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 |  | 2.8.2.3.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2.8.2.3.8.1.1 | PMR For Tray/Ladder and Accessories - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0010 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0010 | F0Z-708249 | F | 0 | Z | 708249 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 2.8.2.3.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2.8.2.3.8.2.1 | TBE For Tray/Ladder and Accessories - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0010 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0010 | F0Z-708250 | F | 0 | Z | 708250 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 2 |  | 2.8.2.3.9 | Power & Control Cables
2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 |  | 2.8.2.3.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2.8.2.3.9.1.1 | PMR For Power & Control Cables - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0011 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0011 | F0Z-708251 | F | 0 | Z | 708251 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 2 |  | 2.8.2.3.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2.8.2.3.9.2.1 | TBE For Power & Control Cables - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0011 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0011 | F0Z-708252 | F | 0 | Z | 708252 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2 |  | 2.8.2.3.10 | Electrical Bulk Items
2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 |  | 2.8.2.3.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2.8.2.3.10.1.1 | PMR For Electrical Bulk Items - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0012 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0012 | F0Z-708253 | F | 0 | Z | 708253 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2 |  | 2.8.2.3.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2.8.2.3.10.2.1 | TBE For Electrical Bulk Items - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0012 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0012 | F0Z-708254 | F | 0 | Z | 708254 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 |  | 2.8.2.3.11 | Transmission Over head Line
2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 1 |  | 2.8.2.3.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2.8.2.3.11.1.1 | PMR For Transmission Over head Line - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0013 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0013 | F0Z-708255 | F | 0 | Z | 708255 | 3 | FI
2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 |  | 2.8.2.3.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2.8.2.3.11.2.1 | TBE For Transmission Over head Line - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0013 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0013 | F0Z-708256 | F | 0 | Z | 708256 | 3 | FI
2 | 8 | 3 | 3 |  | 2 |  | 2.8.3 | Commissioning Engineering
2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | 2.8.3.2 | Procedure/Plan
2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.8.3.2.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CO-PR-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CO | PR | 0001 | F0Z-708267 | F | 0 | Z | 708267 | 1 | AFC
2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 |  | 2.8.4 | Field Engineering
2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |  | 2.8.4.1 | Query
2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.8.4.1.1 | Technical/Site Queries | BK-BK14-PEDCO-110-GE-TQ-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | GE | TQ | 0001 | F7Z-708268 | F | 7 | Z | 708268 | 1 | AFC
2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 |  | 2.8.4.2 | Dossier
2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.8.4.2.1 | As-Built Document Booklets - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-GE-DO-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0001 | F0Z-708269 | F | 0 | Z | 708269 | 2 | AB-R
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 2.8.5 | Engineering Final Documentation
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |  | 2.8.5.1 | Manual
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.8.5.1.1 | Operating Manual - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-GE-ML-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | GE | ML | 0001 | F0Z-708270 | F | 0 | Z | 708270 | 3 | FI
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 2.8.5.2 | Dossier
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.8.5.2.1 | Final Engineering Dossier - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-GE-DO-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0002 | F0Z-708271 | F | 0 | Z | 708271 | 2 | AB-A
2 | 9 |  | 3 | 0 | 2 |  | 2.9 | Package 08-Workover # 12
2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | 2.9.1 | Detail Design
2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 2.9.1.1 | HVAC/Plumbing
2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.9.1.1.1 | Calculation
2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.9.1.1.1.1 | HVAC Calculation Note For Switchgear Building - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-HV-CN-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | HV | CN | 0001 | F0Z-708276 | F | 0 | Z | 708276 | 2 | AFD
2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.9.1.1.1.2 | HVAC Calculation Note For Security Building - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-HV-CN-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | HV | CN | 0002 | F0Z-708277 | F | 0 | Z | 708277 | 2 | AFD
2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.9.1.1.2 | Data Sheets
2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.9.1.1.2.1 | Data Sheets For Main HVAC Equipment - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-HV-DT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | HV | DT | 0001 | F0Z-708278 | F | 0 | Z | 708278 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2.9.1.1.3 | Drawing/Diagram
2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.9.1.1.3.1 | HVAC System Layout For Switchgear Building - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-HV-PY-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0001 | F4B-708279 | F | 4 | B | 708279 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.9.1.1.3.2 | HVAC System Layout For Security Building - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-HV-PY-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0002 | F4B-708280 | F | 4 | B | 708280 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.9.1.1.3.3 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Switchgear Building - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-HV-PY-0003 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0003 | F4B-708281 | F | 4 | B | 708281 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2.9.1.1.3.4 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Security Building - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-HV-PY-0004 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0004 | F4B-708282 | F | 4 | B | 708282 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 2.9.1.1.4 | MTO
2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.9.1.1.4.1 | MTO For Building HVAC & Plumbing Systems - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-HV-MT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | HV | MT | 0001 | F8Z-708283 | F | 8 | Z | 708283 | 3 | FI
2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 |  | 2.9.1.2 | Piping
2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2.9.1.2.1 | Drawing/Diagram
2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.9.1.2.1.1 | Plot Plan Drawing – BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PI-PY-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PI | PY | 0001 | F5A-709504 | F | 5 | A | 709504 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.9.1.2.2 | MTO
2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.9.1.2.2.1 | MTO For Pipes - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-708284 | F | 8 | Z | 708284 | 3 | FI
2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 2.9.1.3 | Electrical
2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2.9.1.3.1 | MTO
2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.9.1.3.1.1 | MTO For Transmission Over Head Line - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0001 | F8Z-708285 | F | 8 | Z | 708285 | 3 | FI
2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.9.1.3.1.2 | MTO For Lighting & Small Powers - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0002 | F8Z-708286 | F | 8 | Z | 708286 | 3 | FI
2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.9.1.3.1.3 | MTO For Power & Control Cables - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0003 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0003 | F8Z-708287 | F | 8 | Z | 708287 | 3 | FI
2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.9.1.3.1.4 | MTO For Tray/Ladder and Accessories - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0004 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0004 | F8Z-708288 | F | 8 | Z | 708288 | 3 | FI
2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2.9.1.3.1.5 | MTO For Electrical Bulk Items - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0005 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0005 | F8Z-708289 | F | 8 | Z | 708289 | 3 | FI
2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2.9.1.3.1.6 | MTO For Earthing & Lightning Systems - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0006 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0006 | F8Z-708290 | F | 8 | Z | 708290 | 3 | FI
2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2.9.1.4 | Architecture
2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.9.1.4.1 | Drawing/Diagram
2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.9.1.4.1.1 | Architectural Drawing For Diesel Generator Shelter of Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4A-708291 | F | 4 | A | 708291 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.9.1.4.1.2 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-AR-DW-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0002 | F4B-708292 | F | 4 | B | 708292 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.9.1.4.1.3 | Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-AR-DW-0003 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0003 | F4B-708293 | F | 4 | B | 708293 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2.9.1.4.2 | MTO
2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.9.1.4.2.1 | MTO For Architectural Works - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-AR-MT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | AR | MT | 0001 | F8Z-708294 | F | 8 | Z | 708294 | 3 | FI
2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.9.1.5 | Civil
2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2.9.1.5.1 | Drawing/Diagram
2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.9.1.5.1.1 | Civil and Structural drawings - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-CV-DW-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | CV | DW | 0001 | F4A-708295 | F | 4 | A | 708295 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.9.1.5.1.2 | General Civil Layout - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0001 | F4A-708296 | F | 4 | A | 708296 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.9.1.5.1.3 | Rough Grading Plans -BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-CV-PY-0003 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0003 | F4A-708297 | F | 4 | A | 708297 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.9.1.5.2 | Report
2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.9.1.5.2.1 | Site Visit Report (Civil Work) - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708298 | F | 0 | Z | 708298 | 3 | FI
2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 |  | 2.9.1.5.3 | MTO
2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.9.1.5.3.1 | MTO For Civil Works - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-CV-MT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 | F8Z-708299 | F | 8 | Z | 708299 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 |  | 2.9.1.6 | Structure
2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 2.9.1.6.1 | Drawing/Diagram
2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.9.1.6.1.1 | Fuel Oil Storage Drum Detail Drawing For Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-DW-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0001 | F4G-708300 | F | 4 | G | 708300 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2.9.1.6.1.2 | Foundation Drawing For Security Building For Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4Q-708301 | F | 4 | Q | 708301 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.9.1.6.1.3 | Structural Drawing For Security Building For Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-DW-0003 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0003 | F4M-708302 | F | 4 | M | 708302 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2.9.1.6.1.4 | Foundation Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-DW-0004 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0004 | F4Q-708303 | F | 4 | Q | 708303 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2.9.1.6.1.5 | Structural Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-DW-0005 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0005 | F4M-708304 | F | 4 | M | 708304 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2.9.1.6.1.6 | Foundation Drawing For Potable Water Tank For Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-DW-0006 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0006 | F4Q-708305 | F | 4 | Q | 708305 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2.9.1.6.1.7 | Foundation Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-DW-0007 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0007 | F4Q-708306 | F | 4 | Q | 708306 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2.9.1.6.1.8 | Structural Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - BK-12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-DW-0008 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0008 | F4M-708307 | F | 4 | M | 708307 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 2.9.1.6.2 | MTO
2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.9.1.6.2.1 | MTO For Structural Works - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-708308 | F | 8 | Z | 708308 | 3 | FI
2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.9.1.7 | Survey (Topography) & Geotechnic
2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.9.1.7.1 | Geotechnic
2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.9.1.7.1.2 | Report
2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.9.1.7.1.2.1 | Geotechnical Investigation Report - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-GT-RT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | GT | RT | 0001 | F0Z-708309 | F | 0 | Z | 708309 | 1 | AFC
2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.9.1.7.2 | Survey (Topography)
2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.9.1.7.2.2 | Drawing/Diagram
2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.9.1.7.2.2.1 | Over Head Line Plan and Profile - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-SU-DW-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | SU | DW | 0001 | F4A-708310 | F | 4 | A | 708310 | 1 | AFC
2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 |  | 2.9.2 | Procurement Engineering
2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.9.2.1 | Piping
2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.9.2.1.1 | Piping Items
2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2.9.2.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.9.2.1.1.1.1 | PMR ForPiping Items - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-708311 | F | 0 | Z | 708311 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.9.2.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.9.2.1.1.2.1 | TBE For Piping Items - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-708312 | F | 0 | Z | 708312 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.9.2.1.2 | Pipe Support
2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.9.2.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.9.2.1.2.1.1 | PMR For Pipe Support - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PI-MR-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0002 | F0Z-708313 | F | 0 | Z | 708313 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.9.2.1.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.9.2.1.2.2.1 | TBE For Pipe Support - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PI-TB-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0002 | F0Z-708314 | F | 0 | Z | 708314 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.9.2.2 | HVAC
2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.9.2.2.1 | Main HVAC Equipment
2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.9.2.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.9.2.2.1.1.1 | PMR For Main HVAC Equipment - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-HV-MR-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | HV | MR | 0001 | F0Z-708315 | F | 0 | Z | 708315 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.9.2.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.9.2.2.1.2.1 | TBE For Main HVAC Equipment - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-HV-TB-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | HV | TB | 0001 | F0Z-708316 | F | 0 | Z | 708316 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.9.2.3 | Electrical
2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.9.2.3.1 | Transformers
2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2.9.2.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.9.2.3.1.1.1 | PMR For Transformers - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0001 | F0Z-708317 | F | 0 | Z | 708317 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.9.2.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.9.2.3.1.2.1 | TBE For Transformers - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0001 | F0Z-708318 | F | 0 | Z | 708318 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.9.2.3.2 | LV Switchgear & MCC
2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2.9.2.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.9.2.3.2.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0002 | F0Z-708319 | F | 0 | Z | 708319 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.9.2.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.9.2.3.2.2.1 | TBE For LV Switchgear & MCC - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0002 | F0Z-708320 | F | 0 | Z | 708320 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.9.2.3.3 | Emergency Diesel Generator
2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2.9.2.3.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.9.2.3.3.1.1 | PMR For Emergency Diesel Generator - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0003 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0003 | F0Z-708321 | F | 0 | Z | 708321 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.9.2.3.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.9.2.3.3.2.1 | TBE For Emergency Diesel Generator - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0003 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0003 | F0Z-708322 | F | 0 | Z | 708322 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 2.9.2.3.4 | DC Charger
2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2.9.2.3.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.9.2.3.4.1.1 | PMR For DC Charger - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0005 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0005 | F0Z-708325 | F | 0 | Z | 708325 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 2.9.2.3.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.9.2.3.4.2.1 | TBE For DC Charger - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0005 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0005 | F0Z-708326 | F | 0 | Z | 708326 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 2.9.2.3.5 | Lighting & Distribution Main Panels
2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 |  | 2.9.2.3.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2.9.2.3.5.1.1 | PMR For Lighting & Distribution Main Panels - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0007 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0007 | F0Z-708329 | F | 0 | Z | 708329 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 2.9.2.3.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2.9.2.3.5.2.1 | TBE For Lighting & Distribution Main Panels - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0007 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0007 | F0Z-708330 | F | 0 | Z | 708330 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 2.9.2.3.6 | Earthing & Lightning System
2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 |  | 2.9.2.3.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2.9.2.3.6.1.1 | PMR For Earthing & Lightning System - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0008 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0008 | F0Z-708331 | F | 0 | Z | 708331 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 2.9.2.3.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2.9.2.3.6.2.1 | TBE For Earthing & Lightning System - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0008 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0008 | F0Z-708332 | F | 0 | Z | 708332 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 |  | 2.9.2.3.7 | Lighting and Small Power Equipment
2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 |  | 2.9.2.3.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2.9.2.3.7.1.1 | PMR For Lighting and Small Power Equipment - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0009 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0009 | F0Z-708333 | F | 0 | Z | 708333 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 |  | 2.9.2.3.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2.9.2.3.7.2.1 | TBE For Lighting and Small Power Equipment - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0009 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0009 | F0Z-708334 | F | 0 | Z | 708334 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 2.9.2.3.8 | Tray/Ladder and Accessories
2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 |  | 2.9.2.3.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2.9.2.3.8.1.1 | PMR For Tray/Ladder and Accessories - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0010 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0010 | F0Z-708335 | F | 0 | Z | 708335 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 2.9.2.3.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2.9.2.3.8.2.1 | TBE For Tray/Ladder and Accessories - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0010 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0010 | F0Z-708336 | F | 0 | Z | 708336 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 |  | 2.9.2.3.9 | Power & Control Cables
2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 |  | 2.9.2.3.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2.9.2.3.9.1.1 | PMR For Power & Control Cables - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0011 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0011 | F0Z-708337 | F | 0 | Z | 708337 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 |  | 2.9.2.3.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2.9.2.3.9.2.1 | TBE For Power & Control Cables - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0011 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0011 | F0Z-708338 | F | 0 | Z | 708338 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 |  | 2.9.2.3.10 | Electrical Bulk Items
2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 1 |  | 2.9.2.3.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2.9.2.3.10.1.1 | PMR For Electrical Bulk Items - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0012 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0012 | F0Z-708339 | F | 0 | Z | 708339 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 |  | 2.9.2.3.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2.9.2.3.10.2.1 | TBE For Electrical Bulk Items - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0012 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0012 | F0Z-708340 | F | 0 | Z | 708340 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 11 | 2 |  | 2.9.2.3.11 | Transmission Over head Line
2 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 |  | 2.9.2.3.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2.9.2.3.11.1.1 | PMR For Transmission Over head Line - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0013 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0013 | F0Z-708341 | F | 0 | Z | 708341 | 3 | FI
2 | 9 | 2 | 3 | 11 | 2 |  | 2.9.2.3.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 9 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2.9.2.3.11.2.1 | TBE For Transmission Over head Line - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0013 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0013 | F0Z-708342 | F | 0 | Z | 708342 | 3 | FI
2 | 9 | 3 | 3 | 11 | 2 |  | 2.9.3 | Commissioning Engineering
2 | 9 | 3 | 3 | 11 | 2 |  | 2.9.3.2 | Procedure/Plan
2 | 9 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2.9.3.2.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-CO-PR-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | CO | PR | 0001 | F0Z-708349 | F | 0 | Z | 708349 | 1 | AFC
2 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 |  | 2.9.4 | Field Engineering
2 | 9 | 4 | 3 | 11 | 1 |  | 2.9.4.1 | Query
2 | 9 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2.9.4.1.1 | Technical/Site Queries | BK-BK12-PEDCO-110-GE-TQ-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | GE | TQ | 0001 | F7Z-708350 | F | 7 | Z | 708350 | 1 | AFC
2 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 |  | 2.9.4.2 | Dossier
2 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2.9.4.2.1 | As-Built Document Booklets - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-GE-DO-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0001 | F0Z-708351 | F | 0 | Z | 708351 | 2 | AB-R
2 | 9 | 5 | 3 | 11 | 2 |  | 2.9.5 | Engineering Final Documentation
2 | 9 | 5 | 3 | 11 | 3 |  | 2.9.5.3 | Manual
2 | 9 | 5 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2.9.5.3.1 | Operating Manual - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-GE-ML-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | GE | ML | 0001 | F0Z-708352 | F | 0 | Z | 708352 | 3 | FI
2 | 9 | 5 | 3 | 11 | 1 |  | 2.9.5.1 | Dossier
2 | 9 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2.9.5.1.1 | Final Engineering Dossier - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-GE-DO-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0002 | F0Z-708353 | F | 0 | Z | 708353 | 2 | AB-A
2 | 10 |  | 3 | 11 | 1 |  | 2.10 | Package 09-Workover # 15
2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 1 |  | 2.10.1 | Detail Design
2 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 |  | 2.10.1.1 | HVAC/Plumbing
2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2.10.1.1.1 | Calculation
2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.1.1.1.1 | HVAC Calculation Note For Switchgear Building - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-HV-CN-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | HV | CN | 0001 | F0Z-708358 | F | 0 | Z | 708358 | 2 | AFD
2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.10.1.1.1.2 | HVAC Calculation Note For Security Building - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-HV-CN-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | HV | CN | 0002 | F0Z-708359 | F | 0 | Z | 708359 | 2 | AFD
2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2.10.1.1.2 | Data Sheets
2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.10.1.1.2.1 | Data Sheets For Main HVAC Equipment - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-HV-DT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | HV | DT | 0001 | F0Z-708360 | F | 0 | Z | 708360 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 2.10.1.1.3 | Drawing/Diagram
2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.10.1.1.3.1 | HVAC System Layout For Switchgear Building - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-HV-PY-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0001 | F4B-708361 | F | 4 | B | 708361 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.10.1.1.3.2 | HVAC System Layout For Security Building - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-HV-PY-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0002 | F4B-708362 | F | 4 | B | 708362 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.10.1.1.3.3 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Switchgear Building - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-HV-PY-0003 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0003 | F4B-708363 | F | 4 | B | 708363 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2.10.1.1.3.4 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Security Building - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-HV-PY-0004 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0004 | F4B-708364 | F | 4 | B | 708364 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 2.10.1.1.4 | MTO
2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.10.1.1.4.1 | MTO For Building HVAC & Plumbing Systems - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-HV-MT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | HV | MT | 0001 | F8Z-708365 | F | 8 | Z | 708365 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 2.10.1.2 | Piping
2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2.10.1.2.1 | Drawing/Diagram
2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.10.1.2.1.1 | Plot Plan Drawing – BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PI-PY-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PI | PY | 0001 | F5A-709506 | F | 5 | A | 709506 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 2.10.1.2.2 | MTO
2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.10.1.2.2.1 | MTO For Pipes - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-708366 | F | 8 | Z | 708366 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 2.10.1.3 | Electrical
2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 2.10.1.3.1 | MTO
2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.10.1.3.1.1 | MTO For Transmission Over Head Line - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0001 | F8Z-708367 | F | 8 | Z | 708367 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.10.1.3.1.2 | MTO For Lighting & Small Powers - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0002 | F8Z-708368 | F | 8 | Z | 708368 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.10.1.3.1.3 | MTO For Power & Control Cables - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0003 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0003 | F8Z-708369 | F | 8 | Z | 708369 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2.10.1.3.1.4 | MTO For Tray/Ladder and Accessories - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0004 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0004 | F8Z-708370 | F | 8 | Z | 708370 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2.10.1.3.1.5 | MTO For Electrical Bulk Items - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0005 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0005 | F8Z-708371 | F | 8 | Z | 708371 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2.10.1.3.1.6 | MTO For Earthing & Lightning Systems - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0006 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0006 | F8Z-708372 | F | 8 | Z | 708372 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 2.10.1.4 | Architecture
2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 2.10.1.4.1 | Drawing/Diagram
2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.10.1.4.1.1 | Architectural Drawing For Diesel Generator Shelter of Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4B-708373 | F | 4 | B | 708373 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.10.1.4.1.2 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-AR-DW-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0002 | F4B-708374 | F | 4 | B | 708374 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2.10.1.4.1.3 | Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-AR-DW-0003 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0003 | F4B-708375 | F | 4 | B | 708375 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 2.10.1.4.2 | MTO
2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.10.1.4.2.1 | MTO For Architectural Works - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-AR-MT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | AR | MT | 0001 | F8Z-708376 | F | 8 | Z | 708376 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 |  | 2.10.1.5 | Civil
2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 2.10.1.5.1 | Drawing/Diagram
2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.10.1.5.1.1 | Civil and Structural drawings - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-CV-DW-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | CV | DW | 0001 | F4S-708377 | F | 4 | S | 708377 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2.10.1.5.1.2 | General Civil Layout - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0001 | F4A-708378 | F | 4 | A | 708378 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.10.1.5.1.3 | Rough Grading Plans -BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-CV-PY-0003 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0003 | F4S-708379 | F | 4 | S | 708379 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 |  | 2.10.1.5.2 | Report
2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.10.1.5.2.1 | Site Visit Report (Civil Work) - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708380 | F | 0 | Z | 708380 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 |  | 2.10.1.5.3 | MTO
2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.10.1.5.3.1 | MTO For Civil Works - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-CV-MT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 | F8Z-708381 | F | 8 | Z | 708381 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 |  | 2.10.1.6 | Structure
2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 |  | 2.10.1.6.1 | Drawing/Diagram
2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.10.1.6.1.1 | Fuel Oil Storage Drum Detail Drawing For Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-DW-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0001 | F4G-708382 | F | 4 | G | 708382 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.10.1.6.1.2 | Foundation Drawing For Security Building For Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4Q-708383 | F | 4 | Q | 708383 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2.10.1.6.1.3 | Structural Drawing For Security Building For Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-DW-0003 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0003 | F4M-708384 | F | 4 | M | 708384 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.10.1.6.1.4 | Foundation Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-DW-0004 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0004 | F4Q-708385 | F | 4 | Q | 708385 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2.10.1.6.1.5 | Structural Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-DW-0005 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0005 | F4M-708386 | F | 4 | M | 708386 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2.10.1.6.1.6 | Foundation Drawing For Potable Water Tank For Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-DW-0006 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0006 | F4Q-708387 | F | 4 | Q | 708387 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2.10.1.6.1.7 | Foundation Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-DW-0007 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0007 | F4Q-708388 | F | 4 | Q | 708388 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2.10.1.6.1.8 | Structural Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - BK-15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-DW-0008 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0008 | F4M-708389 | F | 4 | M | 708389 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 |  | 2.10.1.6.2 | MTO
2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.10.1.6.2.1 | MTO For Structural Works - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-708390 | F | 8 | Z | 708390 | 3 | FI
2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 |  | 2.10.1.7 | Survey (Topography) & Geotechnic
2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 2.10.1.7.1 | Geotechnic
2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 |  | 2.10.1.7.1.1 | Report
2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2.10.1.7.1.1.1 | Geotechnical Investigation Report - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-GT-RT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | GT | RT | 0001 | F0Z-708391 | F | 0 | Z | 708391 | 1 | AFC
2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 |  | 2.10.1.7.2 | Survey (Topography)
2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 |  | 2.10.1.7.2.1 | Drawing/Diagram
2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2.10.1.7.2.1.1 | Over Head Line Plan and Profile - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-SU-DW-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | SU | DW | 0001 | F4P-708392 | F | 4 | P | 708392 | 1 | AFC
2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 |  | 2.10.2 | Procurement Engineering
2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.10.2.1 | Piping
2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2.10.2.1.1 | Piping Items
2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2.10.2.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2.1.1.1.1 | PMR For Piping Items - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-708393 | F | 0 | Z | 708393 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.10.2.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.10.2.1.1.2.1 | TBE For Piping Items - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-708394 | F | 0 | Z | 708394 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.10.2.1.2 | Pipe Support
2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.10.2.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.10.2.1.2.1.1 | PMR For Pipe Support - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PI-MR-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0002 | F0Z-708395 | F | 0 | Z | 708395 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.10.2.1.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.10.2.1.2.2.1 | TBE For Pipe Support - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PI-TB-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0002 | F0Z-708396 | F | 0 | Z | 708396 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.10.2.2 | HVAC
2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.10.2.2.1 | Main HVAC Equipment
2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.10.2.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2.2.1.1.1 | PMR For Main HVAC Equipment - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-HV-MR-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | HV | MR | 0001 | F0Z-708397 | F | 0 | Z | 708397 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.10.2.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.10.2.2.1.2.1 | TBE For Main HVAC Equipment - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-HV-TB-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | HV | TB | 0001 | F0Z-708398 | F | 0 | Z | 708398 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.10.2.3 | Electrical
2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.10.2.3.1 | Transformers
2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2.10.2.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.10.2.3.1.1.1 | PMR For Transformers - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0001 | F0Z-708399 | F | 0 | Z | 708399 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.10.2.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.10.2.3.1.2.1 | TBE For Transformers - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0001 | F0Z-708400 | F | 0 | Z | 708400 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.10.2.3.2 | LV Switchgear & MCC
2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2.10.2.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.10.2.3.2.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0002 | F0Z-708401 | F | 0 | Z | 708401 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.10.2.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.10.2.3.2.2.1 | TBE For LV Switchgear & MCC - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0002 | F0Z-708402 | F | 0 | Z | 708402 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.10.2.3.3 | Emergency Diesel Generator
2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2.10.2.3.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.10.2.3.3.1.1 | PMR For Emergency Diesel Generator - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0003 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0003 | F0Z-708403 | F | 0 | Z | 708403 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.10.2.3.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.10.2.3.3.2.1 | TBE For Emergency Diesel Generator - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0003 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0003 | F0Z-708404 | F | 0 | Z | 708404 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 2.10.2.3.4 | DC Charger
2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2.10.2.3.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.10.2.3.4.1.1 | PMR For DC Charger - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0005 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0005 | F0Z-708407 | F | 0 | Z | 708407 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 2.10.2.3.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.10.2.3.4.2.1 | TBE For DC Charger - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0005 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0005 | F0Z-708408 | F | 0 | Z | 708408 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 2.10.2.3.5 | Lighting & Distribution Main Panels
2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |  | 2.10.2.3.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2.10.2.3.5.1.1 | PMR For Lighting & Distribution Main Panels - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0007 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0007 | F0Z-708411 | F | 0 | Z | 708411 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 2.10.2.3.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2.10.2.3.5.2.1 | TBE For Lighting & Distribution Main Panels - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0007 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0007 | F0Z-708412 | F | 0 | Z | 708412 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 2.10.2.3.6 | Earthing & Lightning System
2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 |  | 2.10.2.3.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2.10.2.3.6.1.1 | PMR For Earthing & Lightning System - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0008 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0008 | F0Z-708413 | F | 0 | Z | 708413 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 2.10.2.3.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2.10.2.3.6.2.1 | TBE For Earthing & Lightning System - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0008 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0008 | F0Z-708414 | F | 0 | Z | 708414 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 |  | 2.10.2.3.7 | Lighting and Small Power Equipment
2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 |  | 2.10.2.3.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2.10.2.3.7.1.1 | PMR For Lighting and Small Power Equipment - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0009 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0009 | F0Z-708415 | F | 0 | Z | 708415 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 |  | 2.10.2.3.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2.10.2.3.7.2.1 | TBE For Lighting and Small Power Equipment - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0009 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0009 | F0Z-708416 | F | 0 | Z | 708416 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 2.10.2.3.8 | Tray/Ladder and Accessories
2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 |  | 2.10.2.3.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2.10.2.3.8.1.1 | PMR For Tray/Ladder and Accessories - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0010 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0010 | F0Z-708417 | F | 0 | Z | 708417 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 2.10.2.3.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2.10.2.3.8.2.1 | TBE For Tray/Ladder and Accessories - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0010 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0010 | F0Z-708418 | F | 0 | Z | 708418 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 |  | 2.10.2.3.9 | Power & Control Cables
2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 |  | 2.10.2.3.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2.10.2.3.9.1.1 | PMR For Power & Control Cables - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0011 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0011 | F0Z-708419 | F | 0 | Z | 708419 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 |  | 2.10.2.3.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2.10.2.3.9.2.1 | TBE For Power & Control Cables - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0011 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0011 | F0Z-708420 | F | 0 | Z | 708420 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 |  | 2.10.2.3.10 | Electrical Bulk Items
2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 |  | 2.10.2.3.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2.10.2.3.10.1.1 | PMR For Electrical Bulk Items - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0012 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0012 | F0Z-708421 | F | 0 | Z | 708421 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 |  | 2.10.2.3.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2.10.2.3.10.2.1 | TBE For Electrical Bulk Items - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0012 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0012 | F0Z-708422 | F | 0 | Z | 708422 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 11 | 2 |  | 2.10.2.3.11 | Transmission Over head Line
2 | 10 | 2 | 3 | 11 | 1 |  | 2.10.2.3.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 10 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2.10.2.3.11.1.1 | PMR For Transmission Over head Line - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0013 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0013 | F0Z-708423 | F | 0 | Z | 708423 | 3 | FI
2 | 10 | 2 | 3 | 11 | 2 |  | 2.10.2.3.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 10 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2.10.2.3.11.2.1 | TBE For Transmission Over head Line - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0013 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0013 | F0Z-708424 | F | 0 | Z | 708424 | 3 | FI
2 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 |  | 2.10.3 | Commissioning Engineering
2 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 |  | 2.10.3.2 | Procedure/Plan
2 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2.10.3.2.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-CO-PR-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | CO | PR | 0001 | F0Z-708431 | F | 0 | Z | 708431 | 1 | AFC
2 | 10 | 4 | 3 | 11 | 2 |  | 2.10.4 | Field Engineering
2 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 |  | 2.10.4.1 | Query
2 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2.10.4.1.1 | Technical/Site Queries | BK-BK15-PEDCO-110-GE-TQ-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | GE | TQ | 0001 | F7Z-708432 | F | 7 | Z | 708432 | 1 | AFC
2 | 10 | 4 | 3 | 11 | 2 |  | 2.10.4.2 | Dossier
2 | 10 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2.10.4.2.1 | As-Built Document Booklets - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-GE-DO-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0001 | F0Z-708433 | F | 0 | Z | 708433 | 2 | AB-R
2 | 10 | 5 | 3 | 11 | 2 |  | 2.10.5 | Engineering Final Documentation
2 | 10 | 5 | 3 | 11 | 1 |  | 2.10.5.1 | Manual
2 | 10 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2.10.5.1.1 | Operating Manual - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-GE-ML-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | GE | ML | 0001 | F0Z-708434 | F | 0 | Z | 708434 | 3 | FI
2 | 10 | 5 | 3 | 11 | 2 |  | 2.10.5.2 | Dossier
2 | 10 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2.10.5.2.1 | Final Engineering Dossier - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-GE-DO-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0002 | F0Z-708435 | F | 0 | Z | 708435 | 2 | AB-A
2 | 11 |  | 3 | 11 | 2 |  | 2.11 | Package 10-Workover # 05
2 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 |  | 2.11.1 | Detail Design
2 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 |  | 2.11.1.1 | HVAC/Plumbing
2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.11.1.1.1 | Calculation
2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.11.1.1.1.1 | HVAC Calculation Note For Switchgear Building - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-HV-CN-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | HV | CN | 0001 | F0Z-708440 | F | 0 | Z | 708440 | 2 | AFD
2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.11.1.1.1.2 | HVAC Calculation Note For Security Building - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-HV-CN-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | HV | CN | 0002 | F0Z-708441 | F | 0 | Z | 708441 | 2 | AFD
2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2.11.1.1.2 | Data Sheets
2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.11.1.1.2.1 | Data Sheets For Main HVAC Equipment - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-HV-DT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | HV | DT | 0001 | F0Z-708442 | F | 0 | Z | 708442 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2.11.1.1.3 | Drawing/Diagram
2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.11.1.1.3.1 | HVAC System Layout For Switchgear Building - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-HV-PY-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0001 | F4B-708443 | F | 4 | B | 708443 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.11.1.1.3.2 | HVAC System Layout For Security Building - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-HV-PY-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0002 | F4B-708444 | F | 4 | B | 708444 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.11.1.1.3.3 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Switchgear Building - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-HV-PY-0003 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0003 | F4B-708445 | F | 4 | B | 708445 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2.11.1.1.3.4 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Security Building - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-HV-PY-0004 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | HV | PY | 0004 | F4B-708446 | F | 4 | B | 708446 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 2.11.1.1.4 | MTO
2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.11.1.1.4.1 | MTO For Building HVAC & Plumbing Systems - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-HV-MT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | HV | MT | 0001 | F8Z-708447 | F | 8 | Z | 708447 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 2.11.1.2 | Piping
2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2.11.1.2.1 | MTO
2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.11.1.2.1.1 | Plot Plan Drawing – BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PI-PY-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PI | PY | 0001 | F5A-709503 | F | 5 | A | 709503 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2.11.1.2.2 | MTO
2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.11.1.2.2.1 | MTO For Pipes - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-708448 | F | 8 | Z | 708448 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 2.11.1.3 | Electrical
2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2.11.1.3.1 | MTO
2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.11.1.3.1.1 | MTO For Transmission Over Head Line - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0001 | F8Z-708449 | F | 8 | Z | 708449 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.11.1.3.1.2 | MTO For Lighting & Small Powers - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0002 | F8Z-708450 | F | 8 | Z | 708450 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.11.1.3.1.3 | MTO For Power & Control Cables - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0003 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0003 | F8Z-708451 | F | 8 | Z | 708451 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.11.1.3.1.4 | MTO For Tray/Ladder and Accessories - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0004 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0004 | F8Z-708452 | F | 8 | Z | 708452 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2.11.1.3.1.5 | MTO For Electrical Bulk Items - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0005 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0005 | F8Z-708453 | F | 8 | Z | 708453 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2.11.1.3.1.6 | MTO For Earthing & Lightning Systems - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0006 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MT | 0006 | F8Z-708454 | F | 8 | Z | 708454 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.11.1.4 | Architecture
2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2.11.1.4.1 | Drawing/Diagram
2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.11.1.4.1.1 | Architectural Drawing For Diesel Generator Shelter of Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4B-708455 | F | 4 | B | 708455 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2.11.1.4.1.2 | Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-AR-DW-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0002 | F4B-708456 | F | 4 | B | 708456 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.11.1.4.1.3 | Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-AR-DW-0003 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | AR | DW | 0003 | F4B-708457 | F | 4 | B | 708457 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 2.11.1.4.2 | MTO
2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.11.1.4.2.1 | MTO For Architectural Works - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-AR-MT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | AR | MT | 0001 | F8Z-708458 | F | 8 | Z | 708458 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 |  | 2.11.1.5 | Civil
2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 2.11.1.5.1 | Drawing/Diagram
2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.11.1.5.1.1 | Civil and Structural drawings - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-CV-DW-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | CV | DW | 0001 | F4S-708459 | F | 4 | S | 708459 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.11.1.5.1.2 | General Civil Layout - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-CV-PY-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0001 | F4A-708460 | F | 4 | A | 708460 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.11.1.5.1.3 | Rough Grading Plans -BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-CV-PY-0003 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0003 | F4S-708461 | F | 4 | S | 708461 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 |  | 2.11.1.5.2 | Report
2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.11.1.5.2.1 | Site Visit Report (Civil Work) - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708462 | F | 0 | Z | 708462 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 |  | 2.11.1.5.3 | MTO
2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2.11.1.5.3.1 | MTO For Civil Works - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-CV-MT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 | F8Z-708463 | F | 8 | Z | 708463 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 |  | 2.11.1.6 | Structure
2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 2.11.1.6.1 | Drawing/Diagram
2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.11.1.6.1.1 | Fuel Oil Storage Drum Detail Drawing For Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-DW-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0001 | F4G-708464 | F | 4 | G | 708464 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2.11.1.6.1.2 | Foundation Drawing For Security Building For Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4Q-708465 | F | 4 | Q | 708465 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.11.1.6.1.3 | Structural Drawing For Security Building For Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-DW-0003 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0003 | F4M-708466 | F | 4 | M | 708466 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2.11.1.6.1.4 | Foundation Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-DW-0004 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0004 | F4Q-708467 | F | 4 | Q | 708467 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2.11.1.6.1.5 | Structural Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-DW-0005 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0005 | F4M-708468 | F | 4 | M | 708468 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2.11.1.6.1.6 | Foundation Drawing For Potable Water Tank For Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-DW-0006 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0006 | F4Q-708469 | F | 4 | Q | 708469 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2.11.1.6.1.7 | Foundation Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-DW-0007 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0007 | F4Q-708470 | F | 4 | Q | 708470 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2.11.1.6.1.8 | Structural Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads - BK-05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-DW-0008 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | DW | 0008 | F4M-708471 | F | 4 | M | 708471 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 |  | 2.11.1.6.2 | MTO
2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.11.1.6.2.1 | MTO For Structural Works - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-708472 | F | 8 | Z | 708472 | 3 | FI
2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.11.1.7 | Survey (Topography) & Geotechnic
2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.11.1.7.1 | Geotechnic
2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 2.11.1.7.1.2 | Report
2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.11.1.7.1.2.1 | Geotechnical Investigation Report - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-GT-RT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | GT | RT | 0001 | F0Z-708473 | F | 0 | Z | 708473 | 1 | AFC
2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.11.1.7.2 | Survey (Topography)
2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 |  | 2.11.1.7.2.2 | Drawing/Diagram
2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.11.1.7.2.2.1 | Over Head Line Plan and Profile - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-SU-DW-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | SU | DW | 0001 | F4P-708474 | F | 4 | P | 708474 | 1 | AFC
2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2.11.2 | Procurement Engineering
2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.11.2.1 | Piping
2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.11.2.1.1 | Piping Items
2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2.11.2.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.11.2.1.1.1.1 | PMR For Piping Items - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-708475 | F | 0 | Z | 708475 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2.11.2.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.11.2.1.1.2.1 | TBE For Piping Items - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-708476 | F | 0 | Z | 708476 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.11.2.1.2 | Pipe Support
2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2.11.2.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.11.2.1.2.1.1 | PMR For Pipe Support - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PI-MR-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0002 | F0Z-708477 | F | 0 | Z | 708477 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2.11.2.1.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.11.2.1.2.2.1 | TBE For Pipe Support - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PI-TB-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0002 | F0Z-708478 | F | 0 | Z | 708478 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 2.11.2.2 | HVAC
2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.11.2.2.1 | Main HVAC Equipment
2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2.11.2.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.11.2.2.1.1.1 | PMR For Main HVAC Equipment - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-HV-MR-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | HV | MR | 0001 | F0Z-708479 | F | 0 | Z | 708479 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2.11.2.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.11.2.2.1.2.1 | TBE For Main HVAC Equipment - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-HV-TB-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | HV | TB | 0001 | F0Z-708480 | F | 0 | Z | 708480 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.11.2.3 | Electrical
2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.11.2.3.1 | Transformers
2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 2.11.2.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.11.2.3.1.1.1 | PMR For Transformers - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0001 | F0Z-708481 | F | 0 | Z | 708481 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2.11.2.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.11.2.3.1.2.1 | TBE For Transformers - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0001 | F0Z-708482 | F | 0 | Z | 708482 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.11.2.3.2 | LV Switchgear & MCC
2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 2.11.2.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.11.2.3.2.1.1 | PMR For LV Switchgear & MCC - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0002 | F0Z-708483 | F | 0 | Z | 708483 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 2.11.2.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.11.2.3.2.2.1 | TBE For LV Switchgear & MCC - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0002 | F0Z-708484 | F | 0 | Z | 708484 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.11.2.3.3 | Emergency Diesel Generator
2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2.11.2.3.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.11.2.3.3.1.1 | PMR For Emergency Diesel Generator - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0003 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0003 | F0Z-708485 | F | 0 | Z | 708485 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 2.11.2.3.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.11.2.3.3.2.1 | TBE For Emergency Diesel Generator - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0003 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0003 | F0Z-708486 | F | 0 | Z | 708486 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 2.11.2.3.4 | DC Charger
2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2.11.2.3.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.11.2.3.4.1.1 | PMR For DC Charger - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0005 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0005 | F0Z-708489 | F | 0 | Z | 708489 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 2.11.2.3.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.11.2.3.4.2.1 | TBE For DC Charger - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0005 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0005 | F0Z-708490 | F | 0 | Z | 708490 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 2.11.2.3.5 | Lighting & Distribution Main Panels
2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 |  | 2.11.2.3.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2.11.2.3.5.1.1 | PMR For Lighting & Distribution Main Panels - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0007 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0007 | F0Z-708493 | F | 0 | Z | 708493 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 2.11.2.3.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2.11.2.3.5.2.1 | TBE For Lighting & Distribution Main Panels - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0007 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0007 | F0Z-708494 | F | 0 | Z | 708494 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 2.11.2.3.6 | Earthing & Lightning System
2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 |  | 2.11.2.3.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2.11.2.3.6.1.1 | PMR For Earthing & Lightning System - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0008 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0008 | F0Z-708495 | F | 0 | Z | 708495 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 2.11.2.3.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2.11.2.3.6.2.1 | TBE For Earthing & Lightning System - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0008 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0008 | F0Z-708496 | F | 0 | Z | 708496 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 |  | 2.11.2.3.7 | Lighting and Small Power Equipment
2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 |  | 2.11.2.3.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2.11.2.3.7.1.1 | PMR For Lighting and Small Power Equipment - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0009 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0009 | F0Z-708497 | F | 0 | Z | 708497 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 |  | 2.11.2.3.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2.11.2.3.7.2.1 | TBE For Lighting and Small Power Equipment - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0009 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0009 | F0Z-708498 | F | 0 | Z | 708498 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 2.11.2.3.8 | Tray/Ladder and Accessories
2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 |  | 2.11.2.3.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2.11.2.3.8.1.1 | PMR For Tray/Ladder and Accessories - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0010 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0010 | F0Z-708499 | F | 0 | Z | 708499 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 2.11.2.3.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2.11.2.3.8.2.1 | TBE For Tray/Ladder and Accessories - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0010 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0010 | F0Z-708500 | F | 0 | Z | 708500 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 |  | 2.11.2.3.9 | Power & Control Cables
2 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 |  | 2.11.2.3.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2.11.2.3.9.1.1 | PMR For Power & Control Cables - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0011 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0011 | F0Z-708501 | F | 0 | Z | 708501 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 |  | 2.11.2.3.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2.11.2.3.9.2.1 | TBE For Power & Control Cables - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0011 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0011 | F0Z-708502 | F | 0 | Z | 708502 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 10 | 2 |  | 2.11.2.3.10 | Electrical Bulk Items
2 | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 |  | 2.11.2.3.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2.11.2.3.10.1.1 | PMR For Electrical Bulk Items - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0012 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0012 | F0Z-708503 | F | 0 | Z | 708503 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 10 | 2 |  | 2.11.2.3.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2.11.2.3.10.2.1 | TBE For Electrical Bulk Items - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0012 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0012 | F0Z-708504 | F | 0 | Z | 708504 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 11 | 2 |  | 2.11.2.3.11 | Transmission Over head Line
2 | 11 | 2 | 3 | 11 | 1 |  | 2.11.2.3.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
2 | 11 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2.11.2.3.11.1.1 | PMR For Transmission Over head Line - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0013 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0013 | F0Z-708505 | F | 0 | Z | 708505 | 3 | FI
2 | 11 | 2 | 3 | 11 | 2 |  | 2.11.2.3.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
2 | 11 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2.11.2.3.11.2.1 | TBE For Transmission Over head Line - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0013 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0013 | F0Z-708506 | F | 0 | Z | 708506 | 3 | FI
2 | 11 | 3 | 4 | 11 | 2 |  | 2.11.3 | Commissioning Engineering
2 | 11 | 3 | 4 | 11 | 2 |  | 2.11.3.2 | Procedure/Plan
2 | 11 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2.11.3.2.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-CO-PR-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | CO | PR | 0001 | F0Z-708513 | F | 0 | Z | 708513 | 1 | AFC
2 | 11 | 4 | 5 | 11 | 2 |  | 2.11.4 | Field Engineering
2 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 |  | 2.11.4.1 | Query
2 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2.11.4.1.1 | Technical/Site Queries | BK-BK05-PEDCO-110-GE-TQ-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | GE | TQ | 0001 | F7Z-708514 | F | 7 | Z | 708514 | 1 | AFC
2 | 11 | 4 | 5 | 11 | 2 |  | 2.11.4.2 | Dossier
2 | 11 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2.11.4.2.1 | As-Built Document Booklets - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-GE-DO-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0001 | F0Z-708515 | F | 0 | Z | 708515 | 2 | AB-R
2 | 11 | 5 | 5 | 11 | 2 |  | 2.11.5 | Engineering Final Documentation
2 | 11 | 5 | 5 | 11 | 1 |  | 2.11.5.1 | Manual
2 | 11 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2.11.5.1.1 | Operating Manual - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-GE-ML-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | GE | ML | 0001 | F0Z-708516 | F | 0 | Z | 708516 | 3 | FI
2 | 11 | 5 | 5 | 11 | 2 |  | 2.11.5.2 | Dossier
2 | 11 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2.11.5.2.1 | Final Engineering Dossier - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-GE-DO-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | GE | DO | 0002 | F0Z-708517 | F | 0 | Z | 708517 | 2 | AB-A
3 |  |  | 5 | 11 | 2 |  | 3 | SURFACE DEVELOPMENT
3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 |  | 3.1 | Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"
3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 |  | 3.1.1 | Value Engineering
3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3.1.1.1 | Value Engineering Study Report | BK-PPL-PEDCO-320-GE-RT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | GE | RT | 0002 | F0Z-708518 | F | 0 | Z | 708518 | 2 | AFD
3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3.1.1.2 | HAZID Report For Pipeline | BK-PPL-PEDCO-320-GE-RT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | GE | RT | 0003 | F0Z-708519 | F | 0 | Z | 708519 | 1 | AFC
3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3.1.1.3 | HAZOP Report For Pipeline | BK-PPL-PEDCO-320-GE-RT-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | GE | RT | 0004 | F0Z-708520 | F | 0 | Z | 708520 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 |  | 3.1.2 | Detail Design
3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 |  | 3.1.2.1 | Process
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 3.1.2.1.1 | Philosophy
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.1.2.1.1.1 | Drainage Philosophy | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PH-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | PH | 0001 | F0Z-708521 | F | 0 | Z | 708521 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.1.2.1.1.2 | Control Philosophy | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PH-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | PH | 0002 | F0Z-708522 | F | 0 | Z | 708522 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.1.2.1.1.3 | Flare,Blow Down And Relief Philosophy | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PH-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | PH | 0003 | F0Z-708523 | F | 0 | Z | 708523 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.1.2.1.1.4 | Isolation Philosophy | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PH-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | PH | 0004 | F0Z-708524 | F | 0 | Z | 708524 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3.1.2.1.1.5 | ESD Philosophy | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PH-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | PH | 0005 | F0Z-708525 | F | 0 | Z | 708525 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 3.1.2.1.2 | Description
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.1.2.1.2.1 | Process Description | BK-PPL-PEDCO-320-PR-DP-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | DP | 0001 | F0Z-708526 | F | 0 | Z | 708526 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3.1.2.1.3 | Calculation
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.1.2.1.3.1 | Calculation Note For PSV Sizing | BK-PPL-PEDCO-320-PR-CN-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | CN | 0001 | F0Z-708527 | F | 0 | Z | 708527 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 3.1.2.1.4 | Drawing/Diagram
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3.1.2.1.4.1 | Symbol & Legend For PFD and P&ID | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | PI | 0003 | F2A-708528 | F | 2 | A | 708528 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3.1.2.1.4.2 | Process Flow Diagram For pipelines | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PF-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | PF | 0001 | F2A-708529 | F | 2 | A | 708529 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.1.2.1.4.3 | P&ID - Gas Pipeline (to Siahmakan G.I. Station) | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | PI | 0001 | F2A-708530 | F | 2 | A | 708530 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3.1.2.1.4.4 | P&ID - Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | PI | 0002 | F2A-708531 | F | 2 | A | 708531 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3.1.2.1.4.5 | ESD Block Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-PR-BD-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | BD | 0001 | F2J-708532 | F | 2 | J | 708532 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3.1.2.1.4.6 | Cause & Effect Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-PR-CE-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | CE | 0001 | F0Z-708533 | F | 0 | Z | 708533 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | 3.1.2.1.5 | Report
3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3.1.2.1.5.1 | Pipelines Hydraulic Calculation Report | BK-PPL-PEDCO-320-PR-RT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | RT | 0001 | F0Z-708534 | F | 0 | Z | 708534 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |  | 3.1.2.1.6 | List
3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3.1.2.1.6.1 | Equipment List | BK-PPL-PEDCO-320-PR-LI-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | LI | 0001 | F0Z-708535 | F | 0 | Z | 708535 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3.1.2.1.6.2 | Line List | BK-PPL-PEDCO-320-PR-LI-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | LI | 0002 | F0Z-708536 | F | 0 | Z | 708536 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3.1.2.1.6.3 | Relief Load Summary | BK-PPL-PEDCO-320-PR-LI-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | LI | 0003 | F0Z-708537 | F | 0 | Z | 708537 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3.1.2.1.6.4 | Tie in list | BK-PPL-PEDCO-320-PR-LI-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | LI | 0004 | F0Z-708538 | F | 0 | Z | 708538 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 |  | 3.1.2.1.7 | Data Sheet
3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3.1.2.1.7.1 | Process Data Sheets For Instrument Devices | BK-PPL-PEDCO-320-PR-DT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | DT | 0001 | F0Z-708539 | F | 0 | Z | 708539 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 |  | 3.1.2.2 | Mechanical
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 3.1.2.2.1 | Specification
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 3.1.2.2.1.2 | Fixed Equipment
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.1.2.2.1.2.1 | Specification For Pig Traps | BK-PPL-PEDCO-320-ME-SP-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | ME | SP | 0001 | F0Z-708540 | F | 0 | Z | 708540 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3.1.2.2.2 | Data Sheets
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3.1.2.2.2.2 | Fixed Equipment
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1.2.2.2.2.1 | Data Sheets For Pig Traps | BK-PPL-PEDCO-320-ME-DT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | ME | DT | 0001 | F0Z-708541 | F | 0 | Z | 708541 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 3.1.2.3 | Piping
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3.1.2.3.1 | Specification
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.1.2.3.1.1 | Piping Material Specification | BK-PPL-PEDCO-320-PI-SP-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | SP | 0001 | F0Z-708542 | F | 0 | Z | 708542 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 3.1.2.3.2 | Drawing/Diagram
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.1.2.3.2.1 | Unit Plot Plan For Pig Receiver Area (in Siahmakan G.I. Station) | BK-PPL-PEDCO-320-PI-PY-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | PY | 0001 | F5A-708543 | F | 5 | A | 708543 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.1.2.3.2.2 | A/G Piping Plan | BK-PPL-PEDCO-320-PI-DW-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | DW | 0001 | F4L-708544 | F | 4 | L | 708544 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.1.2.3.2.3 | A/G Piping Isometric | BK-PPL-PEDCO-320-PI-DW-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | DW | 0002 | F2L-708545 | F | 2 | L | 708545 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3.1.2.3.2.4 | Unit Plot Plan For LBV | BK-PPL-PEDCO-320-PI-PY-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | PY | 0003 | F5A-709424 | F | 5 | A | 709424 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 3.1.2.3.3 | Procedure/Plan
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.1.2.3.3.1 | Piping Hydrostatic Test Diagram - PPL | BK-PPL-PEDCO-320-PI-PR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | PR | 0001 | F0Z-708547 | F | 0 | Z | 708547 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 3.1.2.3.4 | Report
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3.1.2.3.4.1 | Corrosion Study & Material Selection Report | BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | RT | 0001 | F0Z-708548 | F | 0 | Z | 708548 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3.1.2.3.4.2 | Wall Thickness Calculation Report | BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | RT | 0002 | F0Z-708549 | F | 0 | Z | 708549 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3.1.2.3.4.3 | Stress Analysis Calculations Report | BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | RT | 0003 | F0Z-708550 | F | 0 | Z | 708550 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3.1.2.3.4.4 | PDMS Model Review Report (30%) | BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | RT | 0004 | F0Z-708551 | F | 0 | Z | 708551 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3.1.2.3.4.5 | PDMS Model Review Report (60%) | BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | RT | 0005 | F0Z-708552 | F | 0 | Z | 708552 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3.1.2.3.4.6 | PDMS Model Review Report (90%) | BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | RT | 0006 | F0Z-708553 | F | 0 | Z | 708553 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 3.1.2.3.5 | List
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3.1.2.3.5.1 | Pipe Support List | BK-PPL-PEDCO-320-PI-LI-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | LI | 0001 | F0Z-708554 | F | 0 | Z | 708554 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3.1.2.3.5.2 | Piping Tie-In List | BK-PPL-PEDCO-320-PI-LI-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | LI | 0002 | F0Z-708555 | F | 0 | Z | 708555 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 3.1.2.3.6 | MTO
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3.1.2.3.6.1 | MTO For Pipes | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0001 | F8Z-708556 | F | 8 | Z | 708556 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3.1.2.3.6.2 | MTO For Fittings | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0002 | F8Z-708557 | F | 8 | Z | 708557 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3.1.2.3.6.3 | MTO For Flanges | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0003 | F8Z-708558 | F | 8 | Z | 708558 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3.1.2.3.6.4 | MTO For Manual Valves | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0004 | F8Z-708559 | F | 8 | Z | 708559 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3.1.2.3.6.5 | MTO For Gaskets | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0005 | F8Z-708560 | F | 8 | Z | 708560 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3.1.2.3.6.6 | MTO For Bolt & Nuts | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0006 | F8Z-708561 | F | 8 | Z | 708561 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3.1.2.3.6.7 | MTO For Insulation | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0008 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0008 | F8Z-708563 | F | 8 | Z | 708563 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3.1.2.3.6.8 | MTO For Painting | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0009 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0009 | F8Z-708564 | F | 8 | Z | 708564 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |  | 3.1.2.4 | Pipeline
3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 3.1.2.4.1 | Specification
3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.1.2.4.1.1 | Pipeline Material Specification | BK-PPL-PEDCO-320-PL-SP-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | SP | 0001 | F0Z-708566 | F | 0 | Z | 708566 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 3.1.2.4.2 | Calculation
3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.1.2.4.2.1 | Calculation Note For Pipeline Wall Thickness | BK-PPL-PEDCO-320-PL-CN-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | CN | 0001 | F0Z-708567 | F | 0 | Z | 708567 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 3.1.2.4.3 | Data Sheets
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.1.2.4.3.1 | Data Sheets For Anchor Flanges | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DT | 0001 | F0Z-708568 | F | 0 | Z | 708568 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3.1.2.4.3.2 | Data Sheets For Barred Tee | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DT | 0002 | F0Z-708569 | F | 0 | Z | 708569 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.1.2.4.3.3 | Data Sheets For Insulation Joints | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DT | 0003 | F0Z-708570 | F | 0 | Z | 708570 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3.1.2.4.3.4 | Data Sheets For Rock Shield | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DT-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DT | 0004 | F0Z-708571 | F | 0 | Z | 708571 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 3.1.2.4.4 | Drawing/Diagram
3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3.1.2.4.4.1 | Standard Support Drawings | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DW-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DW | 0001 | F1L-708572 | F | 1 | L | 708572 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.1.2.4.4.2 | Pipeline Standard Drawings | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DW-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DW | 0006 | F2L-708573 | F | 2 | L | 708573 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |  | 3.1.2.4.5 | Procedure/Plan
3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3.1.2.4.5.1 | Pipeline Hydrostatic Test Diagram - PPL | BK-PPL-PEDCO-320-PL-PR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | PR | 0001 | F0Z-708574 | F | 0 | Z | 708574 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |  | 3.1.2.4.6 | MTO
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3.1.2.4.6.1 | MTO For Line Pipe | BK-PPL-PEDCO-320-PL-MT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | MT | 0001 | F8Z-708576 | F | 8 | Z | 708576 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3.1.2.4.6.2 | MTO For Pipe Line Underground Coating | BK-PPL-PEDCO-320-PL-MT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | MT | 0002 | F8Z-708577 | F | 8 | Z | 708577 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3.1.2.4.6.3 | MTO For Pipeline Flange, Fittings, Gasket and Bolt | BK-PPL-PEDCO-320-PL-MT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | MT | 0003 | F8Z-708578 | F | 8 | Z | 708578 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 |  | 3.1.2.5 | Control & Instrumentation
3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |  | 3.1.2.5.1 | Basis/Criteria
3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3.1.2.5.1.1 | Instrument & Control System Design Criteria | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DC | 0001 | F0Z-708579 | F | 0 | Z | 708579 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |  | 3.1.2.5.2 | Data Sheets
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.1.2.5.2.1 | Data Sheets For Pressure Gauge | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0001 | F9Z-708581 | F | 9 | Z | 708581 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.1.2.5.2.2 | Data Sheets For Temperature Gauge | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0002 | F9Z-708582 | F | 9 | Z | 708582 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.1.2.5.2.3 | Data Sheets For Pressure/Diff. Pressure Transmitter | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0003 | F9Z-708583 | F | 9 | Z | 708583 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3.1.2.5.2.4 | Data Sheets For Pressure & Safety Relief Valves | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0005 | F9Z-708584 | F | 9 | Z | 708584 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3.1.2.5.2.5 | Data Sheets For ON/OFF & Shutdown Valves | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0006 | F9Z-708585 | F | 9 | Z | 708585 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3.1.2.5.2.6 | Data Sheets For Corrosion Coupon/ Probe | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0009 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0009 | F9Z-708586 | F | 9 | Z | 708586 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3.1.2.5.2.7 | Data Sheets For Pig Signaler | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0010 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0010 | F9Z-708587 | F | 9 | Z | 708587 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3.1.2.5.2.8 | Data Sheets For LBV | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0012 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0012 | F9Z-708589 | F | 9 | Z | 708589 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |  | 3.1.2.5.3 | Drawing/Diagram
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3.1.2.5.3.1 | Typical Instrument Installation Drawing | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DW-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DW | 0001 | F2J-708590 | F | 2 | J | 708590 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3.1.2.5.3.2 | Block Diagram Configuration For Control/ESD/F&G System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-BD-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | BD | 0001 | F2J-708591 | F | 2 | J | 708591 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3.1.2.5.3.3 | Instrument Earthing Typical Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0001 | F2J-708592 | F | 2 | J | 708592 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3.1.2.5.3.4 | Instrument Hook-up Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0002 | F2J-708593 | F | 2 | J | 708593 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3.1.2.5.3.5 | Control System/ESD system Loop Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0005 | F2J-708596 | F | 2 | J | 708596 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3.1.2.5.3.6 | Instrument Air Piping and Air Header Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0006 | F2J-708597 | F | 2 | J | 708597 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3.1.2.5.3.7 | Instrument Junction Box Termination Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0007 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0007 | F2J-708598 | F | 2 | J | 708598 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3.1.2.5.3.8 | Control System /ESD Logic Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LD | 0001 | F1J-708599 | F | 1 | J | 708599 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3.1.2.5.3.9 | Instrument Location Layout | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0002 | F2J-708602 | F | 2 | J | 708602 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3.1.2.5.3.10 | Instrument Cable Trench/Route Layout Drawing | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0003 | F2J-708603 | F | 2 | J | 708603 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |  | 3.1.2.5.4 | List
3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3.1.2.5.4.1 | Instrument Index | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0001 | F0Z-708608 | F | 0 | Z | 708608 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3.1.2.5.4.2 | I/O List For Control /ESD System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0002 | F0Z-708609 | F | 0 | Z | 708609 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3.1.2.5.4.3 | Panels & Junction Box List | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0004 | F0Z-708611 | F | 0 | Z | 708611 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3.1.2.5.4.4 | Set Point & Alarm List | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0005 | F0Z-708612 | F | 0 | Z | 708612 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3.1.2.5.4.5 | Instrument Cable List | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0007 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0007 | F0Z-708614 | F | 0 | Z | 708614 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |  | 3.1.2.5.5 | MTO
3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3.1.2.5.5.1 | MTO for Bulk Item and Installation Accessories | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MT | 0001 | F8Z-708616 | F | 8 | Z | 708616 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.1.2.5.5.2 | MTO For Instrument Cable | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MT | 0002 | F8Z-708617 | F | 8 | Z | 708617 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3.1.2.5.5.3 | MTO For Instrument Junction box and Gland | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MT | 0003 | F8Z-708618 | F | 8 | Z | 708618 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3.1.2.5.5.4 | MTO For Instrument Tube and Fitting | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MT-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MT | 0004 | F8Z-708619 | F | 8 | Z | 708619 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3.1.2.5.5.5 | MTO For Instrument Cable Tray/Ladder | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MT-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MT | 0005 | F8Z-708620 | F | 8 | Z | 708620 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3.1.2.5.5.6 | MTO For Safety Sign | BK-PPL-PEDCO-320-SA-MT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | MT | 0002 | F8Z-708621 | F | 8 | Z | 708621 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |  | 3.1.2.6 | Safety & Fire Fighting
3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |  | 3.1.2.6.1 | Basis/Criteria
3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3.1.2.6.1.1 | Active Fire Protection and Safety Concept | BK-PPL-PEDCO-320-SA-DB-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | DB | 0001 | F0Z-708622 | F | 0 | Z | 708622 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |  | 3.1.2.6.2 | Drawing/Diagram
3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3.1.2.6.2.1 | Hazardous Area Classification Layout | BK-PPL-PEDCO-320-SA-PY-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | PY | 0001 | F2L-708626 | F | 2 | L | 708626 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 |  | 3.1.2.6.3 | Report
3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3.1.2.6.3.1 | QRA Report | BK-PPL-PEDCO-320-SA-RT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | RT | 0003 | F0Z-708629 | F | 0 | Z | 708629 | 2 | AFD
3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |  | 3.1.2.6.4 | List
3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3.1.2.6.4.1 | Hazard Source List | BK-PPL-PEDCO-320-SA-LI-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | LI | 0001 | F0Z-708630 | F | 0 | Z | 708630 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |  | 3.1.2.7 | Electrical
3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |  | 3.1.2.7.1 | Data Sheets
3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3.1.2.7.1.1 | Data Sheets For Cathodic Protection System for Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-DT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | DT | 0002 | F0Z-708634 | F | 0 | Z | 708634 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 |  | 3.1.2.7.2 | Drawing/Diagram
3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3.1.2.7.2.1 | Single Line Diagram For Expansion Of Upstream LV Switchgear in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-SL-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | SL | 0001 | F2P-708635 | F | 2 | P | 708635 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.1.2.7.2.2 | Interconnection Wiring Diagram in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-DG-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | DG | 0002 | F2P-708636 | F | 2 | P | 708636 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.1.2.7.2.3 | Interconnection Wiring Diagrams For Cathodic Protection Systems for Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-DG-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | DG | 0003 | F2P-708637 | F | 2 | P | 708637 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3.1.2.7.2.4 | Area Earthing Layout in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-PY-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | PY | 0001 | F2P-708638 | F | 2 | P | 708638 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3.1.2.7.2.5 | Area Electrical Cable Route & Section Layout in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-PY-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | PY | 0002 | F2P-708639 | F | 2 | P | 708639 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3.1.2.7.2.6 | Layout For Cathodic Protection System for Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-PY-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | PY | 0003 | F2P-708640 | F | 2 | P | 708640 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 |  | 3.1.2.7.3 | List
3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3.1.2.7.3.1 | Electrical Load List in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-LI-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | LI | 0001 | F0Z-708641 | F | 0 | Z | 708641 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3.1.2.7.3.2 | Electrical Power & Control Cable List in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-LI-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | LI | 0002 | F0Z-708642 | F | 0 | Z | 708642 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3.1.2.7.3.3 | Cable Schedule For Cathodic Protection System for Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-LI-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | LI | 0003 | F0Z-708643 | F | 0 | Z | 708643 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 |  | 3.1.2.7.4 | MTO
3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3.1.2.7.4.1 | MTO For Power & Control Cables in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MT | 0002 | F8Z-708645 | F | 8 | Z | 708645 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3.1.2.7.4.2 | MTO For Cathodic Protection System for Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MT | 0003 | F8Z-708646 | F | 8 | Z | 708646 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3.1.2.7.4.3 | MTO For Electrical Bulk Items in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MT-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MT | 0004 | F8Z-708647 | F | 8 | Z | 708647 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3.1.2.7.4.4 | MTO For Lighting & Small Powers in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MT-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MT | 0006 | F8Z-708648 | F | 8 | Z | 708648 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 |  | 3.1.2.8 | Civil
3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |  | 3.1.2.8.1 | Drawing/Diagram
3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3.1.2.8.1.1 | Civil Layout For Pig Receiver Area (In Siahmakan G.I. Station) | BK-PPL-PEDCO-320-CV-PY-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | CV | PY | 0001 | F4A-708649 | F | 4 | A | 708649 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3.1.2.8.1.2 | Civil Layout For LBV Stations | BK-PPL-PEDCO-320-CV-PY-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | CV | PY | 0002 | F4A-708650 | F | 4 | A | 708650 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 3.1.2.8.2 | Report
3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3.1.2.8.2.1 | Site Visit Report (Civil Work) - 8" & 4" Pipelines | BK-PPL-PEDCO-320-CV-RT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | CV | RT | 0001 | F0Z-708651 | F | 0 | Z | 708651 | 3 | FI
3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 |  | 3.1.2.9 | Structure
3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 |  | 3.1.2.9.1 | Drawing/Diagram
3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3.1.2.9.1.1 | Foundation Drawing For Pig Receiver (PL-3101 In Siahmakan G.I. Station) | BK-PPL-PEDCO-320-ST-DW-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | ST | DW | 0001 | F4Q-708652 | F | 4 | Q | 708652 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3.1.2.9.1.2 | Structural Drawing For LBV Pits | BK-PPL-PEDCO-320-ST-DW-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | ST | DW | 0002 | F4M-708653 | F | 4 | M | 708653 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |  | 3.1.2.10 | Survey (Topography) & Geotechnic
3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |  | 3.1.2.10.1 | Geotechnic
3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 |  | 3.1.2.10.1.1 | Procedure/Plan
3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3.1.2.10.1.1.1 | Geotechnical Investigation Plan for Pipelines | BK-PPL-PEDCO-320-GT-PR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | GT | PR | 0001 | F0Z-708654 | F | 0 | Z | 708654 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |  | 3.1.2.10.1.2 | Report
3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3.1.2.10.1.2.1 | Geotechnical Investigation Report for Pipelines | BK-PPL-PEDCO-320-GT-RT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | GT | RT | 0001 | F0Z-708655 | F | 0 | Z | 708655 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 |  | 3.1.2.10.2.2 | Survey
3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 |  | 3.1.2.10.2.2. | Drawing/Diagram
3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3.1.2.10.2.2..1 | Plan & Profile Drawings For Gas Pipeline (to Siahmakan) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0001 | F4A-708656 | F | 4 | A | 708656 | 1 | AFC
3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3.1.2.10.2.2..2 | Transversal Profiles For Gas Pipeline (to Siahmakan) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0003 | F4A-708658 | F | 4 | A | 708658 | 1 | AFC
3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 |  | 3.1.3 | Procurement Engineering
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 3.1.3.1 | Mechanical
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 3.1.3.1.1 | Pig Traps
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3.1.3.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1.3.1.1.1.1 | PMR For Pig Traps | BK-PPL-PEDCO-320-ME-MR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | ME | MR | 0001 | F0Z-708660 | F | 0 | Z | 708660 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 3.1.3.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.1.3.1.1.2.1 | TBE For Pig Traps | BK-PPL-PEDCO-320-ME-TB-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | ME | TB | 0001 | F0Z-708661 | F | 0 | Z | 708661 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 3.1.3.2 | Pipeline
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 3.1.3.2.1 | Line Pipe
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 3.1.3.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.1.3.2.1.1.1 | PMR For Line Pipe | BK-PPL-PEDCO-320-PL-MR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | MR | 0001 | F0Z-708662 | F | 0 | Z | 708662 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 3.1.3.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.1.3.2.1.2.1 | TBE For Line Pipe | BK-PPL-PEDCO-320-PL-TB-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | TB | 0001 | F0Z-708663 | F | 0 | Z | 708663 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 3.1.3.2.2 | Insulation Joints
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 3.1.3.2.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.1.3.2.2.1.1 | PMR For Line Insulation Joints | BK-PPL-PEDCO-320-PL-MR-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | MR | 0002 | F0Z-708664 | F | 0 | Z | 708664 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 3.1.3.2.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1.3.2.2.2.1 | TBE For Line Insulation Joints | BK-PPL-PEDCO-320-PL-TB-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | TB | 0002 | F0Z-708665 | F | 0 | Z | 708665 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 3.1.3.2.3 | Anchor Flanges
3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 3.1.3.2.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.1.3.2.3.1.1 | PMR For Anchor Flanges | BK-PPL-PEDCO-320-PL-MR-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | MR | 0003 | F0Z-708666 | F | 0 | Z | 708666 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 3.1.3.2.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3.1.3.2.3.2.1 | TBE For Anchor Flanges | BK-PPL-PEDCO-320-PL-TB-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | TB | 0003 | F0Z-708667 | F | 0 | Z | 708667 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 3.1.3.2.4 | Pipeline Flange, Fittings, Gasket and Bolt
3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |  | 3.1.3.2.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3.1.3.2.4.1.1 | PMR For Pipeline Flange, Fittings, Gasket and Bolt | BK-PPL-PEDCO-320-PL-MR-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | MR | 0004 | F0Z-708668 | F | 0 | Z | 708668 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 3.1.3.2.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3.1.3.2.4.2.1 | TBE For Pipeline Flange, Fittings, Gasket and Bolt | BK-PPL-PEDCO-320-PL-TB-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | TB | 0004 | F0Z-708669 | F | 0 | Z | 708669 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |  | 3.1.3.2.5 | Pipeline Rock Shield
3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |  | 3.1.3.2.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3.1.3.2.5.1.1 | PMR For Pipeline Rock Shield | BK-PPL-PEDCO-320-PL-MR-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | MR | 0005 | F0Z-708670 | F | 0 | Z | 708670 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |  | 3.1.3.2.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3.1.3.2.5.2.1 | TBE For Pipeline Rock Shield | BK-PPL-PEDCO-320-PL-TB-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | TB | 0005 | F0Z-708671 | F | 0 | Z | 708671 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |  | 3.1.3.3 | Control & Instrumentation
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 3.1.3.3.1 | Control System/Console/Furniture
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 3.1.3.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.1.3.3.1.1.1 | PMR For Control System/ESD | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0001 | F0Z-708672 | F | 0 | Z | 708672 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 3.1.3.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.1.3.3.1.2.1 | TBE For Control System/ESD | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0001 | F0Z-708673 | F | 0 | Z | 708673 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 3.1.3.3.2 | Corrosion Probe/Coupon
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 3.1.3.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.1.3.3.2.1.1 | PMR For Corrosion Probe/Coupon | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0003 | F0Z-708676 | F | 0 | Z | 708676 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 3.1.3.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.1.3.3.2.2.1 | TBE For Corrosion Probe/Coupon | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0003 | F0Z-708677 | F | 0 | Z | 708677 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 3.1.3.3.3 | ON/OFF & Shutdown Valves
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 3.1.3.3.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.1.3.3.3.1.1 | PMR For ON/OFF & Shutdown Valves | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0004 | F0Z-708678 | F | 0 | Z | 708678 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 3.1.3.3.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.1.3.3.3.2.1 | TBE For ON/OFF & Shutdown Valves | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0004 | F0Z-708679 | F | 0 | Z | 708679 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 3.1.3.3.4 | Pressure Safety Valves (PSV)
3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |  | 3.1.3.3.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.1.3.3.4.1.1 | PMR For Pressure Safety Valves (PSV) | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0006 | F0Z-708680 | F | 0 | Z | 708680 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 3.1.3.3.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3.1.3.3.4.2.1 | TBE For Pressure Safety Valves (PSV) | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0006 | F0Z-708681 | F | 0 | Z | 708681 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |  | 3.1.3.3.5 | Differential Pressure/Pressure Gauge
3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |  | 3.1.3.3.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3.1.3.3.5.1.1 | PMR For Differential Pressure/Pressure Gauge | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0008 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0008 | F0Z-708682 | F | 0 | Z | 708682 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |  | 3.1.3.3.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3.1.3.3.5.2.1 | TBE For Differential Pressure/Pressure Gauge | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0008 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0008 | F0Z-708683 | F | 0 | Z | 708683 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |  | 3.1.3.3.6 | Pressure/Diff. Pressure Transmitter
3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |  | 3.1.3.3.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3.1.3.3.6.1.1 | PMR For Pressure/Diff. Pressure Transmitter | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0009 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0009 | F0Z-708684 | F | 0 | Z | 708684 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |  | 3.1.3.3.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3.1.3.3.6.2.1 | TBE For Pressure/Diff. Pressure Transmitter | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0009 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0009 | F0Z-708685 | F | 0 | Z | 708685 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 |  | 3.1.3.3.7 | Temperature Gauge
3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |  | 3.1.3.3.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3.1.3.3.7.1.1 | PMR For Temperature Gauge | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0010 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0010 | F0Z-708686 | F | 0 | Z | 708686 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 |  | 3.1.3.3.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3.1.3.3.7.2.1 | TBE For Temperature Gauge | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0010 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0010 | F0Z-708687 | F | 0 | Z | 708687 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 |  | 3.1.3.3.8 | Pig Signaler
3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |  | 3.1.3.3.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3.1.3.3.8.1.1 | PMR For Pig Signaler | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0013 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0013 | F0Z-708688 | F | 0 | Z | 708688 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 |  | 3.1.3.3.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3.1.3.3.8.2.1 | TBE For Pig Signaler | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0013 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0013 | F0Z-708689 | F | 0 | Z | 708689 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 |  | 3.1.3.3.9 | Instrument Installation Accessories
3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |  | 3.1.3.3.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3.1.3.3.9.1.1 | PMR For Instrument Installation Accessories | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0014 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0014 | F0Z-708690 | F | 0 | Z | 708690 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 |  | 3.1.3.3.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3.1.3.3.9.2.1 | TBE For Instrument Installation Accessories | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0014 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0014 | F0Z-708691 | F | 0 | Z | 708691 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 |  | 3.1.3.3.10 | Instrument Cable Tray
3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |  | 3.1.3.3.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3.1.3.3.10.1.1 | PMR For Instrument Cable Tray | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0015 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0015 | F0Z-708692 | F | 0 | Z | 708692 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 |  | 3.1.3.3.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3.1.3.3.10.2.1 | TBE For Instrument Cable Tray | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0015 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0015 | F0Z-708693 | F | 0 | Z | 708693 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 |  | 3.1.3.3.11 | Instrument Junction box and Gland
3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 |  | 3.1.3.3.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3.1.3.3.11.1.1 | PMR For Instrument Junction box and Gland | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0016 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0016 | F0Z-708694 | F | 0 | Z | 708694 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 |  | 3.1.3.3.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3.1.3.3.11.2.1 | TBE For Instrument Junction box and Gland | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0016 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0016 | F0Z-708695 | F | 0 | Z | 708695 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 |  | 3.1.3.3.12 | Instrument Tube and Fitting
3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 |  | 3.1.3.3.12.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3.1.3.3.12.1.1 | PMR For Instrument Tube and Fitting | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0017 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0017 | F0Z-708696 | F | 0 | Z | 708696 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 |  | 3.1.3.3.12.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3.1.3.3.12.2.1 | TBE For Instrument Tube and Fitting | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0017 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0017 | F0Z-708697 | F | 0 | Z | 708697 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 |  | 3.1.3.3.13 | Instrument Cable
3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 |  | 3.1.3.3.13.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3.1.3.3.13.1.1 | PMR For Instrument Cable | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0018 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0018 | F0Z-708698 | F | 0 | Z | 708698 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 |  | 3.1.3.3.13.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3.1.3.3.13.2.1 | TBE For Instrument Cable | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0018 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0018 | F0Z-708699 | F | 0 | Z | 708699 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 |  | 3.1.3.3.14 | LBV
3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 |  | 3.1.3.3.14.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 3.1.3.3.14.1.1 | PMR For LBV | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0020 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0020 | F0Z-708702 | F | 0 | Z | 708702 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 |  | 3.1.3.3.14.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3.1.3.3.14.2.1 | TBE For LBV | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0020 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0020 | F0Z-708703 | F | 0 | Z | 708703 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 |  | 3.1.3.4 | Electrical
3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3.1.3.4.1 | Power & Control Cables
3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3.1.3.4.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.1.3.4.1.1.1 | PMR For Power & Control Cables in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MR-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MR | 0002 | F0Z-708712 | F | 0 | Z | 708712 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3.1.3.4.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.1.3.4.1.2.1 | TBE For Power & Control Cables in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-TB-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | TB | 0002 | F0Z-708713 | F | 0 | Z | 708713 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 3.1.3.4.2 | Cathodic Protection System
3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |  | 3.1.3.4.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.1.3.4.2.1.1 | PMR For Cathodic Protection System | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MR-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MR | 0003 | F0Z-708714 | F | 0 | Z | 708714 | 3 | FI
3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 3.1.3.4.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.1.3.4.2.2.1 | TBE For Cathodic Protection System | BK-PPL-PEDCO-320-EL-TB-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | TB | 0003 | F0Z-708715 | F | 0 | Z | 708715 | 3 | FI
3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 3.1.4 | Commissioning Engineering
3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |  | 3.1.4.1 | Procedure/Plan
3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.1.4.1.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure | BK-PPL-PEDCO-320-CO-PR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | CO | PR | 0001 | F0Z-708718 | F | 0 | Z | 708718 | 1 | AFC
3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |  | 3.1.5 | Field Engineering
3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |  | 3.1.5.1 | Query
3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.1.5.1.1 | Technical/Site Queries | BK-PPL-PEDCO-320-GE-TQ-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | GE | TQ | 0001 | F7Z-708719 | F | 7 | Z | 708719 | 1 | AFC
3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |  | 3.1.5.2 | Dossier
3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.1.5.2.1 | As-Built Document Booklets | BK-PPL-PEDCO-320-GE-DO-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | GE | DO | 0001 | F0Z-708720 | F | 0 | Z | 708720 | 2 | AB-R
3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |  | 3.1.6 | Engineering Final Documentation
3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 |  | 3.1.6.1 | Manual
3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.1.6.1.1 | Operating Manual | BK-PPL-PEDCO-320-GE-ML-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | GE | ML | 0001 | F0Z-708721 | F | 0 | Z | 708721 | 3 | FI
3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |  | 3.1.6.2 | Dossier
3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.1.6.2.1 | Final Engineering Dossier | BK-PPL-PEDCO-320-GE-DO-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | GE | DO | 0002 | F0Z-708722 | F | 0 | Z | 708722 | 2 | AB-A
3 | 2 |  | 4 | 2 | 2 |  | 3.2 | Package 12- EPC # Compressor Station
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 3.2.1 | Value Engineering
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.2.1.1 | Value Engineering Study Report | BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | GE | RT | 0002 | F0Z-708723 | F | 0 | Z | 708723 | 2 | AFD
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.2.1.2 | HAZID Report For Compressor Station | BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | GE | RT | 0003 | F0Z-708724 | F | 0 | Z | 708724 | 1 | AFC
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.2.1.3 | HAZOP Report For Compressor Station | BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | GE | RT | 0004 | F0Z-708725 | F | 0 | Z | 708725 | 1 | AFC
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.2.1.4 | SIL Report For Compressor Station | BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | GE | RT | 0005 | F0Z-708726 | F | 0 | Z | 708726 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 3.2.2 | Detail Design
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 3.2.2.1 | Process
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 3.2.2.1.1 | Philosophy
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.2.2.1.1.1 | Drainage Philosophy | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PH | 0001 | F0Z-708727 | F | 0 | Z | 708727 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.2.2.1.1.2 | Control Philosophy | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PH | 0002 | F0Z-708728 | F | 0 | Z | 708728 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.2.2.1.1.3 | Flare,Blow Down And Relief Philosophy | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PH | 0003 | F0Z-708729 | F | 0 | Z | 708729 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.2.2.1.1.4 | Isolation Philosophy | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PH | 0004 | F0Z-708730 | F | 0 | Z | 708730 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3.2.2.1.1.5 | ESD Philosophy | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PH | 0005 | F0Z-708731 | F | 0 | Z | 708731 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 3.2.2.1.2 | Procedure
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.2.2.1.2.1 | Startup And Shutdown Procedure | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PR-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PR | 0002 | F0Z-708733 | F | 0 | Z | 708733 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3.2.2.1.3 | Description
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.2.2.1.3.1 | Process & Utility Description | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DP-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DP | 0001 | F0Z-708734 | F | 0 | Z | 708734 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 3.2.2.1.4 | Duty Specification
3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3.2.2.1.4.1 | Duty Specification For Gas Dehydration Package | BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | SP | 0001 | F0Z-708735 | F | 0 | Z | 708735 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3.2.2.1.4.2 | Duty Specification for Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages | BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | SP | 0002 | F0Z-708736 | F | 0 | Z | 708736 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.2.2.1.4.3 | Duty Specification for LP Flare Package (PK-2201) | BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | SP | 0003 | F0Z-708737 | F | 0 | Z | 708737 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3.2.2.1.4.4 | Duty Specification for Chemical Injection Package | BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | SP | 0004 | F0Z-708738 | F | 0 | Z | 708738 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | 3.2.2.1.5 | Calculation
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3.2.2.1.5.1 | Calculation Note For Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | CN | 0001 | F0Z-708739 | F | 0 | Z | 708739 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3.2.2.1.5.2 | Calculation Note For Drum Sizing | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | CN | 0002 | F0Z-708740 | F | 0 | Z | 708740 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3.2.2.1.5.3 | Calculation Note For Flow Element Sizing | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | CN | 0003 | F0Z-708741 | F | 0 | Z | 708741 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3.2.2.1.5.4 | Calculation Note For PSV Sizing | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | CN | 0004 | F0Z-708742 | F | 0 | Z | 708742 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3.2.2.1.5.5 | Calculation Note For Line Sizing | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | CN | 0005 | F0Z-708743 | F | 0 | Z | 708743 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3.2.2.1.5.6 | Calculation Note For Control Valve Sizing | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | CN | 0006 | F0Z-708744 | F | 0 | Z | 708744 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3.2.2.1.5.7 | Calculation Note For Depressurizing (Min. Design Temperature ) | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | CN | 0007 | F0Z-708745 | F | 0 | Z | 708745 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |  | 3.2.2.1.6 | Data Sheets
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |  | 3.2.2.1.6.1 | Fixed Equipment
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3.2.2.1.6.1.1 | Process Data Sheets For Inlet Gas K.O. Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0001 | F0Z-708746 | F | 0 | Z | 708746 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3.2.2.1.6.1.2 | Process Data Sheets For 1st Stage G.C. Suction Drums | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0002 | F0Z-708747 | F | 0 | Z | 708747 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3.2.2.1.6.1.3 | Process Data Sheets For 1st Stage Gas Air Coolers | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0003 | F0Z-708748 | F | 0 | Z | 708748 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3.2.2.1.6.1.4 | Process Data Sheets For 2nd Stage G.C. Suction Drums | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0004 | F0Z-708749 | F | 0 | Z | 708749 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3.2.2.1.6.1.5 | Process Data Sheets For 2nd Stage Gas Air Coolers | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0005 | F0Z-708750 | F | 0 | Z | 708750 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3.2.2.1.6.1.6 | Process Data Sheets For Discharge Gas K.O. Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0006 | F0Z-708751 | F | 0 | Z | 708751 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3.2.2.1.6.1.7 | Process Data Sheets For Diesel Oil Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0007 | F0Z-708752 | F | 0 | Z | 708752 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3.2.2.1.6.1.8 | Process Data Sheets For Instrument Air Receiver | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0008 | F0Z-708753 | F | 0 | Z | 708753 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3.2.2.1.6.1.9 | Process Data Sheets For Nitrogen Receiver | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0009 | F0Z-708754 | F | 0 | Z | 708754 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3.2.2.1.6.1.10 | Process Data Sheets For Close Drain Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0010 | F0Z-708755 | F | 0 | Z | 708755 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 3.2.2.1.6.1.11 | Process Data Sheets For Elevated Potable Water Tank | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0011 | F0Z-708756 | F | 0 | Z | 708756 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3.2.2.1.6.1.12 | Process Data Sheets For Flare K.O. Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0012 | F0Z-708757 | F | 0 | Z | 708757 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3.2.2.1.6.1.13 | Process Data Sheets For Fuel Gas K.O. Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0013 | F0Z-708758 | F | 0 | Z | 708758 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3.2.2.1.6.1.14 | Process Data Sheets For Slug Catcher | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0014 | F0Z-708759 | F | 0 | Z | 708759 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 15 | 3.2.2.1.6.1.15 | Process Data Sheets For Lean Glycol Storage Tank | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0016 | F0Z-708761 | F | 0 | Z | 708761 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | 3.2.2.1.6.1.16 | Process Data Sheets For Glycol Sump Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0019 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0019 | F0Z-708763 | F | 0 | Z | 708763 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |  | 3.2.2.1.6.2 | Rotary Equipment
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3.2.2.1.6.2.1 | Process Data Sheets For Slug Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0020 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0020 | F0Z-708764 | F | 0 | Z | 708764 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3.2.2.1.6.2.2 | Process Data Sheets For Glycol Transfer Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0021 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0021 | F0Z-708765 | F | 0 | Z | 708765 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3.2.2.1.6.2.3 | Process Data Sheets For Glycol Manual Pump | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0022 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0022 | F0Z-708766 | F | 0 | Z | 708766 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3.2.2.1.6.2.4 | Process Data Sheets For Closed Drain Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0023 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0023 | F0Z-708767 | F | 0 | Z | 708767 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3.2.2.1.6.2.5 | Process Data Sheets For Sump Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0024 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0024 | F0Z-708768 | F | 0 | Z | 708768 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3.2.2.1.6.2.6 | Process Data Sheets For Flare KO Drum Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0025 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0025 | F0Z-708769 | F | 0 | Z | 708769 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3.2.2.1.6.2.7 | Process Data Sheets For Potable Water Pump | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0026 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0026 | F0Z-708770 | F | 0 | Z | 708770 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3.2.2.1.6.2.8 | Process Data Sheets For Glycol Drain Pump | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0028 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0028 | F0Z-708772 | F | 0 | Z | 708772 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3.2.2.1.6.2.9 | Process Data Sheets of Diesel Pump | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0029 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0029 | F0Z-708773 | F | 0 | Z | 708773 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |  | 3.2.2.1.6.3 | Packaged Equipment
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3.2.2.1.6.3.1 | Process Data Sheets For Gas Compressors Packages | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0030 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0030 | F0Z-708774 | F | 0 | Z | 708774 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |  | 3.2.2.1.6.4 | Instruments
3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3.2.2.1.6.4.1 | Process Data Sheets For Instrument Devices | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0032 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0032 | F0Z-708776 | F | 0 | Z | 708776 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |  | 3.2.2.1.7 | Drawing/Diagram
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3.2.2.1.7.1 | Process Flow Diagram (PFD) | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PF-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PF | 0001 | F2A-708777 | F | 2 | A | 708777 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3.2.2.1.7.2 | Utility Flow Diagrams (UFD) | BK-GCS-PEDCO-120-PR-UF-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | UF | 0001 | F2A-708778 | F | 2 | A | 708778 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3.2.2.1.7.3 | Symbol & Legend For PFD and P&ID | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0001 | F2A-708779 | F | 2 | A | 708779 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3.2.2.1.7.4 | P&ID - Gas Compression Inlet Gas Pipeline (Binak) | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0002 | F2A-708780 | F | 2 | A | 708780 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3.2.2.1.7.5 | P&ID - Gas Compression Inlet Gas Pipeline (Golkhari) | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0003 | F2A-708781 | F | 2 | A | 708781 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3.2.2.1.7.6 | P&ID - Slug Catcher System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0004 | F2A-708782 | F | 2 | A | 708782 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3.2.2.1.7.7 | P&ID - Gas Compression Inlet Knock Out Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0005 | F2A-708783 | F | 2 | A | 708783 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3.2.2.1.7.8 | P&ID - 1st Stage Gas Compression Suction Drums | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0006 | F2A-708784 | F | 2 | A | 708784 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3.2.2.1.7.9 | P&ID - 1st Stage Gas Compression Compressors | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0007 | F2A-708785 | F | 2 | A | 708785 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3.2.2.1.7.10 | P&ID - 1st Stage Gas Compression Air Coolers | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0008 | F2A-708786 | F | 2 | A | 708786 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3.2.2.1.7.11 | P&ID - 2nd Stage Gas Compression Suction Drums | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0009 | F2A-708787 | F | 2 | A | 708787 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3.2.2.1.7.12 | P&ID - 2nd Stage Gas Compression Compressors | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0010 | F2A-708788 | F | 2 | A | 708788 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 3.2.2.1.7.13 | P&ID - 2nd Stage Gas Compression Air Coolers | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0011 | F2A-708789 | F | 2 | A | 708789 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 3.2.2.1.7.14 | P&ID - 2nd Stage Gas Compression Discharge Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0012 | F2A-708790 | F | 2 | A | 708790 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 15 | 3.2.2.1.7.15 | P&ID - Gas Compression Dehydration Package | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0013 | F2A-708791 | F | 2 | A | 708791 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3.2.2.1.7.16 | P&ID - Lean Glycol Storage Tank | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0014 | F2A-708792 | F | 2 | A | 708792 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 17 | 3.2.2.1.7.17 | P&ID - Instrument & Plant Air System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0015 | F2A-708793 | F | 2 | A | 708793 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 18 | 3.2.2.1.7.18 | P&ID - Nitrogen Generation System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0016 | F2A-708794 | F | 2 | A | 708794 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 19 | 3.2.2.1.7.19 | P&ID - Close Drain System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0017 | F2A-708795 | F | 2 | A | 708795 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20 | 3.2.2.1.7.20 | P&ID - Corrosion Inhibitor Package | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0018 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0018 | F2A-708796 | F | 2 | A | 708796 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 21 | 3.2.2.1.7.21 | P&ID - Methanol Injection Package | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0019 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0019 | F2A-708797 | F | 2 | A | 708797 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 22 | 3.2.2.1.7.22 | P&ID - LP Flare System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0020 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0020 | F2A-708798 | F | 2 | A | 708798 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 23 | 3.2.2.1.7.23 | P&ID - Oily Water Sewer | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0021 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0021 | F2A-708799 | F | 2 | A | 708799 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 24 | 3.2.2.1.7.24 | P&ID - Fuel Gas System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0022 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0022 | F2A-708800 | F | 2 | A | 708800 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 25 | 3.2.2.1.7.25 | P&ID - Diesel Oil System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0023 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0023 | F2A-708801 | F | 2 | A | 708801 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 26 | 3.2.2.1.7.26 | P&ID - Potable Water System | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0024 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0024 | F2A-708802 | F | 2 | A | 708802 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 27 | 3.2.2.1.7.27 | P&ID - Glycol Sump Drum | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0025 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PI | 0025 | F2A-708803 | F | 2 | A | 708803 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 28 | 3.2.2.1.7.28 | ESD Block Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-PR-BD-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | BD | 0001 | F2J-708804 | F | 2 | J | 708804 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 29 | 3.2.2.1.7.29 | Cause & Effect Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-PR-CE-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | CE | 0001 | F0Z-708805 | F | 0 | Z | 708805 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |  | 3.2.2.1.8 | List
3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3.2.2.1.8.1 | Process Main Equipment List | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | LI | 0001 | F0Z-708807 | F | 0 | Z | 708807 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3.2.2.1.8.2 | Process Electrical Load List | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | LI | 0002 | F0Z-708808 | F | 0 | Z | 708808 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3.2.2.1.8.3 | Tie in list | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | LI | 0003 | F0Z-708809 | F | 0 | Z | 708809 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3.2.2.1.8.4 | Line List | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | LI | 0004 | F0Z-708810 | F | 0 | Z | 708810 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3.2.2.1.8.5 | Chemical Consumption List | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | LI | 0005 | F0Z-708811 | F | 0 | Z | 708811 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3.2.2.1.8.6 | Utility Consumption List | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | LI | 0006 | F0Z-708812 | F | 0 | Z | 708812 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3.2.2.1.8.7 | Emission and Effluent Summary | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | LI | 0007 | F0Z-708813 | F | 0 | Z | 708813 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3.2.2.1.8.8 | Relief Load Summery | BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | LI | 0008 | F0Z-708814 | F | 0 | Z | 708814 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 |  | 3.2.2.1.9 | Report
3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3.2.2.1.9.1 | Flare Network Study Report | BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | RT | 0001 | F0Z-708815 | F | 0 | Z | 708815 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3.2.2.1.9.2 | Flare Radiation & Dispersion Study Report | BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | RT | 0002 | F0Z-708816 | F | 0 | Z | 708816 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3.2.2.1.9.3 | Process Simulation Report | BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | RT | 0003 | F0Z-708817 | F | 0 | Z | 708817 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 |  | 3.2.2.2 | Mechanical
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |  | 3.2.2.2.1 | Specification
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 3.2.2.2.1.1 | Fixed Equipment
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.2.2.2.1.1.1 | Specification For Air Cooled Heat Exchangers | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0001 | F0Z-708818 | F | 0 | Z | 708818 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.2.2.2.1.1.2 | Specification For Large Welded Low Pressure Storage Tanks | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0010 | F0Z-708819 | F | 0 | Z | 708819 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 3.2.2.2.1.2 | Rotary Equipment
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.2.2.2.1.2.1 | Specification For Reciprocating Compressor (API 618) | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0002 | F0Z-708820 | F | 0 | Z | 708820 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.2.2.2.1.2.2 | Specification For Centrifugal Pumps For Process Services (API610) | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0003 | F0Z-708821 | F | 0 | Z | 708821 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3.2.2.2.1.2.3 | Specification For Centrifugal Pumps For General Services | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0004 | F0Z-708822 | F | 0 | Z | 708822 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3.2.2.2.1.2.4 | Specification For Fire Water Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0005 | F0Z-708823 | F | 0 | Z | 708823 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.2.2.2.1.2.5 | Specification For Overhead Travelling Cranes | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0009 | F0Z-708824 | F | 0 | Z | 708824 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3.2.2.2.1.2.6 | Specification for Control Volume Pump (API 675) | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0011 | F0Z-708825 | F | 0 | Z | 708825 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3.2.2.2.1.2.7 | Specification For Diesel Engines | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0012 | F0Z-708826 | F | 0 | Z | 708826 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 3.2.2.2.1.3 | Packaged Equipment
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.2.2.2.1.3.1 | Specification For Air Compressor Package | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0006 | F0Z-708827 | F | 0 | Z | 708827 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.2.2.2.1.3.2 | Specification For Air Dryer Package | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0007 | F0Z-708828 | F | 0 | Z | 708828 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.2.2.2.1.3.3 | Specification For Chemical Injection Package | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0008 | F0Z-708829 | F | 0 | Z | 708829 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.2.2.2.1.3.4 | Specification For Flare Package | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0013 | F0Z-708830 | F | 0 | Z | 708830 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3.2.2.2.1.3.5 | Specification For Nitrogen Package | BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | SP | 0014 | F0Z-708831 | F | 0 | Z | 708831 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 3.2.2.2.2 | Data Sheets
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 3.2.2.2.2.1 | Fixed Equipment
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.2.2.2.2.1.1 | Mechanical Data Sheets For Inlet Gas K.O. Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0001 | F0Z-708832 | F | 0 | Z | 708832 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.2.2.2.2.1.2 | Mechanical Data Sheets For 1st Stage G.C. Suction Drums | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0002 | F0Z-708833 | F | 0 | Z | 708833 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.2.2.2.2.1.3 | Mechanical Data Sheets For 1st Stage Gas Air Coolers | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0003 | F0Z-708834 | F | 0 | Z | 708834 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3.2.2.2.2.1.4 | Mechanical Data Sheets For 2nd Stage G.C. Suction Drums | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0004 | F0Z-708835 | F | 0 | Z | 708835 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.2.2.2.2.1.5 | Mechanical Data Sheets For 2nd Stage Gas Air Coolers | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0005 | F0Z-708836 | F | 0 | Z | 708836 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3.2.2.2.2.1.6 | Mechanical Data Sheets For Discharge Gas K.O. Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0006 | F0Z-708837 | F | 0 | Z | 708837 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3.2.2.2.2.1.7 | Mechanical Data Sheets For Diesel Oil Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0007 | F0Z-708838 | F | 0 | Z | 708838 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3.2.2.2.2.1.8 | Mechanical Data Sheets For Instrument Air Receiver | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0008 | F0Z-708839 | F | 0 | Z | 708839 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3.2.2.2.2.1.9 | Mechanical Data Sheets For Nitrogen Receiver | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0009 | F0Z-708840 | F | 0 | Z | 708840 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3.2.2.2.2.1.10 | Mechanical Data Sheets For Close Drain Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0010 | F0Z-708841 | F | 0 | Z | 708841 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3.2.2.2.2.1.11 | Mechanical Data Sheets For Elevated Potable Water Tank | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0011 | F0Z-708842 | F | 0 | Z | 708842 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3.2.2.2.2.1.12 | Mechanical Data Sheets For Flare K.O. Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0012 | F0Z-708843 | F | 0 | Z | 708843 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3.2.2.2.2.1.13 | Mechanical Data Sheets For Fuel Gas K.O. Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0013 | F0Z-708844 | F | 0 | Z | 708844 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3.2.2.2.2.1.14 | Mechanical Data Sheets For Slug Catcher | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0014 | F0Z-708845 | F | 0 | Z | 708845 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3.2.2.2.2.1.15 | Mechanical Data Sheets For Lean Glycol Storage Tank | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0016 | F0Z-708847 | F | 0 | Z | 708847 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3.2.2.2.2.1.16 | Mechanical Data Sheets For Fire Water Storage Tank | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0017 | F0Z-708848 | F | 0 | Z | 708848 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3.2.2.2.2.1.17 | Mechanical Data Sheets For Glycol Sump Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0036 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0036 | F0Z-709383 | F | 0 | Z | 709383 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3.2.2.2.2.2 | Rotary Equipment
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.2.2.2.2.2.1 | Mechanical Data Sheets For Slug Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0019 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0019 | F0Z-708850 | F | 0 | Z | 708850 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2.2.2.2.2.2 | Mechanical Data Sheets For Glycol Transfer Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0020 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0020 | F0Z-708851 | F | 0 | Z | 708851 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.2.2.2.2.2.3 | Mechanical Data Sheets For Glycol Manual Pump | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0021 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0021 | F0Z-708852 | F | 0 | Z | 708852 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.2.2.2.2.2.4 | Mechanical Data Sheets For Closed Drain Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0022 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0022 | F0Z-708853 | F | 0 | Z | 708853 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3.2.2.2.2.2.5 | Mechanical Data Sheets For Sump Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0023 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0023 | F0Z-708854 | F | 0 | Z | 708854 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.2.2.2.2.2.6 | Mechanical Data Sheets For Flare KO Drum Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0024 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0024 | F0Z-708855 | F | 0 | Z | 708855 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3.2.2.2.2.2.7 | Mechanical Data Sheets For Potable Water Pump | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0025 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0025 | F0Z-708856 | F | 0 | Z | 708856 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3.2.2.2.2.2.8 | Mechanical Data Sheets For Diesel Pump | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0026 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0026 | F0Z-708857 | F | 0 | Z | 708857 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3.2.2.2.2.2.9 | Mechanical Data Sheets For Overhead Traveling Cranes | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0027 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0027 | F0Z-708858 | F | 0 | Z | 708858 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3.2.2.2.2.2.10 | Mechanical Data Sheets For Fire Water Jockey Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0028 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0028 | F0Z-708859 | F | 0 | Z | 708859 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3.2.2.2.2.2.11 | Mechanical Data Sheets For Fire Water Main Pumps - Elect. Motor Driven | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0029 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0029 | F0Z-708860 | F | 0 | Z | 708860 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3.2.2.2.2.2.12 | Mechanical Data Sheets For Fire Water Main Pumps - Diesel Engine Driven | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0030 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0030 | F0Z-708861 | F | 0 | Z | 708861 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3.2.2.2.2.2.13 | Mechanical Data Sheets For Glycol Drain Pump | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0035 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0035 | F0Z-708863 | F | 0 | Z | 708863 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 3.2.2.2.2.3 | Packaged Equipment
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3.2.2.2.2.3.1 | Mechanical Data Sheets For Gas Compressors Packages | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0031 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0031 | F0Z-708864 | F | 0 | Z | 708864 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 3.2.2.3 | HVAC/Plumbing
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |  | 3.2.2.3.1 | Calculation
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3.2.2.3.1.1 | HVAC Calculation Note For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0002 | F0Z-708866 | F | 0 | Z | 708866 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3.2.2.3.1.2 | HVAC Calculation Note For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0004 | F0Z-709530 | F | 0 | Z | 709530 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3.2.2.3.1.3 | Calculation Note for Plumbing & Sewage of Ext. of Exist. Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0005 | F0Z-709531 | F | 0 | Z | 709531 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3.2.2.3.1.4 | HVAC Calculation Note For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0006 | F0Z-709532 | F | 0 | Z | 709532 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 3.2.2.3.2 | Data Sheets
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3.2.2.3.2.1 | Data Sheets For Main HVAC Equipment of Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | DT | 0002 | F0Z-708868 | F | 0 | Z | 708868 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.2.2.3.2.2 | Data Sheets For Main HVAC Equipment of Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | DT | 0003 | F0Z-708869 | F | 0 | Z | 708869 | 1 | AFC |  | Added | با توجه به اضافه شدن توسعه ساختمان کنترل موجود به شرح کار، این مدرک مورد نیاز می باشد.
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3.2.2.3.3 | Drawing/Diagram
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.2.2.3.3.1 | HVAC Flow Diagram For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | DG | 0003 | F4A-708876 | F | 4 | A | 708876 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.2.2.3.3.2 | HVAC System Layout & Section For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0006 | F4B-708877 | F | 4 | B | 708877 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2.2.3.3.3 | HVAC I&C Diagram For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | DG | 0004 | F4B-708880 | F | 4 | B | 708880 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.2.2.3.3.4 | HVAC System Layout For CCTV Conrol Room - BINAK GCS | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0009 | F4B-709421 | F | 4 | B | 709421 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.2.2.3.3.5 | HVAC System Layout For CCTV Conrol Room – BINAK DU | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0010 | F4B-709431 | F | 4 | B | 709431 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3.2.2.3.3.6 | HVAC System Layout For CCTV Conrol Room – BINAK PU | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0011 | F4B-709432 | F | 4 | B | 709432 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3.2.2.3.3.7 | Plumbing & Sewage Piping Layout For CCTV Conrol Room - BINAK GCS | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0012 | F4B-709512 | F | 4 | B | 709512 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3.2.2.3.3.8 | Plumbing & Sewage Piping Layout For CCTV Conrol Room – BINAK DU | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0013 | F4B-709513 | F | 4 | B | 709513 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3.2.2.3.3.9 | HVAC System Layout & For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0014 | F4B-709433 | F | 4 | B | 709433 | 1 | AFC |  | Added | با توجه به اضافه شدن توسعه ساختمان کنترل موجود به شرح کار، این مدرک مورد نیاز می باشد.
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3.2.2.3.3.10 | Plumbing & Sewage Piping Layout For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0015 | F4B-709514 | F | 4 | B | 709514 | 1 | AFC |  | Added | با توجه به اضافه شدن توسعه ساختمان کنترل موجود به شرح کار، این مدرک مورد نیاز می باشد.
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |  | 3.2.2.3.4 | MTO
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3.2.2.3.4.1 | MTO For HVAC & Plumbing For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-MT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | MT | 0002 | F8Z-708882 | F | 8 | Z | 708882 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.2.2.3.4.2 | MTO For HVAC & Plumbing For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-MT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | MT | 0003 | F8Z-708870 | F | 8 | Z | 708870 | 3 | FI |  | Added | با توجه به اضافه شدن توسعه ساختمان کنترل موجود به شرح کار، این مدرک مورد نیاز می باشد.
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |  | 3.2.2.4 | Piping
3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |  | 3.2.2.4.1 | Specification
3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3.2.2.4.1.1 | Piping Material Specification | BK-GCS-PEDCO-120-PI-SP-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | SP | 0001 | F0Z-708883 | F | 0 | Z | 708883 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |  | 3.2.2.4.2 | Data Sheets
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3.2.2.4.2.1 | Data Sheets For Strainers | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DT | 0001 | F0Z-708884 | F | 0 | Z | 708884 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3.2.2.4.2.2 | Data Sheets For Manual valves | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DT | 0002 | F0Z-708885 | F | 0 | Z | 708885 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.2.2.4.2.3 | Data Sheets and MTO For Piping Special Items | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DT | 0003 | F0Z-708886 | F | 0 | Z | 708886 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3.2.2.4.2.4 | Data Sheets For Special Pipe Supports | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DT | 0004 | F0Z-708887 | F | 0 | Z | 708887 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3.2.2.4.2.5 | Data Sheets For Piping Insulation Joints | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DT | 0005 | F0Z-708888 | F | 0 | Z | 708888 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |  | 3.2.2.4.3 | Drawing/Diagram
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.2.2.4.3.1 | Unit Plot Plan Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | PY | 0001 | F5A-708890 | F | 5 | A | 708890 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.2.2.4.3.2 | Standard Pipe Support Drawings | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DW | 0001 | F1L-708891 | F | 1 | L | 708891 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2.2.4.3.3 | Piping Assembly Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DW | 0002 | F1L-708892 | F | 1 | L | 708892 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.2.2.4.3.4 | Piping Key Plan | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DW | 0003 | F5L-708893 | F | 5 | L | 708893 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.2.2.4.3.5 | A/G Piping Plan | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DW | 0004 | F4L-708894 | F | 4 | L | 708894 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3.2.2.4.3.6 | U/G Piping Plan | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DW | 0005 | F4L-708895 | F | 4 | L | 708895 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3.2.2.4.3.7 | A/G Piping Isometric | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DW | 0006 | F2L-708896 | F | 2 | L | 708896 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3.2.2.4.3.8 | U/G Piping Isometric | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DW | 0007 | F2L-708897 | F | 2 | L | 708897 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3.2.2.4.3.9 | Special Pipe Support Drawings | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DW | 0009 | F1L-708899 | F | 1 | L | 708899 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3.2.2.4.3.10 | Material flow Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DG-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DG | 0001 | F2A-708900 | F | 2 | A | 708900 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 3.2.2.4.3.11 | GCS Overall Plot Plan Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | PY | 0002 | F5A-709533 | F | 5 | A | 709533 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |  | 3.2.2.4.4 | Procedure/Plan
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.2.2.4.4.1 | Piping Hydrostatic Test Diagram - GCS | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DW | 0010 | F2L-708901 | F | 2 | L | 708901 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |  | 3.2.2.4.5 | List
3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3.2.2.4.5.1 | Critical Line List | BK-GCS-PEDCO-120-PI-LI-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | LI | 0001 | F0Z-708902 | F | 0 | Z | 708902 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3.2.2.4.5.2 | Pipe Support List | BK-GCS-PEDCO-120-PI-LI-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | LI | 0002 | F0Z-708903 | F | 0 | Z | 708903 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3.2.2.4.5.3 | Piping Tie-In Schedule List | BK-GCS-PEDCO-120-PI-LI-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | LI | 0003 | F0Z-708904 | F | 0 | Z | 708904 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |  | 3.2.2.4.6 | Report
3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3.2.2.4.6.1 | Piping Corrosion Study & Material Selection Report | BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | RT | 0001 | F0Z-708905 | F | 0 | Z | 708905 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3.2.2.4.6.2 | Stress Analysis Calculations Report | BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | RT | 0002 | F0Z-708906 | F | 0 | Z | 708906 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3.2.2.4.6.3 | PDMS Model Review Report (30%) - GCS | BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | RT | 0003 | F0Z-708907 | F | 0 | Z | 708907 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3.2.2.4.6.4 | PDMS Model Review Report (60%) - GCS | BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | RT | 0004 | F0Z-708908 | F | 0 | Z | 708908 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3.2.2.4.6.5 | PDMS Model Review Report (90%) - GCS | BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | RT | 0005 | F0Z-708909 | F | 0 | Z | 708909 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3.2.2.4.6.6 | Wall Thickness Calculation Report | BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | RT | 0006 | F0Z-708910 | F | 0 | Z | 708910 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 |  | 3.2.2.4.7 | MTO
3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3.2.2.4.7.1 | MTO For Pipes | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MT | 0001 | F8Z-708911 | F | 8 | Z | 708911 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3.2.2.4.7.2 | MTO For Fittings | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MT | 0002 | F8Z-708912 | F | 8 | Z | 708912 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3.2.2.4.7.3 | MTO For Flanges | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MT | 0003 | F8Z-708913 | F | 8 | Z | 708913 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3.2.2.4.7.4 | MTO For Manual Valves | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MT | 0004 | F8Z-708914 | F | 8 | Z | 708914 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3.2.2.4.7.5 | MTO For Gaskets | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MT | 0005 | F8Z-708915 | F | 8 | Z | 708915 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3.2.2.4.7.6 | MTO For Bolt & Nuts | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MT | 0006 | F8Z-708916 | F | 8 | Z | 708916 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3.2.2.4.7.7 | MTO For Insulation | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MT | 0008 | F8Z-708917 | F | 8 | Z | 708917 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3.2.2.4.7.8 | MTO For Painting | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MT | 0009 | F8Z-708918 | F | 8 | Z | 708918 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3.2.2.4.7.9 | MTO For Coating of Underground Piping | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MT | 0010 | F8Z-708919 | F | 8 | Z | 708919 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 |  | 3.2.2.5 | Control & Instrumentation
3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |  | 3.2.2.5.1 | Basis/Criteria
3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.2.2.5.1.1 | Fire & Gas Detection Design Criteria | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DC-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DC | 0001 | F0Z-708920 | F | 0 | Z | 708920 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3.2.2.5.1.2 | Instrument & Control System Design Criteria | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DC-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DC | 0002 | F0Z-708921 | F | 0 | Z | 708921 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |  | 3.2.2.5.2 | Data Sheets
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3.2.2.5.2.1 | Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0001 | F9Z-708922 | F | 9 | Z | 708922 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3.2.2.5.2.2 | Data Sheets For Temperature Gauge | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0002 | F9Z-708923 | F | 9 | Z | 708923 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3.2.2.5.2.3 | Data Sheets For Level Gauges | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0003 | F9Z-708924 | F | 9 | Z | 708924 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3.2.2.5.2.4 | Data Sheets For Pressure/Diff. Pressure Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0004 | F9Z-708925 | F | 9 | Z | 708925 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3.2.2.5.2.5 | Data sheet for Temperature transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0005 | F9Z-708926 | F | 9 | Z | 708926 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3.2.2.5.2.6 | Data Sheets For Displacer Level Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0006 | F9Z-708927 | F | 9 | Z | 708927 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3.2.2.5.2.7 | Data Sheets For Level Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0008 | F9Z-708929 | F | 9 | Z | 708929 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3.2.2.5.2.8 | Data Sheets For Pressure & Safety Relief Valves | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0009 | F9Z-708930 | F | 9 | Z | 708930 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3.2.2.5.2.9 | Data Sheets For ON/OFF & Shutdown Valves | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0010 | F9Z-708931 | F | 9 | Z | 708931 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3.2.2.5.2.10 | Data Sheets For Control/Regulator Valves | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0011 | F9Z-708932 | F | 9 | Z | 708932 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3.2.2.5.2.11 | Data Sheets For Diff. Pressure Flow Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0012 | F9Z-708933 | F | 9 | Z | 708933 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 3.2.2.5.2.12 | Data Sheets For Orifice Plate/Restriction Orifice | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0013 | F9Z-708934 | F | 9 | Z | 708934 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 3.2.2.5.2.13 | Data Sheets For Corrosion Coupon/ Probe | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0014 | F9Z-708935 | F | 9 | Z | 708935 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 3.2.2.5.2.14 | Data Sheets For F&G Detectors & Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0016 | F9Z-708936 | F | 9 | Z | 708936 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3.2.2.5.2.15 | Data Sheets For ESD Console/F&G Matrix Panel | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0017 | F9Z-708937 | F | 9 | Z | 708937 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 3.2.2.5.2.16 | Data Sheets For Rotameter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0018 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0018 | F9Z-708938 | F | 9 | Z | 708938 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | 3.2.2.5.2.17 | Data Sheets For Diff. Pressure Type Level Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0019 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0019 | F9Z-708939 | F | 9 | Z | 708939 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | 3.2.2.5.2.18 | Data Sheets For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0020 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0020 | F9Z-708940 | F | 9 | Z | 708940 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 19 | 3.2.2.5.2.19 | Data Sheets For IRP Panel | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0021 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0021 | F9Z-708941 | F | 9 | Z | 708941 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |  | 3.2.2.5.3 | Drawing/Diagram
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3.2.2.5.3.1 | Typical Instrument Installation Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DW-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DW | 0001 | F2J-708942 | F | 2 | J | 708942 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3.2.2.5.3.2 | Control/ESD/F&G System Block Diagram Configuration | BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | BD | 0001 | F2J-708943 | F | 2 | J | 708943 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.2.2.5.3.3 | Instrument Earthing Typical Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0001 | F2J-708944 | F | 2 | J | 708944 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3.2.2.5.3.4 | Instrument Hook-up Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0002 | F2J-708945 | F | 2 | J | 708945 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3.2.2.5.3.5 | ESD Level Hierarchy | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0003 | F2J-708946 | F | 2 | J | 708946 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3.2.2.5.3.6 | ESD System Loop Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0004 | F2J-708947 | F | 2 | J | 708947 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3.2.2.5.3.7 | Control System Loop Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0005 | F2J-708948 | F | 2 | J | 708948 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3.2.2.5.3.8 | F&G System Loop Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0006 | F2J-708949 | F | 2 | J | 708949 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3.2.2.5.3.9 | Instrument Air Piping and Air Header Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0007 | F2J-708950 | F | 2 | J | 708950 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3.2.2.5.3.10 | Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0008 | F2J-708951 | F | 2 | J | 708951 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3.2.2.5.3.11 | F&G Cause and Effect Diagram For Process Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0009 | F2J-708952 | F | 2 | J | 708952 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3.2.2.5.3.12 | F&G Cause and Effect Diagram For Buildings | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0010 | F2J-708953 | F | 2 | J | 708953 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3.2.2.5.3.13 | Control System Logic Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LD-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LD | 0001 | F1J-708954 | F | 1 | J | 708954 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | 3.2.2.5.3.14 | ESD Logic Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LD-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LD | 0002 | F1J-708955 | F | 1 | J | 708955 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 | 3.2.2.5.3.15 | Control Room Layout & Arrangement Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0001 | F2J-708956 | F | 2 | J | 708956 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 3.2.2.5.3.16 | Control Room Cable Route Layout | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0002 | F2J-708957 | F | 2 | J | 708957 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 | 3.2.2.5.3.17 | Instrument Location Layout | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0003 | F2J-708958 | F | 2 | J | 708958 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | 3.2.2.5.3.18 | Instrument/F&G Cable Trench/Route Layout Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0004 | F2J-708959 | F | 2 | J | 708959 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 19 | 3.2.2.5.3.19 | F&G Location Layout For Process Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0005 | F2J-708960 | F | 2 | J | 708960 | 1 | AFC |  | Added | این مدرک در ویرایش قبلی به اشتباه، به جای مدرک نظیر بسته خط لوله حذف شده بود
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3.2.2.5.3.20 | F&G Location Layout For Buildings | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0006 | F2J-708961 | F | 2 | J | 708961 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 21 | 3.2.2.5.3.21 | CCTV Equipment Layout for New GCS Process Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0007 | F2J-708964 | F | 2 | J | 708964 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 22 | 3.2.2.5.3.22 | Security CCTV Equipment Layout For Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0008 | F2J-708965 | F | 2 | J | 708965 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 23 | 3.2.2.5.3.23 | Wiring Diagram For Interposing Relay Panel (IRP) | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DG | 0011 | F2P-708966 | F | 2 | P | 708966 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 24 | 3.2.2.5.3.24 | CCTV Equipment Layout Inside CCTV Control Room in Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0009 | F2J-709413 | F | 2 | J | 709413 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 25 | 3.2.2.5.3.25 | CCTV Equipment Layout Inside CCTV Rack Room in Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0010 | F2J-709414 | F | 2 | J | 709414 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 26 | 3.2.2.5.3.26 | Security CCTV Equipment Layout For Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0011 | F2J-709416 | F | 2 | J | 709416 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 27 | 3.2.2.5.3.27 | Security CCTV Equipment Layout For Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0012 | F2J-709417 | F | 2 | J | 709417 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 28 | 3.2.2.5.3.28 | CCTV Equipment Layout Inside CCTV Control Room in Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0013 | F2J-709418 | F | 2 | J | 709418 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |  | 3.2.2.5.4 | List
3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3.2.2.5.4.1 | Instrument Index | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0001 | F0Z-708967 | F | 0 | Z | 708967 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3.2.2.5.4.2 | I/O List For Control System | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0002 | F0Z-708968 | F | 0 | Z | 708968 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3.2.2.5.4.3 | I/O List For ESD Systems | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0003 | F0Z-708969 | F | 0 | Z | 708969 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.2.2.5.4.4 | I/O List For F&G Systems | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0004 | F0Z-708970 | F | 0 | Z | 708970 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3.2.2.5.4.5 | Panels & Junction Box List | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0005 | F0Z-708971 | F | 0 | Z | 708971 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3.2.2.5.4.6 | Set Point & Alarm List | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0006 | F0Z-708972 | F | 0 | Z | 708972 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3.2.2.5.4.7 | I&C Power Consumption Summary | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0007 | F0Z-708973 | F | 0 | Z | 708973 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3.2.2.5.4.8 | F&G Detector List | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0008 | F0Z-708974 | F | 0 | Z | 708974 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3.2.2.5.4.9 | Instrument /F&G Cable List | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0009 | F0Z-708975 | F | 0 | Z | 708975 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |  | 3.2.2.5.5 | MTO
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3.2.2.5.5.1 | MTO for Bulk Item and Installation Accessories | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MT | 0001 | F8Z-708978 | F | 8 | Z | 708978 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3.2.2.5.5.2 | MTO For Instrument/F&G Cable | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MT | 0002 | F8Z-708979 | F | 8 | Z | 708979 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3.2.2.5.5.3 | MTO For Instrument/F&G Junction box and Gland | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MT | 0003 | F8Z-708980 | F | 8 | Z | 708980 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3.2.2.5.5.4 | MTO For Instrument Tube and Fitting | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MT | 0004 | F8Z-708981 | F | 8 | Z | 708981 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3.2.2.5.5.5 | MTO For Instrument Cable Tray/Ladder | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MT | 0005 | F8Z-708982 | F | 8 | Z | 708982 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3.2.2.5.5.6 | MTO For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MT | 0006 | F8Z-708983 | F | 8 | Z | 708983 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3.2.2.5.5.7 | MTO For CCTV in Binak DU Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MT | 0007 | F8Z-708984 | F | 8 | Z | 708984 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 |  | 3.2.2.6 | Safety & Fire Fighting
3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |  | 3.2.2.6.1 | Basis/Criteria
3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3.2.2.6.1.1 | Active Fire Protection and Safety Concept | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DB-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | DB | 0001 | F0Z-708985 | F | 0 | Z | 708985 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |  | 3.2.2.6.2 | Calculation
3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.2.2.6.2.1 | Calculation Note For Total Flooding Demand For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-SA-CN-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | CN | 0001 | F0Z-708986 | F | 0 | Z | 708986 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3.2.2.6.2.2 | Calculation Note For Fire Water Demand | BK-GCS-PEDCO-120-SA-CN-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | CN | 0002 | F0Z-708987 | F | 0 | Z | 708987 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3.2.2.6.2.3 | Fire Water Hydraulic Calculation Note | BK-GCS-PEDCO-120-SA-CN-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | CN | 0003 | F0Z-708988 | F | 0 | Z | 708988 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |  | 3.2.2.6.3 | Data Sheets
3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3.2.2.6.3.1 | Data Sheets For Safety Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | DT | 0002 | F0Z-708989 | F | 0 | Z | 708989 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3.2.2.6.3.2 | Data Sheets For Fire Fighting Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | DT | 0003 | F0Z-708990 | F | 0 | Z | 708990 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3.2.2.6.3.3 | Data Sheets For Deluge valves | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | DT | 0004 | F0Z-708991 | F | 0 | Z | 708991 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3.2.2.6.3.4 | Data Sheets For Water Spray Nozzles | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | DT | 0005 | F0Z-708992 | F | 0 | Z | 708992 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3.2.2.6.3.5 | Data Sheets For Safety Sign | BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | DT | 0006 | F0Z-708993 | F | 0 | Z | 708993 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |  | 3.2.2.6.4 | Drawing/Diagram
3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3.2.2.6.4.1 | PFD - Fire Water System | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PF-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | PF | 0001 | F2A-708994 | F | 2 | A | 708994 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3.2.2.6.4.2 | P&ID - Fire Water Network | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | PI | 0001 | F2A-708995 | F | 2 | A | 708995 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3.2.2.6.4.3 | P&ID - Total Flooding System For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | PI | 0002 | F2A-708996 | F | 2 | A | 708996 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3.2.2.6.4.4 | Fire Water Network Layout | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PY-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | PY | 0001 | F2A-708997 | F | 2 | A | 708997 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3.2.2.6.4.5 | Hazardous Area Classification Layout | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PY-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | PY | 0002 | F2L-708998 | F | 2 | L | 708998 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3.2.2.6.4.6 | Fire Proofing Zone Layout | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PY-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | PY | 0003 | F2L-708999 | F | 2 | L | 708999 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3.2.2.6.4.7 | Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PY-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | PY | 0004 | F2L-709000 | F | 2 | L | 709000 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3.2.2.6.4.8 | Escape Route & Safety Sign Layout | BK-GCS-PEDCO-120-SA-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | PY | 0005 | F2L-709001 | F | 2 | L | 709001 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 |  | 3.2.2.6.5 | List
3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3.2.2.6.5.1 | Hazard Source List | BK-GCS-PEDCO-120-SA-LI-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | LI | 0001 | F0Z-709002 | F | 0 | Z | 709002 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3.2.2.6.5.2 | Fire Fighting Line List | BK-GCS-PEDCO-120-SA-LI-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | LI | 0002 | F0Z-709003 | F | 0 | Z | 709003 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 |  | 3.2.2.6.6 | Report
3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3.2.2.6.6.1 | Consequence Modeling Report | BK-GCS-PEDCO-120-SA-RT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | RT | 0003 | F0Z-709004 | F | 0 | Z | 709004 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 |  | 3.2.2.6.7 | MTO
3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3.2.2.6.7.1 | MTO For Safety & Fire Fighting Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-SA-MT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | MT | 0001 | F8Z-709005 | F | 8 | Z | 709005 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3.2.2.6.7.2 | MTO For Safety Sign | BK-GCS-PEDCO-120-SA-MT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | MT | 0002 | F8Z-709006 | F | 8 | Z | 709006 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 |  | 3.2.2.7 | Electrical
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 |  | 3.2.2.7.1 | Calculation
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3.2.2.7.1.1 | Calculation Note For Outdoor Area Lighting System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0001 | F0Z-709007 | F | 0 | Z | 709007 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3.2.2.7.1.2 | Calculation Note For Indoor Area Lighting System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0002 | F0Z-709008 | F | 0 | Z | 709008 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3.2.2.7.1.3 | Calculation Note For Cable Sizing | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0003 | F0Z-709009 | F | 0 | Z | 709009 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3.2.2.7.1.4 | Calculation Note For UPS System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0004 | F0Z-709010 | F | 0 | Z | 709010 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3.2.2.7.1.5 | Calculation Note For DC Charger System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0005 | F0Z-709011 | F | 0 | Z | 709011 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3.2.2.7.1.6 | Calculation Note For Earthing & Lightning System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0006 | F0Z-709012 | F | 0 | Z | 709012 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3.2.2.7.1.7 | Calculation Note For Diesel Generator Sizing | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0007 | F0Z-709013 | F | 0 | Z | 709013 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3.2.2.7.1.8 | Calculation Note For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0008 | F0Z-709014 | F | 0 | Z | 709014 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3.2.2.7.1.9 | Calculation Note For NGR Sizing | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0009 | F0Z-709015 | F | 0 | Z | 709015 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 3.2.2.7.1.10 | Calculation Note for Capacitor Banks | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0011 | F0Z-709017 | F | 0 | Z | 709017 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 |  | 3.2.2.7.2 | Data Sheets
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3.2.2.7.2.1 | Data Sheets For UPS | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0001 | F0Z-709018 | F | 0 | Z | 709018 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.2.2.7.2.2 | Data Sheets For DC Charger | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0002 | F0Z-709019 | F | 0 | Z | 709019 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3.2.2.7.2.3 | Data Sheets For Diesel Generator | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0003 | F0Z-709020 | F | 0 | Z | 709020 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3.2.2.7.2.4 | Data Sheets For Expansion of MV Switchgear | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0004 | F0Z-709021 | F | 0 | Z | 709021 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3.2.2.7.2.5 | Data Sheets For LV Switchgear | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0005 | F0Z-709022 | F | 0 | Z | 709022 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3.2.2.7.2.6 | Data Sheets For Local Control Stations (LCS) | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0006 | F0Z-709023 | F | 0 | Z | 709023 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3.2.2.7.2.7 | Data Sheets For Capacitor Bank | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0007 | F0Z-709024 | F | 0 | Z | 709024 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3.2.2.7.2.8 | Data Sheets For LV Induction Motors | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0008 | F0Z-709025 | F | 0 | Z | 709025 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 3.2.2.7.2.9 | Data Sheets For MV Induction Motors | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0009 | F0Z-709026 | F | 0 | Z | 709026 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3.2.2.7.2.10 | Data Sheets For Power & Control Cables | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0010 | F0Z-709027 | F | 0 | Z | 709027 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 3.2.2.7.2.11 | Data Sheets For Power Transformers | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0011 | F0Z-709028 | F | 0 | Z | 709028 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3.2.2.7.2.12 | Data Sheets For NGR | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0013 | F0Z-709030 | F | 0 | Z | 709030 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 13 | 3.2.2.7.2.13 | Data Sheets For Remote Control Panel | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0015 | F0Z-709031 | F | 0 | Z | 709031 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 3.2.2.7.2.14 | Data Sheets For Distribution & Lighting Panels | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0016 | F0Z-709032 | F | 0 | Z | 709032 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 |  | 3.2.2.7.3 | Drawing/Diagram
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3.2.2.7.3.1 | Electrical Overall Single Line Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | SL | 0001 | F2P-709034 | F | 2 | P | 709034 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3.2.2.7.3.2 | LV Switchgear/MCC Single Line Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | SL | 0002 | F2P-709035 | F | 2 | P | 709035 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3.2.2.7.3.3 | Existent MV Switchgear Expansion Single Line Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | SL | 0003 | F2P-709036 | F | 2 | P | 709036 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3.2.2.7.3.4 | Distribution and Lighting Panels Single Line Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | SL | 0004 | F2P-709037 | F | 2 | P | 709037 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3.2.2.7.3.5 | UPS Single Line Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | SL | 0005 | F2P-709038 | F | 2 | P | 709038 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3.2.2.7.3.6 | DC Charger Single Line Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | SL | 0006 | F2P-709039 | F | 2 | P | 709039 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3.2.2.7.3.7 | Electrical Typical Schematic Diagrams For MV panel | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DG | 0001 | F2P-709040 | F | 2 | P | 709040 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3.2.2.7.3.8 | Electrical Typical Schematic Diagrams For LV panel | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DG | 0002 | F2P-709041 | F | 2 | P | 709041 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3.2.2.7.3.9 | Interconnection Wiring Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DG | 0003 | F2P-709042 | F | 2 | P | 709042 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3.2.2.7.3.10 | Wiring Diagram For Remote Control Panel (RCP) | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DG | 0005 | F2P-709043 | F | 2 | P | 709043 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 3.2.2.7.3.11 | Control Logic Diagram For LV Incomers and bus tie | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LD-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | LD | 0001 | F2P-709045 | F | 2 | P | 709045 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3.2.2.7.3.12 | Overall Earthing Layout | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0001 | F4P-709046 | F | 4 | P | 709046 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 13 | 3.2.2.7.3.13 | Earthing & Lightning Layout For Building & Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0002 | F2P-709047 | F | 2 | P | 709047 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 14 | 3.2.2.7.3.14 | Area Lighting & Small Power Layout | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0003 | F2P-709048 | F | 2 | P | 709048 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 15 | 3.2.2.7.3.15 | Lighting & Small Power Layout For Building & Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0004 | F2P-709049 | F | 2 | P | 709049 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 16 | 3.2.2.7.3.16 | Area Electrical Cable Route & Section Layout | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0005 | F2P-709050 | F | 2 | P | 709050 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 17 | 3.2.2.7.3.17 | Electrical Cable Route & Section Layout For Building & Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0006 | F2P-709051 | F | 2 | P | 709051 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 18 | 3.2.2.7.3.18 | HVAC Power Cabling Arrangement Layout For Building | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0007 | F2P-709052 | F | 2 | P | 709052 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 19 | 3.2.2.7.3.19 | Electrical Equipment Arrangement Layout For Building | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0008 | F2P-709053 | F | 2 | P | 709053 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 20 | 3.2.2.7.3.20 | Capacitor Banks Single Line Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | SL | 0007 | F2P-709055 | F | 2 | P | 709055 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 21 | 3.2.2.7.3.21 | Power & Control Cables Termination Diagrams | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DG | 0007 | F2P-709056 | F | 2 | P | 709056 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 22 | 3.2.2.7.3.22 | SLD for Supplying UPS of CCTV Panel in Desalting Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | SL | 0008 | F2P-709058 | F | 2 | P | 709058 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 23 | 3.2.2.7.3.23 | SLD for Supplying UPS of CCTV Panel in Production Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | SL | 0010 | F2P-709059 | F | 2 | P | 709059 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 24 | 3.2.2.7.3.24 | Equipment Arrangement Layout for UPS of CCTV in Desalting Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0010 | F2P-709060 | F | 2 | P | 709060 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 25 | 3.2.2.7.3.25 | Equipment Arrangement Layout for UPS of CCTV in Production Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0011 | F2P-709061 | F | 2 | P | 709061 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 26 | 3.2.2.7.3.26 | Cable Route Layout for Desalting Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0012 | F4P-709062 | F | 4 | P | 709062 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 27 | 3.2.2.7.3.27 | Cable Route layout for Production Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0013 | F4P-709063 | F | 4 | P | 709063 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 28 | 3.2.2.7.3.28 | Earthing Layout for Desalting Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0014 | F2P-709064 | F | 2 | P | 709064 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 29 | 3.2.2.7.3.29 | Earthing Layout for Production Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0015 | F2P-709065 | F | 2 | P | 709065 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |  | 3.2.2.7.4 | List
3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3.2.2.7.4.1 | Electrical Load List | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | LI | 0001 | F0Z-709066 | F | 0 | Z | 709066 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3.2.2.7.4.2 | Electrical Power & Control Cable Schedule | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | LI | 0002 | F0Z-709067 | F | 0 | Z | 709067 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3.2.2.7.4.3 | Electrical Power & Control Drum Schedule & Cutting List | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | LI | 0003 | F0Z-709068 | F | 0 | Z | 709068 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3.2.2.7.4.4 | Electrical I/O Signal List | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | LI | 0005 | F0Z-709070 | F | 0 | Z | 709070 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 |  | 3.2.2.7.5 | Report
3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3.2.2.7.5.1 | Electrical Network (Load Flow, Motor Starting & Short Circuit) Study Report | BK-GCS-PEDCO-120-EL-RT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | RT | 0001 | F0Z-709071 | F | 0 | Z | 709071 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3.2.2.7.5.2 | Relay Coordination & Setting Study Report | BK-GCS-PEDCO-120-EL-RT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | RT | 0002 | F0Z-709072 | F | 0 | Z | 709072 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 |  | 3.2.2.7.6 | MTO
3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3.2.2.7.6.1 | MTO For Earthing & Lightning Systems | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MT | 0001 | F8Z-709073 | F | 8 | Z | 709073 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3.2.2.7.6.2 | MTO For Lighting & Small Powers | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MT | 0002 | F8Z-709074 | F | 8 | Z | 709074 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3.2.2.7.6.3 | MTO For Power & Control Cables | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MT | 0003 | F8Z-709075 | F | 8 | Z | 709075 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3.2.2.7.6.4 | MTO For Tray/Ladder and Accessories | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MT | 0004 | F8Z-709076 | F | 8 | Z | 709076 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3.2.2.7.6.5 | MTO For Electrical Bulk Items | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MT-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MT | 0006 | F8Z-709078 | F | 8 | Z | 709078 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 |  | 3.2.2.8 | Intercom. & Telecomm.
3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 |  | 3.2.2.8.1 | Data Sheets
3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3.2.2.8.1.1 | Data Sheets For Telocomm | BK-GCS-PEDCO-120-TE-DT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | DT | 0002 | F0Z-709079 | F | 0 | Z | 709079 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3.2.2.8.1.2 | Data Sheets For PAGA | BK-GCS-PEDCO-120-TE-DT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | DT | 0003 | F0Z-709080 | F | 0 | Z | 709080 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3.2.2.8.1.3 | Data Sheets For Radio | BK-GCS-PEDCO-120-TE-DT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | DT | 0004 | F0Z-709081 | F | 0 | Z | 709081 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3.2.2.8.1.4 | Data Sheets For Telecom. Cable | BK-GCS-PEDCO-120-TE-DT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | DT | 0005 | F0Z-709082 | F | 0 | Z | 709082 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3.2.2.8.1.5 | Data Sheets For Telecommunication Tower | BK-GCS-PEDCO-120-TE-DT-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | DT | 0006 | F0Z-709083 | F | 0 | Z | 709083 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 |  | 3.2.2.8.2 | Drawing/Diagram
3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3.2.2.8.2.1 | Telecom Overall Block Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0001 | F2T-709084 | F | 2 | T | 709084 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3.2.2.8.2.2 | Block Diagram For Telocomm | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0004 | F2T-709086 | F | 2 | T | 709086 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.2.2.8.2.3 | Block Diagram For PAGA | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0005 | F2T-709087 | F | 2 | T | 709087 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3.2.2.8.2.4 | Block Diagram For Radio | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0006 | F2T-709088 | F | 2 | T | 709088 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3.2.2.8.2.5 | Telecomm. Equipment Layout For Electrical Building | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0001 | F2T-709089 | F | 2 | T | 709089 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3.2.2.8.2.6 | Telecomm Equipment Layout For Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0005 | F2T-709091 | F | 2 | T | 709091 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3.2.2.8.2.7 | PAGA Equipment Layout For Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0006 | F2T-709092 | F | 2 | T | 709092 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3.2.2.8.2.8 | Telecomm. Equipment Layout For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0007 | F2T-709534 | F | 2 | T | 709534 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3.2.2.8.2.9 | Telecomm. Equipment Layout For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0008 | F2T-709535 | F | 2 | T | 709535 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |  | 3.2.2.8.3 | List
3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3.2.2.8.3.1 | Cable Schedule For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | LI | 0003 | F0Z-709093 | F | 0 | Z | 709093 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3.2.2.8.3.2 | Cable Schedule For PAGA | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | LI | 0004 | F0Z-709094 | F | 0 | Z | 709094 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 |  | 3.2.2.8.4 | MTO
3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3.2.2.8.4.1 | MTO For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MT | 0003 | F8Z-709095 | F | 8 | Z | 709095 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3.2.2.8.4.2 | MTO For PAGA | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MT | 0004 | F8Z-709096 | F | 8 | Z | 709096 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3.2.2.8.4.3 | MTO For Radio | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MT | 0005 | F8Z-709097 | F | 8 | Z | 709097 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3.2.2.8.4.4 | MTO For Telecom. Cable | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MT | 0006 | F8Z-709098 | F | 8 | Z | 709098 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 9 |  | 3 |  | 3.2.2.9 | Architecture
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 |  | 3.2.2.9.1 | Drawing/Diagram
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3.2.2.9.1.1 | Architectural Detail Drawing For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0001 | F4B-709099 | F | 4 | B | 709099 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3.2.2.9.1.2 | Architectural Detail Drawing For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0002 | F4B-709100 | F | 4 | B | 709100 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3.2.2.9.1.3 | Architectural Drawing For Gas Compressors Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0003 | F4K-709101 | F | 4 | K | 709101 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3.2.2.9.1.4 | Architectural Drawing For Chemical Inj. Packages/Chemical Storage Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0004 | F4B-709102 | F | 4 | B | 709102 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3.2.2.9.1.5 | Architectural Drawing For Utility Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0005 | F4B-709103 | F | 4 | B | 709103 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3.2.2.9.1.6 | Architectural Drawing For Fire Water Pumps Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0006 | F4B-709104 | F | 4 | B | 709104 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3.2.2.9.1.7 | Architectural Drawing For Fire Shed | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0007 | F4B-709105 | F | 4 | B | 709105 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 3.2.2.9.1.8 | Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0008 | F4B-709396 | F | 4 | B | 709396 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3.2.2.9.1.9 | Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0009 | F4B-709397 | F | 4 | B | 709397 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 3.2.2.9.1.10 | Architectural Drawing For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0010 | F4B-709398 | F | 4 | B | 709398 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 3.2.2.9.1.11 | Architectural Detail Drawing For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0011 | F4B-709518 | F | 4 | B | 709518 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 12 | 3.2.2.9.1.12 | Architectural Detail Drawing For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0012 | F4B-709522 | F | 4 | B | 709522 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 |  | 3.2.2.9.2 | MTO
3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3.2.2.9.2.1 | MTO For Architectural Works | BK-GCS-PEDCO-120-AR-MT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | MT | 0001 | F8Z-709106 | F | 8 | Z | 709106 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3.2.2.9.2.2 | MTO For Blast Proof Doors | BK-GCS-PEDCO-120-AR-MT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | MT | 0002 | F8Z-709107 | F | 8 | Z | 709107 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 |  | 3.2.2.10 | Civil
3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 |  | 3.2.2.10.1 | Drawing/Diagram
3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3.2.2.10.1.1 | Site Sewarage System Layout & Details | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0001 | F4S-709108 | F | 4 | S | 709108 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3.2.2.10.1.2 | Cable Trench and Duct Bank Layout | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0002 | F4S-709109 | F | 4 | S | 709109 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3.2.2.10.1.3 | Oil Contaminated Water System Layout | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0003 | F4S-709110 | F | 4 | S | 709110 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3.2.2.10.1.4 | Plant Clean Water Drainage System Layout & Details | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0004 | F4S-709111 | F | 4 | S | 709111 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3.2.2.10.1.5 | Road, Paving And Plant Finish Grading Layout & Sections | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0005 | F4S-709112 | F | 4 | S | 709112 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3.2.2.10.1.6 | Plant Underground Composite Layout | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0006 | F4S-709113 | F | 4 | S | 709113 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3.2.2.10.1.7 | Rough Grading Plan and Details | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0007 | F5S-709395 | F | 5 | S | 709395 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 | 3.2.2.10.1.8 | General Civil Layout for gantry of GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0008 | F5S-709514 | F | 5 | S | 709514 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3.2.2.10.1.9 | Oily Sump Drawing , Section & Details | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0009 | F5S-709515 | F | 5 | S | 709515 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 |  | 3.2.2.10.2 | Calculation
3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3.2.2.10.2.1 | Calculation Note For Inside Surface Water Drainage Channels for GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | CN | 0001 | F0Z-709114 | F | 0 | Z | 709114 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3.2.2.10.2.2 | Calculation Note for offsite flood control system for GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | CN | 0002 | F0Z-709115 | F | 0 | Z | 709115 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 |  | 3.2.2.10.3 | Report
3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3.2.2.10.3.1 | Site Visit Report (Civil Work) - GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-RT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | RT | 0001 | F0Z-709116 | F | 0 | Z | 709116 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 |  | 3.2.2.10.4 | MTO
3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3.2.2.10.4.1 | MTO For Civil Work | BK-GCS-PEDCO-120-CV-MT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | MT | 0001 | F8Z-709117 | F | 8 | Z | 709117 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 |  | 3.2.2.11 | Structure
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 |  | 3.2.2.11.1 | Calculation
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3.2.2.11.1.1 | Calculation Report for Gas Compressors Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0003 | F0Z-709119 | F | 0 | Z | 709119 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3.2.2.11.1.2 | Calculation Report for Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0005 | F0Z-709120 | F | 0 | Z | 709120 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3.2.2.11.1.3 | Calculation Note for Gas Compressors Foundation | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0006 | F0Z-709121 | F | 0 | Z | 709121 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3.2.2.11.1.4 | Calculation Note for Tank Foundation (TK-2301 A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0007 | F0Z-709122 | F | 0 | Z | 709122 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3.2.2.11.1.5 | Calculation Note for Utility Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0008 | F0Z-709123 | F | 0 | Z | 709123 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3.2.2.11.1.6 | Calculation Note for Fire Water Pump Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0009 | F0Z-709124 | F | 0 | Z | 709124 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3.2.2.11.1.7 | Calculation Note for Foundation of Slug Catcher Drum (V-2104) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0010 | F0Z-709125 | F | 0 | Z | 709125 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 3.2.2.11.1.8 | Calculation Note for Foundation of Dehydration Package (PK-2101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0011 | F0Z-709126 | F | 0 | Z | 709126 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 9 | 3.2.2.11.1.9 | Calculation Note for Close Drain Sump Pit (SU-2201 A) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0012 | F0Z-709127 | F | 0 | Z | 709127 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 3.2.2.11.1.10 | Calculation Note for Oily Water Sump Pit (SU-2201 B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0013 | F0Z-709128 | F | 0 | Z | 709128 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 11 | 3.2.2.11.1.11 | Calculation Note For Compressor Area Main Sleepers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0014 | F0Z-709129 | F | 0 | Z | 709129 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 12 | 3.2.2.11.1.12 | Calculation Note For Flare Area Sleepers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0015 | F0Z-709130 | F | 0 | Z | 709130 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 13 | 3.2.2.11.1.13 | Calculation Note For Special Pipe Supports | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0016 | F0Z-709131 | F | 0 | Z | 709131 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 14 | 3.2.2.11.1.14 | Calculation Note for1st Stage Air Coolers (AE-2101 A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0017 | F0Z-709132 | F | 0 | Z | 709132 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 15 | 3.2.2.11.1.15 | Calculation Note for 2nd Stage Air Coolers (AE-2102 A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0018 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0018 | F0Z-709133 | F | 0 | Z | 709133 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 16 | 3.2.2.11.1.16 | Calculation Note for Elevated Potable Water Tank (TK-2209) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0019 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0019 | F0Z-709134 | F | 0 | Z | 709134 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 17 | 3.2.2.11.1.17 | Calculation Note for Lean Glycol Storage Tank (TK-2102) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0020 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0020 | F0Z-709135 | F | 0 | Z | 709135 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 18 | 3.2.2.11.1.18 | Calculation Note for Nitrogen Package (PK-2204A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0021 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0021 | F0Z-709136 | F | 0 | Z | 709136 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 19 | 3.2.2.11.1.19 | Calculation Note for Slug Pumps (P-2101A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0023 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0023 | F0Z-709138 | F | 0 | Z | 709138 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 20 | 3.2.2.11.1.20 | Calculation Note for Utility Area Sleepers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0024 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0024 | F0Z-709139 | F | 0 | Z | 709139 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 21 | 3.2.2.11.1.21 | Calculation Note for Chemical Injection and Storage Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0026 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0026 | F0Z-709141 | F | 0 | Z | 709141 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 22 | 3.2.2.11.1.22 | Calculation Note For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0027 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0027 | F0Z-709399 | F | 0 | Z | 709399 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 23 | 3.2.2.11.1.23 | Calculation Note for CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0028 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0028 | F0Z-709400 | F | 0 | Z | 709400 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 24 | 3.2.2.11.1.24 | Calculation Note For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0029 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0029 | F0Z-709401 | F | 0 | Z | 709401 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 25 | 3.2.2.11.1.25 | Calculation Note For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0030 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0030 | F0Z-709519 | F | 0 | Z | 709519 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 26 | 3.2.2.11.1.26 | Calculation Note For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0031 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0031 | F0Z-707666 | F | 0 | Z | 707666 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 |  | 3.2.2.11.2 | Drawing/Diagram
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3.2.2.11.2.1 | Foundation Location Plan | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0003 | F4Q-709142 | F | 4 | Q | 709142 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3.2.2.11.2.2 | Foundation Drawing For 1st Stage Gas Compressor (C-2101A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0004 | F4Q-709143 | F | 4 | Q | 709143 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3.2.2.11.2.3 | Foundation Drawing For 2nd Stage Gas Compressor (C-2102A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0005 | F4Q-709144 | F | 4 | Q | 709144 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3.2.2.11.2.4 | Foundation Drawing For 1st Stage Air Coolers (AE-2101 A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0007 | F4Q-709145 | F | 4 | Q | 709145 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3.2.2.11.2.5 | Foundation Drawing For 2nd Stage Air Coolers (AE-2102 A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0008 | F4Q-709146 | F | 4 | Q | 709146 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.2.2.11.2.6 | Foundation Drawing For Inlet Gas K.O. Drum (V-2105) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0009 | F4Q-709147 | F | 4 | Q | 709147 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 3.2.2.11.2.7 | Foundation Drawing For For 1st Stage G.C. Suction Drums (V-2101 A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0010 | F4Q-709148 | F | 4 | Q | 709148 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 3.2.2.11.2.8 | Foundation Drawing For For 2nd Stage G.C. Suction Drums (V-2102 A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0011 | F4Q-709149 | F | 4 | Q | 709149 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 9 | 3.2.2.11.2.9 | Foundation Drawing For 2nd Stage G.C. Discharge Drum (V-2103) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0012 | F4Q-709150 | F | 4 | Q | 709150 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 10 | 3.2.2.11.2.10 | Foundation Drawing For Fuel Oil Drum (V-2206) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0013 | F4Q-709151 | F | 4 | Q | 709151 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 11 | 3.2.2.11.2.11 | Foundation Drawing For Instrument Air Receiver (V-2203) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0014 | F4Q-709152 | F | 4 | Q | 709152 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 12 | 3.2.2.11.2.12 | Foundation Drawing For Elevated Potable Water Tank (TK-2209) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0015 | F4Q-709153 | F | 4 | Q | 709153 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 13 | 3.2.2.11.2.13 | Structural Drawing For Close Drain Sump Pit (SU-2201 A) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0016 | F4M-709154 | F | 4 | M | 709154 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 14 | 3.2.2.11.2.14 | Foundation Drawing For Fuel Gas K.O Drum (V-2205) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0017 | F4Q-709155 | F | 4 | Q | 709155 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 15 | 3.2.2.11.2.15 | Foundation Drawing For Slug Catcher Drum (V-2104) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0018 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0018 | F4Q-709156 | F | 4 | Q | 709156 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 16 | 3.2.2.11.2.16 | Foundation Drawing For Nitrogen Receiver Drum (V-2204) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0020 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0020 | F4Q-709158 | F | 4 | Q | 709158 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 17 | 3.2.2.11.2.17 | Structural Drawing For Oily Water Sump Pit (SU-2201 B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0021 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0021 | F4M-709159 | F | 4 | M | 709159 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 18 | 3.2.2.11.2.18 | Foundation Drawing For Lean Glycol Storage Tank (TK-2102) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0023 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0023 | F4Q-709160 | F | 4 | Q | 709160 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 19 | 3.2.2.11.2.19 | Foundation Drawing For Fire Water Storage Tanks (TK-2301A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0024 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0024 | F4Q-709161 | F | 4 | Q | 709161 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 20 | 3.2.2.11.2.20 | Foundation Drawing For Dehydration Package (PK-2101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0026 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0026 | F4Q-709163 | F | 4 | Q | 709163 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 21 | 3.2.2.11.2.21 | Foundation Drawing For Diesel Generator (PK-2206) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0027 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0027 | F4Q-709164 | F | 4 | Q | 709164 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 22 | 3.2.2.11.2.22 | Foundation Drawing For Instrument & Plant Air Package (PK-C-2203A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0028 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0028 | F4Q-709165 | F | 4 | Q | 709165 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 23 | 3.2.2.11.2.23 | Foundation Drawing For Corrosion Inhibitor Injection Package (PK-2207) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0029 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0029 | F4Q-709166 | F | 4 | Q | 709166 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 24 | 3.2.2.11.2.24 | Foundation Drawing For LP Flare Package (PK-2201) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0031 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0031 | F4Q-709168 | F | 4 | Q | 709168 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 25 | 3.2.2.11.2.25 | Foundation Drawing For Nitrogen Package (PK-2204A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0032 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0032 | F4Q-709169 | F | 4 | Q | 709169 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 26 | 3.2.2.11.2.26 | Dike Wall Drawing For Lean Glycol Storage Tank (TK-2102) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0033 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0033 | F4M-709170 | F | 4 | M | 709170 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 27 | 3.2.2.11.2.27 | Foundation Drawing For Glycol Transfer Pumps (P-2103 A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0036 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0036 | F4Q-709173 | F | 4 | Q | 709173 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 28 | 3.2.2.11.2.28 | Foundation Drawing For Glycol Manual Pump (P-2102) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0037 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0037 | F4Q-709174 | F | 4 | Q | 709174 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 29 | 3.2.2.11.2.29 | Foundation Drawing For Fire Water Jockey Pumps (P-2302A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0038 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0038 | F4Q-709175 | F | 4 | Q | 709175 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 30 | 3.2.2.11.2.30 | Foundation Drawing For Fire Water Electrical Pump (P-2301 A) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0039 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0039 | F4Q-709176 | F | 4 | Q | 709176 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 31 | 3.2.2.11.2.31 | Foundation Drawing For Fire Water Diesel Pumps (P-2302 B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0040 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0040 | F4Q-709177 | F | 4 | Q | 709177 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 32 | 3.2.2.11.2.32 | Foundation Drawing For Potable Water Pump (P-2209) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0041 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0041 | F4Q-709178 | F | 4 | Q | 709178 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 33 | 3.2.2.11.2.33 | Foundation Drawing For Fuel Oil Pump (P-2206) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0042 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0042 | F4Q-709179 | F | 4 | Q | 709179 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 34 | 3.2.2.11.2.34 | Foundation Drawing For Slug Pumps (P-2101A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0043 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0043 | F4Q-709180 | F | 4 | Q | 709180 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 35 | 3.2.2.11.2.35 | Foundation Drawing For Compressor Area Main Sleepers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0044 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0044 | F4Q-709181 | F | 4 | Q | 709181 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 36 | 3.2.2.11.2.36 | Foundation Drawing For Compressor Area Secondary Sleepers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0045 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0045 | F4Q-709182 | F | 4 | Q | 709182 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 37 | 3.2.2.11.2.37 | Foundation Drawing For Utility Area Sleepers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0046 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0046 | F4Q-709183 | F | 4 | Q | 709183 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 38 | 3.2.2.11.2.38 | Foundation Drawing For Flare Area Sleepers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0047 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0047 | F4Q-709184 | F | 4 | Q | 709184 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 39 | 3.2.2.11.2.39 | Foundation Drawing For Transformer & Shelters | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0048 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0048 | F4Q-709185 | F | 4 | Q | 709185 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 40 | 3.2.2.11.2.40 | Foundation Drawing For Pipe Supports | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0049 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0049 | F4Q-709186 | F | 4 | Q | 709186 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 41 | 3.2.2.11.2.41 | Structural Drawing For Special Pipe Supports | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0050 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0050 | F4M-709187 | F | 4 | M | 709187 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 42 | 3.2.2.11.2.42 | Culvert Detail Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0051 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0051 | F4M-709188 | F | 4 | M | 709188 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 43 | 3.2.2.11.2.43 | Foundation Drawing For Access Platforms | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0052 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0052 | F4Q-709189 | F | 4 | Q | 709189 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 44 | 3.2.2.11.2.44 | Structural Drawing For Access Platforms | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0053 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0053 | F4M-709190 | F | 4 | M | 709190 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 45 | 3.2.2.11.2.45 | Foundation Drawing For Lighting Poles and Towers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0056 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0056 | F4Q-709193 | F | 4 | Q | 709193 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 46 | 3.2.2.11.2.46 | Foundation Drawing For Chemical Injection and Storage Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0057 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0057 | F4Q-709194 | F | 4 | Q | 709194 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 47 | 3.2.2.11.2.47 | Structural Drawing For Chemical Injection and Storage Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0058 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0058 | F4M-709195 | F | 4 | M | 709195 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 48 | 3.2.2.11.2.48 | Foundation Drawing For Gas Compressor Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0059 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0059 | F4Q-709196 | F | 4 | Q | 709196 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 49 | 3.2.2.11.2.49 | Structural Drawing For Gas Compressor Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0060 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0060 | F4M-709197 | F | 4 | M | 709197 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 50 | 3.2.2.11.2.50 | Foundation Drawing For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0063 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0063 | F4Q-709200 | F | 4 | Q | 709200 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 51 | 3.2.2.11.2.51 | Structural Drawing For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0064 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0064 | F4M-709201 | F | 4 | M | 709201 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 52 | 3.2.2.11.2.52 | Foundation Drawing For Fire Water Pump Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0065 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0065 | F4Q-709202 | F | 4 | Q | 709202 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 53 | 3.2.2.11.2.53 | Structural Drawing For Fire Water Pump Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0066 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0066 | F4M-709203 | F | 4 | M | 709203 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 54 | 3.2.2.11.2.54 | Foundation Drawing For Utility Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0067 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0067 | F4Q-709204 | F | 4 | Q | 709204 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 55 | 3.2.2.11.2.55 | Structural Drawing For Utility Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0068 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0068 | F4M-709205 | F | 4 | M | 709205 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 56 | 3.2.2.11.2.56 | Foundation Drawing For Air Dryer Packages (PK-D-2203A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0069 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0069 | F4Q-709206 | F | 4 | Q | 709206 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 57 | 3.2.2.11.2.57 | Foundation Drawing For Pig Launcher (PL-3101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0070 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0070 | F4Q-709207 | F | 4 | Q | 709207 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 58 | 3.2.2.11.2.58 | Foundation Drawing For Ignition Package | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0071 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0071 | F4Q-709208 | F | 4 | Q | 709208 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 59 | 3.2.2.11.2.59 | Foundation Drawing For Fire Shed | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0072 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0072 | F4Q-709209 | F | 4 | Q | 709209 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 60 | 3.2.2.11.2.60 | Structural Drawing For Fire Shed | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0073 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0073 | F4M-709210 | F | 4 | M | 709210 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 61 | 3.2.2.11.2.61 | Structural Drawing For Shelter of Transformers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0074 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0074 | F4M-709211 | F | 4 | M | 709211 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 62 | 3.2.2.11.2.62 | Foundation Drawing For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0075 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0075 | F4Q-709402 | F | 4 | Q | 709402 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 63 | 3.2.2.11.2.63 | Structural Drawing For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0076 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0076 | F4M-709403 | F | 4 | M | 709403 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 64 | 3.2.2.11.2.64 | Foundation Drawing For CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0077 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0077 | F4Q-709404 | F | 4 | Q | 709404 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 65 | 3.2.2.11.2.65 | Structural Drawing For CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0078 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0078 | F4M-709405 | F | 4 | M | 709405 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 66 | 3.2.2.11.2.66 | Foundation Drawing For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0079 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0079 | F4Q-709406 | F | 4 | Q | 709406 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 67 | 3.2.2.11.2.67 | Structural Drawing For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0080 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0080 | F4M-709407 | F | 4 | M | 709407 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 68 | 3.2.2.11.2.68 | Foundation Drawing For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0081 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0081 | F4Q-709520 | F | 4 | Q | 709520 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 69 | 3.2.2.11.2.69 | Structural Drawing For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0082 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0082 | F4M-709408 | F | 4 | M | 709408 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 70 | 3.2.2.11.2.70 | Foundation Drawing For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0083 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0083 | F4Q-709409 | F | 4 | Q | 709409 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 71 | 3.2.2.11.2.71 | Structural Drawing For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0084 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0084 | F4M-709410 | F | 4 | M | 709410 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 72 | 3.2.2.11.2.72 | Structural Drawing For GCS Bridges | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0085 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0085 | F4M-709411 | F | 4 | M | 709411 | 2 | AFD
3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 |  | 3.2.2.11.3 | MTO
3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3.2.2.11.3.1 | MTO For Steel Structures Works | BK-GCS-PEDCO-120-ST-MT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | MT | 0001 | F8Z-709212 | F | 8 | Z | 709212 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3.2.2.11.3.2 | MTO For Structural Concrete Works | BK-GCS-PEDCO-120-ST-MT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | MT | 0002 | F8Z-709213 | F | 8 | Z | 709213 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 |  | 3.2.2.12 | Geotechnic
3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 |  | 3.2.2.12.1 | Survey (Topography)
3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3.2.2.12.1.1 | Topographical Map | BK-GCS-PEDCO-120-SU-MP-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SU | MP | 0001 | F0A-709214 | F | 0 | A | 709214 | 3 | FI
3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 |  | 3.2.2.12.2 | Geotechnic
3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 |  | 3.2.2.12.2.3 | Procedure/Plan
3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3.2.2.12.2.3.1 | Geotechnical Investigation Plan for Compressor Station | BK-GCS-PEDCO-120-GT-PR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | GT | PR | 0001 | F0Z-709215 | F | 0 | Z | 709215 | 1 | AFC
3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 |  | 3.2.2.12.2.4 | Report
3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3.2.2.12.2.4.1 | Geotechnical Investigation Report for Compressor Station | BK-GCS-PEDCO-120-GT-RT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | GT | RT | 0001 | F0Z-709216 | F | 0 | Z | 709216 | 1 | AFC
3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 |  | 3.2.3 | Procurement Engineering
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |  | 3.2.3.1 | Mechanical
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |  | 3.2.3.1.1 | Gas Compressors
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3.2.3.1.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2.3.1.1.1.1 | PMR For Gas Compressors | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0001 | F0Z-709217 | F | 0 | Z | 709217 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 3.2.3.1.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.2.3.1.1.2.1 | TBE For Gas Compressors | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0001 | F0Z-709218 | F | 0 | Z | 709218 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 3.2.3.1.2 | Gas Dehydration Package
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 3.2.3.1.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.2.3.1.2.1.1 | PMR For Gas Dehydration Package | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0002 | F0Z-709219 | F | 0 | Z | 709219 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 3.2.3.1.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.2.3.1.2.2.1 | TBE For Gas Dehydration Package | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0002 | F0Z-709220 | F | 0 | Z | 709220 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |  | 3.2.3.1.3 | Pressure Vessels
3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 3.2.3.1.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.2.3.1.3.1.1 | PMR For Pressure Vessels | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0003 | F0Z-709221 | F | 0 | Z | 709221 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |  | 3.2.3.1.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.2.3.1.3.2.1 | TBE For Pressure Vessels | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0003 | F0Z-709222 | F | 0 | Z | 709222 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |  | 3.2.3.1.4 | Gas Air Coolers
3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |  | 3.2.3.1.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3.2.3.1.4.1.1 | PMR For Gas Air Coolers | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0004 | F0Z-709223 | F | 0 | Z | 709223 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |  | 3.2.3.1.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3.2.3.1.4.2.1 | TBE For Gas Air Coolers | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0004 | F0Z-709224 | F | 0 | Z | 709224 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |  | 3.2.3.1.5 | Storage Tanks
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 3.2.3.1.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3.2.3.1.5.1.1 | PMR For Storage Tanks | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0005 | F0Z-709225 | F | 0 | Z | 709225 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |  | 3.2.3.1.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3.2.3.1.5.2.1 | TBE For Storage Tanks | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0005 | F0Z-709226 | F | 0 | Z | 709226 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |  | 3.2.3.1.6 | Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages
3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |  | 3.2.3.1.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3.2.3.1.6.1.1 | PMR For Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0006 | F0Z-709227 | F | 0 | Z | 709227 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |  | 3.2.3.1.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3.2.3.1.6.2.1 | TBE For Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0006 | F0Z-709228 | F | 0 | Z | 709228 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 |  | 3.2.3.1.7 | Chemical Injection Packages
3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 |  | 3.2.3.1.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3.2.3.1.7.1.1 | PMR For Chemical Injection Packages | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0008 | F0Z-709229 | F | 0 | Z | 709229 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 |  | 3.2.3.1.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3.2.3.1.7.2.1 | TBE For Chemical Injection Packages | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0008 | F0Z-709230 | F | 0 | Z | 709230 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 |  | 3.2.3.1.8 | Pumps - Process Services
3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 |  | 3.2.3.1.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3.2.3.1.8.1.1 | PMR For Centrifugal Pumps For Process Services | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0009 | F0Z-709231 | F | 0 | Z | 709231 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 |  | 3.2.3.1.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3.2.3.1.8.2.1 | TBE For Centrifugal Pumps For Process Services | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0009 | F0Z-709232 | F | 0 | Z | 709232 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 |  | 3.2.3.1.9 | Pumps - General Services
3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 |  | 3.2.3.1.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3.2.3.1.9.1.1 | PMR For Centrifugal Pumps For General Services | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0010 | F0Z-709233 | F | 0 | Z | 709233 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 |  | 3.2.3.1.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3.2.3.1.9.2.1 | TBE For Centrifugal Pumps For General Services | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0010 | F0Z-709234 | F | 0 | Z | 709234 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 |  | 3.2.3.1.10 | Fire Water Pumps
3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 |  | 3.2.3.1.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3.2.3.1.10.1.1 | PMR For Fire Water Pump | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0011 | F0Z-709235 | F | 0 | Z | 709235 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 |  | 3.2.3.1.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3.2.3.1.10.2.1 | TBE For Fire Water Pump | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0011 | F0Z-709236 | F | 0 | Z | 709236 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 |  | 3.2.3.1.11 | Flare Packages
3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 |  | 3.2.3.1.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3.2.3.1.11.1.1 | PMR For Flare Packages | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0012 | F0Z-709237 | F | 0 | Z | 709237 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 |  | 3.2.3.1.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3.2.3.1.11.2.1 | TBE For Flare Packages | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0012 | F0Z-709238 | F | 0 | Z | 709238 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 |  | 3.2.3.1.12 | Overhead Travelling Cranes
3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 |  | 3.2.3.1.12.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3.2.3.1.12.1.1 | PMR For Overhead Travelling Cranes | BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | MR | 0013 | F0Z-709239 | F | 0 | Z | 709239 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 |  | 3.2.3.1.12.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3.2.3.1.12.2.1 | TBE For Overhead Travelling Cranes | BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | TB | 0013 | F0Z-709240 | F | 0 | Z | 709240 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 |  | 3.2.3.2 | HVAC
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 3.2.3.2.1 | Main HVAC Equipment
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 3.2.3.2.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.2.3.2.1.1.1 | PMR For Main HVAC Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-HV-MR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | MR | 0001 | F0Z-709241 | F | 0 | Z | 709241 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 3.2.3.2.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.2.3.2.1.2.1 | TBE For Main HVAC Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-HV-TB-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | TB | 0001 | F0Z-709242 | F | 0 | Z | 709242 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 3.2.3.3 | Piping
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 3.2.3.3.1 | Pipes
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 3.2.3.3.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.2.3.3.1.1.1 | PMR For Pipes | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0001 | F0Z-709243 | F | 0 | Z | 709243 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 3.2.3.3.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.2.3.3.1.2.1 | TBE For Pipes | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0001 | F0Z-709244 | F | 0 | Z | 709244 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 3.2.3.3.2 | Fittings
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 3.2.3.3.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.2.3.3.2.1.1 | PMR For Fittings | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0002 | F0Z-709245 | F | 0 | Z | 709245 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 3.2.3.3.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.2.3.3.2.2.1 | TBE For Fitting | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0002 | F0Z-709246 | F | 0 | Z | 709246 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 3.2.3.3.3 | Flanges
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 3.2.3.3.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.2.3.3.3.1.1 | PMR For Flanges | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0003 | F0Z-709247 | F | 0 | Z | 709247 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 3.2.3.3.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.2.3.3.3.2.1 | TBE For Flanges | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0003 | F0Z-709248 | F | 0 | Z | 709248 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 3.2.3.3.4 | Manual Valves
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |  | 3.2.3.3.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.2.3.3.4.1.1 | PMR For Manual Valves | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0004 | F0Z-709249 | F | 0 | Z | 709249 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 3.2.3.3.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3.2.3.3.4.2.1 | TBE For Manual Valves | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0004 | F0Z-709250 | F | 0 | Z | 709250 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |  | 3.2.3.3.5 | Gaskets
3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |  | 3.2.3.3.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3.2.3.3.5.1.1 | PMR For Gaskets | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0005 | F0Z-709251 | F | 0 | Z | 709251 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |  | 3.2.3.3.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3.2.3.3.5.2.1 | TBE For Gaskets | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0005 | F0Z-709252 | F | 0 | Z | 709252 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |  | 3.2.3.3.6 | Bolt & Nuts
3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |  | 3.2.3.3.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3.2.3.3.6.1.1 | PMR For Bolt/Nuts | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0006 | F0Z-709253 | F | 0 | Z | 709253 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |  | 3.2.3.3.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3.2.3.3.6.2.1 | TBE For Bolt/Nuts | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0006 | F0Z-709254 | F | 0 | Z | 709254 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 |  | 3.2.3.3.7 | Insulation Joints
3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 |  | 3.2.3.3.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3.2.3.3.7.1.1 | PMR For Insulation Joints | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0007 | F0Z-709255 | F | 0 | Z | 709255 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 |  | 3.2.3.3.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3.2.3.3.7.2.1 | TBE For Insulation Joints | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0007 | F0Z-709256 | F | 0 | Z | 709256 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |  | 3.2.3.3.8 | Strainers
3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 |  | 3.2.3.3.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3.2.3.3.8.1.1 | PMR For Strainers | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0008 | F0Z-709257 | F | 0 | Z | 709257 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |  | 3.2.3.3.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3.2.3.3.8.2.1 | TBE For Strainers | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0008 | F0Z-709258 | F | 0 | Z | 709258 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 |  | 3.2.3.3.9 | Special Pipe Supports
3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 |  | 3.2.3.3.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3.2.3.3.9.1.1 | PMR For Special Pipe Supports | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0009 | F0Z-709259 | F | 0 | Z | 709259 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 |  | 3.2.3.3.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3.2.3.3.9.2.1 | TBE For Special Pipe Supports | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0009 | F0Z-709260 | F | 0 | Z | 709260 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 |  | 3.2.3.3.10 | Insulation
3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 |  | 3.2.3.3.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3.2.3.3.10.1.1 | PMR For Insulation | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0010 | F0Z-709261 | F | 0 | Z | 709261 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 |  | 3.2.3.3.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3.2.3.3.10.2.1 | TBE For Insulation | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0010 | F0Z-709262 | F | 0 | Z | 709262 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 |  | 3.2.3.3.11 | Painting
3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 |  | 3.2.3.3.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3.2.3.3.11.1.1 | PMR For Painting | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0011 | F0Z-709263 | F | 0 | Z | 709263 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 |  | 3.2.3.3.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3.2.3.3.11.2.1 | TBE For Painting | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0011 | F0Z-709264 | F | 0 | Z | 709264 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 |  | 3.2.3.3.12 | Coating of Underground Piping
3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 |  | 3.2.3.3.12.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3.2.3.3.12.1.1 | PMR For Coating of Underground Piping | BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | MR | 0012 | F0Z-709265 | F | 0 | Z | 709265 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 |  | 3.2.3.3.12.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3.2.3.3.12.2.1 | TBE For Coating of Underground Piping | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0012 | F0Z-709266 | F | 0 | Z | 709266 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 |  | 3.2.3.4 | Control & Instrumentation
3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3.2.3.4.1 | Control System/Console/Furniture
3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 3.2.3.4.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.2.3.4.1.1.1 | PMR For Control System/Console/Furniture | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0001 | F0Z-709267 | F | 0 | Z | 709267 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3.2.3.4.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.2.3.4.1.2.1 | TBE For Control System/Console/Furniture | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0001 | F0Z-709268 | F | 0 | Z | 709268 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 3.2.3.4.2 | ESD System
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |  | 3.2.3.4.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.2.3.4.2.1.1 | PMR For ESD System | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0002 | F0Z-709269 | F | 0 | Z | 709269 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 3.2.3.4.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.2.3.4.2.2.1 | TBE For ESD System | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0002 | F0Z-709270 | F | 0 | Z | 709270 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |  | 3.2.3.4.3 | F&G System
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |  | 3.2.3.4.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3.2.3.4.3.1.1 | PMR For F&G System | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0003 | F0Z-709271 | F | 0 | Z | 709271 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |  | 3.2.3.4.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.2.3.4.3.2.1 | TBE For F&G System | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0003 | F0Z-709272 | F | 0 | Z | 709272 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |  | 3.2.3.4.4 | ON/OFF & Shutdown Valves
3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |  | 3.2.3.4.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.2.3.4.4.1.1 | PMR For On/off & Shutdown Valves | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0004 | F0Z-709273 | F | 0 | Z | 709273 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |  | 3.2.3.4.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3.2.3.4.4.2.1 | TBE For On/off & Shutdown Valves | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0004 | F0Z-709274 | F | 0 | Z | 709274 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |  | 3.2.3.4.5 | Control Valves
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |  | 3.2.3.4.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3.2.3.4.5.1.1 | PMR For Control Valves | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0005 | F0Z-709275 | F | 0 | Z | 709275 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |  | 3.2.3.4.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3.2.3.4.5.2.1 | TBE For Control Valves | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0005 | F0Z-709276 | F | 0 | Z | 709276 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 |  | 3.2.3.4.6 | Pressure Safety Valves (PSV)
3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |  | 3.2.3.4.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3.2.3.4.6.1.1 | PMR For Pressure Safety Valves (PSV) | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0006 | F0Z-709277 | F | 0 | Z | 709277 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 |  | 3.2.3.4.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3.2.3.4.6.2.1 | TBE For Pressure Safety Valves (PSV) | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0006 | F0Z-709278 | F | 0 | Z | 709278 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 |  | 3.2.3.4.7 | F&G Devices
3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |  | 3.2.3.4.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3.2.3.4.7.1.1 | PMR For F&G Devices | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0007 | F0Z-709279 | F | 0 | Z | 709279 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 |  | 3.2.3.4.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3.2.3.4.7.2.1 | TBE For F&G Devices | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0007 | F0Z-709280 | F | 0 | Z | 709280 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 |  | 3.2.3.4.8 | Corrosion Probe/Coupon
3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 |  | 3.2.3.4.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3.2.3.4.8.1.1 | PMR For Corrosion Probe/Coupon | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0008 | F0Z-709281 | F | 0 | Z | 709281 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 |  | 3.2.3.4.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3.2.3.4.8.2.1 | TBE For Corrosion Probe/Coupon | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0008 | F0Z-709282 | F | 0 | Z | 709282 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 |  | 3.2.3.4.9 | Orifice and Restriction Orifice Plate
3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 |  | 3.2.3.4.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3.2.3.4.9.1.1 | PMR For Orifice and Restriction Orifice Plate | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0009 | F0Z-709283 | F | 0 | Z | 709283 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 |  | 3.2.3.4.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3.2.3.4.9.2.1 | TBE For Orifice and Restriction Orifice Plate | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0009 | F0Z-709284 | F | 0 | Z | 709284 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |  | 3.2.3.4.10 | Differential Pressure/Pressure Gauge
3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 |  | 3.2.3.4.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3.2.3.4.10.1.1 | PMR For Differential Pressure/Pressure Gauge | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0010 | F0Z-709285 | F | 0 | Z | 709285 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |  | 3.2.3.4.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3.2.3.4.10.2.1 | TBE For Differential Pressure/Pressure Gauge | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0010 | F0Z-709286 | F | 0 | Z | 709286 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 |  | 3.2.3.4.11 | Flow/Level /Pressure/Diff. Pressure Transmitter
3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 |  | 3.2.3.4.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3.2.3.4.11.1.1 | PMR For DP Flow /DP Level /Pressure/Diff. Pressure Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0011 | F0Z-709287 | F | 0 | Z | 709287 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 |  | 3.2.3.4.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3.2.3.4.11.2.1 | TBE For DP Flow /DP Level /Pressure/Diff. Pressure Transmitter" | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0011 | F0Z-709288 | F | 0 | Z | 709288 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 |  | 3.2.3.4.12 | Temperature Gauge
3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 |  | 3.2.3.4.12.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3.2.3.4.12.1.1 | PMR For Temperature Gauge | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0013 | F0Z-709291 | F | 0 | Z | 709291 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 |  | 3.2.3.4.12.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3.2.3.4.12.2.1 | TBE For Temperature Gauge | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0013 | F0Z-709292 | F | 0 | Z | 709292 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 |  | 3.2.3.4.13 | Temperature Transmitter/Switch
3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 |  | 3.2.3.4.13.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3.2.3.4.13.1.1 | PMR For Temperature Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0014 | F0Z-709293 | F | 0 | Z | 709293 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 |  | 3.2.3.4.13.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3.2.3.4.13.2.1 | TBE For Temperature Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0014 | F0Z-709294 | F | 0 | Z | 709294 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 |  | 3.2.3.4.14 | Level Gauge
3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 |  | 3.2.3.4.14.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3.2.3.4.14.1.1 | PMR For Level Gauge | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0015 | F0Z-709295 | F | 0 | Z | 709295 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 |  | 3.2.3.4.14.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 3.2.3.4.14.2.1 | TBE For Level Gauge | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0015 | F0Z-709296 | F | 0 | Z | 709296 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 |  | 3.2.3.4.15 | Level Switch
3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 |  | 3.2.3.4.15.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 3.2.3.4.15.1.1 | PMR For Level Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0016 | F0Z-709297 | F | 0 | Z | 709297 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 |  | 3.2.3.4.15.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3.2.3.4.15.2.1 | TBE For Level Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0016 | F0Z-709298 | F | 0 | Z | 709298 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2 |  | 3.2.3.4.16 | Displacer Level Transmitter
3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 |  | 3.2.3.4.16.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 3.2.3.4.16.1.1 | PMR For Displacer Level Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0017 | F0Z-709299 | F | 0 | Z | 709299 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2 |  | 3.2.3.4.16.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 3.2.3.4.16.2.1 | TBE For Displacer Level Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0017 | F0Z-709300 | F | 0 | Z | 709300 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 |  | 3.2.3.4.17 | Rotameter
3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 |  | 3.2.3.4.17.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 3.2.3.4.17.1.1 | PMR For Rotameter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0019 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0019 | F0Z-709301 | F | 0 | Z | 709301 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 |  | 3.2.3.4.17.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3.2.3.4.17.2.1 | TBE For Rotameter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0019 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0019 | F0Z-709302 | F | 0 | Z | 709302 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 2 |  | 3.2.3.4.18 | Instrument/F&G Cable
3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 |  | 3.2.3.4.18.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 3.2.3.4.18.1.1 | PMR For Instrument/F&G cable | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0020 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0020 | F0Z-709303 | F | 0 | Z | 709303 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 2 |  | 3.2.3.4.18.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1 | 3.2.3.4.18.2.1 | TBE For Instrument/F&G cable | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0020 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0020 | F0Z-709304 | F | 0 | Z | 709304 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2 |  | 3.2.3.4.19 | Instrument Cable Tray
3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 |  | 3.2.3.4.19.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 3.2.3.4.19.1.1 | PMR For Instrument Cable Tray | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0021 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0021 | F0Z-709305 | F | 0 | Z | 709305 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2 |  | 3.2.3.4.19.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2 | 1 | 3.2.3.4.19.2.1 | TBE For Instrument Cable Tray | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0021 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0021 | F0Z-709306 | F | 0 | Z | 709306 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 2 |  | 3.2.3.4.20 | Instrument/F&G Junction box and Gland
3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 1 |  | 3.2.3.4.20.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 3.2.3.4.20.1.1 | PMR For Instrument/F&G Junction box and Gland | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0022 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0022 | F0Z-709307 | F | 0 | Z | 709307 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 2 |  | 3.2.3.4.20.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3.2.3.4.20.2.1 | TBE For Instrument/F&G Junction box and Gland | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0022 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0022 | F0Z-709308 | F | 0 | Z | 709308 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 2 |  | 3.2.3.4.21 | Instrument Tube and Fitting
3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 |  | 3.2.3.4.21.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 | 1 | 3.2.3.4.21.1.1 | PMR For Instrument Tube and Fitting | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0023 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0023 | F0Z-709309 | F | 0 | Z | 709309 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 2 |  | 3.2.3.4.21.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 2 | 1 | 3.2.3.4.21.2.1 | TBE For Instrument Tube and Fitting | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0023 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0023 | F0Z-709310 | F | 0 | Z | 709310 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 |  | 3.2.3.4.22 | Instrument Installation Accessories
3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1 |  | 3.2.3.4.22.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1 | 1 | 3.2.3.4.22.1.1 | PMR For Instrument Installation Accessories | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0024 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0024 | F0Z-709311 | F | 0 | Z | 709311 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 |  | 3.2.3.4.22.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 1 | 3.2.3.4.22.2.1 | TBE For Instrument Installation Accessories | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0024 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0024 | F0Z-709312 | F | 0 | Z | 709312 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 2 |  | 3.2.3.4.23 | CCTV System
3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 1 |  | 3.2.3.4.23.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 1 | 1 | 3.2.3.4.23.1.1 | PMR For CCTV System | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0025 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0025 | F0Z-709313 | F | 0 | Z | 709313 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 2 |  | 3.2.3.4.23.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1 | 3.2.3.4.23.2.1 | TBE For CCTV System | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0025 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0025 | F0Z-709314 | F | 0 | Z | 709314 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 2 |  | 3.2.3.4.24 | IRP Panel
3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 1 |  | 3.2.3.4.24.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 1 | 1 | 3.2.3.4.24.1.1 | PMR For IRP Panel | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0026 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0026 | F0Z-709315 | F | 0 | Z | 709315 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 2 |  | 3.2.3.4.24.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 2 | 1 | 3.2.3.4.24.2.1 | TBE For IRP Panel | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0026 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0026 | F0Z-709316 | F | 0 | Z | 709316 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 5 | 25 | 2 |  | 3.2.3.5 | Safety & Fire Fighting
3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |  | 3.2.3.5.1 | Total Flooding System
3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |  | 3.2.3.5.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3.2.3.5.1.1.1 | PMR For Total Flooding System | BK-GCS-PEDCO-120-SA-MR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | MR | 0001 | F0Z-709317 | F | 0 | Z | 709317 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |  | 3.2.3.5.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3.2.3.5.1.2.1 | TBE For Total Flooding System | BK-GCS-PEDCO-120-SA-TB-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | TB | 0001 | F0Z-709318 | F | 0 | Z | 709318 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |  | 3.2.3.5.2 | Deluge Valve & Water Spray
3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |  | 3.2.3.5.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3.2.3.5.2.1.1 | PMR For Deluge Valve & Water Spray | BK-GCS-PEDCO-120-SA-MR-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | MR | 0002 | F0Z-709319 | F | 0 | Z | 709319 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |  | 3.2.3.5.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.2.3.5.2.2.1 | TBE For Deluge Valve & Water Spray | BK-GCS-PEDCO-120-SA-TB-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | TB | 0002 | F0Z-709320 | F | 0 | Z | 709320 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |  | 3.2.3.5.3 | Safety Equipment
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |  | 3.2.3.5.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.2.3.5.3.1.1 | PMR For Safety Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-SA-MR-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | MR | 0003 | F0Z-709321 | F | 0 | Z | 709321 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |  | 3.2.3.5.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3.2.3.5.3.2.1 | TBE For Safety Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-SA-TB-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | TB | 0003 | F0Z-709322 | F | 0 | Z | 709322 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |  | 3.2.3.5.4 | Fire Fighting Equipment
3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |  | 3.2.3.5.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3.2.3.5.4.1.1 | PMR For Fire Fighting Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-SA-MR-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | MR | 0004 | F0Z-709323 | F | 0 | Z | 709323 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |  | 3.2.3.5.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3.2.3.5.4.2.1 | TBE For Fire Fighting Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-SA-TB-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | TB | 0004 | F0Z-709324 | F | 0 | Z | 709324 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |  | 3.2.3.5.5 | Safety Signs
3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |  | 3.2.3.5.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3.2.3.5.5.1.1 | PMR For Safety Signs | BK-GCS-PEDCO-120-SA-MR-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | MR | 0005 | F0Z-709325 | F | 0 | Z | 709325 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |  | 3.2.3.5.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3.2.3.5.5.2.1 | TBE For Safety Signs | BK-GCS-PEDCO-120-SA-TB-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | TB | 0005 | F0Z-709326 | F | 0 | Z | 709326 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 |  | 3.2.3.6 | Electrical
3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |  | 3.2.3.6.1 | Transformers
3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |  | 3.2.3.6.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.2.3.6.1.1.1 | PMR For Transformers | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0001 | F0Z-709327 | F | 0 | Z | 709327 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |  | 3.2.3.6.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3.2.3.6.1.2.1 | TBE For Transformers | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0001 | F0Z-709328 | F | 0 | Z | 709328 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |  | 3.2.3.6.2 | LV Switchgear & MCC
3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |  | 3.2.3.6.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.2.3.6.2.1.1 | PMR For LV Switchgear, MCC | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0002 | F0Z-709329 | F | 0 | Z | 709329 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |  | 3.2.3.6.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3.2.3.6.2.2.1 | TBE For LV Switchgear, MCC | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0002 | F0Z-709330 | F | 0 | Z | 709330 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 |  | 3.2.3.6.3 | Existent MV Switchgear Expansion
3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |  | 3.2.3.6.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3.2.3.6.3.1.1 | PMR For Existent MV Switchgear Expansion & RCP | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0003 | F0Z-709331 | F | 0 | Z | 709331 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 |  | 3.2.3.6.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3.2.3.6.3.2.1 | TBE For Existent MV Switchgear Expansion & RCP | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0003 | F0Z-709332 | F | 0 | Z | 709332 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 |  | 3.2.3.6.4 | Emergency Diesel Generator
3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |  | 3.2.3.6.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3.2.3.6.4.1.1 | PMR For Emergency Diesel Generator | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0004 | F0Z-709333 | F | 0 | Z | 709333 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 |  | 3.2.3.6.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3.2.3.6.4.2.1 | TBE For Emergency Diesel Generator | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0004 | F0Z-709334 | F | 0 | Z | 709334 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 |  | 3.2.3.6.5 | UPS System
3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |  | 3.2.3.6.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3.2.3.6.5.1.1 | PMR For UPS System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0005 | F0Z-709335 | F | 0 | Z | 709335 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 |  | 3.2.3.6.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3.2.3.6.5.2.1 | TBE For UPS System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0005 | F0Z-709336 | F | 0 | Z | 709336 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 |  | 3.2.3.6.6 | DC Charger
3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 |  | 3.2.3.6.6.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3.2.3.6.6.1.1 | PMR For DC Charger | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0006 | F0Z-709337 | F | 0 | Z | 709337 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 |  | 3.2.3.6.6.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3.2.3.6.6.2.1 | TBE For DC Charger | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0006 | F0Z-709338 | F | 0 | Z | 709338 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 |  | 3.2.3.6.7 | Lighting & Distribution Panels
3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 |  | 3.2.3.6.7.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3.2.3.6.7.1.1 | PMR For Lighting & Distribution Panels | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0007 | F0Z-709339 | F | 0 | Z | 709339 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 |  | 3.2.3.6.7.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3.2.3.6.7.2.1 | TBE For Lighting & Distribution Panels | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0007 | F0Z-709340 | F | 0 | Z | 709340 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 |  | 3.2.3.6.8 | Lighting and Small Power Equipment
3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 |  | 3.2.3.6.8.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3.2.3.6.8.1.1 | PMR For Lighting and Small Power Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0008 | F0Z-709341 | F | 0 | Z | 709341 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 |  | 3.2.3.6.8.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3.2.3.6.8.2.1 | TBE For Lighting and Small Power Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0008 | F0Z-709342 | F | 0 | Z | 709342 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 |  | 3.2.3.6.9 | Earthing & Lightning System
3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 |  | 3.2.3.6.9.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3.2.3.6.9.1.1 | PMR For Earthing & Lightning System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0009 | F0Z-709343 | F | 0 | Z | 709343 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 |  | 3.2.3.6.9.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3.2.3.6.9.2.1 | TBE For Earthing & Lightning System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0009 | F0Z-709344 | F | 0 | Z | 709344 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 |  | 3.2.3.6.10 | Local Control Station (LCS)
3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 |  | 3.2.3.6.10.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3.2.3.6.10.1.1 | PMR For Local Control Station (LCS) | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0010 | F0Z-709345 | F | 0 | Z | 709345 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 |  | 3.2.3.6.10.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3.2.3.6.10.2.1 | TBE For Local Control Station (LCS) | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0010 | F0Z-709346 | F | 0 | Z | 709346 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 |  | 3.2.3.6.11 | Capacitor Bank
3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 |  | 3.2.3.6.11.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3.2.3.6.11.1.1 | PMR For Capacitor Bank | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0011 | F0Z-709347 | F | 0 | Z | 709347 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 |  | 3.2.3.6.11.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3.2.3.6.11.2.1 | TBE For Capacitor Bank | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0011 | F0Z-709348 | F | 0 | Z | 709348 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 |  | 3.2.3.6.12 | NGR System
3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 |  | 3.2.3.6.12.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3.2.3.6.12.1.1 | PMR For NGR | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0012 | F0Z-709349 | F | 0 | Z | 709349 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 |  | 3.2.3.6.12.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3.2.3.6.12.2.1 | TBE For NGR | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0012 | F0Z-709350 | F | 0 | Z | 709350 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 |  | 3.2.3.6.13 | Power & Control Cables
3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 |  | 3.2.3.6.13.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3.2.3.6.13.1.1 | PMR For Power & Control Cables | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0014 | F0Z-709353 | F | 0 | Z | 709353 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 |  | 3.2.3.6.13.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3.2.3.6.13.2.1 | TBE For Power & Control Cables | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0014 | F0Z-709354 | F | 0 | Z | 709354 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2 |  | 3.2.3.6.14 | Tray/Ladder and Accessories
3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 |  | 3.2.3.6.14.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3.2.3.6.14.1.1 | PMR For Tray/Ladder and Accessories | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0015 | F0Z-709355 | F | 0 | Z | 709355 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2 |  | 3.2.3.6.14.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3.2.3.6.14.2.1 | TBE For Tray/Ladder and Accessories | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0015 | F0Z-709356 | F | 0 | Z | 709356 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 2 |  | 3.2.3.6.15 | Electrical Bulk Items
3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1 |  | 3.2.3.6.15.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 3.2.3.6.15.1.1 | PMR For Electrical Bulk Items | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0016 | F0Z-709357 | F | 0 | Z | 709357 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 2 |  | 3.2.3.6.15.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3.2.3.6.15.2.1 | TBE For Electrical Bulk Items | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0016 | F0Z-709358 | F | 0 | Z | 709358 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 7 | 16 | 2 |  | 3.2.3.7 | Intercom. & Telecomm.
3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 |  | 3.2.3.7.1 | PAGA System
3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |  | 3.2.3.7.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3.2.3.7.1.1.1 | PMR For PAGA System | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MR-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MR | 0002 | F0Z-709361 | F | 0 | Z | 709361 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 |  | 3.2.3.7.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3.2.3.7.1.2.1 | TBE For PAGA System | BK-GCS-PEDCO-120-TE-TB-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | TB | 0002 | F0Z-709362 | F | 0 | Z | 709362 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 |  | 3.2.3.7.2 | Telocomm System
3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 |  | 3.2.3.7.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3.2.3.7.2.1.1 | PMR For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MR-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MR | 0003 | F0Z-709363 | F | 0 | Z | 709363 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 |  | 3.2.3.7.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3.2.3.7.2.2.1 | TBE For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-TB-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | TB | 0003 | F0Z-709364 | F | 0 | Z | 709364 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 |  | 3.2.3.7.3 | Radio System
3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |  | 3.2.3.7.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3.2.3.7.3.1.1 | PMR For Radio System | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MR-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MR | 0004 | F0Z-709365 | F | 0 | Z | 709365 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 |  | 3.2.3.7.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3.2.3.7.3.2.1 | TBE For Radio System | BK-GCS-PEDCO-120-TE-TB-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | TB | 0004 | F0Z-709366 | F | 0 | Z | 709366 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 |  | 3.2.3.7.4 | Telecomm. Cable
3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 |  | 3.2.3.7.4.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3.2.3.7.4.1.1 | PMR For Telecomm. Cable | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MR-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MR | 0005 | F0Z-709367 | F | 0 | Z | 709367 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 |  | 3.2.3.7.4.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3.2.3.7.4.2.1 | TBE For Telecomm. Cable | BK-GCS-PEDCO-120-TE-TB-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | TB | 0005 | F0Z-709368 | F | 0 | Z | 709368 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |  | 3.2.3.7.5 | Telecommunication Tower
3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 |  | 3.2.3.7.5.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3.2.3.7.5.1.1 | PMR For Telecommunication Tower | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MR-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MR | 0006 | F0Z-709369 | F | 0 | Z | 709369 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |  | 3.2.3.7.5.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3.2.3.7.5.2.1 | TBE For Telecommunication Tower | BK-GCS-PEDCO-120-TE-TB-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | TB | 0006 | F0Z-709370 | F | 0 | Z | 709370 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 |  | 3.2.3.8 | Structure
3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 |  | 3.2.3.8.1 | Steel Structure
3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 |  | 3.2.3.8.1.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3.2.3.8.1.1.1 | PMR For Steel Structure Items | BK-GCS-PEDCO-120-ST-MR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | MR | 0001 | F0Z-709371 | F | 0 | Z | 709371 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 |  | 3.2.3.8.1.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3.2.3.8.1.2.1 | TBE For Steel Structure Items | BK-GCS-PEDCO-120-ST-TB-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | TB | 0001 | F0Z-709372 | F | 0 | Z | 709372 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 |  | 3.2.3.8.2 | Anchor Bolts
3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 |  | 3.2.3.8.2.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3.2.3.8.2.1.1 | PMR For Anchor Bolts | BK-GCS-PEDCO-120-ST-MR-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | MR | 0002 | F0Z-709373 | F | 0 | Z | 709373 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 |  | 3.2.3.8.2.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3.2.3.8.2.2.1 | TBE For Anchor Bolts | BK-GCS-PEDCO-120-ST-TB-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | TB | 0002 | F0Z-709374 | F | 0 | Z | 709374 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 |  | 3.2.3.8.3 | Blast Proof Doors
3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 |  | 3.2.3.8.3.1 | Purchase Material Requisition (PMR)
3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3.2.3.8.3.1.1 | PMR For Blast Proof Doors | BK-GCS-PEDCO-120-ST-MR-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | MR | 0003 | F0Z-709375 | F | 0 | Z | 709375 | 3 | FI
3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 |  | 3.2.3.8.3.2 | Technical Bid Evaluation (TBE)
3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3.2.3.8.3.2.1 | TBE For Blast Proof Doors | BK-GCS-PEDCO-120-ST-TB-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | TB | 0003 | F0Z-709376 | F | 0 | Z | 709376 | 3 | FI
3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 |  | 3.2.4 | Commissioning Engineering
3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 |  | 3.2.4.1 | Procedure/Plan
3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3.2.4.1.1 | Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure | BK-GCS-PEDCO-120-CO-PR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CO | PR | 0001 | F0Z-709377 | F | 0 | Z | 709377 | 1 | AFC
3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 |  | 3.2.5 | Field Engineering
3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 |  | 3.2.5.1 | Query
3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3.2.5.1.1 | Technical/Site Queries | BK-GCS-PEDCO-120-GE-TQ-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | GE | TQ | 0001 | F0Z-709378 | F | 0 | Z | 709378 | 1 | AFC
3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 |  | 3.2.5.2 | Dossier
3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3.2.5.2.1 | As-Built Document Booklets | BK-GCS-PEDCO-120-GE-DO-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | GE | DO | 0001 | F0Z-709379 | F | 0 | Z | 709379 | 2 | AB-R
3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 |  | 3.2.6 | Engineering Final Documentation
3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 |  | 3.2.6.1 | Manual
3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3.2.6.1.1 | Operating Manual | BK-GCS-PEDCO-120-GE-ML-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | GE | ML | 0001 | F0Z-709380 | F | 0 | Z | 709380 | 3 | FI
3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 |  | 3.2.6.2 | Dossier
3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3.2.6.2.1 | Final Engineering Dossier | BK-GCS-PEDCO-120-GE-DO-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | GE | DO | 0002 | F0Z-709381 | F | 0 | Z | 709381 | 2 | AB-A
G11

## Change Log
Description | Binak Doc No. | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | F-Number |  |  |  |  | Class | Final Status | Weight (%) | Add/ Modify | Remarks
[10 empty] | Prefix letter | Size | Filing Class | Serial No.
-
Quality Plan | BK-GNRAL-PEDCO-000-PM-QP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PM | QP | 0001 | [7 empty] | 0% | Deleted | از اینجا حذف شود (تکراری است؛ در مدارک QC تحت عنوان Project Quality Plan آورده شده)
Cash Flow Plan | BK-GNRAL-HD-000-PM-CP-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | CP | 0001 | F0Z-707041 | F | 0 | Z | 707041 | 4 | IFI | 0.01974% | Modify
Project Organization Charts | BK-GNRAL-HD-000-PM-CH-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | CH | 0001 | F0Z-707042 | F | 0 | Z | 707042 | 4 | IFI | 0.004386% | Modify
Cost Breakdown Structure (CBS) | BK-GNRAL-HD-000-PM-WB-0002 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | WB | 0002 | F0Z-707043 | F | 0 | Z | 707043 | 2 | AFD | 0.01096% | Modify
EPC HSE Plan | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0001 | F0Z-707044 | F | 0 | Z | 707044 | 2 | AFC | 0.02412% | Modify
Project Emergency Response Plan (ERP) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0002 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0002 | F0Z-707045 | F | 0 | Z | 707045 | 2 | AFC | 0.008772% | Modify
Guideline on Permit To Work System(PTWS) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0003 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0003 | F0Z-707046 | F | 0 | Z | 707046 | 4 | IFI | 0.004386% | Modify
HSE Operation Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0004 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0004 | F0Z-707047 | F | 0 | Z | 707047 | 2 | AFC | 0.006579% | Modify
Environmental Management Plan (EMP) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0005 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0005 | F0Z-707048 | F | 0 | Z | 707048 | 2 | AFC | 0.008772% | Modify
Specification for Medical Services | BK-GNRAL-HD-000-PM-SP-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | SP | 0001 | F0Z-707049 | F | 0 | Z | 707049 | 2 | AFD | 0.004386% | Modify
EPC Waste Management Plan | BK-GNRAL-HD-000-SA-HP-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | SA | HP | 0001 | F0Z-707050 | F | 0 | Z | 707050 | 2 | AFC | 0.008772% | Modify
Crisis Management Plan | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0004 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | PR | 0004 | F0Z-707051 | F | 0 | Z | 707051 | 2 | AFC | 0.006579% | Modify
EPC FMEA report | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0005 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | PR | 0005 | F0Z-707052 | F | 0 | Z | 707052 | 2 | AFC | 0.006579% | Modify
PSSR Procedure | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0006 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | PR | 0006 | F0Z-707053 | F | 0 | Z | 707053 | 2 | AFC | 0.002193% | Modify
Project Coordination Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0001 | F0Z-707055 | F | 0 | Z | 707055 | 2 | AFD | 0.004873% | Modify
Progress Measurement Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0002 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0002 | F0Z-707056 | F | 0 | Z | 707056 | 2 | AFD | 0.009747% | Modify
Document Numbering Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0003 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0003 | F0Z-707057 | F | 0 | Z | 707057 | 2 | AFD | 0.009747% | Modify
Change Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0004 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0004 | F0Z-707058 | F | 0 | Z | 707058 | 2 | AFD | 0.004873% | Modify
Invoicing Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0005 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0005 | F0Z-707059 | F | 0 | Z | 707059 | 2 | AFD | 0.009747% | Modify
Correspondence Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0006 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0006 | F0Z-707060 | F | 0 | Z | 707060 | 2 | AFD | 0.004873% | Modify
Meeting Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0007 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0007 | F0Z-707061 | F | 0 | Z | 707061 | 2 | AFD | 0.004873% | Modify
Reporting Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0008 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0008 | F0Z-707062 | F | 0 | Z | 707062 | 2 | AFD | 0.01462% | Modify
Procurement & Services Contracting Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0009 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0009 | F0Z-707063 | F | 0 | Z | 707063 | 2 | AFD | 0.004873% | Modify
Eng. Document Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0010 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0010 | F0Z-707064 | F | 0 | Z | 707064 | 2 | AFC | 0.009747% | Modify
Material Control Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0011 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0011 | F0Z-707065 | F | 0 | Z | 707065 | 2 | AFD | 0.009747% | Modify
Completion & Handover Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0012 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0012 | F0Z-707066 | F | 0 | Z | 707066 | 2 | AFD | 0.009747% | Modify
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0025 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0025 | [7 empty] | 0% | Deleted |  |  | 0 | Deleted
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0026 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0026 | [7 empty] | 0% | Deleted |  |  | 0 | Deleted
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0027 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0027 | [7 empty] | 0% | Deleted |  |  | 0 | Deleted
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0028 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0028 | [7 empty] | 0% | Deleted |  |  | 0 | Deleted
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0029 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0029 | [7 empty] | 0% | Deleted |  |  | 0 | Deleted
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0030 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0030 | [7 empty] | 0% | Deleted |  |  | 0 | Deleted
Delay Analysis Report | BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-RT-0054 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | GE | RT | 0054 | [7 empty] | 0% | Deleted
Earthing & Lightning calculation | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-CN-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | CN | 0001 | F0Z-707099 | F | 0 | Z | 707099 | 2 | AFC | 0% | Added
Lighting Calculation | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-CN-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | CN | 0002 | F0Z-707100 | F | 0 | Z | 707100 | 2 | AFC | 0% | Added
Piping Hydrostatic Test Diagram - Sub Surface | BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-PR-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PI | PR | 0002 | [7 empty] | 0 | Deleted
Specification For LBV | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0016 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Pipeline Standard Drawing For Line Marker Post and Cathodic Protection System | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0001 | F4L-707166 | F | 4 | L | 707166 | 2 | AFC | 0 | Modify |  | Pipeline Standard Drawing For Line Marker
Pipeline Standard Drawing For Cover Slabs And Set-On-Weight | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0013 | F5L-707177 | F | 5 | L | 707177 | 2 | AFC | 1.6356e-07 | Modify |  | Pipeline Standard Drawing For Slab Bridge And Set-On-Weight
Pipeline Hydrostatic Test Diagram - Sub Surface | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-PR-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | PR | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | در بسته های کاری دیده شده است
Specification For CCTV | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | SP | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
CCTV Typical Installation Details & Notes | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | DW | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Design Criteria for Road and Paving | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DC-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DC | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Merged- Civil Design Criteria
Structural Design Criteria | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DC-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DC | 0001 | F0Z-707266 | F | 0 | Z | 707266 | 2 | AFD | 3.9284e-06 | Modify |  | Design Criteria For Concrete Works
Design Criteria For Steel Structure | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DC-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DC | 0002 | [7 empty] | 0 | Deleted | Merged- Structural Design Criteria
Design Criteria For Load & Forces | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DC-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DC | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Merged- Structural Design Criteria
Field Joint Coating Procedure For Pipeline | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0035 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0035 | F0Z-707315 | F | 0 | Z | 707315 | 2 | AFC | 6.1388e-06 | Moved | Moved From QC General Document
Pressure Test Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0046 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0046 | F0Z-707316 | F | 0 | Z | 707316 | 2 | AFC | 6.1388e-06 | Added
Process Data Sheets For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707347 | F | 0 | Z | 707347 | 2 | AFC | 3.9899e-06 | Added
Process Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-DT-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | DT | 0002 | F0Z-707348 | F | 0 | Z | 707348 | 2 | AFC | 3.9899e-06 | Added
WHCP Hydraulic \Peneumatic Diagrams - Wellheads | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DG-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | DG | 0002 | F2J-707372 | F | 2 | J | 707372 | 2 | AFC | 1.4834e-06 | Modify
HVAC Power Cabling Arrangement Layout of Well Pad Buildings | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0009 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | PY | 0009 | [7 empty] | 0 | Deleted
PDMS Model Review Report (30%) - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | RT | 0004 | F0Z-707958 | F | 0 | Z | 707958 | 2 | AFC | 1.3383e-06 | Modify
Data sheet for Level Transmitter - W007S & Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0012 | F9Z-707982 | F | 9 | Z | 707982 | 2 | AFC | 5.6632e-07 | Added
Access Platforms Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0017 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate
PMR For Level Transmitter - W007S & Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0019 | F0Z-708139 | F | 0 | Z | 708139 | 4 | IFI | 1.871e-07 | Added
TBE/TBA For Level Transmitter - W007S & Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0019 | F0Z-708140 | F | 0 | Z | 708140 | 4 | IFI | 4.3657e-07 | Added
Transversal Profiles For Gas Pipeline (to Siahmakan) | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DW-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DW | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Moved to SU
Plan & Profile Drawings For Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DW-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DW | 0004 | [7 empty] | 0 | Deleted | Moved to SU
Transversal Profiles For Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-PL-DW-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | DW | 0005 | [7 empty] | 0 | Deleted | Moved to SU
Data Sheets For Temperature Gauge | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0004 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate
Plan & Profile Drawings For Gas Pipeline (to Siahmakan) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0001 | F4A-708656 | F | 4 | A | 708656 | 2 | AFC | 2.1017e-05 | Added
Plan & Profile Drawings For Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0002 | F4A-708657 | F | 4 | A | 708657 | 2 | AFC | 1.0508e-05 | Added
Transversal Profiles For Gas Pipeline (to Siahmakan) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0003 | F4A-708658 | F | 4 | A | 708658 | 2 | AFC | 1.5763e-05 | Added
Transversal Profiles For Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0004 | F4A-708659 | F | 4 | A | 708659 | 2 | AFC | 5.2542e-06 | Added
PMR For Bulk Items, Earthing & Lighting in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MR-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MR | 0004 | F0Z-708716 | F | 0 | Z | 708716 | 4 | IFI | 1.7391e-06 | Modify
TBE For Electrical Bulk Items, Earthing & Lighting in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-TB-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | TB | 0004 | F0Z-708717 | F | 0 | Z | 708717 | 4 | IFI | 4.0579e-06 | Modify
Process Data Sheets of Diesel Pump | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0029 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0029 | F0Z-708773 | F | 0 | Z | 708773 | 2 | AFC | 1.715e-05 | Added
Mechanical Data Sheets For Glycol Sump Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0034 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0034 | F0Z-708862 | F | 0 | Z | 708862 | 2 | AFC | 1.0666e-05 | Added
Mechanical Data Sheets For Glycol Drain Pump | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0035 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0035 | F0Z-708863 | F | 0 | Z | 708863 | 2 | AFC | 1.0666e-05 | Added
Mechanical Data Sheets For Chemical Injection Packages | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0032 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0032 | [7 empty] | 0 | Deleted
Mechanical Data Sheets For Overhead Traveling Cranes | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0033 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0033 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate
CCTV Typical Installation Details & Notes | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DW-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DW | 0002 | [7 empty] | 1.5022e-06 | Deleted | Duplicate
CCTV Equipment Layout For Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0009 | [7 empty] | 2.2493e-05 | Deleted | Duplicate
CCTV Equipment Layout For Desalting Unit Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0010 | [7 empty] | 2.2493e-05 | Deleted | Duplicate
Wiring Diagram For Interposing Relay Panel (IRP) | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DG | 0011 | [7 empty] | 6.9575e-06 | Deleted | Duplicate
Data Sheets For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-TE-DT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | DT | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Block Diagram For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0002 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Block Diagram For CCTV in Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
CCTV Equipment Layout For Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0003 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
CCTV Equipment Layout For Desalting Unit Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0004 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Cable Schedule For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | LI | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Cable Schedule For CCTV in Binak DU Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | LI | 0002 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
MTO For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MT | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
MTO For CCTV in Binak DU Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MT | 0002 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate - Move to IN
Geotechnic | [16 empty] | Modify
TBE For Bolt/Nuts | BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | TB | 0006 | F0Z-709254 | F | 0 | Z | 709254 | 4 | IFI | 1.5358e-06 | Modify |  | PMR For Bolt/Nuts
PMR For CCTV System | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MR | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate
TBE For CCTV System | BK-GCS-PEDCO-120-TE-TB-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | TB | 0001 | [7 empty] | 0 | Deleted | Duplicate
Earthing & Lightning calculation | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-CN-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | CN | 0001 | F0Z-707099 | F | 0 | Z | 707099 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه تهیه این مدارک توسط پیمانکار ساندویچ پنل ، نیازی به تهیه آنها نیست.
Lighting Calculation | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-CN-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | CN | 0002 | F0Z-707100 | F | 0 | Z | 707100 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه تهیه این مدارک توسط پیمانکار ساندویچ پنل ، نیازی به تهیه آنها نیست.
Specification For Pipeline Cleaning and Flushing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0013 | F0Z-707163 | F | 0 | Z | 707163 | 2 | AFD |  | Deleted | ادغام دو مدرک مشخص شده و تهیه وارسال آنها درقالب مدرک Specification for Pipeline Flushing, Cleaning and Hydrostatic Testing.
Specification For Civil Works | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-SP-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | SP | 0001 | F0Z-707241 | F | 0 | Z | 707241 | 2 | AFD |  | Deleted | کلیه مشخصات فنی لازم در سایر مدارک این زیرشاخه ارائه شده است.
Standard Drawing For Civil Works | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0001 | F4S-707247 | F | 4 | S | 707247 | 2 | AFD |  | Deleted | کلیه دیتیل های لازم در سایر مدارک ارائه شده است و اگر احیانا دیتیلی باقی بماند در مدرک Miscellaneous Items ارائه می شود.
Standard Drawing For Concrete Continues Weight | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0010 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0010 | F4S-707256 | F | 4 | S | 707256 | 2 | AFD |  | Deleted | بنابر کامنت کارفرمای اصلی (نفت خیز جنوب) اطلاعات این مدرک به بخش خط لوله منتقل شده است.
Standard Drawing For Major Floodway Crossing | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0012 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0012 | F4S-707257 | F | 4 | S | 707257 | 2 | AFD |  | Deleted | دیتیل های این مدرک مربوط به خط لوله است که در مدارک مربوط به Crossing در بخش مربوط به خطوط لوله به صورت مبسوط ارائه شده است.
Specification For Steel Structural Works | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | SP | 0008 | F0Z-707274 | F | 0 | Z | 707274 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به آنکه دور مدرک Fabrication و Erection ارائه می شود، مطلب دیگری در خصوص سازه های فلزی باقی نمی ماند. لذا درخواست می شود که این مدرک حذف شود.
Concrete Reinforcement Shape Code | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0016 | F4M-707287 | F | 4 | M | 707287 | 2 | AFD |  | Deleted | بنابر کامنت کارفرمای اصلی این مدرک حذف شده است. کلیه جداول مربوط به آرماتوربندی همراه با شکل کامل قطعه در تمامی مدارک بتنی ارائه می شود.
Data Sheets For Pressure Switch and Differential Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0011 | F9Z-707981 | F | 9 | Z | 707981 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
PMR For Pressure Transmitter/Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0010 | F0Z-708121 | F | 0 | Z | 708121 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
TBE/TBA For Pressure Transmitter/Pressure Switch - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0010 | F0Z-708122 | F | 0 | Z | 708122 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
P&ID for Diesel Oil Drum- BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-708186 | F | 2 | A | 708186 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Potable Water Tank - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-708187 | F | 2 | A | 708187 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Line List - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-708188 | F | 0 | Z | 708188 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Process Data Sheets For Instrument Devices - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-708189 | F | 0 | Z | 708189 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Diesel Oil Drum- BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-708272 | F | 2 | A | 708272 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Potable Water Tank - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-708273 | F | 2 | A | 708273 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Line List - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-708274 | F | 0 | Z | 708274 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Process Data Sheets For Instrument Devices - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-708275 | F | 0 | Z | 708275 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Diesel Oil Drum- BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-708354 | F | 2 | A | 708354 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Potable Water Tank - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-708355 | F | 2 | A | 708355 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Line List - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-708356 | F | 0 | Z | 708356 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Process Data Sheets For Instrument Devices - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-708357 | F | 0 | Z | 708357 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Diesel Oil Drum- BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-708436 | F | 2 | A | 708436 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
P&ID for Potable Water Tank - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-708437 | F | 2 | A | 708437 | 1 | AFC |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Line List - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-708438 | F | 0 | Z | 708438 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
Process Data Sheets For Instrument Devices - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-708439 | F | 0 | Z | 708439 | 2 | AFD |  | Deleted | بر اساس دستور مدیریت محترم مهندسی واحد گچساران ( آقای مهندس عزیزیان) مدارک فرآیندی از چاههای تعمیری حذف می گردد.
MTO For Insulation Joints | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0007 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0007 | F8Z-708562 | F | 8 | Z | 708562 | 3 | IFI |  | Deleted | خطوط پایپینگی عایق دار در این واحد وجود ندارد
MTO For Coating of Underground Piping | BK-PPL-PEDCO-320-PI-MT-0010 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | MT | 0010 | F8Z-708565 | F | 8 | Z | 708565 | 3 | IFI |  | Deleted | خط پایپینگی دفنی در این واحد وجود ندارد
Stress Analysis Calculations Report For Pipelines | BK-PPL-PEDCO-320-PL-RT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | RT | 0001 | F0Z-708575 | F | 0 | Z | 708575 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به حذف خط روزمینی 4 اینچی دیگر نیازی به تهیه این محاسبات نمی باشد.
Fire & Gas Detection Design Criteria | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DC | 0002 | F0Z-708580 | F | 0 | Z | 708580 | 2 | AFD |  | Deleted | خذف. به دلیل آنکه در ایستگاه کمپرسور از فلسفه ایستگاه تبعیت میشود که مدرک مختص به خود را دارد و در سیاهمکان نیز اصلا تجهیز اعلان حریق در محوطه پیگ رانی استفاده نشده ، پس تجهیزات جدید مطابق فلسفه ایستگاه برای تجهیزات موجود طراحی میشود)
Data Sheets For F&G Detectors & Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0011 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0011 | F9Z-708588 | F | 9 | Z | 708588 | 2 | AFD |  | Deleted | در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود)
ESD Level Hierarchy | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0003 | F2J-708594 | F | 2 | J | 708594 | 2 | AFD |  | Deleted | حذف چون تنها یک تجهیزبرای توقف اضطراری دارد و جزئیات در لاجیک نمایش داده میشود)
ESD System Loop Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0004 | F2J-708595 | F | 2 | J | 708595 | 2 | AFD |  | Deleted | Mergeed with BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0005
ESD Logic Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LD | 0002 | F1J-708600 | F | 1 | J | 708600 | 2 | AFD |  | Deleted | Merged wiith BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0001
Control Room Cable Route Layout | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0001 | F2J-708601 | F | 2 | J | 708601 | 1 | AFC |  | Deleted | حذف. به دلیل انکه تعداد کابلها در سیاهمکان اندک است و نقشه کابل اتاق موجود برای کشیدن جزئیات وجود ندارد. ورودی کابل به اتاق در مدرک مسیر کابل اصلی نشان داده میشود و بقیه در سایت تصمیم گیری و نهایی میگردد. در ایستگاه تقوییت فشار در نقشه های مرتبط با بسته ایستگاه جزئیات اورده شده است)
Control Room Arrangement Layout | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0006 | F2J-708604 | F | 2 | J | 708604 | 1 | AFC |  | Deleted | حذف. تابلو یا تجهیز جدیدی در اتاق اضافه نمیشود)
F&G System Loop Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0007 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0007 | F2J-708605 | F | 2 | J | 708605 | 1 | AFC |  | Deleted | حذف مطابق بالا.در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود)
F&G Cause and Effect Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0008 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0008 | F2J-708606 | F | 2 | J | 708606 | 1 | AFC |  | Deleted | حذف مطابق بالا .در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود
F&G Location Layout For Process Area | BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0009 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | PY | 0009 | F2J-708607 | F | 2 | J | 708607 | 1 | AFC |  | Deleted | حذف مطابق بالا .در سیاهمکان تجهیزی وجودندارد و در ایستگاه تقویت فشار پیشنهاد میشود برای این محوطه در بسته ایستگاه طراحی و خرید شود)
I/O List For ESD /F&G System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0003 | F0Z-708610 | F | 0 | Z | 708610 | 2 | AFD |  | Deleted | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0002
I&C Power Consumption Summary | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0006 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0006 | F0Z-708613 | F | 0 | Z | 708613 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
F&G Detector List | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0008 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0008 | F0Z-708615 | F | 0 | Z | 708615 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
Data Sheets For Safety Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-DT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | DT | 0002 | F0Z-708623 | F | 0 | Z | 708623 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Data Sheets For fire fighting Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-DT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | DT | 0003 | F0Z-708624 | F | 0 | Z | 708624 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Data Sheets For safety sign | BK-PPL-PEDCO-320-SA-DT-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | DT | 0004 | F0Z-708625 | F | 0 | Z | 708625 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout | BK-PPL-PEDCO-320-SA-PY-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | PY | 0002 | F2L-708627 | F | 2 | L | 708627 | 1 | AFC |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Escape Route & Safety Sign Layout | BK-PPL-PEDCO-320-SA-PY-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | PY | 0003 | F2L-708628 | F | 2 | L | 708628 | 1 | AFC |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
MTO For Safety & Fire Fighting Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-MT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | MT | 0001 | F8Z-708631 | F | 8 | Z | 708631 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Calculation Note For Cathodic Protection System for Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-CN-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | CN | 0001 | F0Z-708632 | F | 0 | Z | 708632 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به ارسال این مدرک در بسته GCS، نیازی به تولید مجدد مدرک نمی باشد
PMR For ESD System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0002 | F0Z-708674 | F | 0 | Z | 708674 | 2 | AFD |  | Deleted | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0001
TBE For ESD System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0002 | F0Z-708675 | F | 0 | Z | 708675 | 3 | IFI |  | Deleted | Merged with BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0001
PMR For F&G Devices | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0019 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0019 | F0Z-708700 | F | 0 | Z | 708700 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
TBE For F&G Devices | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0019 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0019 | F0Z-708701 | F | 0 | Z | 708701 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به نبود تجهیز جدید در این بسته ، نیازی به تهیه این مدرک نیست.
PMR For Safety Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-MR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | MR | 0001 | F0Z-708704 | F | 0 | Z | 708704 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
TBE For Safety Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-TB-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | TB | 0001 | F0Z-708705 | F | 0 | Z | 708705 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
PMR For Fire Fighting Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-MR-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | MR | 0002 | F0Z-708706 | F | 0 | Z | 708706 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
TBE For Fire Fighting Equipment | BK-PPL-PEDCO-320-SA-TB-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | TB | 0002 | F0Z-708707 | F | 0 | Z | 708707 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
PMR For Safety Signs | BK-PPL-PEDCO-320-SA-MR-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | MR | 0003 | F0Z-708708 | F | 0 | Z | 708708 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
TBE For Safety Signs | BK-PPL-PEDCO-320-SA-TB-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SA | TB | 0003 | F0Z-708709 | F | 0 | Z | 708709 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به بازدید میدانی نیازی به تجهیز ایمنی خاصی در ایستگاه سیاهمکان نیست و تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه تقویت فشار جدید بینک نیز در مدارک مربوط به این ایستگاه دیده خواهد شد. لذا درخواست می گردد این مدارک حذف گردند.
Process Data Sheets For Glycol Sump Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0027 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0027 | F0Z-708771 | F | 0 | Z | 708771 | 2 | AFD |  | Deleted
Plumbing & Sewage Piping Layout For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0005 | F4B-708875 | F | 4 | B | 708875 | 1 | AFC |  | Deleted | Not Applicable
HVAC System Duct Plan For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0007 | F4B-708878 | F | 4 | B | 708878 | 1 | AFC |  | Deleted | Not Applicable
Overall Plot Plan Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DW | 0008 | F5A-708898 | F | 5 | A | 708898 | 2 | AFD |  | Deleted | Not Applicable as the whole system is shown in the GCS unit Plot Plan
Data Sheets For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0007 | F9Z-708928 | F | 9 | Z | 708928 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
Calculation Note for UPS of CCTV in Desalting, Production & CS Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0010 | F0Z-709016 | F | 0 | Z | 709016 | 2 | AFD |  | Deleted | By Vendor
Data Sheets For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0012 | F0Z-709029 | F | 0 | Z | 709029 | 2 | AFD |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
Wiring Diagrams For Cathodic Protection Systems | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DG | 0006 | F2P-709044 | F | 2 | P | 709044 | 2 | AFD |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
Cathodic Protection System Layout | BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | PY | 0009 | F2P-709054 | F | 2 | P | 709054 | 1 | AFC |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
Single Line Diagram for UPS of CCTV in Desalting, Production & CS Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | SL | 0009 | F2P-709057 | F | 2 | P | 709057 | 1 | AFC |  | Deleted | By Vendor
Cable Schedule For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | LI | 0004 | F0Z-709069 | F | 0 | Z | 709069 | 2 | AFD |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
MTO For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MT | 0005 | F8Z-709077 | F | 8 | Z | 709077 | 3 | IFI |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
Typical Installation Details & Notes For Telecommunication Tower | BK-GCS-PEDCO-120-TE-DW-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | DW | 0001 | F2T-709085 | F | 2 | T | 709085 | 3 | IFI |  | Deleted | By Vendor
PMR For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0012 | F0Z-709289 | F | 0 | Z | 709289 | 2 | AFD |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
TBE For Pressure/ Differential Pressure Switch | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0012 | F0Z-709290 | F | 0 | Z | 709290 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به حذف این تجهیز و جایگزینی آن با ترنسمیتر ،دیگر نیازی به تهیه این مدرک نیست.
PMR For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0013 | F0Z-709351 | F | 0 | Z | 709351 | 2 | AFD |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
TBE For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0013 | F0Z-709352 | F | 0 | Z | 709352 | 3 | IFI |  | Deleted | در ایستگاه تقویت فشار گاز هیچ گونه فعالیتی برای حفاظت کاتودیک در نظر گرفته نخواهد شد
PMR For UPS of CCTV in Desalting, Production & CS Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | MR | 0017 | F0Z-709359 | F | 0 | Z | 709359 | 2 | AFD |  | Deleted | By Vendor
TBE for UPS of CCTV in Desalting, Production & CS Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | TB | 0017 | F0Z-709360 | F | 0 | Z | 709360 | 3 | IFI |  | Deleted | By Vendor
G06
Progress Measurement Procedure | BK-GNRAL-HD-000-PM-PR-0014 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | PR | 0014 | F0Z-707056 | F | 0 | Z | 707056 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc No
Sanitary System & Potable Water Layout For Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-CV-PY-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | CV | PY | 0002 | F4S-709382 | F | 4 | S | 709382 | 1 | AFC |  | Added
Specification For Pipeline Flushing, Cleaning And Hydrostatic Testing | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0008 | F0Z-707158 | F | 0 | Z | 707158 | 2 | AFD |  | Modified
Specification For LBV | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0016 | F9J-707191 | F | 9 | J | 707191 | 2 | AFD |  | Moved from IN
Pipeline Standard Drawing For Line Marker | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | DW | 0001 | F4L-707166 | F | 4 | L | 707166 | 2 | AFD |  | Modified | درخواست کارفرمای اصلی (مناطق) مبنی بر حذف اطلاعات مربوط به حفاظت کاتدیک بوده است. لذا فقط مارکر در این نقشه ارائه می شود.
Specification For LBV | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0013 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0013 | F9J-707191 | F | 9 | J | 707191 | 2 | AFD |  | Moved to PL
Standard Drawing For Valve Box | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0016 | F4S-707258 | F | 4 | S | 707258 | 3 | IFI |  | Modified | IFI to AFC
Standard Drawing For Fire Hydrant PAD | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0018 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0018 | F4S-707259 | F | 4 | S | 707259 | 3 | IFI |  | Modified | با توجه آنکه هایدرانت ها داخل پیت و زیر زمین قرار نمی گیرد و در سطح زمین است بنابراین اسم مدرک تغییر داده شده است. IFI to AFC
Standard Drawing For Cable Pull Pit | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0020 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0020 | F4S-707260 | F | 4 | S | 707260 | 3 | IFI |  | Modified | IFI to AFC
Data Sheets For Diesel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-DT-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | DT | 0001 | F0Z-707351 | F | 0 | Z | 707351 | 2 | AFD |  | Modified
Architectural Drawing For Fire Shed | BK-SSGRL-PEDCO-110-AR-DW-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | AR | DW | 0001 | F4A-709388 | F | 4 | A | 709388 | 2 | AFD |  | Added
Foundation Drawing For Fire Shed | BK-SSGRL-PEDCO-110-ST-DW-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ST | DW | 0001 | F4A-709389 | F | 4 | A | 709389 | 2 | AFD |  | Added
Structural Drawing For Fire Shed | BK-SSGRL-PEDCO-110-ST-DW-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ST | DW | 0002 | F4A-709389 | F | 4 | A | 709389 | 2 | AFD |  | Added
PMR For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-MR-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | MR | 0001 | F0Z-709384 | F | 0 | Z | 709384 | 2 | AFD |  | Added
TBE For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-TB-0001 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | TB | 0001 | F0Z-709385 | F | 0 | Z | 709385 | 3 | IFI |  | Added
PMR For Potable Water Tank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-MR-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | MR | 0002 | F0Z-709386 | F | 0 | Z | 709386 | 2 | AFD |  | Added
TBE For Potable Water Tank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-TB-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ME | TB | 0002 | F0Z-709387 | F | 0 | Z | 709387 | 3 | IFI |  | Added
Material Flow Diagram - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707436 | F | 2 | A | 707436 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Calculation Note For WHCP/HPU Shelter | BK-W018S-PEDCO-110-ST-CN-0003 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | CN | 0003 | F0Z-709394 | F | 0 | Z | 709394 | 2 | AFD |  | Added
Process Data Sheets For Instrument Devices - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707519 | F | 0 | Z | 707519 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Material Flow Diagram - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707523 | F | 2 | A | 707523 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Process Data Sheets For Instrument Devices - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707607 | F | 0 | Z | 707607 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Material Flow Diagram - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707619 | F | 2 | A | 707619 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Process Data Sheets For Instrument Devices - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707749 | F | 0 | Z | 707749 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Material Flow Diagram - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707753 | F | 2 | A | 707753 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Process Data Sheets For Instrument Devices - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707835 | F | 0 | Z | 707835 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Material Flow Diagram - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707839 | F | 2 | A | 707839 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Process Data Sheets For Instrument Devices - W007S & Extension Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PR-DT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | F0Z-707931 | F | 0 | Z | 707931 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Material Flow Diagram - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DG-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0001 | F2A-707948 | F | 2 | A | 707948 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Material Flow Diagram - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-DG-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | DG | 0002 | F2A-707949 | F | 2 | A | 707949 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
Calculation Note for DC Charger System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-CN-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | CN | 0001 | F0Z-709390 | F | 0 | Z | 709390 | 2 | AFD |  | Added
Calculation Note for UPS System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-CN-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | CN | 0002 | F0Z-709391 | F | 0 | Z | 709391 | 2 | AFD |  | Added
Data Sheets for DC Charger - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-DT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | DT | 0001 | F0Z-709392 | F | 0 | Z | 709392 | 2 | AFD |  | Added
Data Sheets for UPS - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-DT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | DT | 0002 | F0Z-709393 | F | 0 | Z | 709393 | 2 | AFD |  | Added
Site Visit Report - Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-SU-RT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SU | RT | 0001 | F0Z-708052 | F | 0 | Z | 708052 | 3 | IFI |  | Modified
TBE For Line Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PL-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PL | TB | 0001 | F0Z-708100 | F | 0 | Z | 708100 | 3 | IFI |  | Modified
Site Visit Report (Civil Work) - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708212 | F | 0 | Z | 708212 | 3 | IFI |  | Modified
Site Visit Report (Civil Work) - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708298 | F | 0 | Z | 708298 | 3 | IFI |  | Modified
Site Visit Report (Civil Work) - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708380 | F | 0 | Z | 708380 | 3 | IFI |  | Modified
Site Visit Report (Civil Work) - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-CV-RT-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | CV | RT | 0001 | F0Z-708462 | F | 0 | Z | 708462 | 3 | IFI |  | Modified
Process Data Sheets For Instrument Devices | BK-PPL-PEDCO-320-PR-DT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PR | DT | 0001 | F0Z-708539 | F | 0 | Z | 708539 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
MTO For Pipe Line Underground Coating | BK-PPL-PEDCO-320-PL-MT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PL | MT | 0002 | F8Z-708577 | F | 8 | Z | 708577 | 3 | IFI |  | Modified | با توجه به نیاز پروژه و نامفهوم بودن عنوان مدرک اصلاح گردید
Control System/ESD system Loop Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0005 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0005 | F2J-708596 | F | 2 | J | 708596 | 2 | AFD |  | Modified
Instrument Junction Box Termination Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0007 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DG | 0007 | F2J-708598 | F | 2 | J | 708598 | 2 | AFD |  | Modified
Control System /ESD Logic Diagram | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LD | 0001 | F1J-708599 | F | 1 | J | 708599 | 2 | AFD |  | Modified
I/O List For Control /ESD System | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0002 | F0Z-708609 | F | 0 | Z | 708609 | 2 | AFD |  | Modified
Instrument Cable List | BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0007 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0007 | F0Z-708614 | F | 0 | Z | 708614 | 2 | AFD |  | Modified
MTO For Instrument Cable | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MT-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MT | 0002 | F8Z-708617 | F | 8 | Z | 708617 | 3 | IFI |  | Modified
MTO For Instrument Junction box and Gland | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MT-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MT | 0003 | F8Z-708618 | F | 8 | Z | 708618 | 3 | IFI |  | Modified
Site Visit Report (Civil Work) - 8" & 4" Pipelines | BK-PPL-PEDCO-320-CV-RT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | CV | RT | 0001 | F0Z-708651 | F | 0 | Z | 708651 | 3 | IFI |  | Modified
PMR For Control System/ESD | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0001 | F0Z-708672 | F | 0 | Z | 708672 | 2 | AFD |  | Modified
TBE For Control System/ESD | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0001 | F0Z-708673 | F | 0 | Z | 708673 | 3 | IFI |  | Modified
PMR For Instrument Junction box and Gland | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0016 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0016 | F0Z-708694 | F | 0 | Z | 708694 | 2 | AFD |  | Modified
TBE For Instrument Junction box and Gland | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0016 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0016 | F0Z-708695 | F | 0 | Z | 708695 | 3 | IFI |  | Modified
PMR For Instrument Cable | BK-PPL-PEDCO-320-IN-MR-0018 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | MR | 0018 | F0Z-708698 | F | 0 | Z | 708698 | 2 | AFD |  | Modified
TBE For Instrument Cable | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0018 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0018 | F0Z-708699 | F | 0 | Z | 708699 | 3 | IFI |  | Modified
Duty Specification for LP Flare Package (PK-2201) | BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | SP | 0003 | F0Z-708737 | F | 0 | Z | 708737 | 2 | AFD |  | Modified
Mechanical Data Sheets For Glycol Sump Drum | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0036 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0036 | F0Z-709383 | F | 0 | Z | 709383 | 2 | AFD |  | Added
Material flow Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-PI-DG-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | DG | 0001 | F2A-708900 | F | 2 | A | 708900 | 2 | AFD |  | Modified | Change Doc Type
CCTV Equipment Layout For GCS Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0007 | F2J-708964 | F | 2 | J | 708964 | 1 | AFC |  | Modified
CCTV Control Room Location Layout in Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0009 | F2J-709413 | F | 2 | J | 709413 | 1 | AFC |  | Added
CCTV Rack Room Location Layout in Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0010 | F2J-709414 | F | 2 | J | 709414 | 1 | AFC |  | Added
Telecomm Equipment Layout For Area | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0005 | F2T-709091 | F | 2 | T | 709091 | 1 | AFC |  | Modified
Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0008 | F4B-709396 | F | 4 | B | 709396 | 2 | AFD |  | Added
Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0009 | F4B-709397 | F | 4 | B | 709397 | 2 | AFD |  | Added
Architectural Drawing For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0010 | F4B-709398 | F | 4 | B | 709398 | 2 | AFD |  | Added
Rough Grading Plan and Details | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0007 | F5S-709395 | F | 5 | S | 709395 | 1 | AFC |  | Added
Site Visit Report (Civil Work) - GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-RT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | RT | 0001 | F0Z-709116 | F | 0 | Z | 709116 | 3 | IFI |  | Modified
Calculation Note For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0027 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0027 | F0Z-709399 | F | 0 | Z | 709399 | 2 | AFD |  | Added
Calculation Note for CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0028 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0028 | F0Z-709400 | F | 0 | Z | 709400 | 2 | AFD |  | Added
Calculation Note For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0029 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0029 | F0Z-709401 | F | 0 | Z | 709401 | 2 | AFD |  | Added
Foundation Drawing For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0075 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0075 | F4Q-709402 | F | 4 | Q | 709402 | 2 | AFD |  | Added
Structural Drawing For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0076 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0076 | F4M-709403 | F | 4 | M | 709403 | 2 | AFD |  | Added
Foundation Drawing For CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0077 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0077 | F4Q-709404 | F | 4 | Q | 709404 | 2 | AFD |  | Added
Structural Drawing For CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0078 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0078 | F4M-709405 | F | 4 | M | 709405 | 2 | AFD |  | Added
Foundation Drawing For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0079 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0079 | F4Q-709406 | F | 4 | Q | 709406 | 2 | AFD |  | Added
Structural Drawing For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0080 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0080 | F4M-709407 | F | 4 | M | 709407 | 2 | AFD |  | Added
G07
LV Switchgear Single Line Diagram for Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-HV-PY-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | HV | PY | 0003 | F4B-709422 | F | 4 | B | 709422 | 2 | AFC |  | Added
LV Switchgear Single Line Diagram for Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-SL-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | SL | 0001 | F2P-709419 | F | 2 | P | 709419 | 2 | AFC |  | Added
Specification For LBV | BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-SP-0016 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | PL | SP | 0016 | F9J-707191 | F | 9 | J | 707191 | 2 | AFD |  | Deleted
Specification For Control Panels and System Cabinets | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0011 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | IN | SP | 0011 | F9J-707188 | F | 9 | J | 707188 | 2 | AFD |  | Deleted
Standard Drawing For Pipe Bedding | BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0039 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | CV | DW | 0039 | F4S-707264 | F | 4 | S | 707264 | 2 | AFC |  | Modify
Specification for Welding Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0015 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0015 | F0Z-707302 | F | 0 | Z | 707302 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به تهیه این مدرک با عناوین WPS برای هر بخش نیازی به تهیه این مدرک نمی باشد.
Pressure Test Procedure | BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0046 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | QC | PR | 0046 | F0Z-707316 | F | 0 | Z | 707316 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به وجود مدرک نظیر در بخش پایپینگ، از اینجا حذف میشود
Data sheets for level Gauge | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0004 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | DT | 0004 | F9Z-709408 | F | 9 | Z | 709408 | 2 | AFD |  | Deleted
Set Point & Alarm List- Wellheads | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-LI-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | IN | LI | 0002 | F0Z-709420 | F | 0 | Z | 709420 | 2 | AFC |  | Added
Calculation Note For UPS System of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0006 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0006 | F0Z-707382 | F | 0 | Z | 707382 | 2 | AFD |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
Data Sheets For UPS of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DT | 0002 | F0Z-707389 | F | 0 | Z | 707389 | 2 | AFC |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
Road Crossing Location List | BK-W018S-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707448 | F | 0 | Z | 707448 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد
PMR For Steel Structure Items - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-707502 | F | 0 | Z | 707502 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-707503 | F | 0 | Z | 707503 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-707504 | F | 0 | Z | 707504 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-707505 | F | 0 | Z | 707505 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Geomembrane - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-707506 | F | 0 | Z | 707506 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-707507 | F | 0 | Z | 707507 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-707508 | F | 0 | Z | 707508 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-707509 | F | 0 | Z | 707509 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
Road Crossing Location List | BK-W028-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707535 | F | 0 | Z | 707535 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد
PMR For Steel Structure Items - W028 | BK-W028-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-707588 | F | 0 | Z | 707588 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W028 | BK-W028-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-707589 | F | 0 | Z | 707589 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W028 | BK-W028-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-707590 | F | 0 | Z | 707590 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W028 | BK-W028-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-707591 | F | 0 | Z | 707591 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Geomembrane - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-707592 | F | 0 | Z | 707592 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-707593 | F | 0 | Z | 707593 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-707594 | F | 0 | Z | 707594 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W028 | BK-W028-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-707595 | F | 0 | Z | 707595 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
Road Crossing Location List | BK-W046S-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707632 | F | 0 | Z | 707632 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد
PMR For Level Gauge- W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-MR-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0004 | F0Z-709411 | F | 0 | Z | 709411 | 2 | AFD |  | Deleted
TBE/TBA For Level Gauge- W046S | BK-W046S-PEDCO-110-IN-TB-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0004 | F0Z-709412 | F | 0 | Z | 709412 | 3 | IFI |  | Deleted
PMR For UPS System - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-707710 | F | 0 | Z | 707710 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
TBE For UPS System - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-707711 | F | 0 | Z | 707711 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
PMR For Steel Structure Items - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-707730 | F | 0 | Z | 707730 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-707731 | F | 0 | Z | 707731 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-707732 | F | 0 | Z | 707732 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-707733 | F | 0 | Z | 707733 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-707734 | F | 0 | Z | 707734 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-707735 | F | 0 | Z | 707735 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
PMR For Geomembrane - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-707736 | F | 0 | Z | 707736 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-707737 | F | 0 | Z | 707737 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-707738 | F | 0 | Z | 707738 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-707739 | F | 0 | Z | 707739 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
Road Crossing Location List | BK-W035-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707765 | F | 0 | Z | 707765 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد
PMR For Steel Structure Items - W035 | BK-W035-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-707818 | F | 0 | Z | 707818 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W035 | BK-W035-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-707819 | F | 0 | Z | 707819 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W035 | BK-W035-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-707820 | F | 0 | Z | 707820 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W035 | BK-W035-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-707821 | F | 0 | Z | 707821 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Geomembrane - W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-707822 | F | 0 | Z | 707822 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-707823 | F | 0 | Z | 707823 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-707824 | F | 0 | Z | 707824 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W035 | BK-W035-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-707825 | F | 0 | Z | 707825 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
Road Crossing Location List | BK-W008N-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707851 | F | 0 | Z | 707851 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد
PMR For Steel Structure Items - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-707904 | F | 0 | Z | 707904 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-707905 | F | 0 | Z | 707905 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-707906 | F | 0 | Z | 707906 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-707907 | F | 0 | Z | 707907 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Geomembrane - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-707908 | F | 0 | Z | 707908 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-707909 | F | 0 | Z | 707909 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-707910 | F | 0 | Z | 707910 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-707911 | F | 0 | Z | 707911 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
MTO For Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-707962 | F | 8 | Z | 707962 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Fittings - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0002 | F8Z-707963 | F | 8 | Z | 707963 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Flanges - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0003 | F8Z-707964 | F | 8 | Z | 707964 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Manual Valves - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0004 | F8Z-707965 | F | 8 | Z | 707965 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Gaskets - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0005 | F8Z-707966 | F | 8 | Z | 707966 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Bolt & Nuts - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0006 | F8Z-707967 | F | 8 | Z | 707967 | 3 | IFI |  | Modify | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Pipes - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0007 | F8Z-709425 | F | 8 | Z | 709425 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Fittings - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0008 | F8Z-709426 | F | 8 | Z | 709426 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0009 | F8Z-709427 | F | 8 | Z | 709427 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0010 | F8Z-709428 | F | 8 | Z | 709428 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0011 | F8Z-709433 | F | 8 | Z | 709433 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
MTO For Bolt & Nuts - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0012 | F8Z-709434 | F | 8 | Z | 709434 | 3 | IFI |  | Added | با توجه به لزوم نهایی شدن مدرک و شروع عملیات خرید کالا می بایست جداگانه در نظر گرفته شوند
Road Crossing Location List | BK-W007S-PEDCO-110-PL-LI-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PL | LI | 0001 | F0Z-707969 | F | 0 | Z | 707969 | 2 | AFC |  | Deleted | لیست تقاطع با جاده ها و مشخصات کامل آنها به طور کامل در نقشه های پلان-پروفیل خطوط لوله درج می گردد و تهیه این لیست صرفا موجب افزونگی داده می گردد
Data Sheets For Pressure Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0002 | F9Z-707972 | F | 9 | Z | 707972 | 2 | AFC |  | Modify
Data Sheets For Level Transmitter - Extension Of Binak BC Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | DT | 0012 | F9Z-707982 | F | 9 | Z | 707982 | 2 | AFC |  | Modify
Earthing Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | PY | 0001 | F2P-708026 | F | 2 | P | 708026 | 2 | AFC |  | Deleted
Earthing & Lightning Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | PY | 0004 | F2P-708033 | F | 2 | P | 708033 | 2 | AFC |  | Deleted
PMR For Level Guage - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0020 | F0Z-709409 | F | 0 | Z | 709409 | 2 | AFD |  | Deleted
TBE/TBA For Level Guage - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0020 | F0Z-709410 | F | 0 | Z | 709410 | 3 | IFI |  | Deleted
PMR For Steel Structure Items - W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-708171 | F | 0 | Z | 708171 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-708172 | F | 0 | Z | 708172 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-708173 | F | 0 | Z | 708173 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-708174 | F | 0 | Z | 708174 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-708175 | F | 0 | Z | 708175 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- W007S/Manifold Extension | BK-W007S-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-708176 | F | 0 | Z | 708176 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
PMR For Geomembrane - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-708177 | F | 0 | Z | 708177 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-708178 | F | 0 | Z | 708178 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-708179 | F | 0 | Z | 708179 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-708180 | F | 0 | Z | 708180 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For UPS System - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708237 | F | 0 | Z | 708237 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
TBE For UPS System - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-708238 | F | 0 | Z | 708238 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
PMR For Steel Structure Items - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-708257 | F | 0 | Z | 708257 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-708258 | F | 0 | Z | 708258 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-708259 | F | 0 | Z | 708259 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-708260 | F | 0 | Z | 708260 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-708261 | F | 0 | Z | 708261 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-708262 | F | 0 | Z | 708262 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
PMR For Geomembrane - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-MR-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0001 | F0Z-708263 | F | 0 | Z | 708263 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geomembrane - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-TB-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0001 | F0Z-708264 | F | 0 | Z | 708264 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For Geotextile - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-MR-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | MR | 0002 | F0Z-708265 | F | 0 | Z | 708265 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
TBE For Geotextile - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-TB-0002 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | TB | 0002 | F0Z-708266 | F | 0 | Z | 708266 | 3 | IFI |  | Deleted | این قلم جنس جزو مصالح سیویلی محسوب میشود و لذا کالا محسوب نمیشود (که نیاز به PMR و TBE داشته باشد
PMR For UPS System - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708323 | F | 0 | Z | 708323 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
TBE For UPS System - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-708324 | F | 0 | Z | 708324 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
PMR For Steel Structure Items - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-708343 | F | 0 | Z | 708343 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-708344 | F | 0 | Z | 708344 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-708345 | F | 0 | Z | 708345 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-708346 | F | 0 | Z | 708346 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-708347 | F | 0 | Z | 708347 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-708348 | F | 0 | Z | 708348 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
PMR For UPS System - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708405 | F | 0 | Z | 708405 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
TBE For UPS System - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-708406 | F | 0 | Z | 708406 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
PMR For Steel Structure Items - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-708425 | F | 0 | Z | 708425 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-708426 | F | 0 | Z | 708426 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-708427 | F | 0 | Z | 708427 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-708428 | F | 0 | Z | 708428 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-708429 | F | 0 | Z | 708429 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-708430 | F | 0 | Z | 708430 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
PMR For UPS System - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708487 | F | 0 | Z | 708487 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
TBE For UPS System - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-708488 | F | 0 | Z | 708488 | 3 | IFI |  | Deleted | عدم نیاز به AC UPS
PMR For Steel Structure Items - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-MR-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0001 | F0Z-708507 | F | 0 | Z | 708507 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Steel Structure Items - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-TB-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0001 | F0Z-708508 | F | 0 | Z | 708508 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم وجود سازه خاص (که در قالب قرارداد خرید استراکچر آماده به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Anchor Bolts - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-MR-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0002 | F0Z-708509 | F | 0 | Z | 708509 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
TBE For Anchor Bolts - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-TB-0002 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0002 | F0Z-708510 | F | 0 | Z | 708510 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به عدم خرید انکر بولت خاص (که در قالب قرارداد خرید به شرکت سازنده واگذار گردد) این مدرک نیاز نبوده و حذف می گردد
PMR For Blast Proof Doors (if any)- BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-MR-0003 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | MR | 0003 | F0Z-708511 | F | 0 | Z | 708511 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
TBE For Blast Proof Doors (if any)- BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-ST-TB-0003 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | ST | TB | 0003 | F0Z-708512 | F | 0 | Z | 708512 | 3 | IFI |  | Deleted | با توجه به اینکه ساختمان های برق و نگهبانی سرچاهی، ضد انفجار نیست لذا این مدرک نیازی نمی باشد
Unit Plot Plan For Binak Production Unit | BK-PPL-PEDCO-320-PI-PY-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | PY | 0002 | F5A-708546 | F | 5 | A | 708546 | 2 | AFC |  | Deleted | در محدوده کاری پروژه نمی باشد.
Unit Plot Plan For LBV | BK-PPL-PEDCO-320-PI-PY-0003 | BK | PPL | PEDCO | 320 | PI | PY | 0003 | F5A-709424 | F | 5 | A | 709424 | 2 | AFC |  | Added
Fire & Gas Detection Design Criteria | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DC | 0002 | F0Z-709423 | F | 0 | Z | 709423 | 2 | AFD |  | Added
Data Sheets For Pressure Gauge | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DT | 0001 | F9Z-708581 | F | 9 | Z | 708581 | 2 | AFC |  | Modify
Data Sheets For Expansion of LV Switchgear in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-DT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | DT | 0001 | F0Z-708633 | F | 0 | Z | 708633 | 2 | AFC |  | Deleted | براساس کامنت کارفرما (پتروایران)
MTO For Earthing & Lightning Systems in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MT-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MT | 0001 | F8Z-708644 | F | 8 | Z | 708644 | 3 | IFI |  | Deleted
TBE For Instrument Junction box and Gland | BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0016 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | TB | 0016 | F0Z-708695 | F | 0 | Z | 708695 | 3 | IFI |  | Modify
PMR For Expansion Of LV Switchgear in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MR-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MR | 0001 | F0Z-708710 | F | 0 | Z | 708710 | 3 | IFI |  | Deleted | براساس کامنت کارفرما (پتروایران)
TBE For Expansion Of LV Switchgear in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-TB-0001 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | TB | 0001 | F0Z-708711 | F | 0 | Z | 708711 | 3 | IFI |  | Deleted | براساس کامنت کارفرما (پتروایران)
PMR For Bulk Items, Earthing & Lighting in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-MR-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | MR | 0004 | F0Z-708716 | F | 0 | Z | 708716 | 3 | IFI |  | Deleted
TBE For Electrical Bulk Items, Earthing & Lighting in Siahmakan Gas Injection | BK-PPL-PEDCO-320-EL-TB-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | EL | TB | 0004 | F0Z-708717 | F | 0 | Z | 708717 | 3 | IFI |  | Deleted
Chemical Regeneration Procedure | BK-GCS-PEDCO-120-PR-PR-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | PR | 0001 | F0Z-708732 | F | 0 | Z | 708732 | 2 | AFC |  | Deleted
Process Data Sheets For Degassing Vessel | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0015 | F0Z-708760 | F | 0 | Z | 708760 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به نتایج مهندسی ارزش از محدوده کاری حذف گردید.
Chemical Injection Points Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DG-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DG | 0001 | F2A-708806 | F | 2 | A | 708806 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به توافقات با بخش فرآیند کارفرما حذف گردید.
Mechanical Data Sheets For Slug Catcher | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0014 | F0Z-708845 | F | 0 | Z | 708845 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به نتایج مهندسی ارزش از محدوده کاری حذف گردید.
Mechanical Data Sheets For Degassing Vessel | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0015 | F0Z-708846 | F | 0 | Z | 708846 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به نتایج مهندسی ارزش از محدوده کاری حذف گردید.
Mechanical Data Sheets For Slug Storage Tank | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0018 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0018 | F0Z-708849 | F | 0 | Z | 708849 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به نتایج مهندسی ارزش از محدوده کاری حذف گردید.
Mechanical Data Sheets For Glycol Sump Pumps | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0034 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0034 | F0Z-708862 | F | 0 | Z | 708862 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به نتایج مهندسی ارزش از محدوده کاری حذف گردید.
HVAC System Layout & Section For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0002 | F4B-708871 | F | 4 | B | 708871 | 2 | AFC |  | Modify
HVAC System Roof Layout For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0008 | F4B-708879 | F | 4 | B | 708879 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه به جانمایی تجهیزات مربوطه در سطح زمین نیازی به تهیه این مدرک نمی باشد.
HVAC System Layout And Plumbing For CCTV Conrol Room - BINAK GCS | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0009 | F4B-709421 | F | 4 | B | 709421 | 2 | AFC |  | Added
HVAC System Layout And Plumbing For CCTV Conrol Room – BINAK DU | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0010 | F4B-709431 | F | 4 | B | 709431 | 2 | AFC |  | Added
HVAC System Layout And Plumbing For CCTV Conrol Room – BINAK PU | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0011 | F4B-709432 | F | 4 | B | 709432 | 2 | AFC |  | Added
Data sheet for Temperature transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | DT | 0005 | F9Z-708926 | F | 9 | Z | 708926 | 2 | AFC |  | Modify
Block Diagram For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | BD | 0002 | F2T-708962 | F | 2 | T | 708962 | 2 | AFC |  | Deleted | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
Block Diagram For CCTV in Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | BD | 0003 | F2T-708963 | F | 2 | T | 708963 | 2 | AFC |  | Deleted | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
CCTV Equipment Layout for New GCS Process Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0007 | F2J-708964 | F | 2 | J | 708964 | 2 | AFC |  | Modify | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
Security CCTV Equipment Layout For Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0008 | F2J-708965 | F | 2 | J | 708965 | 2 | AFC |  | Modify | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
CCTV Equipment Layout Inside CCTV Control Room in Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0009 | F2J-709413 | F | 2 | J | 709413 | 2 | AFC |  | Modify
CCTV Equipment Layout Inside CCTV Rack Room in Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0010 | F2J-709414 | F | 2 | J | 709414 | 2 | AFC |  | Modify
Security CCTV Equipment Layout For Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0011 | F2J-709416 | F | 2 | J | 709416 | 2 | AFC |  | Added
Security CCTV Equipment Layout For Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0012 | F2J-709417 | F | 2 | J | 709417 | 2 | AFC |  | Added
CCTV Equipment Layout Inside CCTV Control Room in Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0013 | F2J-709418 | F | 2 | J | 709418 | 2 | AFC |  | Added
Cable Schedule For CCTV | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0010 | F0Z-708976 | F | 0 | Z | 708976 | 2 | AFC |  | Deleted | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
Cable Schedule For CCTV in Binak DU Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | LI | 0011 | F0Z-708977 | F | 0 | Z | 708977 | 2 | AFC |  | Deleted | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
Calculation Note For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0008 | F0Z-709014 | F | 0 | Z | 709014 | 2 | AFD |  | Deleted | به خرید خط لوله منتقل گردیده است
Data Sheet for UPS of CCTV in Desalting, Production & CS Unit | BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | DT | 0017 | F0Z-709033 | F | 0 | Z | 709033 | 2 | AFC |  | Deleted | با توجه با اینکه UPS مورد نیاز تجهیزات CCTV همراه با دیگر تجهیزات توسط سازنده تامین می گردد ، لذا مشخصات فنی UPS توسط فروشنده منتخب در داده برگ مربوطه ارائه خواهد شد و نیازی به تهیه این مدرک توسط پیمانکار نمی باشد.
Telecom Overall Block Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0001 | F2T-709084 | F | 2 | T | 709084 | 2 | AFC |  | Deleted | طبق توافق با حراست محترم کارفرما ، مدرک فوق بایستی بایستی بعد از نهایی شدن سازندگان مورد تایید حراستی توسط پیمانار منتخب CCTV تولید و ارایه گردد
Cable Schedule For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | LI | 0003 | F0Z-709093 | F | 0 | Z | 709093 | 2 | AFC |  | Modify
MTO For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MT | 0003 | F8Z-709095 | F | 8 | Z | 709095 | 3 | IFI |  | Modify
Calculation Note For Inside Surface Water Drainage Channels for GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | CN | 0001 | F0Z-709114 | F | 0 | Z | 709114 | 2 | AFC |  | Modify
Calculation Note for offsite flood control system for GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | CN | 0002 | F0Z-709115 | F | 0 | Z | 709115 | 2 | AFC |  | Modify
PMR For Temperature Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0014 | F0Z-709293 | F | 0 | Z | 709293 | 3 | IFI |  | Modify
TBE For Temperature Transmitter | BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | TB | 0014 | F0Z-709294 | F | 0 | Z | 709294 | 3 | IFI |  | Modify
PMR For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-MR-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | MR | 0003 | F0Z-709363 | F | 0 | Z | 709363 | 3 | IFI |  | Modify
TBE For Telecom Equipment | BK-GCS-PEDCO-120-TE-TB-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | TB | 0003 | F0Z-709364 | F | 0 | Z | 709364 | 3 | IFI |  | Modify
Process Data Sheets For Chemical Injection Packages | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0031 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0031 | F0Z-708775 | F | 0 | Z | 708775 | 2 | AFC |  | Deleted
MTO For Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0001 | F8Z-707962 | F | 8 | Z | 707962 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Fittings - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0002 | F8Z-707963 | F | 8 | Z | 707963 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Flanges - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0003 | F8Z-707964 | F | 8 | Z | 707964 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Manual Valves - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0004 | F8Z-707965 | F | 8 | Z | 707965 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Gaskets - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0005 | F8Z-707966 | F | 8 | Z | 707966 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Bolt & Nuts - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0006 | F8Z-707967 | F | 8 | Z | 707967 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Pipes - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0007 | F8Z-709425 | F | 8 | Z | 709425 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Fittings - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0008 | F8Z-709426 | F | 8 | Z | 709426 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0009 | F8Z-709427 | F | 8 | Z | 709427 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0010 | F8Z-709428 | F | 8 | Z | 709428 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0011 | F8Z-709433 | F | 8 | Z | 709433 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Bolt & Nuts - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MT | 0012 | F8Z-709434 | F | 8 | Z | 709434 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO for Bulk Item and Installation Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0001 | F8Z-708011 | F | 8 | Z | 708011 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Instrument/F&G Cable - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0002 | F8Z-708012 | F | 8 | Z | 708012 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Instrument/F&G Junction box and Gland - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0003 | F8Z-708013 | F | 8 | Z | 708013 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0004 | F8Z-708014 | F | 8 | Z | 708014 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Instrument Cable Tray/Ladder - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0005 | F8Z-708015 | F | 8 | Z | 708015 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO for Bulk Item and Installation Accessories - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MT-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MT | 0006 | F8Z-709455 | F | 8 | Z | 709455 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Earthing & Lightning Systems - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0001 | F8Z-708036 | F | 8 | Z | 708036 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Lighting & Small Powers - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0002 | F8Z-708037 | F | 8 | Z | 708037 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Power & Control Cables - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0003 | F8Z-708038 | F | 8 | Z | 708038 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Tray/Ladder and Accessories - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0004 | F8Z-708039 | F | 8 | Z | 708039 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Electrical Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0005 | F8Z-708040 | F | 8 | Z | 708040 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Earthing & Lightning Systems - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0007 | F8Z-709461 | F | 8 | Z | 709461 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Lighting & Small Powers - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0008 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0008 | F8Z-709462 | F | 8 | Z | 709462 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Power & Control Cables - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0009 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0009 | F8Z-709463 | F | 8 | Z | 709463 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Tray/Ladder and Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0010 | F8Z-709464 | F | 8 | Z | 709464 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Electrical Bulk Items - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MT | 0011 | F8Z-709465 | F | 8 | Z | 709465 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Structural Works - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-708069 | F | 8 | Z | 708069 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
MTO For Structural Works - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MT | 0002 | F8Z-709466 | F | 8 | Z | 709466 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0022 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0022 | F0Z-709471 | F | 0 | Z | 709471 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Instrument Cable Tray/Ladder - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0023 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0023 | F0Z-709473 | F | 0 | Z | 709473 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Level Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0024 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0024 | F0Z-709475 | F | 0 | Z | 709475 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0001 | F0Z-708141 | F | 0 | Z | 708141 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Fire Safety Sign - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0002 | F0Z-708143 | F | 0 | Z | 708143 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0003 | F0Z-709477 | F | 0 | Z | 709477 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Fire Safety Sign - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MR-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MR | 0004 | F0Z-709479 | F | 0 | Z | 709479 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For LV Switchgear & MCC - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0001 | F0Z-708145 | F | 0 | Z | 708145 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For UPS System - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0002 | F0Z-708147 | F | 0 | Z | 708147 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For DC Charger - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0003 | F0Z-708149 | F | 0 | Z | 708149 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Earthing & Lightning System - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708151 | F | 0 | Z | 708151 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Power & Control Cables - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0005 | F0Z-708153 | F | 0 | Z | 708153 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Tray/Ladder and Accessories - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0006 | F0Z-708155 | F | 0 | Z | 708155 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Electrical Bulk Items - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0007 | F0Z-708157 | F | 0 | Z | 708157 | 3 | FI |  | Modify | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For LV Switchgear & MCC - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0014 | F0Z-709481 | F | 0 | Z | 709481 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For UPS System - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0015 | F0Z-709483 | F | 0 | Z | 709483 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For DC Charger - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0016 | F0Z-709485 | F | 0 | Z | 709485 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Earthing & Lightning System - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0017 | F0Z-709487 | F | 0 | Z | 709487 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Power & Control Cables - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0018 | F0Z-709489 | F | 0 | Z | 709489 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Tray/Ladder and Accessories - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0019 | F0Z-709491 | F | 0 | Z | 709491 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Electrical Bulk Items - Manifold & W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0020 | F0Z-709493 | F | 0 | Z | 709493 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
PMR For Burn Pit Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709454 | F | 0 | Z | 709454 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709500 | F | 0 | Z | 709500 | 3 |  |  | Added
PMR For Pipes - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0010 | F0Z-709435 | F | 0 | Z | 709435 | 3 | FI |  | Added
TBE For Pipes - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0010 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0010 | F0Z-709436 | F | 0 | Z | 709436 | 3 | FI |  | Added
PMR For Fittings - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0012 | F0Z-709437 | F | 0 | Z | 709437 | 3 | FI |  | Added
TBE For Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0012 | F0Z-709438 | F | 0 | Z | 709438 | 3 | FI |  | Added
PMR For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0013 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0013 | F0Z-709439 | F | 0 | Z | 709439 | 3 | FI |  | Added
TBE For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0013 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0013 | F0Z-709440 | F | 0 | Z | 709440 | 3 | FI |  | Added
PMR For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0014 | F0Z-709441 | F | 0 | Z | 709441 | 3 | FI |  | Added
TBE For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0014 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0014 | F0Z-709442 | F | 0 | Z | 709442 | 3 | FI |  | Added
PMR For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0015 | F0Z-709443 | F | 0 | Z | 709443 | 3 | FI |  | Added
TBE For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0015 | F0Z-709444 | F | 0 | Z | 709444 | 3 | FI |  | Added
PMR For Bolt/Nuts - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0016 | F0Z-709445 | F | 0 | Z | 709445 | 3 | FI |  | Added
TBE For Bolt/Nuts - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0016 | F0Z-709446 | F | 0 | Z | 709446 | 3 | FI |  | Added
PMR For Pipe Support - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0017 | F0Z-709447 | F | 0 | Z | 709447 | 3 | FI |  | Added
TBE For Pipe Support - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0017 | F0Z-709448 | F | 0 | Z | 709448 | 3 | FI |  | Added
PMR For Burn Pit Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709449 | F | 0 | Z | 709449 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709495 | F | 0 | Z | 709495 | 3 | FI |  | Added
PMR For Burn Pit Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709450 | F | 0 | Z | 709450 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709496 | F | 0 | Z | 709496 | 3 | FI |  | Added
PMR For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709451 | F | 0 | Z | 709451 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709497 | F | 0 | Z | 709497 | 3 | FI |  | Added
PMR For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W035-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709452 | F | 0 | Z | 709452 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W046S | BK-W035-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709498 | F | 0 | Z | 709498 | 3 | FI |  | Added
PMR For Burn Pit Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-MR-0011 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | MR | 0011 | F0Z-709453 | F | 0 | Z | 709453 | 3 | FI |  | Added
TBE For Burn Pit Pipes - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PI-TB-0011 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PI | TB | 0011 | F0Z-709499 | F | 0 | Z | 709499 | 3 | FI |  | Added
MTO For Fire Fighting & Safety Equipment - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-SA-MT-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | SA | MT | 0004 | F8Z-709460 | F | 8 | Z | 709460 | 3 | FI |  | Added | با توجه به عدم همزمانی خرید اقلام سرچاهی و منیفولد مدارک به صورت جداگانه ارسال می گردد
TBE For Differential Pressure/Pressure Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0015 | F0Z-708132 | F | 0 | Z | 708132 | 3 | FI |  | Modify
TBE/TBA For Temperature Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0016 | F0Z-708134 | F | 0 | Z | 708134 | 3 | FI |  | Modify
TBE/TBA For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0017 | F0Z-708136 | F | 0 | Z | 708136 | 3 | FI |  | Modify
TBE/TBA For Instrument Cable Tray/Ladder - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0018 | F0Z-708138 | F | 0 | Z | 708138 | 3 | FI |  | Modify
TBE/TBA For Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0021 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0021 | F0Z-709470 | F | 0 | Z | 709470 | 3 | FI |  | Added
PMR For Differential Pressure/Pressure Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0015 | F0Z-708131 | F | 0 | Z | 708131 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Temperature Gauge - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0016 | F0Z-708133 | F | 0 | Z | 708133 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Instrument Tube and Fitting - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0017 | F0Z-708135 | F | 0 | Z | 708135 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Instrument Cable Tray/Ladder - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0018 | F0Z-708137 | F | 0 | Z | 708137 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Level Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0019 | F0Z-708139 | F | 0 | Z | 708139 | 3 | FI |  | Modify
TBE/TBA For Level Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0019 | F0Z-708140 | F | 0 | Z | 708140 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Field Instrument - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0020 | F0Z-709467 | F | 0 | Z | 709467 | 3 | FI |  | Added
TBE/TBA For Field Instrument - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | TB | 0020 | F0Z-709468 | F | 0 | Z | 709468 | 3 | FI |  | Added
PMR For Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0021 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | MR | 0021 | F0Z-709469 | F | 0 | Z | 709469 | 3 | FI |  | Added
PMR For Cyclone - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-MR-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | MR | 0018 | F0Z-709501 | F | 0 | Z | 709501 | 3 | FI |  | Added
TBE For Cyclone - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-PI-TB-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PI | TB | 0018 | F0Z-709470 | F | 0 | Z | 709470 | 3 | FI |  | Added
LV Switchgear Single Line Diagram for Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-HV-PY-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | HV | PY | 0003 | F4B-709422 | F | 4 | B | 709422 | 2 | AFC |  |  | تکراری
G08
Guideline on Permit To Work System(PTWS) | BK-GNRAL-HD-000-PM-HP-0003 | BK | GNRAL | HD | 000 | PM | HP | 0003 | F0Z-707046 | F | 0 | Z | 707046 | 3 | AFC |  | Modify
Specification For Telocomm | BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-SP-0002 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | TE | SP | 0002 | F0Z-707229 | F | 0 | Z | 707229 | 2 | AFD |  | Modify
P&ID for Diesel Oil Drum | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-709507 | F | 2 | A | 709507 | 2 | AFC |  | Added
P&ID for Potable Water Tank | BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PI-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | PR | PI | 0003 | F2A-709508 | F | 2 | A | 709508 | 2 | AFC |  | Added
Cable Route Layout For Electrical Tower (Gantry) of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0002 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | PY | 0002 | F2P-707404 | F | 2 | P | 707404 | 2 | AFC |  | Deleted
Standard Drawing For Transmission Tower Foundations | BK-SSGRL-PEDCO-110-ST-DW-0003 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | ST | DW | 0003 | F4A-709509 | F | 4 | A | 709509 |  | AFD |  | Added
Flowline Transversal Drawings - W018S | BK-W018S-PEDCO-110-PL-DW-0002 | BK | W018S | PEDCO | 110 | PL | DW | 0002 | F4A-707447 | F | 4 | A | 707447 | 2 | AFC |  | Deleted
Flowline Transversal Drawings - W028 | BK-W028-PEDCO-110-PL-DW-0002 | BK | W028 | PEDCO | 110 | PL | DW | 0002 | F4A-707534 | F | 4 | A | 707534 | 2 | AFC |  | Deleted
Process Flow Diagram - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-PF-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | PF | 0001 | F2A-707601 | F | 2 | A | 707601 | 2 | AFC |  | Modify
P&ID - W0046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-PI-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | PI | 0001 | F2A-707602 | F | 2 | A | 707602 | 2 | AFC |  | Modify
P&ID for Diesel Oil Drum- W0046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-PI-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | PI | 0002 | F2A-707603 | F | 2 | A | 707603 | 2 | AFC |  | Deleted
P&ID for Potable Water Tank - W0046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-PI-0003 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | PI | 0003 | F2A-707604 | F | 2 | A | 707604 | 2 | AFC |  | Deleted
Line List - W0046S | BK-W046S-PEDCO-110-PR-LI-0001 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PR | LI | 0001 | F0Z-707605 | F | 0 | Z | 707605 | 2 | AFC |  | Modify
Flowline Transversal Drawings - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-PL-DW-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | PL | DW | 0002 | F4A-707631 | F | 4 | A | 707631 | 2 | AFC |  | Deleted
Architectural Drawing For WHCP/HPU Shelter of Well Pads - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0002 | BK | W046S | PEDCO | 110 | AR | DW | 0002 | F4B-707649 | F | 4 | B | 707649 | 2 | AFC |  | Deleted
Foundation Drawing For Transmission Line Tower - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0013 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0013 | F4Q-707667 | F | 4 | Q | 707667 | 2 | AFC |  | Deleted
Flowline Transversal Drawings - W035 | BK-W035-PEDCO-110-PL-DW-0002 | BK | W035 | PEDCO | 110 | PL | DW | 0002 | F4A-707764 | F | 4 | A | 707764 | 2 | AFC |  | Deleted
Flowline Transversal Drawings - W008N | BK-W008N-PEDCO-110-PL-DW-0002 | BK | W008N | PEDCO | 110 | PL | DW | 0002 | F4A-707850 | F | 4 | A | 707850 | 2 | AFC |  | Deleted
P&ID for Diesel Oil Drum- W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PR-PI-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | PI | 0003 | F2A-707925 | F | 2 | A | 707925 | 2 | AFC |  | Deleted
P&ID for Potable Water Tank - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PR-PI-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PR | PI | 0004 | F2A-707926 | F | 2 | A | 707926 | 2 | AFC |  | Deleted
Flowline Transversal Drawings - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-PL-DW-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | PL | DW | 0002 | F4A-707968 | F | 4 | A | 707968 | 2 | AFC |  | Deleted
Earthing & Lightning Layout - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | PY | 0004 | F2P-709510 | F | 2 | P | 709510 | 2 | AFC |  | Added
Architectural Drawing For WHCP/HPU Shelter of Well Pads - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | AR | DW | 0002 | F4B-708043 | F | 4 | B | 708043 | 2 | AFC |  | Deleted
Foundation Drawing For Transmission Line Tower - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0020 | F4Q-708068 | F | 4 | Q | 708068 | 2 | AFC |  | Deleted
PMR For LV Switchgear & MCC - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0001 | F0Z-708145 | F | 0 | Z | 708145 | 3 | FI |  | Modify
TBE For LV Switchgear & MCC - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0001 | F0Z-708146 | F | 0 | Z | 708146 | 3 | FI |  | Modify
PMR For UPS System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0002 | F0Z-708147 | F | 0 | Z | 708147 | 3 | FI |  | Modify
TBE For UPS System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0002 | F0Z-708148 | F | 0 | Z | 708148 | 3 | FI |  | Modify
PMR For DC Charger - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0003 | F0Z-708149 | F | 0 | Z | 708149 | 3 | FI |  | Modify
TBE For DC Charger - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0003 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0003 | F0Z-708150 | F | 0 | Z | 708150 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Earthing & Lightning System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0004 | F0Z-708151 | F | 0 | Z | 708151 | 3 | FI |  | Modify
TBE For Earthing & Lightning System - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0004 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0004 | F0Z-708152 | F | 0 | Z | 708152 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Power & Control Cables - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0005 | F0Z-708153 | F | 0 | Z | 708153 | 3 | FI |  | Modify
TBE For Power & Control Cables - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0005 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0005 | F0Z-708154 | F | 0 | Z | 708154 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Tray/Ladder and Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0006 | F0Z-708155 | F | 0 | Z | 708155 | 3 | FI |  | Modify
TBE For Tray/Ladder and Accessories - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0006 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0006 | F0Z-708156 | F | 0 | Z | 708156 | 3 | FI |  | Modify
PMR For Electrical Bulk Items - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0007 | F0Z-708157 | F | 0 | Z | 708157 | 3 | FI |  | Modify
TBE For Electrical Bulk Items - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0007 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0007 | F0Z-708158 | F | 0 | Z | 708158 | 3 | FI |  | Modify
PMR For UPS System - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0015 | F0Z-709483 | F | 0 | Z | 709483 | 3 | FI |  | Modify
TBE For UPS System - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0015 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0015 | F0Z-709484 | F | 0 | Z | 709484 | 3 | FI |  | Modify
Plot Plan Drawing – BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PI-PY-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PI | PY | 0001 | F5A-709505 | F | 5 | A | 709505 | 2 | AFC |  | Added
General Civil Layout for gantry of BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-CV-PY-0004 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | CV | PY | 0004 | F4A-709511 | F | 4 | A | 709511 |  | AFC |  | Added
PMR For Piping Items - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-708225 | F | 0 | Z | 708225 | 3 | FI |  | Modify
TBE For Piping Items - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-708226 | F | 0 | Z | 708226 | 3 | FI |  | Modify
Plot Plan Drawing – BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PI-PY-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PI | PY | 0001 | F5A-709504 | F | 5 | A | 709504 | 2 | AFC |  | Added
PMR ForPiping Items - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-708311 | F | 0 | Z | 708311 | 3 | FI |  | Modify
TBE For Piping Items - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-708312 | F | 0 | Z | 708312 | 3 | FI |  | Modify
Plot Plan Drawing – BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PI-PY-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PI | PY | 0001 | F5A-709506 | F | 5 | A | 709506 | 2 | AFC |  | Added
PMR For Piping Items - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-708393 | F | 0 | Z | 708393 | 3 | FI |  | Modify
TBE For Piping Items - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-708394 | F | 0 | Z | 708394 | 3 | FI |  | Modify
Plot Plan Drawing – BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PI-PY-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PI | PY | 0001 | F5A-709503 | F | 5 | A | 709503 | 2 | AFC |  | Added
PMR For Piping Items - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PI-MR-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PI | MR | 0001 | F0Z-708475 | F | 0 | Z | 708475 | 3 | FI |  | Modify
TBE For Piping Items - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-PI-TB-0001 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | PI | TB | 0001 | F0Z-708476 | F | 0 | Z | 708476 | 3 | FI |  | Modify
Plan & Profile Drawings For Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0002 | F4A-708657 | F | 4 | A | 708657 | 2 | AFC |  | Deleted
Transversal Profiles For Condensate Pipeline (to Binak PU) | BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0004 | BK | PPL | PEDCO | 320 | SU | DW | 0004 | F4A-708659 | F | 4 | A | 708659 | 2 | AFC |  | Deleted
Process Data Sheets For Slug Storage Tank | BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0018 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PR | DT | 0018 | F0Z-708762 | F | 0 | Z | 708762 | 2 | AFC |  | Deleted
Plumbing & Sewage Piping Layout For CCTV Conrol Room - BINAK GCS | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0012 | F4B-709512 | F | 4 | B | 709512 | 2 | AFC |  | Added
Plumbing & Sewage Piping Layout For CCTV Conrol Room – BINAK DU | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0013 | F4B-709513 | F | 4 | B | 709513 | 2 | AFC |  | Added
PDMS Model Review Report (30%) - GCS | BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | RT | 0003 | F0Z-708907 | F | 0 | Z | 708907 | 2 | AFC |  | MODIFY
PDMS Model Review Report (90%) - GCS | BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | RT | 0005 | F0Z-708909 | F | 0 | Z | 708909 | 2 | AFC |  | MODIFY
Data Sheets For Telocomm | BK-GCS-PEDCO-120-TE-DT-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | DT | 0002 | F0Z-709079 | F | 0 | Z | 709079 | 2 | AFC |  | Modify
Telecom Overall Block Diagram | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0001 | F2T-709084 | F | 2 | T | 709084 | 2 | AFC |  | Added
Block Diagram For Telocomm | BK-GCS-PEDCO-120-TE-BD-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | BD | 0004 | F2T-709086 | F | 2 | T | 709086 | 2 | AFC |  | Modify
General Civil Layout for gantry of GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0008 | F5S-709514 | F | 5 | S | 709514 |  | AFC |  | Added
Calculation Note for Glycol Sump Pit (SU-2101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0022 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0022 | F0Z-709137 | F | 0 | Z | 709137 | 2 | AFD |  | Deleted
Calculation Note for Pipe rack | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0025 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0025 | F0Z-709140 | F | 0 | Z | 709140 | 2 | AFD |  | Deleted
Foundation Drawing For Degassing Drum (V-2106) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0019 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0019 | F4Q-709157 | F | 4 | Q | 709157 | 2 | AFC |  | Deleted
Foundation Drawing For Slug Storage Tank (TK-2101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0025 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0025 | F4Q-709162 | F | 4 | Q | 709162 | 2 | AFC |  | Deleted
Foundation Drawing For Methanol Injection Package (PK-2208) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0030 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0030 | F4Q-709167 | F | 4 | Q | 709167 | 2 | AFC |  | Deleted
Dike Wall Drawing For Slug Storage Tank (TK-2101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0034 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0034 | F4M-709171 | F | 4 | M | 709171 | 2 | AFC |  | Deleted
Foundation Drawing For Glycol Sump Pit (SU-2101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0035 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0035 | F4Q-709172 | F | 4 | Q | 709172 | 2 | AFC |  | Deleted
Foundation Drawing For Pipe rack | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0054 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0054 | F4Q-709191 | F | 4 | Q | 709191 | 2 | AFC |  | Deleted
Structural Drawing For Pipe rack | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0055 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0055 | F4M-709192 | F | 4 | M | 709192 | 2 | AFC |  | Deleted
G09
EPC Waste Management Plan | BK-GNRAL-HD-000-SA-HP-0001 | BK | GNRAL | HD | 000 | SA | HP | 0001 | F0Z-707050 | F | 0 | Z | 707050 | 1 | AFC |  | Deleted | مطابق نظر کارفرما
Crisis Management Plan | BK-GNRAL-HD-000-GE-PR-0004 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | PR | 0004 | F0Z-707051 | F | 0 | Z | 707051 | 1 | AFC |  | Deleted | مطابق نظر کارفرما (با توجه به تاييد نهايي مدرك EPR و يكسان بودن مطالب درون دو دستورالعمل ،ميتواند حذف گردد)
LV Switchgear Single Line Diagram for Camp Area | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-SL-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | SL | 0001 | F2P-709419 | F | 2 | P | 709419 | 1 | AFC |  | Modify | F-Number Modified
Electrical Load List | BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-LI-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | EL | LI | 0001 | F0Z-707104 | F | 0 | Z | 707104 | 1 | AFC |  | Added
Architectural Detail Drawing For Extension of Control Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | AR | DW | 0008 | F4B-709518 | F | 4 | B | 709518 | 1 | AFC |  | Added
Architectural Detail Drawing For Warehouse | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0009 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | AR | DW | 0009 | F4B-709522 | F | 4 | B | 709522 | 1 | AFC |  | Added
Structural Calculation Note For Extension of Control Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-CN-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | CN | 0001 | F0Z-709519 | F | 0 | Z | 709519 | 1 | AFD |  | Added
Foundation Drawing For Extension of Control Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0004 | F4Q-709520 | F | 4 | Q | 709520 | 1 | AFC |  | Added
Structural Drawing For Extension of Control Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0005 | F4M-709521 | F | 4 | M | 709521 | 1 | AFC |  | Added
Structural Calculation Note For Warehouse | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0006 | F4M-709523 | F | 4 | M | 709523 | 1 | AFC |  | Added
Foundation Drawing For Warehouse | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0007 | F4Q-709524 | F | 4 | Q | 709524 | 1 | AFC |  | Added
Structural Drawing For Warehouse | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0008 | F4M-709525 | F | 4 | M | 709525 | 1 | AFC |  | Added
Standard Drawing For Lighting Tower foundation Plan & Details | BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0010 | BK | GNRAL | PEDCO | 000 | ST | DW | 0010 | F4Q-707282 | F | 4 | Q | 707282 | 1 | AFC |  | Modify | مطابق نظر کارفرما به شماره 1401-2294-473018
Platform Structure Drawing - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-ST-DW-0012 | BK | W046S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0012 | F4M-707666 | F | 4 | M | 707666 | 1 | AFC |  | Deleted | تجهیز سرچاهی موقعیت شماره 46 پروژه بینک بهمراه پلتفرم بوده که توسط وندور ارائه و تولید میگردد و نیازی به مدرک پلتفرم جداگانه ای نمی باشد
Platform Structure Drawing - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | DW | 0016 | F4M-708065 | F | 4 | M | 708065 | 1 | AFC |  | Deleted | تجهیز سرچاهی موقعیت شماره 7 پروژه بینک بهمراه پلتفرم بوده که توسط وندور ارائه و تولید میگردد و نیازی به مدرک پلتفرم جداگانه ای نمی باشد
MTO For Structural Works - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MT-0001 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MT | 0001 | F8Z-708069 | F | 8 | Z | 708069 | 3 | FI |  | Deleted
MTO For Structural Works - Extension of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-ST-MT-0002 | BK | W007S | PEDCO | 110 | ST | MT | 0002 | F8Z-709466 | F | 8 | Z | 709466 | 3 | FI |  | Deleted
HVAC Calculation & Plumbing and Sewage Calculation | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0003 | F0Z-709526 | F | 0 | Z | 709526 | 2 | AFD |  | Added
Calculation Note for Plumbing & Sewage of Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0004 | F0Z-709527 | F | 0 | Z | 709527 | 2 | AFD |  | Added
Calculation Note for Plumbing & Sewage of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0005 | F0Z-709528 | F | 0 | Z | 709528 | 2 | AFD |  | Added
Calculation Note For Cathodic Protection System | BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | EL | CN | 0008 | F0Z-709014 | F | 0 | Z | 709014 | 2 | AFD |  | Added
Oily Sump Drawing , Section & Details | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0009 | F5S-709515 | F | 5 | S | 709515 | 1 | AFC |  | Added
G10
Architectural Detail Drawing For Extension of Control Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | AR | DW | 0008 | F4B-709518 | F | 4 | B | 709518 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Architectural Detail Drawing For Warehouse | BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0009 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | AR | DW | 0009 | F4B-709522 | F | 4 | B | 709522 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Structural Calculation Note For Extension of Control Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-CN-0001 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | CN | 0001 | F0Z-709519 | F | 0 | Z | 709519 | 1 | AFD |  | Modify (Deleted) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Foundation Drawing For Extension of Control Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0004 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0004 | F4Q-709520 | F | 4 | Q | 709520 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Structural Drawing For Extension of Control Building | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0005 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0005 | F4M-709521 | F | 4 | M | 709521 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Structural Calculation Note For Warehouse | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0006 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0006 | F4M-709523 | F | 4 | M | 709523 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Foundation Drawing For Warehouse | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0007 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0007 | F4Q-709524 | F | 4 | Q | 709524 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Structural Drawing For Warehouse | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0008 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0008 | F4M-709525 | F | 4 | M | 709525 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
PMR For Earthing & Lightning System - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0017 | F0Z-709487 | F | 0 | Z | 709487 | 3 | FI |  | Modify(Rename) | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
TBE For Earthing & Lightning System - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0017 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0017 | F0Z-709488 | F | 0 | Z | 709488 | 3 | FI |  | Modify(Rename) | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
PMR For Power & Control Cables - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0018 | F0Z-709489 | F | 0 | Z | 709489 | 3 | FI |  | Modify(Rename) | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
TBE For Power & Control Cables - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0018 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0018 | F0Z-709490 | F | 0 | Z | 709490 | 3 | FI |  | Modify(Rename) | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
PMR For Tray/Ladder and Accessories - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0019 | F0Z-709491 | F | 0 | Z | 709491 | 3 | FI |  | Modify(Rename) | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
TBE For Tray/Ladder and Accessories - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0019 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0019 | F0Z-709492 | F | 0 | Z | 709492 | 3 | FI |  | Modify(Rename) | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
PMR For Electrical Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0020 | F0Z-709493 | F | 0 | Z | 709493 | 3 | FI |  | Modify(Rename) | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
TBE For Electrical Bulk Items - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0020 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0020 | F0Z-709494 | F | 0 | Z | 709494 | 3 | FI |  | Modify(Rename) | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
PMR For Lighting and Small Power Equipment- Ext. of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0021 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0021 | F0Z-709465 | F | 0 | Z | 709465 | 3 | FI |  | Add | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
TBE For Lighting & Distribution Main Panels- Ext. of Binak B/C Manifold | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0021 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0021 | F0Z-709496 | F | 0 | Z | 709496 | 3 | FI |  | Add | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
PMR For DC Charger - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0016 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0016 | F0Z-709495 | F | 0 | Z | 709495 | 3 | FI |  | Modify(Rename) | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
TBE For DC Charger - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0021 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0021 | F0Z-709497 | F | 0 | Z | 709497 | 3 | FI |  | Modify(Rename) | در راستای تفکیک مدارک خرید چاه 007 و منیفولد (با توجه به احتمال ناهمزمانی)
Fire & Gas Detection Design Criteria | BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0002 | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | DC | 0002 | F0Z-709423 | F | 0 | Z | 709423 | 2 | AFD |  | Deleted | به دلیل عدم نیاز به وجود تجهیزات F&G با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد
Mechanical Data Sheets For Slug Catcher | BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ME | DT | 0014 | F0Z-708845 | F | 0 | Z | 708845 | 1 | AFC |  | Add | به اشتباه در ویرایش قبلی حذف شده بود
HVAC Calculation Note For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0001 | F0Z-708865 | F | 0 | Z | 708865 | 2 | AFD |  | Modify (Deleted) | با توجه به مصوبه کمیته تغییرات کارفرمای اصلی و حذف ساختمان کنترل جدید برای GCS، نیازی به این مدرک نمی باشد.
Calculation Note for Plumbing & Sewage of Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0003 | F0Z-708867 | F | 0 | Z | 708867 | 2 | AFD |  | Modify (Deleted) | با توجه به مصوبه کمیته تغییرات کارفرمای اصلی و حذف ساختمان کنترل جدید برای GCS، نیازی به این مدرک نمی باشد.
HVAC Calculation Note For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0004 | F0Z-708868 | F | 0 | Z | 708868 | 2 | AFD |  | Add | با توجه به اضافه شدن "توسعه ساختمان کنترل موجود GCS" به شرح کار پروژه
Calculation Note for Plumbing & Sewage of Ext. of Exist. Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0005 | F0Z-708869 | F | 0 | Z | 708869 | 2 | AFD |  | Add | با توجه به اضافه شدن "توسعه ساختمان کنترل موجود GCS" به شرح کار پروژه
HVAC Calculation Note For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | CN | 0006 | F0Z-708870 | F | 0 | Z | 708870 | 2 | AFD |  | Add | با توجه به اضافه شدن "انبار جدید GCS" به شرح کار پروژه
Plumbing & Sewage Piping Layout For CCTV Conrol Room – BINAK PU | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0014 | F4B-709517 | F | 4 | B | 709517 | 1 | AFC |  | Add | این مدرک جا مانده بود و نیاز بود که اضافه شود
GCS Overall Plot Plan Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | PY | 0002 | F5A-708901 | F | 5 | A | 708901 | 1 | AFC |  | Add | این مدرک بنا به اصرار کارفرمای محترم اضافه گردید (هرچند که ماهیت و محتوای آن تفاوت خاصی با مدرک Unit Plot Plan ندارد)
F&G Location Layout For Process Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0005 | F2J-708960 | F | 2 | J | 708960 | 1 | AFC |  | Deleted | به دلیل عدم نیاز به وجود تجهیزات F&G با توافق طرفین این مدرک حذف میگردد.
Telecomm. Equipment Layout For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0002 | F2T-709090 | F | 2 | T | 709090 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | با توجه به مصوبه کمیته تغییرات کارفرمای اصلی و حذف ساختمان کنترل جدید برای GCS، نیازی به این مدرک نمی باشد.
Telecomm. Equipment Layout For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0007 | F2T-709093 | F | 2 | T | 709093 | 1 | AFC |  | Add | با توجه به اضافه شدن "توسعه ساختمان کنترل موجود GCS" به شرح کار پروژه
Telecomm. Equipment Layout For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | TE | PY | 0008 | F2T-709094 | F | 2 | T | 709094 | 1 | AFC |  | Add | با توجه به اضافه شدن "انبار جدید GCS" به شرح کار پروژه
Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak GCS | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0008 | F4B-709396 | F | 4 | B | 709396 | 1 | AFD |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak DU | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0009 | F4B-709397 | F | 4 | B | 709397 | 1 | AFD |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Architectural Drawing For CCTV Rack Room- Binak PU | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0010 | F4B-709398 | F | 4 | B | 709398 | 1 | AFD |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Architectural Detail Drawing For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0011 | F4B-709399 | F | 4 | B | 709399 | 1 | AFD |  | Add(Moved) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Architectural Detail Drawing For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | AR | DW | 0012 | F4B-709400 | F | 4 | B | 709400 | 1 | AFD |  | Add(Moved) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Site Sewarage System Layout & Details | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0001 | F4S-709108 | F | 4 | S | 709108 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Cable Trench and Duct Bank Layout | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0002 | F4S-709109 | F | 4 | S | 709109 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Oil Contaminated Water System Layout | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0003 | F4S-709110 | F | 4 | S | 709110 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Plant Clean Water Drainage System Layout & Details | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0004 | F4S-709111 | F | 4 | S | 709111 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Road, Paving And Plant Finish Grading Layout & Sections | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0005 | F4S-709112 | F | 4 | S | 709112 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Plant Underground Composite Layout | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0006 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0006 | F4S-709113 | F | 4 | S | 709113 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
General Civil Layout for gantry of GCS | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0008 | F5S-709514 | F | 5 | S | 709514 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Oily Sump Drawing , Section & Details | BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | CV | PY | 0009 | F5S-709515 | F | 5 | S | 709515 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Calculation Note For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0002 | F0Z-709118 | F | 0 | Z | 709118 | 2 | AFD |  | Modify (Deleted) | با توجه به مصوبه کمیته تغییرات کارفرمای اصلی و حذف ساختمان کنترل جدید برای GCS، نیازی به این مدرک نمی باشد.
Calculation Note For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0030 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0030 | F0Z-709402 | F | 0 | Z | 709402 | 2 | AFD |  | Add(Moved) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Calculation Note For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0031 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | CN | 0031 | F0Z-709403 | F | 0 | Z | 709403 | 2 | AFD |  | Add(Moved) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Foundation Drawing For 1st Stage Gas Compressor (C-2101A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0004 | F4Q-709143 | F | 4 | Q | 709143 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For 2nd Stage Gas Compressor (C-2102A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0005 | F4Q-709144 | F | 4 | Q | 709144 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For 1st Stage Air Coolers (AE-2101 A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0007 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0007 | F4Q-709145 | F | 4 | Q | 709145 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For 2nd Stage Air Coolers (AE-2102 A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0008 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0008 | F4Q-709146 | F | 4 | Q | 709146 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Inlet Gas K.O. Drum (V-2105) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0009 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0009 | F4Q-709147 | F | 4 | Q | 709147 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For For 1st Stage G.C. Suction Drums (V-2101 A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0010 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0010 | F4Q-709148 | F | 4 | Q | 709148 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For For 2nd Stage G.C. Suction Drums (V-2102 A/B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0011 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0011 | F4Q-709149 | F | 4 | Q | 709149 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For 2nd Stage G.C. Discharge Drum (V-2103) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0012 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0012 | F4Q-709150 | F | 4 | Q | 709150 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Fuel Oil Drum (V-2206) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0013 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0013 | F4Q-709151 | F | 4 | Q | 709151 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Instrument Air Receiver (V-2203) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0014 | F4Q-709152 | F | 4 | Q | 709152 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Elevated Potable Water Tank (TK-2209) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0015 | F4Q-709153 | F | 4 | Q | 709153 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Drawing For Close Drain Sump Pit (SU-2201 A) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0016 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0016 | F4M-709154 | F | 4 | M | 709154 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Fuel Gas K.O Drum (V-2205) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0017 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0017 | F4Q-709155 | F | 4 | Q | 709155 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Slug Catcher Drum (V-2104) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0018 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0018 | F4Q-709156 | F | 4 | Q | 709156 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Nitrogen Receiver Drum (V-2204) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0020 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0020 | F4Q-709158 | F | 4 | Q | 709158 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Drawing For Oily Water Sump Pit (SU-2201 B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0021 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0021 | F4M-709159 | F | 4 | M | 709159 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Lean Glycol Storage Tank (TK-2102) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0023 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0023 | F4Q-709160 | F | 4 | Q | 709160 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Fire Water Storage Tanks (TK-2301A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0024 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0024 | F4Q-709161 | F | 4 | Q | 709161 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Dehydration Package (PK-2101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0026 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0026 | F4Q-709163 | F | 4 | Q | 709163 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Diesel Generator (PK-2206) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0027 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0027 | F4Q-709164 | F | 4 | Q | 709164 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Instrument & Plant Air Package (PK-C-2203A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0028 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0028 | F4Q-709165 | F | 4 | Q | 709165 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Corrosion Inhibitor Injection Package (PK-2207) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0029 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0029 | F4Q-709166 | F | 4 | Q | 709166 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For LP Flare Package (PK-2201) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0031 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0031 | F4Q-709168 | F | 4 | Q | 709168 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Nitrogen Package (PK-2204A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0032 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0032 | F4Q-709169 | F | 4 | Q | 709169 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Dike Wall Drawing For Lean Glycol Storage Tank (TK-2102) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0033 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0033 | F4M-709170 | F | 4 | M | 709170 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Glycol Transfer Pumps (P-2103 A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0036 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0036 | F4Q-709173 | F | 4 | Q | 709173 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Glycol Manual Pump (P-2102) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0037 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0037 | F4Q-709174 | F | 4 | Q | 709174 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Fire Water Jockey Pumps (P-2302A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0038 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0038 | F4Q-709175 | F | 4 | Q | 709175 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Fire Water Electrical Pump (P-2301 A) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0039 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0039 | F4Q-709176 | F | 4 | Q | 709176 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Fire Water Diesel Pumps (P-2302 B/C) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0040 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0040 | F4Q-709177 | F | 4 | Q | 709177 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Potable Water Pump (P-2209) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0041 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0041 | F4Q-709178 | F | 4 | Q | 709178 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Fuel Oil Pump (P-2206) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0042 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0042 | F4Q-709179 | F | 4 | Q | 709179 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Slug Pumps (P-2101A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0043 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0043 | F4Q-709180 | F | 4 | Q | 709180 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Compressor Area Main Sleepers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0044 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0044 | F4Q-709181 | F | 4 | Q | 709181 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Compressor Area Secondary Sleepers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0045 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0045 | F4Q-709182 | F | 4 | Q | 709182 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Utility Area Sleepers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0046 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0046 | F4Q-709183 | F | 4 | Q | 709183 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Flare Area Sleepers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0047 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0047 | F4Q-709184 | F | 4 | Q | 709184 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Transformer & Shelters | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0048 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0048 | F4Q-709185 | F | 4 | Q | 709185 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Pipe Supports | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0049 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0049 | F4Q-709186 | F | 4 | Q | 709186 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Drawing For Special Pipe Supports | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0050 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0050 | F4M-709187 | F | 4 | M | 709187 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Culvert Detail Drawing | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0051 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0051 | F4M-709188 | F | 4 | M | 709188 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Access Platforms | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0052 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0052 | F4Q-709189 | F | 4 | Q | 709189 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Drawing For Access Platforms | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0053 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0053 | F4M-709190 | F | 4 | M | 709190 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Lighting Poles and Towers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0056 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0056 | F4Q-709193 | F | 4 | Q | 709193 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Chemical Injection and Storage Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0057 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0057 | F4Q-709194 | F | 4 | Q | 709194 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Drawing For Chemical Injection and Storage Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0058 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0058 | F4M-709195 | F | 4 | M | 709195 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Gas Compressor Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0059 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0059 | F4Q-709196 | F | 4 | Q | 709196 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Drawing For Gas Compressor Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0060 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0060 | F4M-709197 | F | 4 | M | 709197 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0061 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0061 | F4Q-709198 | F | 4 | Q | 709198 | 2 | AFC |  | Modify (Deleted) | با توجه به مصوبه کمیته تغییرات کارفرمای اصلی و حذف ساختمان کنترل جدید برای GCS، نیازی به این مدرک نمی باشد.
Structural Drawing For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0062 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0062 | F4M-709199 | F | 4 | M | 709199 | 2 | AFC |  | Modify (Deleted) | با توجه به مصوبه کمیته تغییرات کارفرمای اصلی و حذف ساختمان کنترل جدید برای GCS، نیازی به این مدرک نمی باشد.
Foundation Drawing For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0063 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0063 | F4Q-709200 | F | 4 | Q | 709200 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Drawing For Extension of Existing Elect. Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0064 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0064 | F4M-709201 | F | 4 | M | 709201 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Fire Water Pump Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0065 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0065 | F4Q-709202 | F | 4 | Q | 709202 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Drawing For Fire Water Pump Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0066 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0066 | F4M-709203 | F | 4 | M | 709203 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Utility Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0067 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0067 | F4Q-709204 | F | 4 | Q | 709204 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Drawing For Utility Shelter | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0068 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0068 | F4M-709205 | F | 4 | M | 709205 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Air Dryer Packages (PK-D-2203A/B) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0069 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0069 | F4Q-709206 | F | 4 | Q | 709206 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Pig Launcher (PL-3101) | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0070 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0070 | F4Q-709207 | F | 4 | Q | 709207 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Ignition Package | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0071 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0071 | F4Q-709208 | F | 4 | Q | 709208 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Fire Shed | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0072 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0072 | F4Q-709209 | F | 4 | Q | 709209 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Drawing For Fire Shed | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0073 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0073 | F4M-709210 | F | 4 | M | 709210 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Structural Drawing For Shelter of Transformers | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0074 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0074 | F4M-709211 | F | 4 | M | 709211 | 2 | AFC |  | Modify | اصلاح کلاس مدرک (طبق خواست کارفرما)
Foundation Drawing For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0081 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0081 | F4Q-709407 | F | 4 | Q | 709407 | 2 | AFD |  | Add(Moved) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Structural Drawing For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0082 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0082 | F4M-709408 | F | 4 | M | 709408 | 2 | AFD |  | Add(Moved) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Foundation Drawing For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0083 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0083 | F4Q-709409 | F | 4 | Q | 709409 | 2 | AFD |  | Add(Moved) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Structural Drawing For GCS Warehouse | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0084 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0084 | F4M-709410 | F | 4 | M | 709410 | 2 | AFD |  | Add(Moved) | این مدرک در ویراش قبلی MDL، به اشتباه در بخش CAMP اضافه شده بود، و در این ویرایش جابجا شده و به GCS منتقل میگردد
Structural Drawing For Warehouse (Site Mobilization) | BK-GNRAL-PEDCO-220-ST-DW-0003 | BK | GNRAL | PEDCO | 220 | ST | DW | 0003 | F4M-707116 | F | 4 | M | 707116 | 1 | AFC |  | Delete | چون این ساختمان، انبار موقت تجهیز کارگاه پیمانکار (در طول دوره عملیات اجرایی پروژه) است و پس از آن توسط پیمانکار برچیده میشود و از طرف دیگر درحال حاضر به صورت آماده تهیه و احداث گردیده و در دست بهره برداری میباشد، لذا نیاز به این نقشه سازه (با مسائل خاص محاسباتی و طراحی که برای ابنیه 20 ساله لحاظ میگردد) نمیباشد.
Structural Drawing For GCS Bridges | BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0085 | BK | GCS | PEDCO | 120 | ST | DW | 0085 | F4M-709411 | F | 4 | M | 709411 | 2 | AFD |  | Add | با توجه به نیازمندی پروژه
Calculation Note For LV Capacitor Bank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0010 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | CN | 0010 | F0Z-707386 | F | 0 | Z | 707386 | 2 | AFD |  | Delete | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
Data Sheets For LV Capacitor Bank of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0006 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | DT | 0006 | F0Z-707392 | F | 0 | Z | 707392 | 1 | AFC |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
Single Line Diagram For Capacitor Banks of Well Pads | BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0005 | BK | SSGRL | PEDCO | 110 | EL | SL | 0005 | F2P-707409 | F | 2 | P | 707409 | 1 | AFC |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
PMR For Capacitor Bank - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0006 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0006 | F0Z-707714 | F | 0 | Z | 707714 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
TBE For Capacitor Bank - W046S | BK-W046S-PEDCO-110-EL-TB-0006 | BK | W046S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0006 | F0Z-707715 | F | 0 | Z | 707715 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
PMR For Capacitor Bank - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | MR | 0012 | F0Z-708167 | F | 0 | Z | 708167 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
TBE For Capacitor Bank - W007S | BK-W007S-PEDCO-110-EL-TB-0012 | BK | W007S | PEDCO | 110 | EL | TB | 0012 | F0Z-708168 | F | 0 | Z | 708168 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
PMR For Capacitor Bank - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0006 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0006 | F0Z-708241 | F | 0 | Z | 708241 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
TBE For Capacitor Bank - BK14 | BK-BK14-PEDCO-110-EL-TB-0006 | BK | BK14 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0006 | F0Z-708242 | F | 0 | Z | 708242 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
PMR For Capacitor Bank - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0006 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0006 | F0Z-708327 | F | 0 | Z | 708327 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
TBE For Capacitor Bank - BK12 | BK-BK12-PEDCO-110-EL-TB-0006 | BK | BK12 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0006 | F0Z-708328 | F | 0 | Z | 708328 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
PMR For Capacitor Bank - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0006 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0006 | F0Z-708409 | F | 0 | Z | 708409 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
TBE For Capacitor Bank - BK15 | BK-BK15-PEDCO-110-EL-TB-0006 | BK | BK15 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0006 | F0Z-708410 | F | 0 | Z | 708410 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
PMR For Capacitor Bank - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0006 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | MR | 0006 | F0Z-708491 | F | 0 | Z | 708491 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
TBE For Capacitor Bank - BK05 | BK-BK05-PEDCO-110-EL-TB-0006 | BK | BK05 | PEDCO | 110 | EL | TB | 0006 | F0Z-708492 | F | 0 | Z | 708492 | 3 | FI |  |  | با توجه به عدم نیاز به بانک خازنی سرچاهی
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0025 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0025 | F0Z-707095 | F | 0 | Z | 707095 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0026 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0026 | F0Z-707096 | F | 0 | Z | 707096 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0027 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0027 | F0Z-707097 | F | 0 | Z | 707097 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0028 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0028 | F0Z-707098 | F | 0 | Z | 707098 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0029 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0029 | F0Z-707099 | F | 0 | Z | 707099 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0030 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0030 | F0Z-707100 | F | 0 | Z | 707100 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0031 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0031 | F0Z-707101 | F | 0 | Z | 707101 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0032 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0032 | F0Z-707102 | F | 0 | Z | 707102 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0033 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0033 | F0Z-707103 | F | 0 | Z | 707103 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0034 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0034 | F0Z-707104 | F | 0 | Z | 707104 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0035 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0035 | F0Z-707105 | F | 0 | Z | 707105 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Monthly Progress Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0036 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0036 | F0Z-707106 | F | 0 | Z | 707106 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0050 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0050 | F0Z-707091 | F | 0 | Z | 707091 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0051 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0051 | F0Z-707092 | F | 0 | Z | 707092 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0052 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0052 | F0Z-707093 | F | 0 | Z | 707093 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0053 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0053 | F0Z-707094 | F | 0 | Z | 707094 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0054 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0054 | F0Z-707107 | F | 0 | Z | 707107 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
Delay Analysis Report | BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0055 | BK | GNRAL | HD | 000 | GE | RT | 0055 | F0Z-707108 | F | 0 | Z | 707108 | 3 | FI |  | Add | تمدید 12 ماهه قرارداد فیمابین
G11
F&G Location Layout For Process Area | BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0005 | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | PY | 0005 | F2J-708960 | F | 2 | J | 708960 | 1 | AFC |  | Added | این مدرک در ویرایش قبلی به اشتباه، به جای مدرک نظیر بسته خط لوله حذف شده بود
Plumbing & Sewage Piping Layout For CCTV Conrol Room – BINAK PU | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0014 | F4B-709517 | F | 4 | B | 709517 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | به دلیل عدم نیاز به سیستم آب سرد و گرم و فاضلاب بهداشتی، این مدرک حذف می گردد
Data Sheets For Main HVAC Equipment of Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | DT | 0001 | F0Z-708867 | F | 0 | Z | 708867 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | با توجه به حذف ساختمان کنترل جدیدالاحداث از شرح کار پروژه، نیازی به این مدرک نمی باشد
Data Sheets For Main HVAC Equipment of Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | DT | 0003 | F0Z-708869 | F | 0 | Z | 708869 | 1 | AFC |  | Added | با توجه به اضافه شدن توسعه ساختمان کنترل موجود به شرح کار، این مدرک مورد نیاز می باشد.
Plumbing & Sewage Piping Layout For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0001 | F4B-708869 | F | 4 | B | 708869 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | با توجه به حذف ساختمان کنترل جدیدالاحداث از شرح کار پروژه، نیازی به این مدرک نمی باشد
HVAC Flow Diagram For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | DG | 0001 | F4A-708870 | F | 4 | A | 708870 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | با توجه به حذف ساختمان کنترل جدیدالاحداث از شرح کار پروژه، نیازی به این مدرک نمی باشد
HVAC System Layout & Section For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0002 | F4B-708871 | F | 4 | B | 708871 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | با توجه به حذف ساختمان کنترل جدیدالاحداث از شرح کار پروژه، نیازی به این مدرک نمی باشد
HVAC System Duct Plan For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0003 | F4B-708872 | F | 4 | B | 708872 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | با توجه به حذف ساختمان کنترل جدیدالاحداث از شرح کار پروژه، نیازی به این مدرک نمی باشد
HVAC System Roof Layout For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0004 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0004 | F4B-708873 | F | 4 | B | 708873 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | با توجه به حذف ساختمان کنترل جدیدالاحداث از شرح کار پروژه، نیازی به این مدرک نمی باشد
HVAC I&C Diagram For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0002 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | DG | 0002 | F4B-708874 | F | 4 | B | 708874 | 1 | AFC |  | Modify (Deleted) | با توجه به حذف ساختمان کنترل جدیدالاحداث از شرح کار پروژه، نیازی به این مدرک نمی باشد
HVAC System Layout & For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0014 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0014 | F4B-709433 | F | 4 | B | 709433 | 1 | AFC |  | Added | با توجه به اضافه شدن توسعه ساختمان کنترل موجود به شرح کار، این مدرک مورد نیاز می باشد.
Plumbing & Sewage Piping Layout For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0015 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | PY | 0015 | F4B-709514 | F | 4 | B | 709514 | 1 | AFC |  | Added | با توجه به اضافه شدن توسعه ساختمان کنترل موجود به شرح کار، این مدرک مورد نیاز می باشد.
MTO For HVAC & Plumbing For Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-MT-0001 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | MT | 0001 | F8Z-708881 | F | 8 | Z | 708881 | 3 | FI |  | Modify (Deleted) | با توجه به حذف ساختمان کنترل جدیدالاحداث از شرح کار پروژه، نیازی به این مدرک نمی باشد
MTO For HVAC & Plumbing For Extension of Existing Control Building | BK-GCS-PEDCO-120-HV-MT-0003 | BK | GCS | PEDCO | 120 | HV | MT | 0003 | F8Z-708870 | F | 8 | Z | 708870 | 3 | FI |  | Added | با توجه به اضافه شدن توسعه ساختمان کنترل موجود به شرح کار، این مدرک مورد نیاز می باشد.