## Reply Sheet
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2336 |  |  | Transmital Date: Sep-9-2023
Document Title: Master Document List (MDL) & Updating |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-GE-TR-2336 |  |  | Transmital Date:Sep-9-2023
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001_G10 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
بخش ابزاردقیق
1 | در جلسه یاد شده در خصوص 23 مدرک ابزار دقیق بحث و تصمیم گیری شد ولی در ویرایش اخیر بصورت تغییرات مشخص نشدند. |  | 1402/2294/304753 | 1402/08/02 | مباحث مطرح شده در جلسه مورخ 1402/05/24، درخصوص تغییراتی بود که پیش تر در ویرایش های قبلی MDL اعمال شده بود و برای کارفرمای اصلی محترم شفاف نبود. برای مثال مدارک زیر در نسخه G06 مدرک حذف شده است: با این وجود از آنجا که در حین بررسی مدارک همچنان ابهامات در عنوان تغییر یافته ویا محتوای جدید ( به دلیل حذف یا تجمیع شدن برخی مدارک ) وجود داشت ، جلسه برای شفاف سازی و اخذ تایید تغییرات اعمال شده در نسخه های قبل برگزار شد .در نهایت تایید میشود نسخه G10 کلیه تغییرات مورد توافق در جلسه را پوشش میدهد. لذا صرفاً توافقات جدید حاصله درخصوص اصلاحات موردنیاز ویرایش G09 در نسخه G10 لحاظ گردید.
2 | تعدادی از مدارک بحث شده در جلسه قابلیت حذف بصورت کاهش کاری دارند. حذف آنها بدون در نظر گرفتن کاهش کاری مورد تایید نمی باشد. |  | 1402/2294/304753 | 1402/08/02 | تغییرکاری های مربوطه در قالب فرم C/R ارائه خواهد گردید. لذا خواهشمند است MDL از منظر نیازمندی فنی/مهندسی بررسی گردد.
3 | حذف مدرک BK-PPL-PEDCO-320-IN-DC-0002 با لحاظ کاهش کاری در نظر گرفته شود. |  | 1402/2294/304753 | 1402/08/02 | تغییرکاری های مربوطه در قالب فرم C/R ارائه خواهد گردید. لذا خواهشمند است MDL از منظر نیازمندی فنی/مهندسی بررسی گردد.
4 | مدرک BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0005 مربوط به ایستگاه گاز بینک بوده و نباید حذف گردد. |  | 1402/2294/304753 | 1402/08/02 | مدرک F&G Location Layout For Process Area ایستگاه تقویت گاز به اشتباه (به جای بسته PPL) حذف شده و در این نسخه مجددا اضافه گردید.
بخش مکانیک
5 | مدرک Specification for Welding Procedure میبایست تولید و ارائه گردد. |  | 1402/2294/304753 | 1402/08/02 | پیرو موارد مطروحه قبلی در جلسه مورخ 1402/05/24، با توجه به وجود Spec. For Welding برای بخش پایپینگ و پایپلاین (دو مدرک مستقل) و نیز WPS مجزا برای بخش های لوله کشی، خط لوله و استراکچر، نیازی به اضافه نمودن این مدرک نمیباشد.
6 | کد برخی از مدارک تغییر کرده است که می بایست اصلاح گردد. |  | 1402/2294/304753 | 1402/08/02 | اصلاحات مقتضی درخصوص کد (شماره ردیف) مدارک اعمال گردید.
بخش سیویل
7 | بند شماره سه صورتجلسه مبنی بر اصلاح کلاس بندی مدارک تا کنون اعمال نشده است. |  | 1402/2294/304753 | 1402/08/02 | کلاسه بندی مدارک، مطابق با نظر کارفرمای محترم (به جز مدارکی که نهایی و بسته شده) اعمال گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Oct-22th-2022 |  |  |  |  | Date: