## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2165 |  |  | Transmital Date: 31/MAY/2023
Document Title: Piping Assembly Drawing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR- 2165 |  |  | Transmital Date: 31/MAY/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مراجع و ريفرنس ها شامل استانداردهاي IPS در بخش ريفرنس ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-07844 | 2023-06-11 | انجام شد
2 | نقشه براي روتامیترها و Sample Connection نيز ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-07844 | 2023-06-11 | انجام شد
3 | در شيت 5 مشخصات آيتم هاي 5 و 6 ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-07844 | 2023-06-11 | انجام شد
4 | در بعضي شيت ها كلاس CS000 ذكر شده است كه بايستي به CS00 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-07844 | 2023-06-11 | انجام شد
5 | مطابق با مدرک hook-up ابزار دقيق و ديتاشيت هاي CC و CP صرفا اتصال کروژن کوپن و پراب در ساعت ۱۲ در نظر گرفته شده است. در حالی که در این مدرک ساعت 6 نیز درنظر گرفته شده است. در این خصوص مشاور شفاف سازی نماید و مدارک را یکسان سازی نماید.همچنين، نقشه ارائه شده براي نصب در ساعت 12 بايستي براي کروژن کوپن و پراب جداگانه ارائه گردد چون كروژن كوپن بايستي نزديك بخش پاييني لوله قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-07844 | 2023-06-11 | انجام شد
6 | تایتل نقشه در صفحه ۲۴ مشخص نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-07844 | 2023-06-11 | انجام شد
7 | درصفحه ۲۵ جهت حداکثر زاویه مجاز ۴۵ درجه به سمت پایین است که برای سرویس گاز مناسب به نظر نمی رسد. موضوع بررسی واصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-07844 | 2023-06-11 | انجام شد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri P.Hajisadeghi | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 11-Jun-2023 |  |  |  |  | Date: 11-Jun-2023